## ข้อมูล
ปีงบประมาณ | เดือน | เดือนที่ | โครงการ | กิจกรรม | หมายเลขทางหลวง | ชื่อสายทาง | จังหวัด | เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม. | ระยะทาง (กม.) | ค่างานตามสัญญา (บาท) | ก่อสร้างโดย | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันเริ่มสัญญา | วันเริ่มสัญญา_ISO | วันสิ้นสุดสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา_ล่าสุด_ISO | เวลาทำงาน (วัน) | สะสมแผน | สะสมผล | ช้า-เร็ว | สถานะ | สถานะ/ปัญหาอุปสรรค | หมายเหตุ/แนวทางแก้ไข
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 90.14 | -9.86 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 1 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 0+000-7+500; 12+523-13+700 | 8.68 | 946050000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.พ. 2562 | 2019-02-23 | 8 พ.ย. 2564 → 28 ส.ค. 2565 → 27 ต.ค. 2565 | 2022-10-27 | 1343 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ. 66 ส่งมอบงาน 3 มี.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 92.2 | -7.8 | ล่าช้าปานกลาง | ปัญหาผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ( 22 ส.ค. 66 - 26 พ.ค. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3701 | ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562) | ชลบุรี | 80+000-113+500 | 33.5 | 640416571 | บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด | สท.2 | 30 ม.ค. 2562 | 2019-01-30 | 21 ส.ค. 2563 → 17 มี.ค. 2564 → 16 พ.ค. 2564 → 6 ก.ค. 2564 → 1 ก.พ. 2565 | 2022-02-01 | 1099 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 5 ธ.ค. 65 ส่งมอบงาน 19 ธ.ค. 65
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (ปี 2562) | ภูเก็ต | 5+900-14+000 | 8.1 | 384161425 | หจก. หาดใหญ่เรือง ชัยการโยธา | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 3 ก.ย. 2563 | 2020-09-03 | 570 | 100 | 99.63 | -0.37 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 65 | งด/ลดค่าปรับ 4ก.ย.63-10ม.ค.64,11ม.ค.64-16ก.พ.64และ17ก.พ.64-22ก.พ.64 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-26ธ.ค.65)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน ต.หอคำ - บึงกาฬ (ปี 2563) | บึงกาฬ | 108+984-125+416.103; 126+694.399-127+189.000 | 16.93 | 631541500 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 11 ก.ค. 2563 | 2020-07-11 | 26 ม.ค. 2566 → 11 มี.ค. 2566 | 2023-03-11 | 974 | 100 | 99.96 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 66 ส่งมอบงาน 9 มี.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 100 | 77.7 | -22.3 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563) | ร้อยเอ็ด | 51+953-53+760; 54+280-56+203; 56+703-59+503; 60+601-69+900; 73+275-79+200; 88+200-91+903 | 25.46 | 893286500 | บจก. ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2563 | 2020-07-01 | 15 ก.พ. 2566 → 22 มี.ค. 2566 | 2023-03-22 | 995 | 100 | 99.84 | -0.16 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ. 66 ส่งมอบงาน 24 ก.พ. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4051 | สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง (ปี 2563) | สตูล | 3+400-11+900 | 8.5 | 166399935 | หจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง | สท.1 | 6 มิ.ย. 2563 | 2020-06-06 | 29 ส.ค. 2564 → 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 480 | 100 | 99.81 | -0.19 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 65 | ปรับร้อยละ 0 (29ก.ย.65-23ก.ย.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 99.72 | 93.49 | -6.23 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 207 | บ.วัด - อ.ประทาย (ปี 2563) | นครราชสีมา | 0+650-8+000; 16+522-36+172 | 27 | 977741300 | บจก. สินเจริญสนม | สท.2 | 19 ส.ค. 2563 | 2020-08-19 | 5 พ.ค. 2566 | 2023-05-05 | 990 | 94.49 | 100 | 5.51 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 65 ส่งมอบงาน 6 ธ.ค. 65
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 99.17 | 99.3 | 0.13 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 1236 | 98.31 | 89 | -9.31 | ล่าช้าปานกลาง | ติดพื้นที่การรถไฟ, ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 366 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (ปี 2563) | ลพบุรี | 4+450-11+000 | 6.55 | 749690330 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 12 ม.ค. 2566 → 10 ก.พ. 2566 | 2023-02-10 | 869 | 100 | 96.35 | -3.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 11 เม.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (11ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 366 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (ปี 2563) | ลพบุรี | 11+000-19+310 | 8.31 | 849000000 | หจก. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสรัคชั่น | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 ธ.ค. 2565 → 11 ม.ค. 2566 | 2023-01-11 | 839 | 100 | 99.93 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (12ม.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 80.66 | -19.34 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบ 6 พ.ย. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 100 | 67.92 | -32.09 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 74.59 | -25.41 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 | 2024-01-27 |  | 80.73 | 74.14 | -6.59 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 | 2024-04-13 | 1296 | 56.98 | 63.08 | 6.1 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3111 | อ.สามโคก - อ.เสนา (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 16+406-25+706 | 9.3 | 582762400 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 23 ก.ค. 2563 | 2020-07-23 | 9 พ.ย. 2565 → 28 ธ.ค. 2565 | 2022-12-28 | 889 | 100 | 99.91 | -0.09 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ก.ค.66 | ปรับร้อยละ 0 (29ธ.ค.65-17ต.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 100 | 99.93 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 | 2024-03-09 | 600 | 62.02 | 62.29 | 0.27 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 98.97 | -1.03 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย (ปี 2563) | บุรีรัมย์ | 26+500-41+500 | 15 | 458472549 | หจก. ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 14 มิ.ย. 2565 → 27 ก.ค. 2565 | 2022-07-27 | 733 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 4 ต.ค. 65 | ปรับร้อยละ 0 (28 ก.ค. 65 - 20 พ.ค. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก) ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (ปี 2563) | อุดรธานี | 17+392-24+554 | 7.16 | 363000000 | บจก. เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง | สท.2 | 31 ก.ค. 2563 | 2020-07-31 | 19 ส.ค. 2565 → 25 ก.ย. 2565 | 2022-09-25 | 787 | 100 | 99.08 | -0.92 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 9 ม.ค. 66 ส่งมอบ 18 ม.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (ปี 2563) | บุรีรัมย์ | 28+000-42+016 | 14.02 | 443654700 | หจก. น้องเล็กสถาปัตย์ | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 18 ส.ค. 2565 → 30 ก.ย. 2565 | 2022-09-30 | 763 | 100 | 99.62 | -0.38 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 19 ม.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (1ต.ค.65-19มิ.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 53.17 | 57.38 | 4.21 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 58.91 | -41.09 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 95.58 | 57.33 | -38.25 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 42.95 | 51.52 | 8.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ศรีขรภูมิ - อ.ห้วยทับทัน (ปี 2564) | สุรินทร์ | 212+000-222+175; 223+500-233+891 | 20.57 | 798686380 | บจก. สินเจริญสนม | สท.2 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 22 ม.ค. 2567 | 2024-01-22 | 900 | 81.49 | 100 | 18.51 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 22 ก.ค. 66 ส่งมอบงาน 31 ก.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 29.02 | 18.71 | -10.3 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 31.42 | 28.53 | -2.9 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 | 2023-12-22 | 840 | 99.14 | 90.86 | -8.28 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 147+000-155+700 | 8.7 | 457751100 | บจก. สหะขนส่งอุทัยธานี | สท.1 | 18 ส.ค. 2564 | 2021-08-18 | 9 เม.ย. 2566 → 1 พ.ค. 2566 | 2023-05-01 | 622 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 9 เม.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10เม.ย.66-20ก.พ.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 | 2024-02-18 | 888 | 90.59 | 90.39 | -0.2 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 76.76 | 36.25 | -40.51 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค โรคระบาด COVID-19 | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 87.33 | 44.95 | -42.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ค.67-14ก.พ.68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1370 | อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง (ปี 2564) | สุโขทัย | 0+000-3+280; 5+563-9+583 | 7.3 | 348807000 | หจก. พิษณุดีพร้อม | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.พ. 2566 → 26 ก.พ. 2566 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 562 | 100 | 98.93 | -1.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 มิ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (6มี.ค.66-29ธ.ค.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 67.18 | 76.87 | 9.69 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 72.18 | 82.6 | 10.42 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 67.1 | 87.95 | 20.85 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 74.09 | 80.06 | 5.97 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 57.97 | -42.03 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 94.44 | 97.86 | 3.42 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์ (ปี 2564) | สุโขทัย | 68+250-74+890 | 6.64 | 214457436 | หจก. เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 12 เม.ย. 2566 → 5 มิ.ย. 2566 | 2023-06-05 | 654 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (6 มิ.ย.66- 20ก.พ.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 98.52 | 37.3 | -61.22 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 98.44 | 26.52 | -71.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 1 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 113+250-135+978 | 22.73 | 679700000 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 4 พ.ค. 2567 | 2024-05-04 | 990 | 54.28 | 99.57 | 45.29 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 29 ส.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 72.18 | 99.31 | 27.13 | เป็นไปตามแผน | เรื่องร้องเรียนไม่เอาสะพานทางลอด | อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 2+450-17+450 | 15 | 637679000 | บจก. แสงชัยโชค | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 3 ก.ย. 2566 | 2023-09-03 | 720 | 99.85 | 99.98 | 0.13 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | ปรับร้อยละ 0 (4 ก.ย. 66-19 มิ.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 | 2023-11-07 | 810 | 99.73 | 98.01 | -1.72 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 100 | 76.96 | -23.04 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 55.48 | 52.91 | -2.57 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 59.42 | 63.59 | 4.17 | เป็นไปตามแผน | ขออนุญาตต่อความยาวท่อและประตูระบายน้ำ | ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมธนารักษ์
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 95.14 | -4.86 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟ และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2045 | บ.สนาม - อ.วาปีปทุม (ปี 2564) | มหาสารคาม | 25+300-36+440 | 11.14 | 333000000 | หจก. เพชรสมวงศ์การโยธา | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 779 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 87.36 | 72.74 | -14.62 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 94.82 | -5.18 | ล่าช้าปานกลาง | ปัญหา COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | บ.แสลงโทน - ห้วยเสว (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 53+120-59+400 | 6.28 | 199707900 | หจก. ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 22 ต.ค. 2565 → 6 พ.ย. 2565 | 2022-11-06 | 495 | 100 | 99.84 | -0.16 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย. 65 ส่งมอบงาน 14 พ.ย. 65
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 88.15 | -11.85 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2077 | สุรินทร์ - บ.หนองคู (ปี 2564) | สุรินทร์ | 12+050-18+500; 27+000-35+800 | 15.25 | 598692380 | บจก. สินเจริญสนม | สท.2 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 26 ก.ค. 2566 → 24 ส.ค. 2566 | 2023-08-24 | 749 | 100 | 99.39 | -0.61 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 3 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 16 ส.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 4.63 | 3.09 | -1.54 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 96.37 | 84.22 | -12.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง,กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 69.04 | -30.96 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3291 | บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (ปี 2564) | ราชบุรี | 0+000-3+920; 4+207-9+242 | 8.96 | 117990000 | หจก. สระบุรีวณิชชากร | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 27 พ.ย. 2565 → 12 ธ.ค. 2565 | 2022-12-12 | 465 | 100 | 99.65 | -0.35 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 10 ก.พ. 66 | ปรับร้อยละ 0 (13ธ.ค.65-23ก.ย.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 13.47 | 15.76 | 2.3 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม และผลกระทบ COVID-19
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 13+500-43+193 | 29.69 | 599000000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 26 มิ.ย. 2564 | 2021-06-26 | 17 มี.ค. 2566 | 2023-03-17 | 630 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 11 ก.ย. 66 ส่งมอบงาน 14 ก.ย. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 92.21 | 87 | -5.21 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 43.58 | -56.42 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 63.79 | 54.96 | -8.83 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 304 | ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบ้านหนองกี่ 2 แห่ง (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 177+300.000 - 180+150.000 | 2.85 | 99900000 | บจก. กรุงเทพคอนกรีต (1989) | สส. | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 8 ก.ย. 2565 → 23 ก.ย. 2565 → 25 มิ.ย. 2566 | 2023-06-25 | 650 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 4 ก.ค. 2566
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2120 | บ.ส้มป่อย - บ.หนองกราด (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 0+000-6+000 | 6 | 199850000 | หจก. ภูศิลา | สท.2 | 20 ก.ค. 2564 | 2021-07-20 | 11 พ.ย. 2565 | 2022-11-11 | 480 | 100 | 99.89 | -0.11 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 4 ก.ย. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 61.27 | 63 | 1.73 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 54.6 | 49.33 | -5.27 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3497 | บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย (ปี 2564) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+000-10+590 | 10.59 | 105600000 | หจก. โชคชัยรัตน์การโยธา | สท.1 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 13 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 435 | 100 | 99.84 | -0.16 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 3 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (29ต.ค.65-24ส.ค.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (14พ.ย.65-23ก.ย.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2023 | อ.กุมภวาปี - บ.โนนสวรรค์ (ปี 2564) | อุดรธานี | 10+400-30+400 | 20 | 173000000 | หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร | สท.2 | 1 ก.ค. 2564 | 2021-07-01 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 720 | 74.09 | 99.27 | 25.18 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ธ.ค. 65 ส่งมอบ 4 ม.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด | 4+800-17+160; 22+000-24+040 | 14.4 | 712300000 | บจก. ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ | สท.2 | 29 มิ.ย. 2564 | 2021-06-29 | 18 ก.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 779 | 100 | 99.48 | -0.52 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 ก.ย. 66 ส่งมอบงาน 25 ก.ย. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 |  | 28.38 | 37.81 | 9.43 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3013 | อ.หนองฉาง - อ.ทัพทัน ตอน อ.หนองฉาง - บ.เก่า (ปี 2565) | อุทัยธานี | 1+500-5+500 | 4 | 178759100 | บจก. ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 29 มี.ค. 2565 | 2022-03-29 | 22 เม.ย. 2566 | 2023-04-22 | 390 | 100 | 98.69 | -1.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 3 ก.ค. 66 ส่งมอบงาน 10 ก.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 38.71 | 55.99 | 17.28 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 26.68 | 57.56 | 30.88 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ศรีสะเกษ - อ.พยุห์ (ปี 2565) | ศรีสะเกษ | 11+300-17+300 | 6 | 154330000 | กิจการค้าร่วมทองใบ รุ่งอรุณ | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 23 มิ.ย. 2566 → 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 502 | 100 | 99.77 | -0.23 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 13 ก.ค. 66 ส่งมอบงาน 21 ก.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 16.47 | 19.42 | 2.95 | เป็นไปตามแผน | ติดรอเข้าทำการพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2085 | อ.กันทรลักษ์ - อ.กันทรารมย์ ตอน บ.น้ำอ้อม - บ.สี่แยก (ปี 2565) | ศรีสะเกษ | 3+250-7+700 | 4.45 | 138580000 | หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 25 มี.ค. 2566 → 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 512 | 100 | 99.14 | -0.86 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 27 มิ.ย. 66 ส่งมอบงาน 5 ก.ค. 66 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 และปรับแผนใหม่
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 540 | 30.61 | 22.29 | -8.32 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค ขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 87.1 | -12.9 | ล่าช้าวิกฤต |  | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 และปรับแผนใหม่
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | ปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ Covid-19 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | บ.หนองกระดี่ - บ.สามเรือน (ปี 2565) | สุโขทัย | 95+643.432-99+685.432 | 4.04 | 114888888 | หจก. รัตนชาติก่อสร้าง | สท.2 | 12 ก.พ. 2565 | 2022-02-12 | 7 พ.ค. 2566 | 2023-05-07 | 450 | 100 | 99.3 | -0.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 5 ก.ย. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 1.27 | 1.21 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | ขอใช้อนุญาตพื้นที่เขตป่าสงวนรออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนการจัดกรรมสิทธิ์
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 1.5 | 0.05 | -1.46 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 2.52 | 0.36 | -2.15 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 0.26 | 0.31 | 0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 0.15 | 0.11 | -0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, พื้นที่ป่า
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 0.27 | 0.07 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 17.56 | 14.59 | -2.97 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงแขวงฯ และการฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 18.43 | 18.59 | 0.16 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 540 | 44.55 | 28.83 | -15.72 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 0.84 | 0.66 | -0.18 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 1.1 | 0.68 | -0.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ดำเนินการแจ้งแขวงฯ
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 11.97 | 5.73 | -6.24 | ล่าช้าปานกลาง | เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงแขวงฯ เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 4.42 | 6.44 | 2.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ไม้หวงห้ามและกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 10.78 | 5.06 | -5.72 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 12.18 | 12.33 | 0.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและการรุกล้ำเขตก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 12.33 | 11.63 | -0.7 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสิ่งปลูกสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 16.63 | 5.76 | -10.87 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดต้นไม้และติดสาธารณูปโภค
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 0.52 | 0.11 | -0.41 | เป็นไปตามแผน | แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 25.47 | 22.08 | -3.39 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 2.52 | 0.55 | -1.97 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 7.76 | 1.99 | -5.77 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 7.4 | 3.48 | -3.92 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 9.31 | 4.08 | -5.23 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 14.59 | 25.74 | 11.15 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 13.92 | 6.11 | -7.81 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 6.8 | 22.5 | 15.7 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ รื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 5.1 | 3.26 | -1.84 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ไม้สงวนในเขตทาง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 3.3 | 0.67 | -2.63 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 / 23 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) (ปี 2562) | อุบลราชธานี | 2+241-2+241 | 1 | 798655400 | บจก. ส.เขมราษฐ์อินดัสทรี | สส. | 30 เม.ย. 2562 | 2019-04-30 | 13 เม.ย. 2565 → 24 ก.พ. 2566 | 2023-02-24 | 1397 | 99.92 | 99.92 | 0 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 2566
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 | สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสี่แยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ (ปี 2562) | ชุมพร | 2+400-3+400 | 1 | 175400000 | บจก. ชุมพรแอสฟัสท์ | สส. | 8 มี.ค. 2562 | 2019-03-08 | 24 ก.พ. 2564 12 ต.ค. 2565 → 30 พ.ย. 2565 | 2022-11-30 | 1370 | 100 | 99.72 | -0.28 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.ย.66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 89.39 | 96.84 | 7.45 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 520000000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 89.91 | -10.09 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขาดแคลนแรงงานและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน | ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (8 ส.ค.66- 14 มิ.ย.68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 1223 | 95.72 | 94.46 | -1.26 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 / 3087 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) (ปี 2563) | ราชบุรี | 99+789-101+435.9 | 1 | 544560800 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 5 ส.ค. 2563 | 2020-08-05 | 24 ส.ค. 2565 → 6 ต.ค. 2565 → 19 ก.ค. 2567 | 2024-07-19 | 1445 | 100 | 99.3 | -0.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 12 มิ.ย. 2566
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลังแสงทหาร (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | นครสวรรค์ |  | 1 | 270454000 | บจก. พรสวัสดิ์ก่อสร้าง | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 840 |  |  | 0 | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 10 พ.ย. 2565
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 77.56 | -22.44 | ล่าช้าวิกฤต | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสาน กปน. กฟน.แก้ไขปัญหา, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 → 18 ส.ค. 2567 | 2024-08-18 | 1238 | 100 | 79.46 | -20.54 | ล่าช้าวิกฤต | ได้รับการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถ ผลกระทบCOVID-19 | ประชุมชี้แจงผู้คัดค้านร่วมกับเทศบาล, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 60.19 | 44.16 | -16.03 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 57.86 | 66.16 | 8.3 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการภาครัฐ
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 14.3 | 32.47 | 18.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 14.59 | 31.59 | 17 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1360 | 17.63 | 17.74 | 0.11 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 → 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1483 | 69.37 | 50.5 | -18.87 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 | 2024-03-06 | 903 | 55.55 | 48.91 | -6.64 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 540 | 80.66 | 41.53 | -39.13 | ล่าช้าวิกฤต | ขออนุมัติแก้ไขรูปแบบ | ดำเนินการแก้ไขสัญญา
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 0.49 | 1.42 | 0.94 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง | ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 1.4 | 2.04 | 0.64 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 849779601 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 1.02 | 1.2 | 0.18 | เป็นไปตามแผน | ขออนุมัติเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 1.29 | 1.31 | 0.03 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 0.27 | 0.28 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 7.16 | 9.14 | 1.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานเร่งรัดการรื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 3.23 | 2.77 | -0.46 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างประสบปัญหาอุทกภัย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 3.1 | 2.62 | -0.48 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 1.05 | 0.75 | -0.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 1.97 | 0.28 | -1.69 | เป็นไปตามแผน | ติดโบราณสถาน,สาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 2.61 | 0.21 | -2.4 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 0.15 | 0.07 | -0.08 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 210 | หนองบัวลำภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสำราญ (ปี 2562) | หนองบัวลำภู | 71+675-81+821; 84+350-94+048 | 19.84 | 889120800 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 4 พ.ย. 2565 → 31 ธ.ค. 2565 | 2022-12-31 | 1402 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 28 ธ.ค. 65 ส่งมอบงาน 7 ม.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น (ปี 2562) | แพร่, น่าน | 300+050-316+200 | 16.15 | 1093900000 | บจก.แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 15 พ.ค. 2563 | 2020-05-15 | 29 เม.ย. 2566 | 2023-04-29 | 1080 | 97.91 | 99.85 | 1.93 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 17 ก.พ. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 |  | 100 | 80.89 | -19.11 | ล่าช้าวิกฤต |  | ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 - 22 ม.ค. 67
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 27.33 | -72.67 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 22.61 | -77.39 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 39+400-47+300 | 7.9 | 397792000 | บจก.สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 10 พ.ค. 2565 → 8 มิ.ย. 2565 | 2022-06-08 | 629 | 100 | 99.63 | -0.37 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 9 ม.ค. 66 | งด/ลดค่าปรับ (9มิ.ย.65-6พ.ย.65) ปรับร้อยละ 0 (7 พ.ย.65-20ก.พ.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 76.21 | 69.32 | -6.88 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 91.84 | 86.44 | -5.4 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 92.76 | -7.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 68 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 75.75 | -24.25 | ล่าช้าวิกฤต |  | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 56.5 | 86.11 | 29.61 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 86.85 | 94.9 | 8.05 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 87.41 | -12.59 | ล่าช้าวิกฤต | ที่ดินเอกชนรุกล้ำเขตก่อสร้าง และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 86.58 | -13.42 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 36.26 | -63.75 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค พื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน | ปรับร้อยละ 0 (21ม.ค.66-8มี.ค.68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 69.94 | 64.7 | -5.24 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597679863 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 81.72 | 72.51 | -9.21 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 91.48 | 85.57 | -5.9 | ล่าช้าปานกลาง | ปัญหางานดันท่อลอด, งานบ่อรับ-บ่อดันติดแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน, ผลกระทบจากCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 679823447 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 ม.ค. 2566 → 24 ก.พ. 2566 | 2023-02-24 | 877 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | ปรับร้อยละ 0 (25ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 664595900 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 100 | 92.09 | -7.92 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 92.97 | -7.03 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 99.27 | 94.8 | -4.47 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ Covid-19 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 53.85 | 52.93 | -0.92 | เป็นไปตามแผน | มีการขอแก้ไขแบบ | กำลังดำเนินการแก้ไขสัญญา
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน (ปี 2563) | สมุทรปราการกรุงเทพฯ | 0+000-13+600 | 13.6 | 582703000 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 27 ก.พ. 2566 → 5 เม.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 944 | 100 | 99.2 | -0.8 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 66 | งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย. 66 - 18 ก.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 73.31 | 76.73 | 3.42 | เป็นไปตามแผน | รอการรื้อย้ายสาธารณูปโภค | ประชุมชี้แจงหน่วยงานให้รื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 67.74 | 59.76 | -7.98 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 82.55 | 90.24 | 7.7 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 | 2024-01-16 | 1244 | 72.14 | 34.24 | -37.9 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 60.81 | 57.01 | -3.8 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 61.07 | 22.23 | -38.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 | 2024-06-18 | 810 | 46.73 | 10.65 | -36.09 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 2.92 | 0.54 | -2.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 0.04 | 0.6 | 0.56 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 12.85 | 19.15 | 6.3 | เป็นไปตามแผน | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 0.31 | 0.35 | 0.04 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 1421 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (ปี 2560) | เชียงราย | 0+000-19+000 | 19 | 1088088000 | บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 23 มี.ค. 2560 | 2017-03-23 | 6 มี.ค. 2563 → 23 เม.ย. 2563 → 5 ม.ค. 2565 → 8 ก.พ. 2565 | 2022-02-08 | 1784 | 100 | 98.72 | -1.28 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ก.พ. 65 - 11 เม.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 87.35 | -12.65 | ล่าช้าวิกฤต | ปัญหา COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 83.69 | -16.31 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 86.39 | -13.61 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 64 | 57.32 | -6.68 | ล่าช้าปานกลาง | ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 51.12 | -48.88 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 83.9 | -16.1 | ล่าช้าวิกฤต | ปัญหาผลกระทบCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่ อุทกภัยและพื้นที่ด่านความมั่นคง | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 86.54 | -13.46 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่ปัญหาผลกระทบCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่ อุทกภัย | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (ปี 2562) | ปัตตานี | 12+050-15+000 | 2.95 | 382259000 | บ.ตาปิแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 21 ต.ค. 2563 | 2020-10-21 | 630 | 100 | 91.16 | -8.84 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 10 ก.พ. 66 | งด/ลดค่าปรับ 22ต.ค.63-7พ.ย.63 และ 8พ.ย.63-21พ.ย.63 และ 22พ.ย.63-6ธ.ค.63 ปรับร้อยละ 0 (7ธ.ค.63-12ก.พ.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (ปี 2562) | ปัตตานี | 15+000-18+500 | 3.5 | 338736109 | หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 21 ต.ค. 2563 | 2020-10-21 | 630 | 100 | 91.44 | -8.56 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค. 65 | งด/ลดค่าปรับ 22ต.ค.63-7พ.ย.63 และ 8พ.ย.63-21พ.ย.63 ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.63-12ก.พ.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (ปี 2562) | ปัตตานี | 18+500-22+000 | 3.5 | 384578000 | บ.ตาปิแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.พ. 2562 | 2019-02-28 | 18 พ.ย. 2563 | 2020-11-18 | 630 | 100 | 98.46 | -1.54 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63-5ธ.ค.63 และ 6ธ.ค.63-19ธ.ค.63 และ20 ธ.ค.63-3ม.ค.64 และ 13 มี.ค.66-12 ก.ค.66ปรับร้อยละ 0( 4ม.ค.64-12มี.ค.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 48.16 | 70.43 | 22.27 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 3193 | แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านผักกาด - ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านแหลม (ปี 2563) | จันทบุรี | 31+000-40+331 | 9.33 | 303900000 | หจก. กองมณีก่อสร้าง | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 19 มิ.ย. 2565 → 26 ก.ค. 2565 | 2022-07-26 | 697 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 15 ธ.ค. 65 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 65
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ (ปี 2563) | น่าน | 371+225-381+893; 383+917-387+000 | 13.75 | 535727000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 7 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 787 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 65 | ปรับร้อยละ 0 (14พ.ย.65 - 19ก.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 46.71 | 9.71 | -37 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 99.61 | -0.39 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 97.63 | -2.37 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 63.45 | 62.35 | -1.1 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 90.57 | 89.18 | -1.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 56.27 | -43.74 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 56.12 | 84.72 | 28.6 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 | 2024-08-22 | 1080 | 56.28 | 51.5 | -4.78 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค รุกล้ำเขตทางหลวง | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 0.89 | 0.53 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้สงวนติดขัดการก่อสร้าง | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 7.38 | 0.55 | -6.83 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 7.67 | 4.5 | -3.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (ปี 2561) | สงขลา | 57+100-61.200 | 4.1 | 295000000 | หจก. หาดใหญ่เรือง ชัยการโยธา | สท.1 | 15 ก.พ. 2561 | 2018-02-15 | 6 ธ.ค. 2562 | 2019-12-06 | 660 | 100 | 99.91 | -0.09 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส.ค.66 | งด/ลดค่าปรับ 7ธ.ค.62-10ธ.ค.65 และ 11ธ.ค.65-2ม.ค.66 ปรับร้อยละ0(3 ม.ค. 66 - 20 เม.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 66.32 | -33.68 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 1021 | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (ปี 2563) | เชียงราย | 59+200-75+000 | 12 | 637621800 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 1 ก.ย. 2565 → 8 ต.ค. 2565 | 2022-10-08 | 757 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9ต.ค.65 - 19มิ.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 1021 | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (ปี 2563) | เชียงราย | 75+000-86+000 | 11 | 728269200 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 22 มิ.ย. 2565 → 29 ก.ค. 2565 | 2022-07-29 | 667 | 100 | 98.24 | -1.76 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.65 - 21 มี.ค. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 1021 | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (ปี 2563) | เชียงราย | 86+000-100+019 | 14.02 | 681959900 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 → 26 พ.ย. 2565 | 2022-11-26 | 787 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 69.98 | 74.34 | 4.36 | เป็นไปตามแผน |  | เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 84.53 | 81.99 | -2.53 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-11+600 | 11.6 | 670968400 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สท.2 | 30 ก.ค. 2563 | 2020-07-30 | 16 พ.ย. 2565 → 20 ก.ย. 2566 → 5 ต.ค. 2566 | 2023-10-05 | 1163 | 79.58 | 100 | 20.42 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 17 เม.ย. 66 ส่งมอบงาน 25 เม.ย. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3 (ปี 2563) | หนองคาย | 11+600-16+127.164 | 4.53 | 678236300 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ก.ค. 2563 | 2020-07-24 | 9 พ.ค. 2566 → 11 ธ.ค. 2566 | 2023-12-11 | 1236 | 91.17 | 99.98 | 8.81 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ก.ค. 66 ส่งมอบงาน 10 ส.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 61.69 | 66.6 | 4.91 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 11.51 | 13.9 | 2.39 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 88.03 | 87.13 | -0.91 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1046 | 37.42 | 29.64 | -7.78 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1738 | 54.94 | 64.62 | 9.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4009 | สายนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 59+410-61+773 | 1 | 518203800 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 1020 | 96.23 | 99.77 | 3.54 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 มิ.ย. 2566
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 72.89 | 74.3 | 1.41 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 81.82 | -18.19 | ล่าช้าวิกฤต | ฝนตกชุก | วางแผนการปฏิบัติงานให้พร้อมและสอดคล้องกับสภาพอากาศ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ 11 เม.ย. 66 - 26 มิ.ย.67
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 89.67 | 44.16 | -45.51 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องผ่อนผันขอเข้าดำเนินการ
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 22.12 | 28.41 | 6.29 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสายสื่อสารของการรถไฟ | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 76.26 | 89.26 | 13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค พื้นที่การไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค รอกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ 16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 67
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 96 | 85.3 | -10.7 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 45.21 | 65.32 | 20.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 1.58 | 3.29 | 1.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 6.37 | 2.38 | -3.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 13.21 | 14.14 | 0.93 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 4.81 | 4.28 | -0.53 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 16.76 | 3.61 | -13.16 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | ขอนแก่น | 336+786-365+027 | 24.04 | 620219000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 ม.ค. 2566 → 14 มี.ค. 2566 | 2023-03-14 | 914 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 15 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 21 ส.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 98.77 | -1.23 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 72.9 | 72.43 | -0.48 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | ขอนแก่น, อุดรธานี | 365+027-395+027 | 30 | 870271200 | บจก. นภาก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 26 มิ.ย. 2566 | 2023-06-26 | 1020 | 83.88 | 100 | 16.12 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 31 มี.ค. 66 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 93.87 | -6.13 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 1 | อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563) | เชียงราย | 890+370-933+481 | 40.09 | 854895600 | บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 เม.ย. 2566 → 21 พ.ค. 2566 | 2023-05-21 | 996 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 พ.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 1 | อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563) | เชียงราย | 933+481-994+749 | 55.49 | 849776400 | บจก. บัญชากิจ | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 25 ส.ค. 2566 | 2023-08-25 | 1080 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 78.68 | 99.11 | 20.43 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 1088 | ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ) (ปี 2565) | เชียงใหม่ | 0+000-99+025.800 | 47.71 | 173999000 | บจก. ศิลาเพชร | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 4 ส.ค. 2566 → 18 ส.ค. 2566 | 2023-08-18 | 554 | 100 | 99.8 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5 ส.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 1263 | ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ) (ปี 2565) | เชียงใหม่ | 23+930-25+475; 33+525-65+085; 65+280-65+735 | 33.56 | 131000000 | หจก. เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.พ. 2566 | 2023-02-17 | 360 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 16 มี.ค. 66 | งด/ลดค่าปรับ 18ก.พ.66-4มี.ค.66 ปรับร้อยละ0 (18ก.พ.66-25มิ.ย.66)
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 2.4 | 5.7 | 3.3 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 7.36 | 1.1 | -6.26 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 2.68 | 6.09 | 3.41 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 1.08 | 0.15 | -0.93 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 1.89 | 1.29 | -0.61 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 7.45 | 13.5 | 6.05 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงาน | ประชุมหาแนวทาง ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ 29 มิ.ย. 66 - 26 ธ.ค. 67
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562) | ฉะเชิงเทรา | 102+500-113+000 | 10.5 | 1213843000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 22 ก.พ. 2562 | 2019-02-22 | 5 ก.พ. 2565 → 12 พ.ย. 2565 → 8 ม.ค. 2566 | 2023-01-08 | 1417 | 100 | 98.14 | -1.86 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ม.ค. 66 ส่งมอบ 13 ม.ค. 66 | 16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 67
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3245 | อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562) | ชลบุรี | 22+142-34+000 | 11.86 | 546559000 | บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 19 ม.ค. 2564 → 8 มิ.ย. 2564 | 2021-06-08 | 860 | 100 | 98.67 | -1.33 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3191 | อ.มาบตาพุด – อ.นิคมพัฒนารวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) (ปี 2562) | ระยอง | 0+000-13+600 | 13.6 | 1447433600 | บมจ. คริสเตียนี่และนิลเส็นไทย | สส. | 5 ก.ค. 2562 | 2019-07-05 | 18 มิ.ย. 2565 → 6 ส.ค. 2565 → 14 ส.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2566 | 2023-04-08 | 1374 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.ค. 2566
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.สัตหีบ – อ.บ้านฉาง (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 175+442-185+583 | 10.14 | 897500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 ม.ค. 2562 | 2019-01-26 | 14 พ.ค. 2564 → 26 พ.ค. 2564 → 31 ก.ค. 2565 | 2022-07-31 | 918 | 100 | 95.89 | -4.11 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 65 ส่งมอบงาน 19 ธ.ค. 65
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 98.64 | -1.36 | เป็นไปตามแผน | ขาดแรงงานเนื่องจากสถานการณ์ covid 19 | ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาแรงงานเพิ่มเติม ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 9 ก.ค. 65 - 24 ส.ค. 67
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 896900000 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.33 | -0.67 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 82.75 | 74.04 | -8.71 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้หวงห้าม | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 87.66 | -12.34 | ล่าช้าวิกฤต | บ่อสูบส่งน้ำเสียติดขัดการก่อสร้าง, COVID-19 | เร่งรัดการรื้อย้ายบ่อสูบน้ำเสีย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 96.91 | -3.09 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 98.3 | -1.7 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 95.35 | 93.3 | -2.05 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าแรงสูง | ประชุมเร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (ปี 2563) | ชลบุรี |  |  | 177000000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สส. | 26 มิ.ย. 2563 | 2020-06-26 | 16 ม.ค. 2565 → 22 ม.ค. 2565 → 22 ก.พ. 2565 | 2022-02-22 | 607 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 2565
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 92.8 | -7.2 | ล่าช้าปานกลาง | ขาดแคลนแรงงานจาก COVID-19 | รอขยายอายุสัญญา
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 87.46 | -12.54 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ 14 เม.ย.66- 19พ.ค.66
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 99.47 | -0.53 | เป็นไปตามแผน
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 91.45 | 88.2 | -3.25 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี | ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี | 25+927.000 - 37+666.840 | 1 | 513959300 | บจก.ทิพากร | สส. | 10 ส.ค. 2562 | 2019-08-10 | 25 ม.ค. 2565 → 8 มี.ค. 2565 | 2022-03-08 | 942 |  |  | 0 | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 2565
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 48.79 | 51.23 | 2.44 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 45.64 | 48.24 | 2.59 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 100 | 90.7 | -9.31 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสายไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับปรุงแบบตอม่อ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ 2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 | 2023-10-30 | 1525 | 100 | 81.89 | -18.11 | ล่าช้าวิกฤต | พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ของสท. 1 | รับมอบพื้นที่จากแขวงสมุทรสาคร ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ 2 ต.ค. 66 - 23 พ.ย. 67
2567 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 88.82 | -11.18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 90.32 | -9.68 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 1 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 0+000-7+500; 12+523-13+700 | 8.68 | 946050000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.พ. 2562 | 2019-02-23 | 8 พ.ย. 2564 → 28 ส.ค. 2565 → 27 ต.ค. 2565 | 2022-10-27 | 1343 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ. 66 ส่งมอบงาน 3 มี.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 95.55 | -4.45 | เป็นไปตามแผน | ปัญหาผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ( 22 ส.ค. 66 - 26 พ.ค. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3701 | ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562) | ชลบุรี | 80+000-113+500 | 33.5 | 640416571 | บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด | สท.2 | 30 ม.ค. 2562 | 2019-01-30 | 21 ส.ค. 2563 → 17 มี.ค. 2564 → 16 พ.ค. 2564 → 6 ก.ค. 2564 → 1 ก.พ. 2565 | 2022-02-01 | 1099 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 5 ธ.ค. 65 ส่งมอบงาน 19 ธ.ค. 65
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (ปี 2562) | ภูเก็ต | 5+900-14+000 | 8.1 | 384161425 | หจก. หาดใหญ่เรือง ชัยการโยธา | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 3 ก.ย. 2563 | 2020-09-03 | 570 | 100 | 99.63 | -0.37 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 65 | งด/ลดค่าปรับ 4ก.ย.63-10ม.ค.64,11ม.ค.64-16ก.พ.64และ17ก.พ.64-22ก.พ.64 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-26ธ.ค.65)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน ต.หอคำ - บึงกาฬ (ปี 2563) | บึงกาฬ | 108+984-125+416.103; 126+694.399-127+189.000 | 16.93 | 631541500 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 11 ก.ค. 2563 | 2020-07-11 | 26 ม.ค. 2566 → 11 มี.ค. 2566 | 2023-03-11 | 974 | 100 | 99.96 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 66 ส่งมอบงาน 9 มี.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 100 | 81.34 | -18.67 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563) | ร้อยเอ็ด | 51+953-53+760; 54+280-56+203; 56+703-59+503; 60+601-69+900; 73+275-79+200; 88+200-91+903 | 25.46 | 893286500 | บจก. ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2563 | 2020-07-01 | 15 ก.พ. 2566 → 22 มี.ค. 2566 | 2023-03-22 | 995 | 100 | 99.84 | -0.16 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ. 66 ส่งมอบงาน 24 ก.พ. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4051 | สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง (ปี 2563) | สตูล | 3+400-11+900 | 8.5 | 166399935 | หจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง | สท.1 | 6 มิ.ย. 2563 | 2020-06-06 | 29 ส.ค. 2564 → 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 480 | 100 | 99.81 | -0.19 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 65 | ปรับร้อยละ 0 (29ก.ย.65-23ก.ย.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 100 | 95.26 | -4.74 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 207 | บ.วัด - อ.ประทาย (ปี 2563) | นครราชสีมา | 0+650-8+000; 16+522-36+172 | 27 | 977741300 | บจก. สินเจริญสนม | สท.2 | 19 ส.ค. 2563 | 2020-08-19 | 5 พ.ค. 2566 | 2023-05-05 | 990 | 94.49 | 100 | 5.51 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 65 ส่งมอบงาน 6 ธ.ค. 65
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 | 100 | 89.38 | -10.62 | ล่าช้าวิกฤต | ติดพื้นที่การรถไฟ, ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างขออนุญาตและจ่ายเงินค่าชดเชยแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 366 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (ปี 2563) | ลพบุรี | 4+450-11+000 | 6.55 | 749690330 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 12 ม.ค. 2566 → 10 ก.พ. 2566 | 2023-02-10 | 869 | 100 | 96.35 | -3.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 11 เม.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (11ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 366 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (ปี 2563) | ลพบุรี | 11+000-19+310 | 8.31 | 849000000 | หจก. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสรัคชั่น | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 ธ.ค. 2565 → 11 ม.ค. 2566 | 2023-01-11 | 839 | 100 | 99.93 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (12ม.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 82.37 | -17.63 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 68.2 | 69.08 | 0.88 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 76.41 | -23.59 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 | 2024-01-27 |  | 86.54 | 75.67 | -10.87 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 | 2024-04-13 | 1296 | 62.61 | 66.48 | 3.87 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3111 | อ.สามโคก - อ.เสนา (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 16+406-25+706 | 9.3 | 582762400 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 23 ก.ค. 2563 | 2020-07-23 | 9 พ.ย. 2565 → 28 ธ.ค. 2565 | 2022-12-28 | 889 | 100 | 99.91 | -0.09 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ก.ค.66 | ปรับร้อยละ 0 (29ธ.ค.65-17ต.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 100 | 99.93 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 | 2024-03-09 | 600 | 69.04 | 68.61 | -0.43 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย (ปี 2563) | บุรีรัมย์ | 26+500-41+500 | 15 | 458472549 | หจก. ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 14 มิ.ย. 2565 → 27 ก.ค. 2565 | 2022-07-27 | 733 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 4 ต.ค. 65 | ปรับร้อยละ 0 (28 ก.ค. 65 - 20 พ.ค. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก) ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (ปี 2563) | อุดรธานี | 17+392-24+554 | 7.16 | 363000000 | บจก. เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง | สท.2 | 31 ก.ค. 2563 | 2020-07-31 | 19 ส.ค. 2565 → 25 ก.ย. 2565 | 2022-09-25 | 787 | 100 | 99.08 | -0.92 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 9 ม.ค. 66 ส่งมอบ 18 ม.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (ปี 2563) | บุรีรัมย์ | 28+000-42+016 | 14.02 | 443654700 | หจก. น้องเล็กสถาปัตย์ | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 18 ส.ค. 2565 → 30 ก.ย. 2565 | 2022-09-30 | 763 | 100 | 99.62 | -0.38 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 19 ม.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (1ต.ค.65-19มิ.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 57.25 | 60.31 | 3.06 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 65.04 | -34.96 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 100 | 64.24 | -35.76 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 44.89 | 53.95 | 9.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ศรีขรภูมิ - อ.ห้วยทับทัน (ปี 2564) | สุรินทร์ | 212+000-222+175; 223+500-233+891 | 20.57 | 798686380 | บจก. สินเจริญสนม | สท.2 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 22 ม.ค. 2567 | 2024-01-22 | 900 | 81.49 | 100 | 18.51 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 22 ก.ค. 66 ส่งมอบงาน 31 ก.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 32.07 | 22.88 | -9.19 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 34.57 | 32.75 | -1.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 | 2023-12-22 | 840 | 99.69 | 95.12 | -4.57 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 147+000-155+700 | 8.7 | 457751100 | บจก. สหะขนส่งอุทัยธานี | สท.1 | 18 ส.ค. 2564 | 2021-08-18 | 9 เม.ย. 2566 → 1 พ.ค. 2566 | 2023-05-01 | 622 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 9 เม.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10เม.ย.66-20ก.พ.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 | 2024-02-18 | 888 | 93.72 | 95.93 | 2.22 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 83.81 | 44.84 | -38.97 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค โรคระบาด COVID-19 | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 90.78 | 46.66 | -44.12 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ค.67-14ก.พ.68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1370 | อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง (ปี 2564) | สุโขทัย | 0+000-3+280; 5+563-9+583 | 7.3 | 348807000 | หจก. พิษณุดีพร้อม | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.พ. 2566 → 26 ก.พ. 2566 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 562 | 100 | 98.93 | -1.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 มิ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (6มี.ค.66-29ธ.ค.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 72.66 | 81.51 | 8.85 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 76.83 | 85.23 | 8.4 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 72.06 | 90.16 | 18.1 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 77.99 | 82.6 | 4.61 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 61.6 | -38.4 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 | 99.88 | 99.16 | -0.72 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์ (ปี 2564) | สุโขทัย | 68+250-74+890 | 6.64 | 214457436 | หจก. เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 12 เม.ย. 2566 → 5 มิ.ย. 2566 | 2023-06-05 | 654 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (6 มิ.ย.66- 20ก.พ.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 99.22 | 39.67 | -59.55 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 99.46 | 27.39 | -72.07 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 1 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 113+250-135+978 | 22.73 | 679700000 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 4 พ.ค. 2567 | 2024-05-04 | 990 | 54.28 | 99.57 | 45.29 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 29 ส.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 80.68 | 99.55 | 18.87 | เป็นไปตามแผน | เรื่องร้องเรียนไม่เอาสะพานทางลอด | อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 2+450-17+450 | 15 | 637679000 | บจก. แสงชัยโชค | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 3 ก.ย. 2566 | 2023-09-03 | 720 | 99.85 | 99.98 | 0.13 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | ปรับร้อยละ 0 (4 ก.ย. 66-19 มิ.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 100 | 78.2 | -21.8 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 59.57 | 57.1 | -2.46 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 64.62 | 65.97 | 1.35 | เป็นไปตามแผน | ขออนุญาตต่อความยาวท่อและประตูระบายน้ำ | ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมธนารักษ์
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 97.53 | -2.47 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟ และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2045 | บ.สนาม - อ.วาปีปทุม (ปี 2564) | มหาสารคาม | 25+300-36+440 | 11.14 | 333000000 | หจก. เพชรสมวงศ์การโยธา | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 779 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 90.42 | 75.92 | -14.5 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 96.15 | -3.85 | เป็นไปตามแผน | ปัญหา COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | บ.แสลงโทน - ห้วยเสว (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 53+120-59+400 | 6.28 | 199707900 | หจก. ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 22 ต.ค. 2565 → 6 พ.ย. 2565 | 2022-11-06 | 495 | 100 | 99.84 | -0.16 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย. 65 ส่งมอบงาน 14 พ.ย. 65
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 92.95 | -7.05 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2077 | สุรินทร์ - บ.หนองคู (ปี 2564) | สุรินทร์ | 12+050-18+500; 27+000-35+800 | 15.25 | 598692380 | บจก. สินเจริญสนม | สท.2 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 26 ก.ค. 2566 → 24 ส.ค. 2566 | 2023-08-24 | 749 | 100 | 99.39 | -0.61 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 3 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 16 ส.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 6.23 | 3.93 | -2.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 98.7 | 90.7 | -8 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง,กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 77.05 | -22.95 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3291 | บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (ปี 2564) | ราชบุรี | 0+000-3+920; 4+207-9+242 | 8.96 | 117990000 | หจก. สระบุรีวณิชชากร | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 27 พ.ย. 2565 → 12 ธ.ค. 2565 | 2022-12-12 | 465 | 100 | 99.65 | -0.35 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 10 ก.พ. 66 | ปรับร้อยละ 0 (13ธ.ค.65-23ก.ย.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 14.8 | 19.92 | 5.12 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 13+500-43+193 | 29.69 | 599000000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 26 มิ.ย. 2564 | 2021-06-26 | 17 มี.ค. 2566 | 2023-03-17 | 630 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 11 ก.ย. 66 ส่งมอบงาน 14 ก.ย. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 94.57 | 95.37 | 0.8 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 50.49 | -49.51 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 73.99 | 57 | -16.99 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 304 | ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบ้านหนองกี่ 2 แห่ง (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 177+300.000 - 180+150.000 | 2.85 | 99900000 | บจก. กรุงเทพคอนกรีต (1989) | สส. | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 8 ก.ย. 2565 → 23 ก.ย. 2565 → 25 มิ.ย. 2566 | 2023-06-25 | 650 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 4 ก.ค. 2566
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2120 | บ.ส้มป่อย - บ.หนองกราด (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 0+000-6+000 | 6 | 199850000 | หจก. ภูศิลา | สท.2 | 20 ก.ค. 2564 | 2021-07-20 | 11 พ.ย. 2565 | 2022-11-11 | 480 | 100 | 99.89 | -0.11 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 4 ก.ย. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 64.85 | 65.16 | 0.31 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 58.35 | 50.58 | -7.77 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3497 | บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย (ปี 2564) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+000-10+590 | 10.59 | 105600000 | หจก. โชคชัยรัตน์การโยธา | สท.1 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 13 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 435 | 100 | 99.84 | -0.16 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 3 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (29ต.ค.65-24ส.ค.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (14พ.ย.65-23ก.ย.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2023 | อ.กุมภวาปี - บ.โนนสวรรค์ (ปี 2564) | อุดรธานี | 10+400-30+400 | 20 | 173000000 | หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร | สท.2 | 1 ก.ค. 2564 | 2021-07-01 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 720 | 74.09 | 99.27 | 25.18 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ธ.ค. 65 ส่งมอบ 4 ม.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด | 4+800-17+160; 22+000-24+040 | 14.4 | 712300000 | บจก. ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ | สท.2 | 29 มิ.ย. 2564 | 2021-06-29 | 18 ก.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 779 | 100 | 99.48 | -0.52 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 ก.ย. 66 ส่งมอบงาน 25 ก.ย. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 |  | 30.19 | 40.38 | 10.19 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3013 | อ.หนองฉาง - อ.ทัพทัน ตอน อ.หนองฉาง - บ.เก่า (ปี 2565) | อุทัยธานี | 1+500-5+500 | 4 | 178759100 | บจก. ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 29 มี.ค. 2565 | 2022-03-29 | 22 เม.ย. 2566 | 2023-04-22 | 390 | 100 | 98.69 | -1.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 3 ก.ค. 66 ส่งมอบงาน 10 ก.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 45.75 | 60.66 | 14.91 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 31.29 | 64.3 | 33.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ศรีสะเกษ - อ.พยุห์ (ปี 2565) | ศรีสะเกษ | 11+300-17+300 | 6 | 154330000 | กิจการค้าร่วมทองใบ รุ่งอรุณ | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 23 มิ.ย. 2566 → 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 502 | 100 | 99.77 | -0.23 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 13 ก.ค. 66 ส่งมอบงาน 21 ก.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 18.15 | 23.49 | 5.34 | เป็นไปตามแผน | ติดรอเข้าทำการพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2085 | อ.กันทรลักษ์ - อ.กันทรารมย์ ตอน บ.น้ำอ้อม - บ.สี่แยก (ปี 2565) | ศรีสะเกษ | 3+250-7+700 | 4.45 | 138580000 | หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 25 มี.ค. 2566 → 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 512 | 100 | 99.14 | -0.86 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 27 มิ.ย. 66 ส่งมอบงาน 5 ก.ค. 66 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 และปรับแผนใหม่
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 540 | 37.79 | 24.44 | -13.35 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 93.3 | -6.7 | ล่าช้าปานกลาง |  | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | บ.หนองกระดี่ - บ.สามเรือน (ปี 2565) | สุโขทัย | 95+643.432-99+685.432 | 4.04 | 114888888 | หจก. รัตนชาติก่อสร้าง | สท.2 | 12 ก.พ. 2565 | 2022-02-12 | 7 พ.ค. 2566 | 2023-05-07 | 450 | 100 | 99.3 | -0.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 5 ก.ย. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 2.34 | 2.29 | -0.05 | เป็นไปตามแผน | ขอใช้อนุญาตพื้นที่ เขตป่าสงวนรออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนการจัดกรรมสิทธิ์
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 2.65 | 0.3 | -2.35 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 4.12 | 0.55 | -3.57 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 0.73 | 0.53 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 0.33 | 0.15 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, พื้นที่ป่า
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 0.58 | 0.32 | -0.26 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 20.75 | 19.35 | -1.4 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงแขวงฯ และการฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 21.63 | 22.49 | 0.86 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 540 | 53.37 | 33.67 | -19.7 | ล่าช้าวิกฤต | พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 1.39 | 0.77 | -0.62 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 1.97 | 0.83 | -1.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ดำเนินการแจ้งแขวงฯ
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 13.91 | 5.91 | -8 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงแขวงฯ เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 7.37 | 7.63 | 0.26 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ไม้หวงห้ามและกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 13.45 | 11.87 | -1.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 14.94 | 18.43 | 3.49 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและการรุกล้ำเขตก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 14.96 | 15.45 | 0.49 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสิ่งปลูกสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 20.58 | 7.02 | -13.56 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดต้นไม้และติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 1.53 | 0.16 | -1.37 | เป็นไปตามแผน | แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 33.29 | 26.24 | -7.05 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 6.69 | 0.74 | -5.96 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้ามและเสาไฟฟ้า
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 10.13 | 3.06 | -7.07 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 8.19 | 4.11 | -4.09 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 10.96 | 4.83 | -6.13 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 17.06 | 30.73 | 13.67 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ประสานการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 18.74 | 7.4 | -11.34 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 9.78 | 52.18 | 42.4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 6.63 | 6.08 | -0.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ไม้สงวนในเขตทาง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 6.27 | 0.93 | -5.34 | ล่าช้าปานกลาง | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 / 23 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) (ปี 2562) | อุบลราชธานี | 2+241-2+241 | 1 | 798655400 | บจก. ส.เขมราษฐ์อินดัสทรี | สส. | 30 เม.ย. 2562 | 2019-04-30 | 13 เม.ย. 2565 → 24 ก.พ. 2566 | 2023-02-24 | 1397 | 99.92 | 99.92 | 0 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 2566
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 | สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสี่แยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ (ปี 2562) | ชุมพร | 2+400-3+400 | 1 | 175400000 | บจก. ชุมพรแอสฟัสท์ | สส. | 8 มี.ค. 2562 | 2019-03-08 | 24 ก.พ. 2564 12 ต.ค. 2565 → 30 พ.ย. 2565 | 2022-11-30 | 1370 | 100 | 99.72 | -0.28 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.ย.66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 90.14 | 96.84 | 6.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 520000000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 92.6 | -7.4 | ล่าช้าปานกลาง | ขาดแคลนแรงงานและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน | ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (8 ส.ค.66- 14 มิ.ย.68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 1223 | 97.35 | 97.85 | 0.5 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 / 3087 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) (ปี 2563) | ราชบุรี | 99+789-101+435.9 | 1 | 544560800 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 5 ส.ค. 2563 | 2020-08-05 | 24 ส.ค. 2565 → 6 ต.ค. 2565 → 19 ก.ค. 2567 | 2024-07-19 | 1445 | 100 | 99.3 | -0.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 12 มิ.ย. 2566
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลังแสงทหาร (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | นครสวรรค์ |  | 1 | 270454000 | บจก. พรสวัสดิ์ก่อสร้าง | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 840 |  |  | 0 | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 10 พ.ย. 2565
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 80.6 | -19.4 | ล่าช้าวิกฤต | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสาน กปน. กฟน.แก้ไขปัญหา, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 | 100 | 80.84 | -19.16 | ล่าช้าวิกฤต | ได้รับการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถ ผลกระทบCOVID-19 | ประชุมชี้แจงผู้คัดค้านร่วมกับเทศบาล, ได้รับอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 65.39 | 46.7 | -18.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 64.87 | 70.89 | 6.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 22.46 | 34.27 | 11.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 22.02 | 33.99 | 11.97 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 | 2024-09-07 | 1080 | 19.2 | 19.04 | -0.15 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 → 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1483 | 73.93 | 56.84 | -17.1 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 | 2024-03-06 | 903 | 61.11 | 52.14 | -8.98 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 540 | 93.11 | 47.86 | -45.24 | ล่าช้าวิกฤต | ขออนุมัติแก้ไขรูปแบบ | ดำเนินการแก้ไขสัญญา
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 1.04 | 2.48 | 1.44 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง | ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 3.13 | 3.21 | 0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 2.28 | 3.26 | 0.98 | เป็นไปตามแผน | ขออนุมัติเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 2.71 | 1.66 | -1.05 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 1.1 | 0.63 | -0.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 10.17 | 10.61 | 0.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานเร่งรัดการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 5.73 | 4.75 | -0.98 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 4.88 | 3.47 | -1.41 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 3.2 | 1.46 | -1.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 3.21 | 1.58 | -1.63 | เป็นไปตามแผน | ติดโบราณสถาน,สาธารณูปโภค | ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 4.93 | 2.07 | -2.86 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 0.35 | 0.11 | -0.24 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 210 | หนองบัวลำภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสำราญ (ปี 2562) | หนองบัวลำภู | 71+675-81+821; 84+350-94+048 | 19.84 | 889120800 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 4 พ.ย. 2565 → 31 ธ.ค. 2565 | 2022-12-31 | 1402 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 28 ธ.ค. 65 ส่งมอบงาน 7 ม.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น (ปี 2562) | แพร่, น่าน | 300+050-316+200 | 16.15 | 1093900000 | บจก.แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 15 พ.ค. 2563 | 2020-05-15 | 29 เม.ย. 2566 | 2023-04-29 | 1080 | 97.91 | 99.85 | 1.93 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 17 ก.พ. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 | 100 | 84.49 | -15.51 | ล่าช้าวิกฤต |  | ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 - 22 ม.ค. 67
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 29.71 | -70.29 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 24.06 | -75.94 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 39+400-47+300 | 7.9 | 397792000 | บจก.สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 10 พ.ค. 2565 → 8 มิ.ย. 2565 | 2022-06-08 | 629 | 100 | 99.63 | -0.37 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 9 ม.ค. 66 | งด/ลดค่าปรับ (9มิ.ย.65-6พ.ย.65) ปรับร้อยละ 0 (7 พ.ย.65-20ก.พ.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 78.19 | 69.95 | -8.24 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 96.56 | 89.34 | -7.22 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 93.25 | -6.75 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 68 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 80.3 | -19.7 | ล่าช้าวิกฤต |  | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 61.72 | 87.58 | 25.86 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 90.97 | 96.8 | 5.83 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 88.76 | -11.24 | ล่าช้าวิกฤต | ที่ดินเอกชนรุกล้ำเขตก่อสร้าง และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 87.94 | -12.06 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 36.52 | -63.48 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค พื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน | ปรับร้อยละ 0 (21ม.ค.66-8มี.ค.68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 70.87 | 65.14 | -5.73 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597679863 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 84.78 | 72.59 | -12.19 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 94.36 | 86.36 | -8 | ล่าช้าปานกลาง | ปัญหางานดันท่อลอด, งานบ่อรับ-บ่อดันติดแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน, ผลกระทบจากCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 679823447 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 ม.ค. 2566 → 24 ก.พ. 2566 | 2023-02-24 | 877 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | ปรับร้อยละ 0 (25ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 664595900 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 100 | 92.09 | -7.92 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 93.31 | -6.69 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 100 | 95.13 | -4.87 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ Covid-19 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 57.31 | 55.48 | -1.83 | เป็นไปตามแผน | มีการขอแก้ไขแบบ | กำลังดำเนินการแก้ไขสัญญา
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน (ปี 2563) | สมุทรปราการกรุงเทพฯ | 0+000-13+600 | 13.6 | 582703000 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 27 ก.พ. 2566 → 5 เม.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 944 | 100 | 99.2 | -0.8 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 66 | งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย. 66 - 18 ก.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 76.32 | 78.48 | 2.16 | เป็นไปตามแผน | รอการรื้อย้ายสาธารณูปโภค | ประชุมชี้แจงหน่วยงานให้รื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 73.21 | 63.5 | -9.71 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 83.65 | 90.99 | 7.33 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 | 2024-01-16 | 1244 | 87.6 | 34.7 | -52.9 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 65.26 | 59.6 | -5.66 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 66.46 | 24.42 | -42.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 | 2024-06-18 | 810 | 55.51 | 10.86 | -44.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 4.31 | 0.57 | -3.75 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 0.09 | 2.13 | 2.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 16.78 | 22.39 | 5.6 | เป็นไปตามแผน | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 0.73 | 0.55 | -0.18 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 1421 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (ปี 2560) | เชียงราย | 0+000-19+000 | 19 | 1088088000 | บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 23 มี.ค. 2560 | 2017-03-23 | 6 มี.ค. 2563 → 23 เม.ย. 2563 → 5 ม.ค. 2565 → 8 ก.พ. 2565 | 2022-02-08 | 1784 | 100 | 98.72 | -1.28 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ก.พ. 65 - 11 เม.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 88.69 | -11.31 | ล่าช้าวิกฤต | ปัญหา COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 85.17 | -14.83 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 87.13 | -12.87 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 70.58 | 60.68 | -9.9 | ล่าช้าปานกลาง | ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 52.66 | -47.35 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 89.37 | -10.63 | ล่าช้าวิกฤต | ปัญหาผลกระทบCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่ อุทกภัยและพื้นที่ด่านความมั่นคง | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 90.85 | -9.15 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่ปัญหาผลกระทบCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่ อุทกภัย | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (ปี 2562) | ปัตตานี | 12+050-15+000 | 2.95 | 382259000 | บ.ตาปิแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 21 ต.ค. 2563 | 2020-10-21 | 630 | 100 | 91.16 | -8.84 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 10 ก.พ. 66 | งด/ลดค่าปรับ 22ต.ค.63-7พ.ย.63 และ 8พ.ย.63-21พ.ย.63 และ 22พ.ย.63-6ธ.ค.63 ปรับร้อยละ 0 (7ธ.ค.63-12ก.พ.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (ปี 2562) | ปัตตานี | 15+000-18+500 | 3.5 | 338736109 | หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 21 ต.ค. 2563 | 2020-10-21 | 630 | 100 | 91.44 | -8.56 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค. 65 | งด/ลดค่าปรับ 22ต.ค.63-7พ.ย.63 และ 8พ.ย.63-21พ.ย.63 ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.63-12ก.พ.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (ปี 2562) | ปัตตานี | 18+500-22+000 | 3.5 | 384578000 | บ.ตาปิแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.พ. 2562 | 2019-02-28 | 18 พ.ย. 2563 | 2020-11-18 | 630 | 100 | 98.46 | -1.54 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ย.66 | งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63-5ธ.ค.63 และ 6ธ.ค.63-19ธ.ค.63 และ20 ธ.ค.63-3ม.ค.64 และ 13 มี.ค.66-12 ก.ค.66ปรับร้อยละ 0( 4ม.ค.64-12มี.ค.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 52.62 | 75.64 | 23.02 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 3193 | แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านผักกาด - ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านแหลม (ปี 2563) | จันทบุรี | 31+000-40+331 | 9.33 | 303900000 | หจก. กองมณีก่อสร้าง | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 19 มิ.ย. 2565 → 26 ก.ค. 2565 | 2022-07-26 | 697 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 15 ธ.ค. 65 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 65
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ (ปี 2563) | น่าน | 371+225-381+893; 383+917-387+000 | 13.75 | 535727000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 7 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 787 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 65 | ปรับร้อยละ 0 (14พ.ย.65 - 19ก.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 12.83 | -87.17 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 99.72 | -0.28 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 97.8 | -2.2 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 65.85 | 65.14 | -0.71 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 93.49 | 89.6 | -3.89 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 63.26 | -36.74 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 60.89 | 90 | 29.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 | 2024-08-22 | 1080 | 61.71 | 52.24 | -9.47 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค รุกล้ำเขตทางหลวง | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 1.71 | 0.66 | -1.05 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้สงวนติดขัดการก่อสร้าง | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 10.04 | 1.35 | -8.68 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 10.05 | 6.97 | -3.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (ปี 2561) | สงขลา | 57+100-61.200 | 4.1 | 295000000 | หจก. หาดใหญ่เรือง ชัยการโยธา | สท.1 | 15 ก.พ. 2561 | 2018-02-15 | 6 ธ.ค. 2562 | 2019-12-06 | 660 | 100 | 99.91 | -0.09 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส.ค.66 | งด/ลดค่าปรับ 7ธ.ค.62-10ธ.ค.65 และ 11ธ.ค.65-2ม.ค.66 ปรับร้อยละ0(3 ม.ค. 66 - 20 เม.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 70.21 | -29.79 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 1021 | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (ปี 2563) | เชียงราย | 59+200-75+000 | 12 | 637621800 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 1 ก.ย. 2565 → 8 ต.ค. 2565 | 2022-10-08 | 757 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9ต.ค.65 - 19มิ.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 1021 | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (ปี 2563) | เชียงราย | 75+000-86+000 | 11 | 728269200 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 22 มิ.ย. 2565 → 29 ก.ค. 2565 | 2022-07-29 | 667 | 100 | 98.24 | -1.76 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.65 - 21 มี.ค. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 1021 | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (ปี 2563) | เชียงราย | 86+000-100+019 | 14.02 | 681959900 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 → 26 พ.ย. 2565 | 2022-11-26 | 787 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 มี.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 75.17 | 78.45 | 3.28 | เป็นไปตามแผน |  | เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 87.67 | 83.56 | -4.12 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-11+600 | 11.6 | 670968400 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สท.2 | 30 ก.ค. 2563 | 2020-07-30 | 16 พ.ย. 2565 → 20 ก.ย. 2566 → 5 ต.ค. 2566 | 2023-10-05 | 1163 | 79.58 | 100 | 20.42 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 17 เม.ย. 66 ส่งมอบงาน 25 เม.ย. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3 (ปี 2563) | หนองคาย | 11+600-16+127.164 | 4.53 | 678236300 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ก.ค. 2563 | 2020-07-24 | 9 พ.ค. 2566 → 11 ธ.ค. 2566 | 2023-12-11 | 1236 | 91.17 | 99.98 | 8.81 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ก.ค. 66 ส่งมอบงาน 10 ส.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 67.5 | 76.94 | 9.44 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 12.84 | 15.26 | 2.42 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 93.49 | 88.16 | -5.33 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1046 | 40.92 | 31.03 | -9.89 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 57.5 | 66.85 | 9.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4009 | สายนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 59+410-61+773 | 1 | 518203800 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 1020 | 96.23 | 99.77 | 3.54 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 มิ.ย. 2566
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 74.82 | 77.25 | 2.43 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 85.26 | -14.74 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 97.64 | 45.22 | -52.42 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องผ่อนผันขอเข้าดำเนินการ
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 25.51 | 31.02 | 5.52 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 77.67 | 93.33 | 15.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค พื้นที่การไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค รอกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ 16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 67
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 99.26 | 88.81 | -10.44 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 46.77 | 68.49 | 21.72 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 2.36 | 6.84 | 4.48 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 8.98 | 4.95 | -4.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 15.88 | 16.35 | 0.46 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 7.37 | 5.73 | -1.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 20.36 | 5.82 | -14.54 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | ขอนแก่น | 336+786-365+027 | 24.04 | 620219000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 ม.ค. 2566 → 14 มี.ค. 2566 | 2023-03-14 | 914 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 15 ส.ค. 66 ส่งมอบงาน 21 ส.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 99.1 | -0.9 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 79.5 | 74.55 | -4.95 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | ขอนแก่น, อุดรธานี | 365+027-395+027 | 30 | 870271200 | บจก. นภาก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 26 มิ.ย. 2566 | 2023-06-26 | 1020 | 83.88 | 100 | 16.12 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 31 มี.ค. 66 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 95.06 | -4.94 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 1 | อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563) | เชียงราย | 890+370-933+481 | 40.09 | 854895600 | บจก.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 เม.ย. 2566 → 21 พ.ค. 2566 | 2023-05-21 | 996 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 พ.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 1 | อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563) | เชียงราย | 933+481-994+749 | 55.49 | 849776400 | บจก. บัญชากิจ | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 25 ส.ค. 2566 | 2023-08-25 | 1080 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 85.59 | 99.33 | 13.74 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 1088 | ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ) (ปี 2565) | เชียงใหม่ | 0+000-99+025.800 | 47.71 | 173999000 | บจก. ศิลาเพชร | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 4 ส.ค. 2566 → 18 ส.ค. 2566 | 2023-08-18 | 554 | 100 | 99.8 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5 ส.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 1263 | ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ) (ปี 2565) | เชียงใหม่ | 23+930-25+475; 33+525-65+085; 65+280-65+735 | 33.56 | 131000000 | หจก. เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.พ. 2566 | 2023-02-17 | 360 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 16 มี.ค. 66 | งด/ลดค่าปรับ 18ก.พ.66-4มี.ค.66 ปรับร้อยละ0 (18ก.พ.66-25มิ.ย.66)
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 3.84 | 8.17 | 4.33 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 10.24 | 2.1 | -8.14 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 3.82 | 8.15 | 4.32 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 2.19 | 0.58 | -1.61 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 3.79 | 2.35 | -1.44 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 10.5 | 16.67 | 6.17 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงาน | ประชุมหาแนวทาง ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ 29 มิ.ย. 66 - 26 ธ.ค. 67
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562) | ฉะเชิงเทรา | 102+500-113+000 | 10.5 | 1213843000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 22 ก.พ. 2562 | 2019-02-22 | 5 ก.พ. 2565 → 12 พ.ย. 2565 → 8 ม.ค. 2566 | 2023-01-08 | 1417 | 100 | 98.14 | -1.86 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ม.ค. 66 ส่งมอบ 13 ม.ค. 66 | 16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 67
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3245 | อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562) | ชลบุรี | 22+142-34+000 | 11.86 | 546559000 | บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 19 ม.ค. 2564 → 8 มิ.ย. 2564 | 2021-06-08 | 860 | 100 | 98.67 | -1.33 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3191 | อ.มาบตาพุด – อ.นิคมพัฒนารวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) (ปี 2562) | ระยอง | 0+000-13+600 | 13.6 | 1447433600 | บมจ. คริสเตียนี่และนิลเส็นไทย | สส. | 5 ก.ค. 2562 | 2019-07-05 | 18 มิ.ย. 2565 → 6 ส.ค. 2565 → 14 ส.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2566 | 2023-04-08 | 1374 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.ค. 2566
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.สัตหีบ – อ.บ้านฉาง (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 175+442-185+583 | 10.14 | 897500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 ม.ค. 2562 | 2019-01-26 | 14 พ.ค. 2564 → 26 พ.ค. 2564 → 31 ก.ค. 2565 | 2022-07-31 | 918 | 100 | 95.89 | -4.11 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 65 ส่งมอบงาน 19 ธ.ค. 65
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ขาดแรงงานเนื่องจากสถานการณ์ covid 19 | ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาแรงงานเพิ่มเติม ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 9 ก.ค. 65 - 24 ส.ค. 67
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 896900000 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.69 | -0.31 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 86.14 | 75.99 | -10.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้หวงห้าม | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 91.52 | -8.48 | ล่าช้าปานกลาง | บ่อสูบส่งน้ำเสียติดขัดการก่อสร้าง, COVID-19 | เร่งรัดการรื้อย้ายบ่อสูบน้ำเสีย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 97.01 | -2.99 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 98.6 | -1.4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 97.61 | 95.21 | -2.4 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าแรงสูง | ประชุมเร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (ปี 2563) | ชลบุรี |  |  | 177000000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สส. | 26 มิ.ย. 2563 | 2020-06-26 | 16 ม.ค. 2565 → 22 ม.ค. 2565 → 22 ก.พ. 2565 | 2022-02-22 | 607 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 2565
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 94.83 | -5.17 | ล่าช้าปานกลาง | ขาดแคลนแรงงานจาก COVID-19 | รอขยายอายุสัญญา
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 91.22 | -8.78 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ 14 เม.ย.66- 19พ.ค.66
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 99.33 | 90.15 | -9.18 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี | ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี | 25+927.000 - 37+666.840 | 1 | 513959300 | บจก.ทิพากร | สส. | 10 ส.ค. 2562 | 2019-08-10 | 25 ม.ค. 2565 → 8 มี.ค. 2565 | 2022-03-08 | 942 |  |  | 0 | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 2565
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 52.51 | 53.57 | 1.06 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 46.82 | 52.68 | 5.86 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 100 | 91.32 | -8.68 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสายไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับปรุงแบบตอม่อ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ 2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 | 2023-10-30 | 1525 | 100 | 82.69 | -17.31 | ล่าช้าวิกฤต | ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน
2567 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 89.13 | -10.87 | ล่าช้าวิกฤต | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 90.42 | -9.58 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 96.16 | -3.84 | เป็นไปตามแผน | ปัญหาผลกระทบ COVID-19 | ปรับแผนงานใหม่ ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 100 | 85.93 | -14.07 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 100 | 96.86 | -3.14 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 | 92.28 | 91 | -1.28 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่การรถไฟ | ได้รับพื้นที่ 19 ธ.ค. 66
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 85.05 | -14.95 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 69.82 | 71.03 | 1.21 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 77.23 | -22.77 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 | 2024-01-27 |  | 92.7 | 79.16 | -13.54 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 | 2024-04-13 | 1296 | 68.3 | 69.5 | 1.2 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 100 | 99.93 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 | 2024-03-09 | 600 | 78.47 | 78.74 | 0.27 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 61.35 | 64.66 | 3.31 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 67.15 | -32.85 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 100 | 66.72 | -33.28 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 47.02 | 56.76 | 9.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 34.95 | 26.38 | -8.57 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 37.49 | 38 | 0.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 | 2023-12-22 | 840 | 100 | 96.14 | -3.86 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 | 2024-02-18 | 888 | 96.87 | 96.31 | -0.56 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 91.1 | 51.26 | -39.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค โรคระบาด COVID-19 | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 93.04 | 48.19 | -44.85 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 76.92 | 85.02 | 8.1 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 81.45 | 87.13 | 5.68 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 77.15 | 92.38 | 15.23 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 81.4 | 86.45 | 5.05 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 65.43 | -34.57 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ |  | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 99.73 | 41.5 | -58.23 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 28.63 | -71.37 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 80.68 | 99.55 | 18.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 100 | 79.12 | -20.88 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 64 | 60.62 | -3.38 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 69.11 | 69.76 | 0.65 | เป็นไปตามแผน | ขออนุญาตต่อความยาวท่อและประตูระบายน้ำ | ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมธนารักษ์
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 98.76 | -1.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 92.8 | 82.04 | -10.76 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 97.93 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 93.7 | -6.3 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 7.86 | 4.69 | -3.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 99.38 | 94.43 | -4.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง,กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 82.77 | -17.23 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 16.05 | 24.12 | 8.07 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 96.7 | 99.25 | 2.55 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 55.9 | -44.1 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 83.17 | 60.19 | -22.98 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 68.74 | 68.32 | -0.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 62.25 | 52.08 | -10.17 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 |  | 32.66 | 46.06 | 13.4 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 53.88 | 66.37 | 12.49 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 36.84 | 69.77 | 32.93 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 19.82 | 26.47 | 6.65 | เป็นไปตามแผน | ติดรอเข้าทำการพื้นที่ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ติดสาธารณูปโภค | รออนุมัติจากกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 540 | 46.71 | 33.9 | -12.81 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 97.8 | -2.2 | เป็นไปตามแผน |  | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 3.9 | 3.44 | -0.46 | เป็นไปตามแผน | ขอใช้อนุญาตพื้นที่ เขตป่าสงวนรออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนการจัดกรรมสิทธิ์
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 4.32 | 0.33 | -3.99 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 5.94 | 0.8 | -5.14 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 1.82 | 0.67 | -1.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 0.6 | 0.42 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, พื้นที่ป่า
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 1.24 | 0.69 | -0.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 23.9 | 24.79 | 0.89 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงแขวงฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 23.99 | 27.64 | 3.65 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 540 | 61.68 | 41.27 | -20.41 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 2.03 | 1.32 | -0.71 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 3.36 | 1.3 | -2.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือ
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 15.66 | 6.72 | -8.94 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงแขวงฯ เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 10.49 | 10.84 | 0.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ไม้หวงห้ามและกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 16.33 | 18.32 | 1.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 17.62 | 23.19 | 5.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 17.41 | 20.06 | 2.65 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสิ่งปลูกสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 25.09 | 12.53 | -12.56 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดต้นไม้และติดสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 2.55 | 0.21 | -2.34 | เป็นไปตามแผน | แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 42.81 | 31.29 | -11.52 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 11.54 | 0.91 | -10.63 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้ามและเสาไฟฟ้า
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 11.68 | 5.32 | -6.36 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 10.02 | 4.95 | -5.07 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 12.52 | 6.5 | -6.02 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 19.63 | 49.64 | 30.01 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ประสานการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 23.51 | 13.17 | -10.34 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 12.82 | 65.84 | 53.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 8.72 | 10.44 | 1.72 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ไม้สงวนในเขตทาง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 10.04 | 1.6 | -8.44 | ล่าช้าปานกลาง | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 90.14 | 96.84 | 6.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 94.51 | -5.49 | ล่าช้าปานกลาง | ขาดแคลนแรงงานและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน | ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (8 ส.ค.66- 14 มิ.ย.68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 | 100 | 99.33 | -0.67 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 82.81 | -17.19 | ล่าช้าวิกฤต | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสาน กปน. กฟน.แก้ไขปัญหา, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 | 100 | 84.37 | -15.63 | ล่าช้าวิกฤต | ได้รับการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถ ผลกระทบCOVID-19 | ประชุมชี้แจงผู้คัดค้านร่วมกับเทศบาล, ได้รับอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 69.58 | 48.89 | -20.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 71.01 | 74.05 | 3.04 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 33.88 | 41.57 | 7.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 33.49 | 41.67 | 8.18 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 20.89 | 21.16 | 0.27 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 76.71 | 62.26 | -14.45 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 | 2024-03-06 | 903 | 67.4 | 56.09 | -11.31 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 540 | 52.27 | 51.08 | -1.19 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 1.76 | 3 | 1.24 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง | ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 4.08 | 4.46 | 0.38 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 3.37 | 5.68 | 2.31 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 4.38 | 1.88 | -2.5 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 2.53 | 0.97 | -1.56 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 13.08 | 11.18 | -1.9 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 10.73 | 9.35 | -1.38 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 7.3 | 3.97 | -3.33 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 5.96 | 6.05 | 0.09 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 5.71 | 3.36 | -2.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 6.17 | 4.26 | -1.91 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 1.09 | 0.84 | -0.25 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 | 100 | 88.75 | -11.25 | ล่าช้าวิกฤต |  | ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 - 22 ม.ค. 67
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 31.57 | -68.43 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 25.86 | -74.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 79.77 | 72.48 | -7.29 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 99.95 | 90.74 | -9.21 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 94.05 | -5.95 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 85.55 | -14.45 | ล่าช้าวิกฤต |  | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 66.96 | 88.32 | 21.36 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 94.88 | 99.28 | 4.4 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 90.61 | -9.39 | ล่าช้าปานกลาง | ที่ดินเอกชนรุกล้ำเขตก่อสร้าง และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 89.33 | -10.67 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 36.95 | -63.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค พื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 72.54 | 65.43 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597679863 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 87.28 | 73.16 | -14.12 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 96.43 | 89.21 | -7.22 | ล่าช้าปานกลาง | ปัญหางานดันท่อลอดติดสิ่งกีดขวาง , ผลกระทบจากCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 94.24 | -5.76 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 100 | 95.35 | -4.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 60.88 | 59.56 | -1.32 | เป็นไปตามแผน | มีการขอแก้ไขแบบ | กำลังดำเนินการแก้ไขสัญญา
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 79.47 | 80.09 | 0.62 | เป็นไปตามแผน | รอการรื้อย้ายสาธารณูปโภค | ประชุมชี้แจงหน่วยงานให้รื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 79.28 | 66.21 | -13.07 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 84.33 | 92.05 | 7.72 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 | 2024-01-16 | 1244 | 100 | 36.67 | -63.33 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 69.75 | 63.23 | -6.52 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 73.01 | 25.66 | -47.35 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 | 2024-06-18 | 810 | 63.59 | 12.22 | -51.37 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 5.72 | 1.33 | -4.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 0.69 | 3.22 | 2.53 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 20.18 | 26.52 | 6.34 | เป็นไปตามแผน | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 2.93 | 0.75 | -2.18 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 89.6 | -10.4 | ล่าช้าวิกฤต | ปัญหา COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 87.18 | -12.82 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 88.2 | -11.8 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 76.83 | 64.2 | -12.63 | ล่าช้าวิกฤต | ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 53.66 | -46.34 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 91.14 | -8.86 | ล่าช้าปานกลาง | ปัญหาผลกระทบCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่ อุทกภัยและพื้นที่ด่านความมั่นคง | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่ปัญหาผลกระทบCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่ อุทกภัย | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 57.27 | 79.01 | 21.74 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 14.11 | -85.89 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 99.83 | -0.17 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 98.17 | -1.83 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 68.15 | 67.51 | -0.64 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 95.81 | 91.28 | -4.53 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 69.04 | -30.96 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 65.48 | 92.34 | 26.86 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 | 2024-08-22 | 1080 | 67.14 | 57.24 | -9.9 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค รุกล้ำเขตทางหลวง | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 3.21 | 1.18 | -2.03 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้สงวนติดขัดการก่อสร้าง | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 13.36 | 3.92 | -9.44 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 12.41 | 10.03 | -2.38 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 76.43 | -23.57 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 80.6 | 85.19 | 4.59 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 100 | 85.12 | -14.88 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 72.79 | 81.68 | 8.89 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 14.6 | 16.73 | 2.13 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 86.32 | 89.95 | 3.63 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1046 | 44.42 | 31.81 | -12.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 61.24 | 68.98 | 7.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 76.59 | 80.81 | 4.22 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 90.4 | -9.6 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 99.88 | 50.05 | -49.83 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องผ่อนผันขอเข้าดำเนินการ
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 30.76 | 32.56 | 1.8 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 79.06 | 96.51 | 17.45 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดพื้นที่การรถไฟ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค รอกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (16 ก.ย. 66 - 2 มี.ค. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 100 | 93.15 | -6.85 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 49.38 | 70.26 | 20.88 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 3.62 | 11.02 | 7.4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 11.88 | 8 | -3.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 18.85 | 19 | 0.15 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 9.83 | 6.91 | -2.92 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 23.95 | 8.68 | -15.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 99.72 | -0.28 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 86.26 | 78.88 | -7.38 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 95.93 | -4.07 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 92.39 | 99.78 | 7.39 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 5.65 | 10.68 | 5.03 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 13.12 | 4.73 | -8.39 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 5.22 | 12.93 | 7.71 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 4.3 | 3 | -1.3 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 5.79 | 5.48 | -0.31 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 12.52 | 18.59 | 6.07 | เป็นไปตามแผน
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 2566
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 896900000 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.69 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 89.53 | 78.22 | -11.31 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้หวงห้าม | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 93.23 | -6.77 | ล่าช้าปานกลาง | บ่อสูบส่งน้ำเสียติดขัดการก่อสร้าง, COVID-19 | เร่งรัดการรื้อย้ายบ่อสูบน้ำเสีย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 97.22 | -2.78 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 99.4 | -0.6 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 99.35 | 96.4 | -2.95 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าแรงสูง | ประชุมเร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 96.7 | -3.3 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานจาก COVID-19 | รอขยายอายุสัญญา
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 93.42 | -6.58 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ 14 เม.ย.66- 19พ.ค.66
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 92.27 | -7.73 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 57.15 | 56.22 | -0.93 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 48.94 | 55.16 | 6.22 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 100 | 92.27 | -7.73 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสายไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับปรุงแบบตอม่อ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 83.51 | -16.49 | ล่าช้าวิกฤต | ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 89.82 | -10.18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคแล้วเสร็จเดือน ธ.ค.66 อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 90.9 | -9.1 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 98.02 | -1.98 | เป็นไปตามแผน | ปัญหาผลกระทบ COVID-19 | ปรับแผนงานใหม่ ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 100 | 89.62 | -10.38 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 100 | 97.45 | -2.55 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 | 100 | 91.68 | -8.32 | ล่าช้าปานกลาง | ติดพื้นที่การรถไฟ | ได้รับพื้นที่ 19 ธ.ค. 66
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 86.07 | -13.93 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 71.51 | 72.88 | 1.37 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 78.3 | -21.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 | 2024-01-27 |  | 100 | 85.62 | -14.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 | 2024-04-13 | 1296 | 74.76 | 70.36 | -4.4 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 100 | 99.93 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 | 2024-03-09 | 600 | 88.27 | 90.42 | 2.15 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 65.88 | 67.51 | 1.63 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 69.76 | -30.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 100 | 68.99 | -31.01 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 49.71 | 57.81 | 8.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 38.03 | 30.18 | -7.85 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 41.41 | 43.28 | 1.87 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 → 20 ม.ค. 2567 | 2024-01-20 | 840 | 100 | 96.14 | -3.86 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 → 10 มี.ค. 2567 | 2024-03-10 | 909 | 98.98 | 99.75 | 0.77 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 98.7 | 56.52 | -42.18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค โรคระบาด COVID-19 | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 95.08 | 50.24 | -44.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 81.03 | 88.03 | 7 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 85.91 | 89.02 | 3.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 82.46 | 94.42 | 11.96 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 85.14 | 89.02 | 3.88 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 68.28 | -31.72 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 42.87 | -57.13 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 29.07 | -70.93 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 80.68 | 99.55 | 18.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 100 | 80.21 | -19.79 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 68.6 | 64.07 | -4.53 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 72.55 | 72.81 | 0.26 | เป็นไปตามแผน | ขออนุญาตต่อความยาวท่อและประตูระบายน้ำ | ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมธนารักษ์
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 98.76 | -1.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 95.2 | 84.43 | -10.77 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 97.93 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 93.82 | -6.18 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 10.1 | 5.15 | -4.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 99.66 | 96.08 | -3.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง,กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 90.56 | -9.44 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 17.39 | 28.6 | 11.21 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 98.86 | 99.91 | 1.05 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 70.53 | -29.47 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 89.84 | 64.01 | -25.83 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 73.11 | 71.64 | -1.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 65.84 | 53.51 | -12.33 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 |  | 36.31 | 54.11 | 17.8 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 62.11 | 70.9 | 8.79 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 42.76 | 73.87 | 31.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 21.49 | 28.41 | 6.92 | เป็นไปตามแผน | ติดรอเข้าทำการพื้นที่ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ติดสาธารณูปโภค | รออนุมัติจากกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 540 | 55.13 | 40.49 | -14.64 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 99.47 | -0.53 | เป็นไปตามแผน |  | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 5.46 | 5.48 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 5.98 | 0.37 | -5.61 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 8.1 | 3.92 | -4.18 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 3.8 | 0.85 | -2.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 1.08 | 0.59 | -0.49 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 1.94 | 2.34 | 0.4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 28.32 | 28.83 | 0.51 | เป็นไปตามแผน | ผู้รับจ้างขอยกเลิกการแก้ไขแบบและสัญญา | นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสำนักสำรวจออกแบบ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 28.54 | 38.04 | 9.5 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 540 | 49.67 | 45.41 | -4.26 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 3.92 | 1.48 | -2.44 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 5.2 | 2.17 | -3.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 17.57 | 6.97 | -10.6 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 12.4 | 11.62 | -0.78 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินเอกชน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 19.22 | 23.03 | 3.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 20.3 | 26.93 | 6.63 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 20.01 | 25.75 | 5.74 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 30.15 | 16.19 | -13.96 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดต้นไม้และติดสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 3.69 | 0.27 | -3.42 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 54.62 | 40.46 | -14.16 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 16.55 | 1.14 | -15.41 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้ามและเสาไฟฟ้า
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 13.23 | 6.74 | -6.49 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 11.37 | 6.33 | -5.04 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 13.97 | 8.3 | -5.67 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 22.14 | 54.34 | 32.2 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ประสานการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 28.39 | 18.07 | -10.32 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 15.54 | 75.86 | 60.32 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 10.79 | 13.78 | 2.99 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 13.36 | 1.91 | -11.45 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 90.14 | 96.84 | 6.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 95.72 | -4.28 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน | ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (8 ส.ค.66- 14 มิ.ย.68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 | 100 | 99.34 | -0.66 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 86.58 | -13.42 | ล่าช้าวิกฤต | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสาน กปน. กฟน.แก้ไขปัญหา, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 | 100 | 85.1 | -14.9 | ล่าช้าวิกฤต | ได้รับการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถ ผลกระทบCOVID-19 | ประชุมชี้แจงผู้คัดค้านร่วมกับเทศบาล, ได้รับอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 73.58 | 50.44 | -23.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 75.34 | 76.63 | 1.29 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 45.36 | 49.16 | 3.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 45.18 | 46.04 | 0.86 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 22.47 | 23.16 | 0.69 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 80.8 | 64.43 | -16.37 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 | 2024-03-06 | 903 | 74 | 60.01 | -13.99 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 → 21 พ.ค. 2567 | 2024-05-21 | 540 | 62.05 | 64.03 | 1.98 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 3.24 | 4.54 | 1.3 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง | ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 5.2 | 9.28 | 4.08 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 4.88 | 7.8 | 2.92 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 6.13 | 5.5 | -0.63 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างขออนุมัติวางท่อประปาหลบแนวทางลอด
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 3.88 | 3.14 | -0.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 16.29 | 14.08 | -2.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 15.92 | 15.92 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 10.07 | 6.02 | -4.05 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 9.48 | 7.93 | -1.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 10.01 | 3.78 | -6.23 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 7.89 | 5.72 | -2.17 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 2.56 | 2.1 | -0.46 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 | 100 | 93.03 | -6.97 | ล่าช้าปานกลาง |  | ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 - 22 ม.ค. 67
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 33.64 | -66.36 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 28.5 | -71.5 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 82.43 | 72.75 | -9.68 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 100 | 91.88 | -8.12 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 95.19 | -4.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 88.97 | -11.03 | ล่าช้าวิกฤต |  | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 71.28 | 89.39 | 18.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 96.86 | 99.37 | 2.51 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 92.08 | -7.92 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ปรับแบบและผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 90.74 | -9.26 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 37.18 | -62.82 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค พื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 75.75 | 65.6 | -10.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597679863 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 90.07 | 73.19 | -16.88 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 100 | 96.38 | -3.62 | เป็นไปตามแผน | ปัญหางานดันท่อลอดติดสิ่งกีดขวาง , ผลกระทบจากCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 95.85 | -4.15 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 100 | 95.35 | -4.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 64.56 | 63.82 | -0.74 | เป็นไปตามแผน | มีการขอแก้ไขแบบ | กำลังดำเนินการแก้ไขสัญญา
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 83.86 | 81.37 | -2.49 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 85.84 | 69.51 | -16.33 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 85.14 | 93.34 | 8.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 | 2024-02-06 | 1244 | 100 | 38.46 | -61.54 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 74.6 | 64.66 | -9.94 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 79.63 | 28.59 | -51.04 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 | 2024-06-18 | 810 | 74.6 | 12.8 | -61.8 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 7.12 | 1.96 | -5.16 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 2.24 | 3.81 | 1.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 23.25 | 30.14 | 6.89 | เป็นไปตามแผน | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 5.12 | 1.75 | -3.37 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 89.92 | -10.08 | ล่าช้าวิกฤต | ปัญหา COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 89.07 | -10.93 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 88.61 | -11.39 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 81.8 | 68.85 | -12.95 | ล่าช้าวิกฤต | ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 55.02 | -44.98 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 94.34 | -5.66 | ล่าช้าปานกลาง | ปัญหาผลกระทบCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่ อุทกภัยและพื้นที่ด่านความมั่นคง | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 61.64 | 81.95 | 20.31 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 14.95 | -85.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 99.91 | -0.09 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 98.31 | -1.69 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 70.03 | 68.66 | -1.37 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 97.44 | 92.07 | -5.37 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 72.09 | -27.91 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 70.21 | 94.2 | 23.99 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 | 2024-08-22 | 1080 | 72.57 | 63.25 | -9.32 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 5.49 | 2.52 | -2.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้สงวนติดขัดการก่อสร้าง | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 17.3 | 4.85 | -12.45 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 14.57 | 15.05 | 0.48 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 83.32 | -16.68 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 85.37 | 88.16 | 2.79 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 100 | 85.44 | -14.56 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 78.31 | 83.67 | 5.36 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 17.19 | 17.44 | 0.25 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 87.46 | 90.49 | 3.03 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1046 | 48.42 | 32.33 | -16.09 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 65.5 | 72.12 | 6.62 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 78.59 | 83.51 | 4.92 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 92.89 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 75.98 | 51.08 | -24.9 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 51.24 | 35.74 | -15.5 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 80.5 | 97.14 | 16.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดพื้นที่การรถไฟ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค รอกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (16 ก.ย. 66 - 2 มี.ค. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 100 | 96.62 | -3.38 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 54.97 | 75.3 | 20.33 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 5.17 | 15.78 | 10.61 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 13.67 | 9.06 | -4.61 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 22.03 | 21.73 | -0.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 11.34 | 7.31 | -4.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 28.51 | 15.27 | -13.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 99.86 | -0.14 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 92.84 | 82.04 | -10.8 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 96.41 | -3.59 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 99.15 | 99.98 | 0.83 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 7.5 | 15.33 | 7.83 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 15.58 | 5.96 | -9.62 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 6.63 | 15.43 | 8.8 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 6.79 | 6.32 | -0.47 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 7.85 | 13.65 | 5.8 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 13.68 | 20.31 | 6.63 | เป็นไปตามแผน
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 2566
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 908565892 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.69 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 92.93 | 81.67 | -11.26 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 27 ธ.ค. 66
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 95.03 | -4.97 | เป็นไปตามแผน | บ่อสูบส่งน้ำเสียติดขัดการก่อสร้าง, COVID-19 | เร่งรัดการรื้อย้ายบ่อสูบน้ำเสีย
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 97.22 | -2.78 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 99.86 | -0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 100 | 97.59 | -2.41 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าแรงสูง | ประชุมเร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 98.31 | -1.69 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานจาก COVID-19 | รอขยายอายุสัญญา
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 94.57 | -5.43 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 93.35 | -6.65 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 62.31 | 61.42 | -0.89 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 51.31 | 57.75 | 6.44 | เป็นไปตามแผน | ไฟฟ้าขออนุญาตยึดเกาะสายไฟฟ้า | แจ้งให้การไฟฟ้านำส่งแบบ(ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 100 | 92.51 | -7.49 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสายไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับปรุงแบบตอม่อ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 84.41 | -15.59 | ล่าช้าวิกฤต | ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 90.44 | -9.56 | ล่าช้าปานกลาง | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 91.06 | -8.94 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 98.67 | -1.33 | เป็นไปตามแผน | ปัญหาผลกระทบ COVID-19 | ปรับแผนงานใหม่ ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 100 | 92.43 | -7.57 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 100 | 97.81 | -2.19 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 | 100 | 91.99 | -8.01 | ล่าช้าปานกลาง | ติดพื้นที่การรถไฟ | ได้รับพื้นที่ 19 ธ.ค. 66
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 89.17 | -10.83 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 73.12 | 73.74 | 0.62 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 81.13 | -18.87 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 93.75 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 | 2024-04-13 | 1296 | 83.03 | 71.33 | -11.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 73.12 | 73.74 | 0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 → 30 มี.ค. 2567 | 2024-03-30 | 621 | 97.96 | 98.1 | 0.14 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 71.37 | 70.76 | -0.61 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 73.8 | -26.2 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 100 | 73.55 | -26.45 | ล่าช้าวิกฤต | อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 52.78 | 60.42 | 7.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 41.73 | 34.19 | -7.54 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 45.96 | 48.58 | 2.62 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 → 20 ม.ค. 2567 | 2024-01-20 | 840 | 100 | 96.14 | -3.86 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 → 10 มี.ค. 2567 | 2024-03-10 | 909 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 99.84 | 61.54 | -38.3 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค โรคระบาด COVID-19 | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 97.6 | 53.85 | -43.75 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 85.98 | 91.51 | 5.53 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 89.83 | 91.95 | 2.12 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 88.29 | 95 | 6.71 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 88.88 | 92.77 | 3.89 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 73.77 | -26.23 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 44.94 | -55.06 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 31.28 | -68.72 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 80.68 | 99.55 | 18.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 84.87 | 81.9 | -2.97 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 73.26 | 66.57 | -6.69 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 76.79 | 76.12 | -0.67 | เป็นไปตามแผน | ขออนุญาตต่อความยาวท่อและประตูระบายน้ำ | ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมธนารักษ์
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 98.76 | -1.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 97.78 | 88.86 | -8.92 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 97.93 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 93.93 | -6.07 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 11.84 | 5.89 | -5.95 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 100 | 97.78 | -2.22 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 92.58 | -7.42 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 18.65 | 34.49 | 15.84 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 98.86 | 99.91 | 1.05 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ม.ค. 67
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 75.67 | -24.33 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 96.38 | 67.98 | -28.4 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 77.09 | 73.63 | -3.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 69.72 | 55.16 | -14.56 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 39.93 | 56.25 | 16.32 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 70.34 | 77 | 6.66 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 48.42 | 78.6 | 30.18 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 23.4 | 30.15 | 6.75 | เป็นไปตามแผน | ติดรอเข้าทำการพื้นที่ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ติดสาธารณูปโภค | รออนุมัติจากกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 540 | 63.59 | 48.73 | -14.86 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 99.47 | -0.53 | เป็นไปตามแผน |  | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 7.63 | 8.69 | 1.06 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 8.48 | 0.4 | -8.08 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 10.26 | 6.32 | -3.94 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 5.82 | 1.4 | -4.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 2.12 | 1.16 | -0.96 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 2.85 | 3.84 | 0.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 32.66 | 38.6 | 5.94 | เป็นไปตามแผน | ผู้รับจ้างขอยกเลิกการแก้ไขแบบและสัญญา | นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสำนักสำรวจออกแบบ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 32.72 | 51.51 | 18.79 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 540 | 55.63 | 48.39 | -7.24 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 7.25 | 1.78 | -5.47 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 7.72 | 6.79 | -0.93 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 19.61 | 11.23 | -8.38 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 14.29 | 13.72 | -0.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 21.88 | 26 | 4.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 22.98 | 30.22 | 7.24 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 22.76 | 29.58 | 6.82 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 35.75 | 22.68 | -13.07 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดต้นไม้และติดสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 5.11 | 2.95 | -2.16 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 63.9 | 50.17 | -13.73 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 22.49 | 1.48 | -21.01 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้ามและเสาไฟฟ้า
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 14.78 | 11.63 | -3.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 14.84 | 7.56 | -7.28 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 15.57 | 13.95 | -1.62 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 24.68 | 68.08 | 43.4 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ประสานการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 33.23 | 25.25 | -7.98 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 17.92 | 82.99 | 65.07 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 12.26 | 23.96 | 11.7 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 16.54 | 4.95 | -11.59 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 90.14 | 96.84 | 6.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 97.33 | -2.67 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน | ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (8 ส.ค.66- 14 มิ.ย.68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 | 100 | 99.34 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 ก.พ. 67
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 88.72 | -11.28 | ล่าช้าวิกฤต | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสาน กปน. กฟน.แก้ไขปัญหา, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 | 100 | 86.54 | -13.46 | ล่าช้าวิกฤต | ได้รับการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถ ผลกระทบCOVID-19 | ประชุมชี้แจงผู้คัดค้านร่วมกับเทศบาล, ได้รับอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 78.89 | 51.87 | -27.02 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 80.39 | 78.84 | -1.55 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 61.63 | 54.74 | -6.89 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 61.84 | 52.46 | -9.38 | ล่าช้าปานกลาง | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 24.52 | 26.96 | 2.44 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 84.23 | 67.54 | -16.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 | 2024-03-06 | 903 | 86.61 | 66.7 | -19.91 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากการหยุดปฎิบัติงานช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 → 21 พ.ค. 2567 | 2024-05-21 | 540 | 69.91 | 70.88 | 0.97 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 5.43 | 7.99 | 2.56 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง | ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 6.66 | 13.42 | 6.76 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 6.47 | 12.66 | 6.19 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 8.14 | 12.28 | 4.14 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 5.32 | 4.01 | -1.31 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 19.7 | 20.98 | 1.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 20.34 | 19.81 | -0.53 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 12.15 | 7.91 | -4.24 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 11.71 | 10.19 | -1.52 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 13.44 | 5.36 | -8.08 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการรื้อย้าย
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 9.68 | 8.51 | -1.17 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 4.46 | 4.02 | -0.44 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 | 100 | 95.48 | -4.52 | เป็นไปตามแผน |  | ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 - 22 ม.ค. 67
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 39.46 | -60.54 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 30.64 | -69.36 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 85 | 74.34 | -10.66 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 100 | 92.7 | -7.3 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 95.83 | -4.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 95.49 | -4.51 | เป็นไปตามแผน |  | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 76.99 | 89.96 | 12.97 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 97.67 | 99.88 | 2.21 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 92.99 | -7.01 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ปรับแบบและผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 92.09 | -7.91 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 37.39 | -62.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค พื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต | งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 79.6 | 65.66 | -13.94 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597679863 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 93.32 | 73.65 | -19.67 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 100 | 98.02 | -1.98 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบจากCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 96.06 | -3.94 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 100 | 95.35 | -4.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 68.41 | 68.54 | 0.13 | เป็นไปตามแผน | มีการขอแก้ไขแบบ | กำลังดำเนินการแก้ไขสัญญา
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 88.4 | 83.4 | -5 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 91.84 | 72.63 | -19.21 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 85.82 | 94.38 | 8.56 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 | 2024-05-27 | 1376 | 42.6 | 41.2 | -1.4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 79.54 | 69.39 | -10.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 86.23 | 30.22 | -56.01 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 | 2024-06-18 | 810 | 84.82 | 13.59 | -71.23 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 8.6 | 4.6 | -4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 4.14 | 4.61 | 0.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 26.26 | 33.96 | 7.7 | เป็นไปตามแผน | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 7.54 | 1.87 | -5.67 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 93.08 | -6.92 | ล่าช้าปานกลาง | ปัญหา COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 94.52 | -5.48 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 90.04 | -9.96 | ล่าช้าปานกลาง |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 86.03 | 78.91 | -7.12 | ล่าช้าปานกลาง | ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 60.69 | -39.31 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 97.48 | -2.52 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 67 | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 66.07 | 86.11 | 20.04 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 15.42 | -84.58 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 99.94 | -0.06 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 98.4 | -1.6 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 72.79 | 69.78 | -3.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 98.44 | 92.55 | -5.89 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 75.89 | -24.11 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 75.07 | 95.8 | 20.73 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 | 77.38 | 69.36 | -8.02 | ล่าช้าปานกลาง | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 7.54 | 4.18 | -3.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 21.23 | 9.14 | -12.09 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 16.58 | 19.87 | 3.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 91.49 | -8.51 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 90.45 | 92.65 | 2.2 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 100 | 86.52 | -13.48 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 84.24 | 86.26 | 2.02 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 20.49 | 17.72 | -2.77 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 88.6 | 94.08 | 5.48 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1046 | 52.42 | 33.33 | -19.09 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 69.74 | 73.59 | 3.85 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 80.75 | 85.3 | 4.55 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 92.89 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 78.54 | 52.34 | -26.2 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 48.34 | 40.06 | -8.28 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 82.57 | 97.75 | 15.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดพื้นที่การรถไฟ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค รอกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (16 ก.ย. 66 - 2 มี.ค. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 100 | 98.11 | -1.89 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 60.93 | 76.77 | 15.84 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 6.74 | 20.76 | 14.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 15.76 | 11.49 | -4.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 25.48 | 22.46 | -3.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 12.3 | 8.5 | -3.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 34.71 | 25.03 | -9.68 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 96.59 | 84.29 | -12.3 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 96.74 | -3.26 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 99.15 | 99.98 | 0.83 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.พ. 67
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 9.52 | 20 | 10.48 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 17.94 | 11.11 | -6.83 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 8.75 | 20.06 | 11.31 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 10.07 | 11.1 | 1.03 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 10.2 | 17.05 | 6.85 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 14.72 | 23.51 | 8.79 | เป็นไปตามแผน
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 2566
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 908565892 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.69 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 96.32 | 84.88 | -11.44 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 27 ธ.ค. 66
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 95.78 | -4.22 | เป็นไปตามแผน | บ่อสูบส่งน้ำเสียติดขัดการก่อสร้าง, COVID-19 | เร่งรัดการรื้อย้ายบ่อสูบน้ำเสีย
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 97.22 | -2.78 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 8 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 99.9 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 100 | 99.68 | -0.32 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าแรงสูง | ประชุมเร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 98.88 | -1.12 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานจาก COVID-19 | รอขยายอายุสัญญา
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 94.57 | -5.43 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 5 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 94.8 | -5.2 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 68.6 | 68.06 | -0.54 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 53.55 | 61.59 | 8.04 | เป็นไปตามแผน | การไฟฟ้าขออนุญาตยึดเกาะสายไฟฟ้า | แจ้งให้การไฟฟ้านำส่งแบบ(ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 87.47 | 93.28 | 5.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสายไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับปรุงแบบตอม่อ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 85.49 | -14.51 | ล่าช้าวิกฤต | ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 91.65 | -8.35 | ล่าช้าปานกลาง | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 91.29 | -8.71 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 98.83 | -1.17 | เป็นไปตามแผน | ปัญหาผลกระทบ COVID-19 | ปรับแผนงานใหม่ ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 100 | 95.21 | -4.79 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 100 | 99.33 | -0.67 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 | 92.57 | 92.29 | -0.28 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 95.29 | -4.71 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 74.37 | 75.69 | 1.32 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 83.33 | -16.67 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 93.75 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 | 2024-05-19 | 1332 | 71.33 | 72.54 | 1.21 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 73.12 | 73.74 | 0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 → 30 มี.ค. 2567 | 2024-03-30 | 621 | 100 | 98.79 | -1.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 78.39 | 74.35 | -4.04 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 79.01 | -20.99 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 100 | 80.75 | -19.25 | ล่าช้าวิกฤต | อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 56.11 | 63.36 | 7.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 45.45 | 39.23 | -6.22 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 51.31 | 54.15 | 2.84 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 → 20 ม.ค. 2567 | 2024-01-20 | 840 | 100 | 96.14 | -3.86 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 → 10 มี.ค. 2567 | 2024-03-10 | 909 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 66.46 | -33.54 | ล่าช้าวิกฤต | ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 | จัดหาแรงงานให้เพียงพอ ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 99.15 | 56.21 | -42.94 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 90.69 | 95.51 | 4.82 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 92.96 | 99.16 | 6.2 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 92.52 | 96.12 | 3.6 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 92.29 | 95.74 | 3.45 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 79.06 | -20.94 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 4 ม.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 46.49 | -53.51 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 34.76 | -65.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 80.68 | 99.55 | 18.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 94.09 | 93.92 | -0.17 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 77.87 | 70.32 | -7.55 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 81.09 | 81.14 | 0.05 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 98.76 | -1.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 99.09 | 94.41 | -4.68 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 97.93 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 94.51 | -5.49 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 13.55 | 6.95 | -6.6 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 100 | 98.21 | -1.79 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 94.25 | -5.75 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 19.79 | 40.19 | 20.4 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 98.86 | 99.91 | 1.05 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ม.ค. 67
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 80.33 | -19.67 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 100 | 75.24 | -24.76 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 80.8 | 77.36 | -3.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 73.88 | 58.99 | -14.89 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 43.56 | 59.1 | 15.54 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 78.85 | 81.83 | 2.98 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 54.04 | 83.73 | 29.69 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 25.57 | 31.45 | 5.88 | เป็นไปตามแผน | ติดรอเข้าทำการพื้นที่ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ติดสาธารณูปโภค | รออนุมัติจากกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 72.32 | 54.32 | -18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 99.47 | -0.53 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 67 | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 9.99 | 12.24 | 2.25 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 10.93 | 0.53 | -10.4 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 12.44 | 8.11 | -4.33 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 8.3 | 2.56 | -5.74 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 4.41 | 1.63 | -2.78 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 3.87 | 4.99 | 1.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 37.74 | 48.45 | 10.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 37.68 | 56.41 | 18.73 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 540 | 64.03 | 58.23 | -5.8 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 10.69 | 2.23 | -8.46 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 10.21 | 7.93 | -2.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือ
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 22.66 | 14.78 | -7.88 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 16.17 | 16.41 | 0.24 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 25.14 | 27.43 | 2.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 25.7 | 34.87 | 9.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 25.51 | 37.34 | 11.83 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 43.42 | 29.53 | -13.89 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 6.53 | 5.03 | -1.5 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 76.08 | 61.74 | -14.34 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 28.41 | 5.05 | -23.36 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้ามและเสาไฟฟ้า
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 16.78 | 16.61 | -0.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 18.08 | 11.57 | -6.51 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 18.67 | 21.08 | 2.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 27.07 | 72.93 | 45.86 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ประสานการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 39.71 | 34.21 | -5.5 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 20.04 | 94.53 | 74.49 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 13.5 | 33.68 | 20.18 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 19.55 | 10.93 | -8.62 | ล่าช้าปานกลาง | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 850000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 850000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1680000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 800000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 660000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 550000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 550000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 190000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 800000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 90.14 | 96.84 | 6.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 98.98 | -1.02 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน | ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (8 ส.ค.66- 14 มิ.ย.68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 | 100 | 99.34 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 ก.พ. 67
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 91.58 | -8.42 | ล่าช้าปานกลาง | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสาน กปน. กฟน.แก้ไขปัญหา, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 | 100 | 88.86 | -11.14 | ล่าช้าวิกฤต | ได้รับการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถ ผลกระทบCOVID-19 | ประชุมชี้แจงผู้คัดค้านร่วมกับเทศบาล, ได้รับอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 84.29 | 52.77 | -31.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 85.19 | 82.93 | -2.26 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 74.1 | 58.79 | -15.31 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 74.19 | 61.19 | -13 | ล่าช้าวิกฤต | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 26.74 | 30.97 | 4.23 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 86.77 | 70.54 | -16.23 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 | 2024-03-06 | 903 | 81.57 | 74.19 | -7.38 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 → 21 พ.ค. 2567 → 4 มิ.ย. 2567 | 2024-06-04 | 693 | 79.66 | 82.53 | 2.87 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 7.98 | 13.75 | 5.77 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง | ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 8.06 | 18.25 | 10.19 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 8.3 | 16.86 | 8.56 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 10.2 | 17.67 | 7.47 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 6.78 | 5.01 | -1.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 23.25 | 22.12 | -1.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 24.39 | 31 | 6.61 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 14.18 | 10.04 | -4.14 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 13.94 | 13.87 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 16.43 | 9.05 | -7.38 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 11.83 | 13.29 | 1.46 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 6.46 | 5.05 | -1.41 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 710000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 970000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 | 100 | 98.69 | -1.31 | เป็นไปตามแผน |  | ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 - 22 ม.ค. 67
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 42.91 | -57.09 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 33.29 | -66.71 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 87.21 | 74.64 | -12.57 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 100 | 95.19 | -4.81 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 96.92 | -3.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 97.22 | -2.78 | เป็นไปตามแผน |  | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 83.12 | 93.71 | 10.59 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 97.67 | 99.88 | 2.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 28 ก.พ. 67
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 93.54 | -6.46 | ล่าช้าปานกลาง | รออนุมัติแก้ไขแบบและผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 92.39 | -7.61 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 37.58 | -62.42 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอให้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต | งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 84 | 66.58 | -17.42 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 94.42 | 75.96 | -18.46 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 100 | 98.02 | -1.98 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 96.06 | -3.94 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 100 | 95.35 | -4.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 72.25 | 70.32 | -1.93 | เป็นไปตามแผน | มีการขอแก้ไขแบบ | กำลังดำเนินการแก้ไขสัญญา
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 91.6 | 85.42 | -6.18 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 94.75 | 74.18 | -20.57 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 86.55 | 96.54 | 9.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 | 2024-05-27 | 1376 | 47.45 | 44.47 | -2.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 84.3 | 73.74 | -10.56 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 93.01 | 34.38 | -58.63 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 | 2024-06-18 | 810 | 93.3 | 14.15 | -79.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 10.08 | 5.53 | -4.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 6.12 | 6.16 | 0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 31.6 | 37.18 | 5.58 | เป็นไปตามแผน | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 10.24 | 1.99 | -8.25 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง | ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 750000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 99.2 | -0.8 | เป็นไปตามแผน | ปัญหา COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 95.2 | -4.8 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 91.39 | -8.61 | ล่าช้าปานกลาง |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 90.09 | 85.81 | -4.28 | เป็นไปตามแผน | ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 71.8 | -28.2 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 97.48 | -2.52 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 67 | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 70.72 | 89.04 | 18.32 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 15.86 | -84.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 99.96 | -0.04 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 98.46 | -1.54 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 75.57 | 71.18 | -4.39 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 99.39 | 99.34 | -0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 79.22 | -20.78 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 80.06 | 99.79 | 19.73 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 | 73.24 | 76.02 | 2.78 | เป็นไปตามแผน | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 10.69 | 10.35 | -0.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 25.58 | 13.16 | -12.42 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 18.96 | 29.4 | 10.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 560000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 560000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 96.62 | -3.38 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 94.69 | 97.63 | 2.94 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 100 | 87.32 | -12.68 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 89.58 | 89.1 | -0.48 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 23.9 | 20.6 | -3.3 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับ ทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 89.74 | 97.45 | 7.71 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1046 | 56.92 | 33.82 | -23.1 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 71.88 | 75.09 | 3.21 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 83.61 | 88.46 | 4.85 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 92.89 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 81 | 54.02 | -26.98 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 58.99 | 46.96 | -12.03 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 83.57 | 99.82 | 16.25 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 28 มี.ค. 67
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 100 | 99.77 | -0.23 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 68.41 | 78.82 | 10.41 | เป็นไปตามแผน | รองบประมาณการรื้อย้ายอุปกรณ์ | ส่งเรื่องพิจารณางบประมาณเพื่อเร่งรัดการก่อสร้าง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 9.23 | 26.35 | 17.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 17.9 | 16.99 | -0.91 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 30.07 | 22.59 | -7.48 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 13.3 | 11.33 | -1.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 40.01 | 27.53 | -12.48 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 860000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 100 | 86.49 | -13.51 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 97.83 | -2.17 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 99.15 | 99.98 | 0.83 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.พ. 67
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 11.48 | 27.27 | 15.79 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 20.3 | 15.36 | -4.94 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 10.88 | 23.83 | 12.95 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 13.45 | 17.31 | 3.86 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 12.26 | 22.76 | 10.5 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 15.95 | 26.22 | 10.27 | เป็นไปตามแผน
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 908565892 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.69 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 100 | 90.5 | -9.5 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 27 ธ.ค. 66
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 96.04 | -3.96 | เป็นไปตามแผน | บ่อสูบส่งน้ำเสียติดขัดการก่อสร้าง, COVID-19 | เร่งรัดการรื้อย้ายบ่อสูบน้ำเสีย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 97.22 | -2.78 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 8 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 99.9 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 67 ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 67 | จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 18 มี.ค. 67
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานจาก COVID-19 | รอขยายอายุสัญญา
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 94.57 | -5.43 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 5 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 95.85 | -4.15 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 74.91 | 67.88 | -7.03 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 55.26 | 65.47 | 10.21 | เป็นไปตามแผน | การไฟฟ้าขออนุญาตยึดเกาะสายไฟฟ้า | แจ้งให้การไฟฟ้านำส่งแบบ(ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 520000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 790000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 790000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง | (ค่าก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 88.7 | 93.76 | 5.06 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับปรุงแบบตอม่อ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 88.62 | -11.38 | ล่าช้าวิกฤต | ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 92.35 | -7.65 | ล่าช้าปานกลาง | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 91.64 | -8.36 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | ปัญหาผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 100 | 96.93 | -3.07 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 100 | 99.59 | -0.41 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 | 93.03 | 92.55 | -0.48 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 96 | -4 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 75.95 | 77.66 | 1.71 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 84.93 | -15.07 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 93.75 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 | 2024-05-19 | 1332 | 73.57 | 76.16 | 2.59 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 73.12 | 73.74 | 0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 → 30 มี.ค. 2567 | 2024-03-30 | 621 | 100 | 98.79 | -1.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 86.05 | 76.82 | -9.23 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 82.88 | -17.12 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 100 | 84.53 | -15.47 | ล่าช้าวิกฤต | อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 59.74 | 65.01 | 5.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 49.11 | 43.67 | -5.44 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 56.49 | 57.06 | 0.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 → 20 ม.ค. 2567 | 2024-01-20 | 840 | 100 | 96.14 | -3.86 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 → 10 มี.ค. 2567 | 2024-03-10 | 909 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 71.81 | -28.19 | ล่าช้าวิกฤต | ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 | จัดหาแรงงานให้เพียงพอ ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 99.99 | 58.8 | -41.19 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 95.34 | 97.31 | 1.97 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 96.01 | 99.91 | 3.9 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 17 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 26 เม.ย. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 94.61 | 96.88 | 2.27 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 94.89 | 97.27 | 2.38 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 82.54 | -17.46 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 4 ม.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 47.91 | -52.09 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 37.45 | -62.55 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 80.68 | 99.55 | 18.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 100 | 98.26 | -1.74 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 81.77 | 73.18 | -8.59 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 85.42 | 83.31 | -2.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 98.76 | -1.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 99.67 | 98.46 | -1.21 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 97.93 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 94.97 | -5.03 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 15.24 | 8.14 | -7.1 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 98.73 | -1.27 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 21.07 | 47.02 | 25.95 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 98.86 | 99.91 | 1.05 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ม.ค. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 82.18 | -17.82 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 100 | 80.11 | -19.89 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 84.44 | 80.17 | -4.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 77.59 | 59.03 | -18.56 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 47.16 | 60.39 | 13.23 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 86.03 | 86.94 | 0.91 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 64.73 | 86.82 | 22.09 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 31.83 | 32.3 | 0.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 57 | 56.71 | -0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 99.47 | -0.53 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 67 | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 11.88 | 13.9 | 2.02 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 12.85 | 1.36 | -11.49 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 14.22 | 10.77 | -3.45 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 10.16 | 2.92 | -7.24 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 6.9 | 3.26 | -3.64 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 6 | 10.12 | 4.12 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 43.11 | 50.88 | 7.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 43.77 | 61.95 | 18.18 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 540 | 72.25 | 65.2 | -7.05 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 13.16 | 2.98 | -10.18 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 12.43 | 10.26 | -2.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 25.07 | 19.31 | -5.76 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 18 | 18.82 | 0.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 28.35 | 29.48 | 1.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 31.33 | 42.39 | 11.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 32.39 | 41.2 | 8.81 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 50.46 | 36.1 | -14.36 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 8.23 | 9.13 | 0.9 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 85.39 | 72.51 | -12.88 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 33.15 | 9.63 | -23.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้ามและเสาไฟฟ้า
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 18.31 | 23.41 | 5.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 21.24 | 14.09 | -7.15 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 21.71 | 25.37 | 3.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 29.4 | 75.46 | 46.06 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ประสานการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 46.18 | 38.54 | -7.64 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 21.94 | 95.77 | 73.83 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 14.48 | 37.78 | 23.3 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 22.55 | 13.12 | -9.43 | ล่าช้าปานกลาง | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 850000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 850000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1680000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 800000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 660000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 550000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 550000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 190000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 800000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 90.14 | 96.84 | 6.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 99.34 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน | ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (8 ส.ค.66- 14 มิ.ย.68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 | 100 | 99.34 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 ก.พ. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 93.64 | -6.36 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างรื้อย้าย, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 | 100 | 91.89 | -8.11 | ล่าช้าปานกลาง | ขาดแคลนแรงงาน ผลกระทบCOVID-19 | เร่งนำแรงงานเข้ามา, ได้รับอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 89 | 53.88 | -35.12 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 89.23 | 84.51 | -4.72 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 86.09 | 59.5 | -26.59 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 85.95 | 63.56 | -22.39 | ล่าช้าวิกฤต | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 29.13 | 34.83 | 5.7 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 88.64 | 76.13 | -12.51 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 | 2024-03-06 | 903 | 80.92 | 77.88 | -3.04 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 → 21 พ.ค. 2567 → 4 มิ.ย. 2567 | 2024-06-04 | 693 | 93.14 | 93.18 | 0.04 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 10.19 | 16.08 | 5.89 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง | ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 9.41 | 19.8 | 10.39 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 10.17 | 21.56 | 11.39 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 12.69 | 21.75 | 9.06 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 8.27 | 5.43 | -2.84 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 26.48 | 27.59 | 1.11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 28.23 | 36.9 | 8.67 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 16.26 | 11.85 | -4.41 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 16.43 | 17.14 | 0.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 18.64 | 10.68 | -7.96 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 14.41 | 15.51 | 1.1 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 8.52 | 9.07 | 0.55 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 710000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 970000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน |  | ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 - 22 ม.ค. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 47.43 | -52.57 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 37.91 | -62.09 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 90.76 | 75.47 | -15.29 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 100 | 95.85 | -4.15 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 97.4 | -2.6 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 98.94 | -1.06 | เป็นไปตามแผน |  | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 88.43 | 95.82 | 7.39 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 97.67 | 99.88 | 2.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 28 ก.พ. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 94.74 | -5.26 | ล่าช้าปานกลาง | รออนุมัติแก้ไขแบบและผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 92.69 | -7.31 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 37.67 | -62.33 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอให้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต | งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 88.38 | 67.31 | -21.07 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 96.11 | 77.5 | -18.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 100 | 98.02 | -1.98 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 96.06 | -3.94 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 19 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 100 | 95.35 | -4.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 75.87 | 72.15 | -3.72 | เป็นไปตามแผน | มีการขอแก้ไขแบบ | กำลังดำเนินการแก้ไขสัญญา
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 95.32 | 88.33 | -6.99 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 97.03 | 76.71 | -20.32 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 87.27 | 96.86 | 9.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 | 2024-05-27 | 1376 | 69.68 | 48.04 | -21.64 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 88.19 | 74.54 | -13.65 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 98.73 | 36.91 | -61.82 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 | 2024-06-18 | 810 | 98.35 | 15.69 | -82.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 11.06 | 6.18 | -4.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 8.2 | 8.25 | 0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 39.22 | 41.29 | 2.07 | เป็นไปตามแผน | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 12.84 | 2.11 | -10.73 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง | ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 750000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 99.94 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ปัญหา COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 96.09 | -3.91 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 93.8 | -6.2 | ล่าช้าปานกลาง |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 93.41 | 90.34 | -3.07 | เป็นไปตามแผน | ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 76.16 | -23.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 97.48 | -2.52 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 67 | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 76.5 | 92.39 | 15.89 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 15.92 | -84.08 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 99.09 | -0.91 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 86.03 | 72.28 | -13.75 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 99.8 | 93.76 | -6.04 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 82.4 | -17.6 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 85.3 | 99.79 | 14.49 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 | 78.75 | 81.78 | 3.03 | เป็นไปตามแผน | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 12.93 | 14.56 | 1.63 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 29.38 | 19.64 | -9.74 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 21.36 | 32.55 | 11.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 560000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 560000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 96.77 | -3.23 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 99.07 | 99.9 | 0.83 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 100 | 87.79 | -12.21 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 95.97 | 91.22 | -4.75 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 27.75 | 24.69 | -3.06 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับ ทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 90.88 | 98 | 7.12 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1046 | 62.42 | 34.21 | -28.21 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 73.36 | 75.38 | 2.02 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 87.58 | 90.57 | 2.99 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 92.89 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 83.98 | 57.06 | -26.92 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 69.37 | 56.6 | -12.77 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 83.57 | 99.82 | 16.25 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 28 มี.ค. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 81.93 | 81.95 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | รอการรื้อย้ายอุปกรณ์ | พิจารณาเร่งรัดการรื้อย้าย
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 12.06 | 32.04 | 19.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 20.01 | 19.73 | -0.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 34.78 | 25.91 | -8.87 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 14.5 | 13.22 | -1.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 45.01 | 30.07 | -14.94 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 860000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 100 | 90.14 | -9.86 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 98.12 | -1.88 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 99.15 | 99.98 | 0.83 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.พ. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 13.5 | 29.92 | 16.42 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 22.61 | 19.36 | -3.25 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 13.22 | 27.72 | 14.5 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 16.31 | 21.93 | 5.62 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 14.23 | 26.65 | 12.42 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 17.43 | 29.01 | 11.58 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 908565892 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.69 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 100 | 91.48 | -8.52 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 27 ธ.ค. 66
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 96.49 | -3.51 | เป็นไปตามแผน | บ่อสูบส่งน้ำเสียติดขัดการก่อสร้าง, COVID-19 | เร่งรัดการรื้อย้ายบ่อสูบน้ำเสีย
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 97.22 | -2.78 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 8 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 99.9 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 มี.ค. 67 ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 18 มี.ค. 67
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 94.57 | -5.43 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 5 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 97.25 | -2.75 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 81.26 | 71.92 | -9.34 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 57.06 | 67.46 | 10.4 | เป็นไปตามแผน | การไฟฟ้าขออนุญาตยึดเกาะสายไฟฟ้า | แจ้งให้การไฟฟ้านำส่งแบบ(ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 520000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 790000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 790000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 90.35 | 94.13 | 3.78 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับปรุงแบบตอม่อ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 90.15 | -9.85 | ล่าช้าปานกลาง | ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 93.2 | -6.8 | ล่าช้าปานกลาง | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 92.01 | -7.99 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | ปัญหาผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 97.26 | 97.38 | 0.12 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 100 | 99.67 | -0.33 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 | 93.52 | 92.84 | -0.68 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 96.5 | -3.5 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 77.54 | 78.52 | 0.98 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 86.24 | -13.76 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 93.75 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 100 | 77.86 | -22.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 73.12 | 73.74 | 0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 → 30 มี.ค. 2567 | 2024-03-30 | 621 | 100 | 98.79 | -1.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 92.54 | 78.9 | -13.64 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 84.79 | -15.21 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 100 | 98.15 | -1.85 | เป็นไปตามแผน | อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 63.31 | 67.58 | 4.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 52.75 | 47.61 | -5.14 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 60.08 | 60.26 | 0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 → 20 ม.ค. 2567 | 2024-01-20 | 840 | 100 | 96.24 | -3.76 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 → 10 มี.ค. 2567 | 2024-03-10 | 909 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 76.57 | -23.43 | ล่าช้าวิกฤต | ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 | จัดหาแรงงานให้เพียงพอ ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 61.83 | -38.17 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 99.88 | 99.89 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 96.01 | 99.91 | 3.9 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 17 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 26 เม.ย. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 98.23 | 98.59 | 0.36 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 97.4 | 98.59 | 1.19 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 85.19 | -14.81 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 4 ม.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 50.74 | -49.26 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 39.95 | -60.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 80.68 | 99.55 | 18.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 100 | 98.26 | -1.74 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 85.09 | 76.34 | -8.75 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 89.75 | 85.49 | -4.26 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 98.76 | -1.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 97.93 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 95.46 | -4.54 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 16.92 | 9.07 | -7.85 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 100 | 99.8 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 99.39 | -0.61 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 22.5 | 52.37 | 29.87 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 98.86 | 99.91 | 1.05 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ม.ค. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 93.02 | -6.98 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 100 | 85.37 | -14.63 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 87.19 | 82.28 | -4.91 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 81.6 | 59.07 | -22.53 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 51.17 | 65.27 | 14.1 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 90.85 | 91.16 | 0.31 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 75.6 | 91.92 | 16.32 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 37.58 | 33.76 | -3.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 60.59 | 59.18 | -1.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 99.47 | -0.53 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 67 | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 13.83 | 15.83 | 2 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 14.85 | 3.99 | -10.86 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 15.6 | 12.19 | -3.41 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 11.95 | 3.61 | -8.34 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 10.24 | 6.27 | -3.97 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 10.25 | 14.7 | 4.45 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 49.59 | 53.94 | 4.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 51.17 | 76.09 | 24.92 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 | 2024-09-07 | 540 | 74.69 | 70.53 | -4.16 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 15.34 | 3.91 | -11.43 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 15.12 | 13.6 | -1.52 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 28.59 | 25.55 | -3.04 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 19.72 | 24.04 | 4.32 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 33.6 | 32.21 | -1.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 38.03 | 49.05 | 11.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 39.36 | 47.82 | 8.46 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 58.21 | 43.71 | -14.5 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 10 | 12.51 | 2.51 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 91.93 | 85.17 | -6.76 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 38.7 | 13.92 | -24.78 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 20.42 | 28.33 | 7.91 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 24.21 | 17.98 | -6.23 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 24.76 | 31.58 | 6.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 31.61 | 83.45 | 51.84 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ประสานการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 52.48 | 46.79 | -5.69 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 23.13 | 98.32 | 75.19 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 15.98 | 46.33 | 30.35 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 25.56 | 20.73 | -4.83 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 850000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศเชิญชวน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 850000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศเชิญชวน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1680000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 800000000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ สงป.พิจารณาราคาเหมาะสม
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 660000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 550000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 550000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 190000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 650000000 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ สงป.พิจารณาราคาเหมาะสม
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 900000000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ สงป.พิจารณาราคาเหมาะสม
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 800000000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ สงป.พิจารณาราคาเหมาะสม
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 90.14 | 96.84 | 6.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 98.51 | -1.49 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน | ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (8 ส.ค.66- 14 มิ.ย.68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 | 100 | 99.34 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 ก.พ. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 95.15 | -4.85 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างรื้อย้าย, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 | 100 | 93.32 | -6.68 | ล่าช้าปานกลาง | ขาดแคลนแรงงาน ผลกระทบCOVID-19 | เร่งนำแรงงานเข้ามา, ได้รับอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 93.6 | 55.19 | -38.41 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 91.43 | 88.37 | -3.06 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 97.64 | 60.45 | -37.19 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 97.35 | 64.63 | -32.72 | ล่าช้าวิกฤต | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 32.59 | 39.09 | 6.5 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 92.29 | 81.65 | -10.64 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 | 100 | 79.33 | -20.67 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 → 21 พ.ค. 2567 → 4 มิ.ย. 2567 | 2024-06-04 | 693 | 100 | 95.1 | -4.9 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 11.96 | 19.66 | 7.7 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง | ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 10.6 | 26.2 | 15.6 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 11.05 | 26.53 | 15.48 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 14.16 | 30.94 | 16.78 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 10.15 | 6.11 | -4.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 30.03 | 29.39 | -0.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 31.13 | 38.38 | 7.25 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 18.33 | 16.71 | -1.62 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 18.85 | 20.66 | 1.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 20.77 | 12.56 | -8.21 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 16.95 | 17.85 | 0.9 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 10.65 | 17.86 | 7.21 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 710000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศเชิญชวน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศเชิญชวน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 970000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 | 100 | 99.78 | -0.22 | เป็นไปตามแผน |  | ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 - 22 ม.ค. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.37 | -50.63 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 94.02 | 77.66 | -16.36 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 100 | 96.19 | -3.81 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 97.6 | -2.4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 94.18 | 96.54 | 2.36 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 97.67 | 99.88 | 2.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 28 ก.พ. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 96.77 | -3.23 | เป็นไปตามแผน | รออนุมัติแก้ไขแบบและผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 92.98 | -7.02 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 37.99 | -62.01 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอให้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต | งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 91.32 | 68.17 | -23.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 97.82 | 80.19 | -17.63 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 100 | 98.02 | -1.98 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 96.06 | -3.94 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 13 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 100 | 95.35 | -4.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 79.13 | 76.26 | -2.87 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 97.73 | 90.7 | -7.03 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 99.03 | 78.15 | -20.88 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 88.13 | 98.06 | 9.93 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 51.03 | -48.97 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 92.24 | 77.42 | -14.82 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 38.48 | -61.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 17.88 | 19.48 | 1.6 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 12.14 | 7.84 | -4.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 10.13 | 11.01 | 0.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 46.54 | 43.9 | -2.64 | เป็นไปตามแผน | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 15.36 | 4.18 | -11.18 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง | ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 750000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 99.94 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 3 พ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 97.21 | -2.79 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 95.06 | -4.94 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 95.62 | 97.75 | 2.13 | เป็นไปตามแผน | ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 82.41 | -17.59 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 97.48 | -2.52 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ. 67 | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 ม.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 82.15 | 94.61 | 12.46 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 16.1 | -83.9 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 99.21 | -0.79 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 75.27 | -24.73 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 100 | 94.58 | -5.42 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 85.64 | -14.36 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 90.71 | 99.82 | 9.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 | 84.27 | 87.78 | 3.51 | เป็นไปตามแผน | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 14.92 | 21.18 | 6.26 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 33.18 | 24.63 | -8.55 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 24.47 | 34.31 | 9.84 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 560000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 560000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 96.77 | -3.23 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 100 | 88.3 | -11.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 98.95 | 96.9 | -2.05 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 32.03 | 28.47 | -3.56 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับ ทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 92.02 | 99.07 | 7.05 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1886 | 42.71 | 34.74 | -7.97 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 76.08 | 78.24 | 2.16 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 92.53 | 90.89 | -1.64 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 92.89 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 86.87 | 59.24 | -27.63 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 79.33 | 65.85 | -13.48 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 83.57 | 99.82 | 16.25 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 28 มี.ค. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 9 พ.ค. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 95.84 | 83.19 | -12.65 | ล่าช้าวิกฤต | รอการรื้อย้ายอุปกรณ์ | พิจารณาเร่งรัดการรื้อย้าย
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 15.04 | 35.7 | 20.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 22.57 | 25.9 | 3.33 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 39.89 | 26.31 | -13.58 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 15.78 | 16.07 | 0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 51.22 | 34.68 | -16.54 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 860000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 100 | 93.75 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 98.89 | -1.11 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 99.15 | 99.98 | 0.83 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.พ. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 15.58 | 34.72 | 19.14 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 25.25 | 23.91 | -1.34 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 15.48 | 32.25 | 16.77 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 18.81 | 28.54 | 9.73 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 16.19 | 29.53 | 13.34 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 18.9 | 30.01 | 11.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติรับราคา
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 908565892 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.69 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 100 | 92.91 | -7.09 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 27 ธ.ค. 66
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 96.62 | -3.38 | เป็นไปตามแผน | บ่อสูบส่งน้ำเสียติดขัดการก่อสร้าง, COVID-19 | เร่งรัดการรื้อย้ายบ่อสูบน้ำเสีย
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 97.22 | -2.78 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 8 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 99.9 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 มี.ค. 67 ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 18 มี.ค. 67
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 94.57 | -5.43 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 5 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 98.1 | -1.9 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 88.59 | 75.74 | -12.85 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 58.64 | 69.07 | 10.43 | เป็นไปตามแผน | การไฟฟ้าขออนุญาตยึดเกาะสายไฟฟ้า | แจ้งให้การไฟฟ้านำส่งแบบ(ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 520000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 790000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 790000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 92.01 | 95.04 | 3.03 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับปรุงแบบตอม่อ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 90.82 | -9.18 | ล่าช้าปานกลาง |  | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 94.13 | -5.87 | ล่าช้าปานกลาง | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 92.01 | -7.99 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 ก.ค. 67 | ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 97.83 | 98.94 | 1.11 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 | 94.05 | 93.15 | -0.9 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 96.62 | -3.38 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 79.49 | 79.74 | 0.25 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 87.17 | -12.83 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 93.75 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 100 | 78.3 | -21.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 73.12 | 73.74 | 0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 → 30 มี.ค. 2567 | 2024-03-30 | 621 | 100 | 98.79 | -1.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 96.57 | 81.65 | -14.92 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 85.94 | -14.06 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 100 | 99.62 | -0.38 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 66.64 | 68.94 | 2.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 55.63 | 51.64 | -3.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 63.66 | 65.88 | 2.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 → 20 ม.ค. 2567 | 2024-01-20 | 840 | 100 | 97.28 | -2.72 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 → 10 มี.ค. 2567 | 2024-03-10 | 909 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 80.32 | -19.68 | ล่าช้าวิกฤต | ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 | จัดหาแรงงานให้เพียงพอ ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 63 | -37 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 96.01 | 99.91 | 3.9 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 17 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 26 เม.ย. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 99.11 | 99.12 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 99.69 | 99.83 | 0.14 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 89.02 | -10.98 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 4 ม.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 51.25 | -48.75 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 42.33 | -57.67 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 80.68 | 99.55 | 18.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 100 | 98.26 | -1.74 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 88.33 | 78.6 | -9.73 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 94.23 | 88.59 | -5.64 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 98.76 | -1.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 97.93 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 98.31 | -1.69 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 18.83 | 9.75 | -9.08 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 100 | 99.8 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 99.22 | -0.78 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 25.42 | 55.77 | 30.35 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 98.86 | 99.91 | 1.05 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ม.ค. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 95.37 | -4.63 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 100 | 89.28 | -10.72 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 89.36 | 84 | -5.36 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 85.57 | 62.87 | -22.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 55.42 | 68.44 | 13.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 94.56 | 95.96 | 1.4 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 86.97 | 95.44 | 8.47 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 42.19 | 36.98 | -5.21 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 63.99 | 69.79 | 5.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 99.47 | -0.53 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 67 | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 15.5 | 18 | 2.5 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 16.47 | 4.25 | -12.22 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 17.25 | 13.97 | -3.28 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 13.72 | 4.01 | -9.71 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 12.43 | 8.58 | -3.85 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 13.09 | 24.59 | 11.5 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 55.85 | 63.26 | 7.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 57.26 | 93.92 | 36.66 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 | 2024-09-07 | 540 | 85.43 | 75.64 | -9.79 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 17.63 | 4.86 | -12.77 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 17.6 | 16.95 | -0.65 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือแก้ไข. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 32.94 | 28.65 | -4.29 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 21.41 | 26.32 | 4.91 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 40.25 | 35.66 | -4.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 44.84 | 54.09 | 9.25 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 46.29 | 50.45 | 4.16 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 64.06 | 49.92 | -14.14 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 11.59 | 15.67 | 4.08 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 98.03 | 96.44 | -1.59 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 44.18 | 16.69 | -27.49 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 22.46 | 36.44 | 13.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 27.36 | 21.59 | -5.77 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 27.87 | 39.66 | 11.79 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 17.6 | 16.95 | -0.65 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ประสานการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 60.41 | 51.58 | -8.83 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 23.92 | 99.4 | 75.48 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 17.6 | 52.91 | 35.31 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 28.45 | 26.3 | -2.15 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 850000000 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794419059 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศเชิญชวน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788355650 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศเชิญชวน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1680000000 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 900000000 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799998189 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629969764 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659991570 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 |  |  |  |  | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 549996756 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 |  |  |  |  | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | เสนอ อทล. อนุมัติรับราคางานก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 549965450 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | เสนอ อทล. อนุมัติรับราคางานก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 189999933 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 |  |  |  |  | 450 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอประกาศผู้ชนะ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 249998800 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 540 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | เสนอ อทล. อนุมัติรับราคางานก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679981005 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649996172 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 780 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899999676 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 699938674 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799982440 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 90.14 | 96.84 | 6.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 98.59 | -1.41 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงานและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน | ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (8 ส.ค.66- 14 มิ.ย.68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 | 100 | 99.34 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 ก.พ. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 96.57 | -3.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างรื้อย้าย, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 | 100 | 96.96 | -3.04 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงาน ผลกระทบCOVID-19 | เร่งนำแรงงานเข้ามา, ได้รับอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 56.13 | 56.9 | 0.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 94.07 | 90.34 | -3.73 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 99.36 | 67.21 | -32.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 99.32 | 66.06 | -33.26 | ล่าช้าวิกฤต | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 43.18 | 42.25 | -0.93 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 95.49 | 85.55 | -9.94 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 | 100 | 85.11 | -14.89 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 → 21 พ.ค. 2567 → 4 มิ.ย. 2567 | 2024-06-04 | 693 | 100 | 99.85 | -0.15 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 13.74 | 24.44 | 10.7 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง | ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 12.85 | 29.28 | 16.43 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 12.43 | 31.63 | 19.2 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 15.63 | 35.42 | 19.79 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 11.06 | 6.98 | -4.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 36.33 | 34.54 | -1.79 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 34.03 | 39.47 | 5.44 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 20.01 | 20.07 | 0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 23.53 | 26.41 | 2.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 14.5 | 14.93 | 0.43 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 19.48 | 20.44 | 0.96 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 12.1 | 23.51 | 11.41 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 640077830 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศเชิญชวน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899965929 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศเชิญชวน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 970000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 |  | 650000000 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 690000000 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 | 100 | 99.78 | -0.22 | เป็นไปตามแผน |  | ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 - 22 ม.ค. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 96.13 | 79.1 | -17.03 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 100 | 96.64 | -3.36 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 98.35 | -1.65 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 99.9 | 97.83 | -2.07 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 97.67 | 99.88 | 2.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 28 ก.พ. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649935792 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 |  |  |  |  | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 97.36 | -2.64 | เป็นไปตามแผน | รออนุมัติแก้ไขแบบและผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 93.39 | -6.61 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 38.36 | -61.64 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอให้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต | งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 93.59 | 70.35 | -23.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 99.13 | 80.78 | -18.35 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 100 | 98.02 | -1.98 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 96.06 | -3.94 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 13 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 100 | 95.35 | -4.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 82.38 | 77.47 | -4.91 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 99.39 | 92.56 | -6.83 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 99.72 | 83.02 | -16.7 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 88.96 | 98.25 | 9.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 54.85 | -45.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 95.3 | 78.1 | -17.2 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 41.26 | -58.74 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 20.04 | 26.01 | 5.97 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 13.43 | 9.79 | -3.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 12.33 | 15.84 | 3.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 54.57 | 45.31 | -9.26 | ล่าช้าปานกลาง | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 17.89 | 6.22 | -11.67 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง | ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799700049 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749439440 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899892417 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2490111362 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1500000000 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 99.94 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 3 พ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 98 | -2 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 95.7 | -4.3 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 97.42 | 99.98 | 2.56 | เป็นไปตามแผน | ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 85.8 | -14.2 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949983405 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | เสนอ อทล. อนุมัติรับราคางานก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 97.48 | -2.52 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ. 67 | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 ม.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 88.15 | 98.99 | 10.84 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 16.1 | -83.9 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 99.37 | -0.64 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 77.35 | -22.65 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 100 | 95.18 | -4.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 87.7 | -12.3 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 90.71 | 99.82 | 9.11 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ค. 67 ส่งมอบงาน 5 มิ.ย. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 | 89.51 | 91.79 | 2.28 | เป็นไปตามแผน | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการรื้อย้าย
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 16.93 | 22.51 | 5.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 36.97 | 30.46 | -6.51 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 27.78 | 40.33 | 12.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 559999361 |  | สท.2 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติออก TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 559998413 |  | สท.2 |  |  |  |  | 870 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติออก TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 96.77 | -3.23 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ค. 67 ส่งมอบงาน 7 มิ.ย. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 100 | 88.76 | -11.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 98.83 | -1.17 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 37.73 | 31.47 | -6.26 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับ ทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 93.16 | 99.98 | 6.82 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1886 | 51.21 | 36.22 | -14.99 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 79.62 | 79.53 | -0.09 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 96.09 | 93.88 | -2.21 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 92.89 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 90.81 | 61.97 | -28.84 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 88.85 | 70.74 | -18.11 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 83.57 | 99.82 | 16.25 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 28 มี.ค. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 9 พ.ค. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 97.79 | 86.82 | -10.97 | ล่าช้าวิกฤต | รอการรื้อย้ายอุปกรณ์ | พิจารณาเร่งรัดการรื้อย้าย
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 17.87 | 40.64 | 22.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 25.14 | 31.9 | 6.76 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 44.08 | 28.49 | -15.59 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 17.21 | 18.8 | 1.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 57.68 | 39.38 | -18.3 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 860000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 100 | 95.44 | -4.56 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 98.96 | -1.04 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 99.15 | 99.98 | 0.83 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.พ. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 17.71 | 42.6 | 24.89 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 27.95 | 27.43 | -0.52 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 17.65 | 38.05 | 20.4 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 19.71 | 32.71 | 13 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 18.08 | 33.95 | 15.87 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 20.38 | 33.8 | 13.42 | เป็นไปตามแผน
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899991849 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899834266 | บริษัท เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 908565892 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.69 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 94.68 | 93.26 | -1.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 27 ธ.ค. 66
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 96.62 | -3.38 | เป็นไปตามแผน | บ่อสูบส่งน้ำเสียติดขัดการก่อสร้าง, COVID-19 | เร่งรัดการรื้อย้ายบ่อสูบน้ำเสีย
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 97.22 | -2.78 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 8 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 99.9 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 มี.ค. 67 ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 18 มี.ค. 67
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (1 พ.ย. 66 - 14มิ.ย. 68)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 94.57 | -5.43 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 5 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 98.77 | -1.23 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 95.59 | 81.42 | -14.17 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 60.87 | 71.71 | 10.84 | เป็นไปตามแผน | การไฟฟ้าขออนุญาตยึดเกาะสายไฟฟ้า | แจ้งให้การไฟฟ้านำส่งแบบ(ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 519996043 |  | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติออก TOR
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789819393 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789925284 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 835943408 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 94.56 | 95.89 | 1.33 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับปรุงแบบตอม่อ ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 92.07 | -7.93 | ล่าช้าปานกลาง |  | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 94.79 | -5.21 | ล่าช้าปานกลาง | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 | 100 | 92.01 | -7.99 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 ก.ค. 67 | ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 | 99.09 | 99.97 | 0.88 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบจาก COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20เม.ย.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 | 94.78 | 93.66 | -1.12 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 | 100 | 96.62 | -3.38 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 | 100 | 99.38 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 81.44 | 81.75 | 0.31 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 88.34 | -11.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 93.75 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 100 | 78.3 | -21.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 | 73.12 | 73.74 | 0.62 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 | 100 | 99.76 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 → 30 มี.ค. 2567 | 2024-03-30 | 621 | 100 | 98.79 | -1.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 99.7 | 84.1 | -15.6 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 87.7 | -12.3 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67 และ 21 ก.พ. 67 - 27 พ.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 | 100 | 99.62 | -0.38 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 70.06 | 71.38 | 1.32 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 58.52 | 54.94 | -3.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 67.46 | 67.77 | 0.31 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 → 20 ม.ค. 2567 | 2024-01-20 | 840 | 100 | 97.28 | -2.72 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 → 10 มี.ค. 2567 | 2024-03-10 | 909 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 84.34 | -15.66 | ล่าช้าวิกฤต | ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 | จัดหาแรงงานให้เพียงพอ ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 66.49 | -33.51 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 | 96.01 | 99.91 | 3.9 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 17 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 26 เม.ย. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 100 | 99.94 | -0.06 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 | 100 | 93.14 | -6.86 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 4 ม.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 51.58 | -48.42 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 46.12 | -53.88 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 80.68 | 99.55 | 18.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 | 100 | 98.26 | -1.74 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 82.49 | 91.92 | 9.43 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 | 90.07 | 90.2 | 0.13 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 | 100 | 98.76 | -1.24 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 | 100 | 97.93 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 99.65 | -0.35 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 20.81 | 10.27 | -10.54 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 | 100 | 99.8 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 | 100 | 99.22 | -0.78 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 27 มิ.ย. 67 ส่งมอบงาน 4 ก.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 29.02 | 57.82 | 28.8 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 | 98.86 | 99.91 | 1.05 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ม.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 | 100 | 97.29 | -2.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 100 | 91.33 | -8.67 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 91.18 | 85.42 | -5.76 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 89.47 | 66.85 | -22.62 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 59.61 | 69.35 | 9.74 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 98.02 | 99.64 | 1.62 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 91.65 | 97.47 | 5.82 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 45.94 | 39.34 | -6.6 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 67.87 | 76.68 | 8.81 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 | 100 | 99.47 | -0.53 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 67 | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 17.24 | 19.04 | 1.8 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 17.97 | 4.6 | -13.37 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 19.4 | 16.33 | -3.07 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 15.52 | 4.38 | -11.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 14.67 | 11.58 | -3.09 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 15.1 | 28.72 | 13.62 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 62.18 | 65.35 | 3.17 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 | 63.36 | 98.69 | 35.33 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 | 2024-09-07 | 540 | 80.67 | 80.65 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 19.89 | 6.9 | -12.99 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 20.11 | 20.88 | 0.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือแก้ไข. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 37.82 | 29.29 | -8.53 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 23.1 | 28.91 | 5.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 47.91 | 39.56 | -8.35 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 51.65 | 57.61 | 5.96 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 53.23 | 54.29 | 1.06 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 55.77 | 69.3 | 13.53 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 13.14 | 18.21 | 5.07 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 100 | 98.7 | -1.3 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 50.75 | 17.06 | -33.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 25.34 | 40.46 | 15.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 31.04 | 24.58 | -6.46 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 33.59 | 45.2 | 11.61 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 39.72 | 94.85 | 55.13 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 67.55 | 61 | -6.55 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 23.92 | 99.4 | 75.48 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 2 ก.ค. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 19.42 | 55.14 | 35.72 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 31.42 | 26.64 | -4.78 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | หจก.ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 67 |  | 16 มิ.ย. 69 |  | 690 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629969764 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659991570 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 |  |  |  |  | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 549996756 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 |  |  |  |  | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | เสนอ อทล. อนุมัติรับราคางานก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 549965450 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | เสนอ อทล. อนุมัติรับราคางานก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 249998800 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 540 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | เสนอ อทล. อนุมัติรับราคางานก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679981005 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649996172 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 780 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 0.01 | 0.01 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 699938674 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 625000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 | 90.14 | 96.84 | 6.7 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 | 100 | 99.2 | -0.8 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ กำหนดส่งมอบงาน 8 ส.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 | 100 | 99.34 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 ก.พ. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 97.9 | -2.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างรื้อย้าย, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ขาดแคลนแรงงาน ผลกระทบCOVID-19 | เร่งนำแรงงานเข้ามา, ได้รับอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (17 ส.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 57.4 | 59.08 | 1.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 96.69 | 92.4 | -4.29 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 69.21 | 69.82 | 0.61 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 68.07 | 70.08 | 2.01 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 56.05 | 45.76 | -10.29 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 96.69 | 87.49 | -9.2 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 | 100 | 87.4 | -12.6 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 → 21 พ.ค. 2567 → 4 มิ.ย. 2567 | 2024-06-04 | 693 | 100 | 99.85 | -0.15 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 19 มิ.ย. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 15.55 | 28.3 | 12.75 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 15.05 | 31.97 | 16.92 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 13.93 | 35.86 | 21.93 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 17.11 | 38.3 | 21.19 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 12.83 | 7.68 | -5.15 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 42.72 | 41.86 | -0.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 36.93 | 40.97 | 4.04 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 21.64 | 24.99 | 3.35 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 28.21 | 30.87 | 2.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 18.6 | 18.87 | 0.27 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 22 | 21.06 | -0.94 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 13.55 | 29.87 | 16.32 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟฟ้าติดขัดแนวก่อสร้าง | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 357000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. |  |  |  |  | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 |  | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 | 100 | 99.78 | -0.22 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 มิ.ย. 67 ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 | 94.29 | 99.32 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 97.39 | 82.63 | -14.76 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 | 100 | 97.02 | -2.98 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 98.51 | -1.49 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 14 มิ.ย. 67 ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 100 | 97.87 | -2.13 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 | 97.67 | 99.88 | 2.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 28 ก.พ. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 600000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649935792 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 |  |  |  |  | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 99.5 | -0.5 | เป็นไปตามแผน | รออนุมัติแก้ไขแบบและผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 93.7 | -6.3 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 38.48 | -61.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอให้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 | 100 | 84.78 | -15.22 | ล่าช้าวิกฤต | งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 95.59 | 72.11 | -23.48 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 99.86 | 81.35 | -18.51 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 | 100 | 98.02 | -1.98 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 | 100 | 96.06 | -3.94 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 13 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 | 100 | 95.35 | -4.65 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 85.63 | 81.52 | -4.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 100 | 92.73 | -7.27 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 100 | 88.55 | -11.45 | ล่าช้าวิกฤต | แก้ไขแบบเพิ่มเติม, ผลกระทบการขุดอุโมงค์ทำให้ถนนทรุดตัว | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 90.16 | 98.62 | 8.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 59.43 | -40.57 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 98.21 | 78.7 | -19.51 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 43.88 | -56.12 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 23.93 | 30.54 | 6.61 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 14.9 | 11.57 | -3.33 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 14.5 | 18.01 | 3.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 62.61 | 47.75 | -14.86 | ล่าช้าวิกฤต | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 20.34 | 8.25 | -12.09 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง | ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799700049 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749439440 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899892417 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2490111362 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 | 100 | 99.94 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 24 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 3 พ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 | 100 | 99.15 | -0.85 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 97.83 | -2.17 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 | 97.42 | 99.98 | 2.56 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 67 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 89.62 | -10.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949983405 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 | 100 | 97.48 | -2.52 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ. 67 | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 ม.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 | 94.53 | 99.78 | 5.25 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 17.14 | -82.86 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 99.55 | -0.45 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 78.36 | -21.64 | ล่าช้าวิกฤต | ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง | อยู่ระหว่างขยายสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 100 | 96.54 | -3.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 | 100 | 89.94 | -10.06 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 | 90.71 | 99.82 | 9.11 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ค. 67 ส่งมอบงาน 5 มิ.ย. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 | 94.47 | 95.01 | 0.54 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 18.83 | 22.68 | 3.85 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 40.77 | 31.44 | -9.33 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 31.79 | 40.77 | 8.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 559999361 |  | สท.2 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 559998413 |  | สท.2 |  |  |  |  | 870 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 | 100 | 96.77 | -3.23 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ค. 67 ส่งมอบงาน 7 มิ.ย. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 100 | 89.05 | -10.95 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 99.5 | -0.5 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 44.47 | 35.17 | -9.3 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับ ทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 | 94.3 | 99.98 | 5.68 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ก.ค. 67 | ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1886 | 59.71 | 42.49 | -17.22 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 83.16 | 80.12 | -3.04 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 98.56 | 94.62 | -3.94 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 | 100 | 92.89 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 95.07 | 65.38 | -29.69 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 73.57 | 73.67 | 0.1 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 | 83.57 | 99.82 | 16.25 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 28 มี.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 9 พ.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 99.48 | 90.27 | -9.21 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 20.72 | 46.05 | 25.33 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 27.78 | 36.22 | 8.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 51.52 | 29.28 | -22.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 18.84 | 21.76 | 2.92 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 64.94 | 46.92 | -18.02 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 860000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 | 100 | 99.97 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 | 100 | 96.98 | -3.02 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 99.15 | -0.85 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 | 100 | 99.64 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 | 99.15 | 99.98 | 0.83 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.พ. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 19.81 | 47.54 | 27.73 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 32.35 | 30.34 | -2.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 19.89 | 43.51 | 23.62 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 20.6 | 36.38 | 15.78 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 19.99 | 37.86 | 17.87 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 21.85 | 37.92 | 16.07 | เป็นไปตามแผน
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899991849 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899834266 | บริษัท เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 908565892 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 | 100 | 99.69 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 100 | 93.39 | -6.61 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 27 ธ.ค. 66
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 | 100 | 99.85 | -0.15 | เป็นไปตามแผน | ผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 | 100 | 97.22 | -2.78 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 8 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 | 100 | 99.9 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 12 มี.ค. 67 ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 18 มี.ค. 67
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (1 พ.ย. 66 - 14มิ.ย. 68)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 | 100 | 94.57 | -5.43 | ล่าช้าปานกลาง | งานแล้วเสร็จ 5 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 99.2 | -0.8 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 99.92 | 86.31 | -13.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 64.07 | 75.93 | 11.86 | เป็นไปตามแผน | การไฟฟ้าขออนุญาตยึดเกาะสายไฟฟ้า | แจ้งให้การไฟฟ้านำส่งแบบ(ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 519996043 |  | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอเสนอราคางานก่อสร้าง
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789819393 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789925284 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 835943408 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติจ้างจาก คค.
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 97.44 | 96.29 | -1.15 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (2 ต.ค. 66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 92.83 | -7.17 | ล่าช้าปานกลาง |  | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 95.62 | -4.38 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 ก.ค. 67 | ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บมจ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 | 95.59 | 94.93 | -0.66 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บจก. นันทวรรธไชย 2002 | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 83.58 | 82.84 | -0.74 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 89.36 | -10.64 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 93.75 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 100 | 78.3 | -21.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บจก. โรจนากรพาณิช (1981) | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 → 30 มี.ค. 2567 | 2024-03-30 | 621 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บจก. บี ซี ดี ซี | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 99.7 | 84.1 | -15.6 | ล่าช้าวิกฤต | ผลกระทบ COVID-19 | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 | 100 | 95.84 | -4.16 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65, ก.ย. 66-ปัจจุบัน และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67 และ 21 ก.พ. 67 - 27 พ.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 73.7 | 74.09 | 0.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 60.64 | 59.46 | -1.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 | 2025-06-22 | 1080 | 71.23 | 70.32 | -0.91 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 → 20 ม.ค. 2567 | 2024-01-20 | 840 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 → 10 มี.ค. 2567 | 2024-03-10 | 909 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บจก.บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 86.45 | -13.55 | ล่าช้าวิกฤต | ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 | จัดหาแรงงานให้เพียงพอ ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 68.22 | -31.78 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่และผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1080 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บจก. โรจน์สินก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 17 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 26 เม.ย. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้าเอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 | 2024-07-05 | 1080 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บจก. พีซีเอ็น คอร์ป | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 → 11 พ.ย. 2566 | 2023-11-11 | 795 | 100 | 97.61 | -2.39 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โรคระบาด COVID-19 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บจก. พีระมิดคอนกรีด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 4 ม.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 52.31 | -47.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 47.44 | -52.56 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บจก. ถนอมวงศ์บริการ | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บจก. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บจก. อรลักษณ์สิงหุ์รี (1994) | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่ | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 | 2024-12-24 | 1104 | 95.03 | 87.05 | -7.98 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 → 12 ต.ค. 2567 | 2024-10-12 | 1080 | 92.68 | 94.71 | 2.03 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 | 100 | 99.95 | -0.05 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 22.72 | 10.42 | -12.3 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 มิ.ย. 67 ส่งมอบงาน 4 ก.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 32.77 | 59.92 | 27.15 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บจก. อึ้งทงกี่ | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ม.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บจก. วพิตา | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 → 7 มี.ค. 2566 | 2023-03-07 | 592 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ก.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ก.ค. 67 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 619765000 | บจก. ไทยวัฒน์ วิศวการทาง | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 100 | 95.05 | -4.95 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บจก. แพร่ธำรงวิทย์ | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 92.67 | 86.94 | -5.73 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | หจก. แพร่วิศวกรรม | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 93.4 | 69.77 | -23.63 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์ | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 93.26 | -6.74 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 64.2 | 72.24 | 8.04 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บจก. ดอนเมืองการช่าง | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 | 99.05 | 99.92 | 0.87 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 | 95.92 | 99.21 | 3.29 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 49.78 | 43.82 | -5.96 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 72.28 | 77.66 | 5.38 | เป็นไปตามแผน | อุทกภัยในพื้นที่
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | หจก. ภูริธนา | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 67 | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 19.13 | 20.64 | 1.51 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 19.4 | 6.93 | -12.47 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงราย จก. | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 | 2026-04-03 | 990 | 21.66 | 17.63 | -4.03 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 4 ส.ค. 66 |  | 18 ก.ค. 69 |  | 1080 | 17.3 | 4.68 | -12.62 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 66 |  | 31 ก.ค. 69 |  | 1080 | 16.9 | 14.68 | -2.22 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | หจก. โชคชัยการโยธา | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 16.3 | 38.85 | 22.55 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 68.94 | 70.99 | 2.05 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 3 ส.ค. 67 ส่งมอบงาน 7 ส.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | หจก. นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 | 2024-09-07 | 540 | 86.36 | 85.27 | -1.09 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 22.13 | 9.94 | -12.19 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี-พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 22.82 | 23.11 | 0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือแก้ไข. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 43.58 | 30.36 | -13.22 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 24.73 | 30.37 | 5.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | หจก.มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 55.23 | 43.87 | -11.36 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 58.48 | 61.89 | 3.41 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 60.14 | 59.62 | -0.52 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 74.34 | 59.61 | -14.73 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 66 |  | 14 ส.ค. 69 |  | 1080 | 14.73 | 20.36 | 5.63 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 | 2024-07-31 | 510 | 100 | 99.53 | -0.47 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 720 | 57.31 | 17.21 | -40.1 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 27.6 | 42.66 | 15.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บ.สหการวิศวกร | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 37.24 | 28.69 | -8.55 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 41.17 | 51.38 | 10.21 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 46.76 | 96.87 | 50.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 74.21 | 63.21 | -11 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 2 ก.ค. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 21.32 | 57.08 | 35.76 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 36.13 | 27.28 | -8.85 | ล่าช้าปานกลาง | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | หจก.ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 67 |  | 16 มิ.ย. 69 |  | 690 | 0.34 | 0.1 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 299948290 | บ.ชุมพรแอสฟัสท์ จก. | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บ.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จก. | สท.1 | 30 ส.ค. 67 |  | 20 มิ.ย. 69 |  | 660 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 649985861 | บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จก. | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก | สท.1 | 23 ส.ค. 67 |  | 11 ก.ย. 69 |  | 750 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 0.38 | 0.39 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ตรวจสอบรายละเอียดสาธารณูปโภค ในสายทางก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629969764 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 67 |  | 4 ก.ย. 69 |  | 750 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659991570 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 69 |  | 10 มี.ค. 70 |  | 930 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 549996756 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 |  |  |  |  | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | เสนอ อทล. อนุมัติรับราคางานก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 549965450 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 249998800 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 67 |  | 18 ก.พ. 69 |  | 540 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 649973260 | บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 67 |  | 29 ส.ค. 69 |  | 1080 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699973282 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699980975 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699974100 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดพื้นที่เกษตรติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 0.16 | 0.05 | -0.11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 699938674 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 67 |  | 8 ส.ค. 70 |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 0.57 | 0.58 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624936734 | บ.สหะขนส่งอุทัยธานี จก. | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บ.สหะขนส่งอุทัยธานี จก. | สท.1 | 30 ส.ค. 67 |  | 17 ธ.ค. 69 |  | 840 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799900310 | บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จก. | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899996074 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699997960 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 2566
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บจก. ธาราวัญคอนสตรัคชั่น | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ กำหนดส่งมอบงาน 8 ส.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บจก. อิตาเลียนไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 ก.พ. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | หจก. ประโยชน์การโยธา | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  | 100 | 98.27 | -1.73 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างรื้อย้าย, ได้รับอนุมัติดให้งดหรือลดค่าปรับ (4 ก.ค.66 - 18 ส.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บจก. ไทยวัฒน์วิศวการทาง | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ส.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 | 2024-08-02 | 1080 | 60.02 | 62.14 | 2.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 98.98 | 94.99 | -3.99 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 71.21 | 72.19 | 0.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 70.07 | 71.18 | 1.11 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 71.38 | 49.92 | -21.46 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บจก. เพชรพลัง | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 97.16 | 89.79 | -7.37 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | หจก. อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 | 100 | 98.98 | -1.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 → 21 พ.ค. 2567 → 4 มิ.ย. 2567 | 2024-06-04 | 693 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 19 มิ.ย. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 17.21 | 33.31 | 16.1 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 17.19 | 33.78 | 16.59 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 15.39 | 38.43 | 23.04 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 18.59 | 40.3 | 21.71 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | หจก. โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 14.13 | 12.94 | -1.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | หจก. นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 50.19 | 44.33 | -5.86 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 39.83 | 42.67 | 2.84 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 23.16 | 28.82 | 5.66 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 33.51 | 36.55 | 3.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 25.1 | 25.02 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | หจก. ไทพิพัฒ์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 24.52 | 25.49 | 0.97 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 15.06 | 33.37 | 18.31 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟฟ้าติดขัดแนวก่อสร้าง | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ขออนุมัติร่าง TOR
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. |  |  |  |  | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 |  | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บจก. ทิพากร | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 → 12 เม.ย. 2566 | 2023-04-12 | 1014 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 มิ.ย. 67 ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บจก. ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บจก. เอส ซี จี 1995 | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 97.39 | 84.68 | -12.71 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | หจก. สี่แสงการโยธา | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 | 100 | 98.51 | -1.49 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บจก. ท่าราบก่อสร้าง | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 มิ.ย. 67 ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 | 2024-07-28 | 1080 | 100 | 97.87 | -2.13 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 1 ก.ค. 67 ส่งมอบงาน 10 ก.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บจก. ช.ทวีก่อสร้าง | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 28 ก.พ. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 599999748 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 599999867 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 599999759 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649935792 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 0 | 0.02 | 0.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 99.85 | -0.15 | เป็นไปตามแผน | รออนุมัติแก้ไขแบบและผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บจก. ธนะสินพัฒนา | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 94.07 | -5.93 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 39.29 | -60.71 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอให้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บจก.แสงชัยโชค | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 97.6 | 73.11 | -24.49 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 100 | 81.64 | -18.36 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบCOVID-19 | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 13 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 88.35 | 84.66 | -3.69 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 9 ก.ค. 2567 | 2024-07-09 | 1335 | 100 | 97.03 | -2.97 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บจก.สหการวิศวกร | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 100 | 89.82 | -10.18 | ล่าช้าวิกฤต | แก้ไขแบบเพิ่มเติม | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บจก. ประยูรวิศว์ | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 91.24 | 98.62 | 7.38 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บจก. ธงชัยเจริญ 2566 | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 64.94 | -35.06 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 99.87 | 79.72 | -20.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 47.34 | -52.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและผลกระทบCOVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 28.39 | 35.18 | 6.79 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก. | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 16.54 | 13.95 | -2.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 16.56 | 20.49 | 3.93 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 72.45 | 49.84 | -22.61 | ล่าช้าวิกฤต | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 22.81 | 13.82 | -8.99 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง | ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799700049 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749439440 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899892417 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2490111362 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 3 พ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บจก. สหวิศวก่อสร้าง | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 ก.ค. 67 ส่งมอบงาน 3 ส.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 | 100 | 98.61 | -1.39 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 67 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 | 100 | 98.91 | -1.09 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949983405 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ. 67 | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ม.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์ | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 18.62 | -81.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บจก. บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บจก. เทิดไท แอนด์ โค | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 99.9 | -0.1 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บจก. นภาก่อสร้าง | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 80 | -20 | ล่าช้าวิกฤต | ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง | อยู่ระหว่างขยายสัญญา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 100 | 97.44 | -2.56 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บจก. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ค. 67 ส่งมอบงาน 5 มิ.ย. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 | 99 | 99.05 | 0.05 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 20.48 | 22.9 | 2.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 870 | 44.56 | 33.72 | -10.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก. | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 37.68 | 44.35 | 6.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 559999361 |  | สท.2 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 559998413 |  | สท.2 |  |  |  |  | 870 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บจก. พี.เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 | 2024-05-30 | 1415 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ค. 67 ส่งมอบงาน 7 มิ.ย. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บจก. บัญชากิจ | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บมจ.ซิโน-ไทยฯ | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 10 ก.ย. 2566 | 2023-09-10 | 1108 | 100 | 89.17 | -10.83 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บจก. ประยูรวิศว์ | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 99.5 | -0.5 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 51.14 | 35.73 | -15.41 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับ ทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ก.ค. 67 | ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บจก. แสงชัยโชค | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 | 2024-08-09 | 1886 | 68.71 | 48.74 | -19.97 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บจก. บุญสหะการสร้าง | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 86.71 | 80.74 | -5.97 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บจก. สระหลวงก่อสร้าง | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 100 | 95.19 | -4.81 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บจก. สหสถาพรขนส่ง | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 97.72 | 66.34 | -31.38 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 82.67 | 84.48 | 1.81 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บจก. สินอุดมสุรินทร์ | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 28 มี.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บจก. สมบูรณ์สุข | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 9 พ.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 100 | 92.33 | -7.67 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซี วิล แอนด์ คอน สตรัคชั่น | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 | 2026-05-25 | 1050 | 23.97 | 55.01 | 31.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำการรื้อย้าย
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 32.86 | 42.29 | 9.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บ.พะเยาใบทอง จก. | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 60.29 | 30.28 | -30.01 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก. | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 21.41 | 25.66 | 4.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 73.55 | 51.41 | -22.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859903809 | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บจก. สหการวิศวกร | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 | 100 | 99.16 | -0.84 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.พ. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 21.95 | 56.89 | 34.94 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 38.23 | 33.54 | -4.69 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บจก.พีระมิดคอนกรีต | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 22.06 | 47.97 | 25.91 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บจก.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 21.96 | 38.89 | 16.93 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บจก.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 21.85 | 40.97 | 19.12 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บ.ดอนเมืองการช่าง จก. | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 23.45 | 40.4 | 16.95 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759624112 | บ.อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จก. | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739743205 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899991849 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899834266 | บริษัท เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 0.02 | 0.02 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 687313775 | บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก. | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689891499 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บจก. ชัยนันท์ค้าวัตุก่อสร้าง (2524) | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 908565892 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บจก. สุวลี | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 100 | 93.71 | -6.29 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | หจก. ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 27 ธ.ค. 66
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 8 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บจก. บางแสนมหานคร | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 8 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 มี.ค. 67 ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 18 มี.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ส.ค. 67
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บจก. บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 5 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 99.59 | -0.41 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บจก. วนิชชัยก่อสร้าง(1979) | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 100 | 87.01 | -12.99 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 67.67 | 77.98 | 10.31 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 519996043 |  | สท.2 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | เสนอ อทล. อนุมัติรับราคางานก่อสร้าง
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789819393 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789925284 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 835943408 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 99.29 | 96.84 | -2.45 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 93.81 | -6.19 | ล่าช้าปานกลาง |  | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บจก. อิตาเลี่ยนไทยฯ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 96.02 | -3.98 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4169 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) | สุราษฎร์ธานี | 14+000-29+531 | 15.53 | 700980000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 12 ก.พ. 2562 | 2019-02-12 | 29 ส.ค. 2564 | 2021-08-29 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-29พ.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 / 226 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562) | นครราชสีมา | 15+500-17+500 | 2 | 1386127500 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สส. | 26 ก.ย. 2562 | 2019-09-26 | 9 ก.ย. 2565 → 3 มี.ค. 2566 → 30 ก.ย. 2566 | 2023-09-30 | 1466 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 ก.ค. 67 | ได้รับอัตราค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (ปี 2563) | แพร่ | 370+913-385+55 | 14.64 | 747300000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 8 มิ.ย. 2565 → 8 มี.ค. 2566 | 2023-03-08 | 933 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 13 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) | น่าน | 116+000-134+827 | 18.83 | 748799000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 พ.ย. 2566 | 2023-11-09 | 780 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 ( 10พ.ย.66 -18ส.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1001 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) | เชียงใหม่ | 13+700-28+200 | 14.5 | 611937696 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 19 พ.ย. 2565 → 1 ธ.ค. 2566 | 2023-12-01 | 1247 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 | 96.64 | 95.46 | -1.18 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ (ปี 2563) | ชุมพร | 57+500-63+900 | 6.4 | 179600000 | บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด | สท.1 | 15 ส.ค. 2563 | 2020-08-15 | 5 ก.พ. 2565 → 17 มิ.ย. 2565 | 2022-06-17 | 672 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 17 มิ.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.65-22ธ.ค.66)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+234-16+141 | 14.91 | 1273452100 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 8 ก.ย. 2566 → 22 ต.ค. 2566 | 2023-10-22 | 1124 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 21 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 85.77 | 86 | 0.23 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 89.55 | -10.45 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 94.72 | -5.28 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 100 | 78.82 | -21.18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (ปี 2563) | ตาก , สุโขทัย | 33+000-36+010; 36+400-55+625 | 22.24 | 816482800 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 17 ก.พ. 2566 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 929 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16ธ.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 404 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) | ตรัง | 21+869-43+000 | 21.13 | 1054947000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 3 ม.ค. 2566 → 9 ก.พ. 2566 → 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563) | กำแพงเพชร พิจิตร | 57+000-66+150 | 9.15 | 393092687 | บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2565 | 2022-07-19 | 9 มี.ค. 2567 → 30 มี.ค. 2567 | 2024-03-30 | 621 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 7 มี.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 37+000-47+500 | 10.5 | 898324300 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2563 | 2020-09-19 | 6 ม.ค. 2566 → 4 ก.พ. 2566 | 2023-02-04 | 869 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ต.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 | 2024-09-06 | 1080 | 100 | 87.8 | -12.2 | ล่าช้าวิกฤต | แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างานสนาม | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 1+100-6+000 | 4.9 | 539694093 | บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 8 พ.ค. 2566 → 29 ก.ค. 2566 | 2023-07-29 | 682 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 13 ก.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20ก.พ.67 และ 21 ก.พ. 67 - 27 พ.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 6+000-11+200 | 5.2 | 739290523 | บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 5 ก.ย. 2566 → 26 พ.ย. 2566 | 2023-11-26 | 802 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 17 มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 77.55 | 76.8 | -0.75 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 63.1 | 61.92 | -1.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 | 2026-01-05 | 1277 | 75.21 | 72.29 | -2.92 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) | สุโขทัย | 71+600-89+580 | 17.98 | 698200000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2564 | 2021-09-04 | 22 ธ.ค. 2566 → 20 ม.ค. 2567 | 2024-01-20 | 840 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 20 มิ.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564) | อุทัยธานี | 155+700-164+300 | 8.6 | 506300000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 พ.ค. 2566 → 21 พ.ค. 2566 → 18 ก.พ. 2567 → 10 มี.ค. 2567 | 2024-03-10 | 909 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20ก.พ.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 93.32 | -6.68 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 69.15 | -30.85 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 72+275-92+275 | 20 | 998888000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 23 ก.ค. 2564 | 2021-07-23 | 6 ก.ค. 2567 → 18 ส.ค. 2567 | 2024-08-18 | 1123 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ส.ค. 67 ส่งมอบงาน 26 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 92+275-112+275 | 20 | 999399338 | บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 7 ก.ค. 2567 | 2024-07-07 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 17 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 26 เม.ย. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 (ปี 2564) | พิจิตร | 112+275-131+798 | 19.52 | 999559709 | กิจการร่วมค้า เอสเอ็น | สท.2 | 22 ก.ค. 2564 | 2021-07-22 | 5 ก.ค. 2567 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1122 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 15 ส.ค. 67 ส่งมอบงาน 26 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1035 | บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (ปี 2564) | ลำปาง | 10+000-30+000 | 20 | 947079000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 → 11 พ.ย. 2566 | 2023-11-11 | 823 | 100 | 99.33 | -0.67 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4019 | อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) | นครศรีธรรมราช | 1+000-5+600; 6+600-16+000 | 14 | 699151700 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 → 7 ม.ค. 2567 | 2024-01-07 | 839 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 4 ม.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 52.42 | -47.58 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 47.62 | -52.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปิง ตอน 2 (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 135+978-149+630 | 13.65 | 678900000 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก (ปี 2564) | สกลนคร นครพนม | 26+250-39+817; 50+981-53+164 | 15.57 | 599292000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ส.ค. 2564 | 2021-08-20 | 7 พ.ย. 2566 → 6 ธ.ค. 2566 | 2023-12-06 | 839 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4034 | ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564) | กระบี่ | 16+500-19+500; 21+000-25+565 | 7.56 | 249499079 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 6 ม.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2566 | 2023-01-21 | 495 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 11 เม.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22 ม.ค. 66- 23 ต.ค. 66)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 | 90.26 | 89.31 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 47+200-53+300; 54+450-60+200 | 11.85 | 949000000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 30 ส.ค. 2567 → 12 ต.ค. 2567 | 2024-10-12 | 1123 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 15 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 ก.ย. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564) | สุพรรณบุรี | 31+856-39+500 | 7.64 | 311855879 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 1 มี.ค. 2566 → 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 555 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ0(17มี.ค.66-22ธ.ค.66)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564) | พิจิตร | 95+980-106+840 | 10.86 | 649649000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 690 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 19 พ.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 375 | ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564) | นครปฐม | 62+076-69+324 | 7.25 | 240000789 | บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 29 ก.ค. 2566 → 27 ส.ค. 2566 | 2023-08-27 | 719 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20พ.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564) | หนองบัวลำภู | 59+374-84+617 | 25.24 | 949175000 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ก.ย. 2564 | 2021-09-17 | 5 พ.ย. 2566 | 2023-11-05 | 780 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ส.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.ย. 67 | ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 24.83 | 14.87 | -9.96 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4137 | บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) | สตูล | 0+196.945-23+426.945 | 23.23 | 799000000 | กิจการร่วมค้า วีเอช | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 870 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 2 ก.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (3 ก.พ. 67 - 16 พ.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | อ.มหาชนะชัย – อ.คําเขื่อนแก้ว (ปี 2564) | ยโสธร | 43+205-48+205; 49+848-54+380; 55+805-59+190 | 12.92 | 519150000 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 2 ก.ย. 2564 | 2021-09-02 | 21 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 มิ.ย. 67 ส่งมอบงาน 4 ก.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 36.44 | 62.56 | 26.12 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2208 | อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564) | บุรีรัมย์ | 1+900-25+900 | 24 | 898990000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 3 ก.ค. 2564 | 2021-07-03 | 17 เม.ย. 2567 | 2024-04-17 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ม.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3290 | บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 0+000-9+000 | 9 | 209988000 | บริษัท วพิตา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2564 | 2021-07-24 | 13 ก.พ. 2566 | 2023-02-13 | 570 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ก.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ก.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 100 | 96.34 | -3.66 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 94.11 | 87.68 | -6.43 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 96.86 | 72.25 | -24.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค,ติดสิ่งปลูกสร้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 92.37 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง,ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 69.2 | 78.1 | 8.9 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 51+000-61+000 | 10 | 599677440 | บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัด | สท.2 | 11 ส.ค. 2565 | 2022-08-11 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 780 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 17 ส.ค. 67 ส่งมอบงาน 26 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขว้าว - ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565) | นครสวรรค์ | 61+000-71+665 | 10.66 | 699543870 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์อี | สท.2 | 7 ก.ย. 2565 | 2022-09-07 | 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 17 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 25 ก.ย. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 53.66 | 47.4 | -6.26 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 77.88 | 79.47 | 1.59 | เป็นไปตามแผน | อุทกภัยในพื้นที่
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1067 | บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565) | พิจิตร | 15+500-26+900 | 11.4 | 163419000 | บริษัท ภูริธนา จำกัด | สท.2 | 1 มี.ค. 2565 | 2022-03-01 | 21 ต.ค. 2566 | 2023-10-21 | 600 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 67 | แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4084 | บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) | นราธิวาส | 10+500-14+500 | 4.04 | 138550000 | บริษัท เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.1 | 23 ก.พ. 2565 | 2022-02-23 | 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 510 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 22 พ.ย. 66)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 20.75 | 21.4 | 0.65 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ส.ค. 2569 | 2026-08-09 | 1080 | 20.59 | 6.97 | -13.62 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 18.11 | 18.87 | 0.76 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 18.93 | 4.85 | -14.08 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 19.26 | 18.35 | -0.91 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 17.49 | 43.25 | 25.76 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 75.38 | 75.58 | 0.2 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 35+000-47+000 | 12 | 519480000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 9 มี.ค. 2566 | 2023-03-09 | 25 ก.พ. 2568 | 2025-02-25 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 3 ส.ค. 67 ส่งมอบงาน 7 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 | 2024-11-16 | 624 | 92.15 | 90.22 | -1.93 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 24.38 | 12.65 | -11.73 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 25.04 | 24.92 | -0.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือแก้ไข. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 49.44 | 34.74 | -14.7 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 26.19 | 32.18 | 5.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 63.09 | 48.38 | -14.71 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 65.27 | 65.43 | 0.16 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 67.05 | 63.62 | -3.43 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 | 2025-03-12 | 720 | 79.12 | 64.35 | -14.77 | ล่าช้าวิกฤต
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 16.31 | 24.94 | 8.63 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 48+500-49+572; 51+680-51+992; 52+234-54+825 | 3.98 | 229361300 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 10 มี.ค. 2566 | 2023-03-10 | 31 ก.ค. 2567 → 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 531 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 20 ส.ค. 67 ส่งมอบงาน 30 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 64.53 | 18.14 | -46.39 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 33.55 | 44.25 | 10.7 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 45.39 | 32.18 | -13.21 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 47.26 | 56.59 | 9.33 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 56.28 | 98.85 | 42.57 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 79.78 | 65.64 | -14.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566) | สุรินทร์ | 1+000-4+810; 6+240-15+596; 16+436-22+500 | 19.23 | 883711730 | กิจการร่วมค้า เอสเจเอส | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 2 ก.ค. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 23.61 | 60.82 | 37.21 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 42.7 | 28.55 | -14.15 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 2.21 | 0.24 | -1.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 0.04 | 0.04 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 0.09 | 0.01 | -0.08 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 0.27 | 0.09 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 0.86 | 0.81 | -0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 0.25 | 0.07 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 0.18 | 0.18 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 0.15 | 0.04 | -0.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 0.11 | 0.02 | -0.09 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมในสายทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 0.7 | 0.73 | 0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 2.14 | 0.72 | -1.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 1080 | 0.53 | 0.43 | -0.1 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 1080 | 0.02 | 0 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699973282 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ EIA
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699980975 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ EIA
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699974100 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ EIA
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 0.33 | 0.39 | 0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดพื้นที่เกษตรติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 0.37 | 0.19 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 0.16 | 0.03 | -0.13 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 1.19 | 1.22 | 0.03 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 0.08 | 0.02 | -0.06 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 / 3152 | ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563) | จันทบุรี | 314+300 - 316+290; 0+000-1+110.438 | 1 | 322868000 | บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด | สส. | 4 ก.พ. 2564 | 2021-02-04 | 22 ส.ค.2566 | 2023-08-22 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 362 / 3041 | สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563) | สระบุรี | 4+555-6+885.35; 28+766.6-29+574.79 | 1 | 507718600 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 17 ก.ค. 2563 | 2020-07-17 | 1 ก.ค. 2566 → 7 ส.ค. 2566 | 2023-08-07 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 / 417 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 159+450-162+661.45; 0+000-0+950 | 1 | 1324951800 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 3 ม.ค. 2567 → 29 ก.พ. 2567 | 2024-02-29 | 1280 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 ก.พ. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและออก) (ปี 2563) | สมุทรปราการ | 30+100-32+100 | 1 | 355730000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 พ.ย. 2565 → 4 ธ.ค. 2565 → 3 ก.ค. 2566 | 2023-07-03 |  |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 3 ต.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 304 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองกี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563) | ปราจีนบุรี | 177+300-180+150 | 1 | 268000000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 30 มี.ค.2564 | 2021-03-30 | 18 พ.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2566 | 2023-08-16 | 870 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 72.76 | 64.72 | -8.04 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 100 | 96.82 | -3.18 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 74.21 | 75.3 | 1.09 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 73.07 | 73.38 | 0.31 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 87.21 | 53.14 | -34.07 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 99.04 | 91.81 | -7.23 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 | 100 | 99.78 | -0.22 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565) | กรุงเทพมหานคร | 5+350- 6+050 | 1 | 131995395 | กิจการร่วมค้า DWI | สส. | 13 ก.ค. 2565 | 2022-07-13 | 3 ม.ค. 2567 → 21 พ.ค. 2567 → 4 มิ.ย. 2567 | 2024-06-04 | 693 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 19 มิ.ย. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 18.88 | 37.67 | 18.79 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 19.33 | 35.2 | 15.87 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 17.04 | 41.29 | 24.25 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 20.1 | 41.45 | 21.35 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 15.62 | 15 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 58.1 | 46.45 | -11.65 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 41.4 | 47.27 | 5.87 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 24.61 | 31.4 | 6.79 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 39.85 | 43.12 | 3.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 26.52 | 26.07 | -0.45 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 26.94 | 26.53 | -0.41 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 16.57 | 40.17 | 23.6 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟฟ้าติดขัดแนวก่อสร้าง | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. |  |  |  |  | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 |  | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 0.25 | 0.83 | 0.58 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563) | ชัยภูมิ | 236+755-251+690 | 14.94 | 621325100 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 3 ก.ค. 2563 | 2020-07-03 | 21 ส.ค. 2565 → 1 ต.ค. 2565 → 9 ต.ค. 2565 | 2022-10-09 | 829 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 มิ.ย. 67 ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 101 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563) | สุโขทัย | 105+400-130+000 | 24.6 | 982972000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 4 มิ.ย. 2566 → 17 ก.ค. 2566 | 2023-07-17 | 1033 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (18 ก.ค. 66 - 16 มี.ค. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 | 100 | 90.54 | -9.46 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 33+000-45+000 | 12 | 872819000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 14 มิ.ย. 2566 → 12 ธ.ค. 2566 → 14 ม.ค. 2567 | 2024-01-14 | 1234 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 13 ส.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563) | นครสวรรค์ | 45+000-70+000 | 25 | 915358732 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สท.1 | 28 ส.ค. 2563 | 2020-08-28 | 15 พ.ย. 2565 → 20 ธ.ค. 2565 | 2022-12-20 | 845 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ก.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค.65-17ก.ย.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564) | ชัยภูมิ | 221+135-222+075; 225+240-236+755 | 12.46 | 519667260 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 29 ต.ค. 2566 | 2023-10-29 | 780 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 มิ.ย. 67 ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564) | เพชรบูรณ์ | 94+750-114+852 | 20.1 | 999000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 14 ส.ค. 2564 | 2021-08-14 | 28 ก.ค. 2567 → 9 ก.ย. 2567 | 2024-09-09 | 1123 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 1 ก.ค. 67 ส่งมอบงาน 10 ก.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) | ขอนแก่น | 17+625-19+559; 26+300-37+875; 39+650-41+075; 43+220-54+621 | 26.34 | 1129429779 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 11 มิ.ย. 2567 | 2024-06-11 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 28 ก.พ. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 0.29 | 0.07 | -0.22 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 | 100 | 99.86 | -0.14 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 94.37 | -5.63 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 39.52 | -60.48 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอให้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3233 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) | นครปฐม | 1+220-3+700; 6+300-9+920; 10+400-16+850; 17+650-26+675 | 21.58 | 932306710 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.1 | 19 เม.ย. 2562 | 2019-04-19 | 4 ต.ค. 2564 → 15 พ.ย. 2564 → 18 ธ.ค. 2564 | 2021-12-18 | 975 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17ม.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 98.53 | 73.79 | -24.74 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 100 | 86.65 | -13.35 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) | กรุงเทพฯ,ปทุมธานี | 28+030-30+300 | 1 | 314246700 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 28 มิ.ย. 2564 → 1 ส.ค.2564 → 24 พ.ย. 2564 → 18 ก.พ. 2565 → 5 มี.ค. 2565 → 7 เม.ย. 2565 → 18 พ.ค. 2565 | 2022-05-18 | 1044 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 50+988-56+700 | 5.71 | 689702000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 16 ธ.ค. 2565 → 28 ม.ค. 2566 | 2023-01-28 | 883 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 13 ก.พ. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17ต.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563) | นนทบุรี, ปทุมธานี | 56+700-62+300 | 5.6 | 639457600 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 30 พ.ย. 2565 → 2 ม.ค. 2566 | 2023-01-02 | 843 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 | ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 91.02 | 86.41 | -4.61 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 | 100 | 99.95 | -0.05 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 100 | 90.9 | -9.1 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขแบบเพิ่มเติม | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 92.34 | 98.62 | 6.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 66.26 | -33.74 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 100 | 81.4 | -18.6 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 48.84 | -51.16 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 35.96 | 38.58 | 2.62 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 18.28 | 16.89 | -1.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 18.55 | 22.7 | 4.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 81.55 | 51.05 | -30.5 | ล่าช้าวิกฤต | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 25.35 | 19.58 | -5.77 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799700049 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749439440 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2490111362 |  | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562) | จันทบุรี | 44+200-65+350 | 21.15 | 1144882000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 16 มี.ค. 2562 | 2019-03-16 | 28 ม.ค. 2565 → 5 มี.ค. 2566 | 2023-03-05 | 1451 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 เม.ย. 67 ส่งมอบงาน 3 พ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563) | จันทบุรี, สระแก้ว | 65+350-82+000 | 16.65 | 896934789 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 24 ก.ย. 2563 | 2020-09-24 | 11 เม.ย. 2566 | 2023-04-11 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 ก.ค. 67 ส่งมอบงาน 9 ส.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3056 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) | พระนครศรีอยุธยา | 0+000-5+523 | 5.52 | 373700000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.1 | 10 ก.ย. 2563 | 2020-09-10 | 29 ก.ย. 2565 → 20 ต.ค. 2565 → 28 ต.ค. 2565 | 2022-10-28 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 3 ก.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4085 | ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564) | สงขลา | 25+000-30+700; 32+075-37+800 | 11.42 | 323000000 | กิจการร่วมค้า cc-sg | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 4 ธ.ค. 2566 | 2023-12-04 | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ก.ค. 67 | ปรับร้อยละ0( 5ธ.ค.66-17ก.ย.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 3253 | บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) | ชุมพร | 22+530-34+243 | 11.71 | 199850000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 11 ก.พ. 2565 | 2022-02-11 | 2 พ.ย. 2566 | 2023-11-02 | 630 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ก.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562) | ปัตตานี | 7+800-9+900 | 2.1 | 380220000 | บริษัท ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 17 เม.ย. 2564 → 30 พ.ค. 2564 | 2021-05-30 | 851 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ. 67 | งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.66)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562) | ปัตตานี | 9+900-12+050 | 2.15 | 366140000 | บริษัท ก.นราพัฒน์ จำกัด | สท.1 | 31 ม.ค. 2562 | 2019-01-31 | 20 ธ.ค. 2563 → 23 มี.ค. 2564 → 5 พ.ค. 2564 | 2021-05-05 | 826 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ม.ค. 67 | งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 ,3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 201 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563) | เลย | 295+739-300+557; 302+707-306+407; 307+407-318+557 | 19.67 | 910010000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 27 ส.ค. 2566 → 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 1435 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 7 ส.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (17 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 19.57 | -80.43 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 0+000-9+400 | 9.4 | 831110000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สค. | 30 มิ.ย. 2563 | 2020-06-30 | 16 ธ.ค. 2565 → 14 ม.ค. 2566 → 3 ก.ค. 2566 → 16 ก.ค. 2566 | 2023-07-16 | 1112 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 81.92 | -18.08 | ล่าช้าวิกฤต | ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง | อยู่ระหว่างขยายสัญญา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 100 | 98.99 | -1.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1020 | เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (ปี 2564) | เชียงราย | 64+500-80+500 | 16 | 898900000 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2564 | 2021-09-18 | 6 พ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 | 2023-11-21 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 17 ส.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.66-18ส.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 300+423-309+830; 323+580-339+500 | 25.33 | 939669000 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 22 ก.ย. 2564 | 2021-09-22 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ค. 67 ส่งมอบงาน 5 มิ.ย. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 22.17 | 23.27 | 1.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 49.04 | 38.25 | -10.79 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 44.29 | 44.91 | 0.62 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 559999361 |  | สท.2 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติจ้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 559998413 |  | สท.2 |  |  |  |  | 870 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติจ้าง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4369 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561) | สงขลา | 61+200-62+596 | 1.4 | 168000000 | บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด | สท.1 | 18 ม.ค. 2561 | 2018-01-18 | 9 ต.ค. 2562 | 2019-10-09 | 630 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 เม.ย. 67 | งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563) | นครพนม | 222+743-237+000 | 14.26 | 669440320 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2563 | 2020-07-16 | 30 มี.ค. 2566 → 30 พ.ค. 2567 → 12 ก.ค. 2567 | 2024-07-12 | 1458 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ค. 67 ส่งมอบงาน 7 มิ.ย. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 212 | อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563) | นครพนม | 237+000-242+550; 247+875-255+000 | 12.68 | 610504000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 2 ก.ค. 2563 | 2020-07-02 | 18 มี.ค. 2566 → 7 ก.ย. 2566 → 20 ต.ค. 2566 | 2023-10-20 | 1206 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค. 66 ส่งมอบงาน 26 ต.ค. 66 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ 19 มี.ค.66-7 ก.ย.66 และ 8 ก.ย. 66 - 20 ต.ค. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 89.22 | -10.78 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 4056 | นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (ปี 2564) | นราธิวาส | 36+275-47+775 | 11.5 | 518426789 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ก.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17ก.ย.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 58.19 | 36.88 | -21.31 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 323 ตัด 367 | ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับ ทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564) | กาญจนบุรี | 52+800- 53+600; 0+000.000-1+304.277 |  | 449588000 | บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ก.ค. 67 | ได้รับอนุมัติให้คิดค่าปรับอัตราร้อยละ 0 (4 มี.ค.67 - 16 ธ.ค. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 76.71 | 56.79 | -19.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 90.17 | 81 | -9.17 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 95.82 | 95.42 | -0.4 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3325 | ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563) | ประจวบคีรีขันธ์ | 0+150-0+400 | 1 | 152947000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สส. | 11 ส.ค. 2563 | 2020-08-11 | 31 ก.ค. 2565 → 19 มี.ค. 2566 → 10 เม.ย. 2566 | 2023-04-10 | 973 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 99.4 | 69.31 | -30.09 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 2 ต.ค. 2567 | 2024-10-02 | 1191 | 93.73 | 96.34 | 2.61 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ได้รับความยินยอมให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนรับเงินค่าเวนคืน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3224 | บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) | สระบุรี | 3+300-4+700 | 1 | 222000000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ จำกัด | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 15 ก.ย. 2566 | 2023-09-15 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 28 มี.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564) | นครราชสีมา | 40+292-40+292 | 1 | 288650000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สส. | 1 ก.ย. 2564 | 2021-09-01 | 19 ธ.ค. 2566 | 2023-12-19 | 840 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 9 พ.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 100 | 93.75 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 | 27.79 | 63.8 | 36.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 | 2025-07-27 | 780 | 38.22 | 50.35 | 12.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 69.58 | 31.03 | -38.55 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ขอปรับปรุงแบบ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 25.01 | 29.29 | 4.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 82.48 | 54.65 | -27.83 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 0.27 | 0.07 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | นครศรีธรรมราช | 315+237-349+525 | 27 | 816004400 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 12 ก.ย. 2563 | 2020-09-12 | 29 เม.ย. 2566 → 12 มิ.ย. 2566 | 2023-06-12 | 1004 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 4 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563) | พัทลุง | 1203+585-1218+644 | 15.06 | 514077100 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ก.ย. 2563 | 2020-09-01 | 19 พ.ย. 2565 → 26 ธ.ค. 2565 | 2022-12-26 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) | พัทลุง | 349+526-381+963 | 32.44 | 889365800 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 2 ก.ย. 2566 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1109 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ16 ก.ย. 67 | ปรับร้อยละ 0 (2 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564) | ชุมพร | 7+800-54+700 | 42.5 | 700832945 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 6 ก.ย. 2566 | 2023-09-06 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย. 66 | ปรับร้อยละ 0 (9 ส.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 | อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564) | อุดรธานี | 466+355-468+515; 472+400-485+430 | 15.19 | 679500000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 9 ก.พ. 2567 | 2024-02-09 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.พ. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 24.42 | 60.7 | 36.28 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 44.1 | 38.01 | -6.09 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 24.34 | 53.92 | 29.58 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 23.32 | 44.1 | 20.78 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 23.78 | 43.09 | 19.31 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 25.17 | 43.5 | 18.33 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1050 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 0.19 | 0.38 | 0.19 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 0.26 | 0.11 | -0.15 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 0.23 | 0 | -0.23 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3/331 /3126 | ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับ ทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562) | ชลบุรี,ระยอง | 185+583-185+583 | 1 | 894348400 | บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 14 ก.ย. 2565 → 10 พ.ย. 2565 → 28 มิ.ย. 2566 | 2023-06-28 | 1367 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 22 ธ.ค. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 36 | แยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง (ปี 2562) | ชลบุรี | 25+927-37+666 | 11.74 | 868425670 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สส. | 6 มิ.ย. 2562 | 2019-06-06 | 20 พ.ค. 2565 → 30 มิ.ย. 2565 → 8 ก.ค. 2565 | 2022-07-08 | 1129 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 331 | ต่างระดับมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) (ปี 2562) | ชลบุรี | 49+511.500-69+500 | 19.99 | 908565892 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 1 มี.ค. 2562 | 2019-03-01 | 12 ก.พ. 2565 → 11 เม.ย. 2565 | 2022-04-11 | 1138 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 100 | 93.89 | -6.11 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 2 (ปี 2563) | ระยอง | 208+400-210+445; 211+295-216+990 | 7.74 | 696383500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 18 เม.ย. 2566 | 2023-04-18 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 66 ส่งมอบงาน 27 ธ.ค. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563) | ชลบุรี | 153+200-160+500 | 7.3 | 879569700 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 988 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 ส.ค. 67 ส่งมอบงาน 2 ก.ย. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563) | ชลบุรี | 160+500-168+700 | 8.2 | 928689700 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 22 ส.ค. 2565 → 10 ต.ค. 2565 | 2022-10-10 | 829 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 67 ส่งมอบงาน 8 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3 | อ.พัทยา – อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563) | ชลบุรี | 168+700-175+442 | 6.74 | 1137101500 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2563 | 2020-07-25 | 10 พ.ค. 2566 → 4 ก.ค. 2566 → 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 1082 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 มี.ค. 67 ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-4+995 | 5 | 1037500500 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 4 ก.ย. 2563 | 2020-09-04 | 19 ส.ค. 2566 → 21 ม.ค. 2567 | 2024-01-21 | 1235 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 18 มี.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 36 /331 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563) | ชลบุรี, ระยอง | 25+300-26+533 | 2.63 | 591900000 | บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 15 ก.ย. 2566 → 31 ต.ค. 2566 | 2023-10-31 | 1126 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ส.ค. 67
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3471 | ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง (ปี 2563) | ระยอง | 4+000-29+760 | 25.76 | 1049016800 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 27 ส.ค. 2563 | 2020-08-27 | 13 เม.ย. 2566 → 19 พ.ค. 2566 | 2023-05-19 | 996 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 5 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 14 ก.พ. 67 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 85+000-90+400 | 5.4 | 797105000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 18 ส.ค. 2563 | 2020-08-18 | 2 ส.ค.2566 → 28 ก.ย. 2566 | 2023-09-28 | 1137 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ย. 66 ส่งมอบงาน 7 ธ.ค. 66
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 | 100 | 99.94 | -0.06 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 100 | 90.22 | -9.78 | ล่าช้าปานกลาง
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 72.52 | 81.44 | 8.92 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 1.43 | 1.35 | -0.08 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 0.01 | 0 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 0.88 | 0.77 | -0.11 | เป็นไปตามแผน
2567 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 | 2023-10-01 | 1496 | 100 | 97.1 | -2.9 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 94.83 | -5.17 | ล่าช้าปานกลาง |  | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2567 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 97.15 | -2.85 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 87.86 | 87.96 | 0.1 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 91.12 | -8.88 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 96.34 | -3.66 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 100 | 79.24 | -20.76 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 | 100 | 90.73 | -9.27 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างานสนาม | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 81.25 | 78.85 | -2.4 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 68.35 | 64.07 | -4.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 | 2026-01-05 | 1277 | 78.19 | 74 | -4.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 96.23 | -3.77 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 72.04 | -27.96 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 → 11 พ.ย. 2566 | 2023-11-11 | 823 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 52.97 | -47.03 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 48.41 | -51.59 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 | 94.38 | 91.61 | -2.77 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 27.33 | 17.31 | -10.02 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 40.11 | 66.86 | 26.75 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 100 | 97.49 | -2.51 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง, รออนุญาตก่อสร้างสะพานและท่อลอด | ประสานกรมชลประทาน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 95.43 | 88.78 | -6.65 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 98.8 | 74.33 | -24.47 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค,ติดสิ่งปลูกสร้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 | 100 | 93.01 | -6.99 | ล่าช้าปานกลาง | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (14 พ.ย.65-23 ก.ย.66)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 74.42 | 78.94 | 4.52 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 57.11 | 51.33 | -5.78 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 82.98 | 80.12 | -2.86 | เป็นไปตามแผน | อุทกภัยในพื้นที่
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 22.68 | 22.05 | -0.63 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 21.93 | 7 | -14.93 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 18.94 | 20.99 | 2.05 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 20.45 | 5.88 | -14.57 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 21.24 | 21.41 | 0.17 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 18.73 | 49 | 30.27 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 82.29 | 80.7 | -1.59 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 | 98.26 | 95.29 | -2.97 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 26.12 | 15.45 | -10.67 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 27.27 | 27.71 | 0.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือแก้ไข. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 | 2025-06-18 | 810 | 55.2 | 37.62 | -17.58 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 28.58 | 34.89 | 6.31 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 71.17 | 57.54 | -13.63 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 72.2 | 69.73 | -2.47 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 73.83 | 67.07 | -6.76 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 | 2025-04-02 | 741 | 67.68 | 67.74 | 0.06 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 17.93 | 28.91 | 10.98 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 20.88 | 21 | 0.12 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 39.95 | 46.37 | 6.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 54.34 | 35.84 | -18.5 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 53.08 | 62.31 | 9.23 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 65.33 | 100 | 34.67 | แล้วเสร็จ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 85.33 | 70.54 | -14.79 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 26.1 | 61.91 | 35.81 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 48.27 | 28.68 | -19.59 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.42 | 0.05 | -0.37 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 1.09 | 0.24 | -0.85 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.18 | 0.18 | 0 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างรอการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 4.53 | 0.94 | -3.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 0.62 | 0.09 | -0.53 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 0.79 | 0.28 | -0.51 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 0.68 | 0.04 | -0.64 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 1.05 | 0.18 | -0.87 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 1.26 | 1.25 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 0.43 | 0.24 | -0.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 0.54 | 0.35 | -0.19 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 0.57 | 0.27 | -0.3 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 0.56 | 0.51 | -0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 1.8 | 1.82 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 3.95 | 0.92 | -3.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 0.03 | 0 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 1080 | 1.61 | 0.84 | -0.77 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 1080 | 0.25 | 0.04 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699973282 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอผล EIA)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699980975 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอผล EIA)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699974100 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอผล EIA)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 1.37 | 1.41 | 0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดพื้นที่เกษตรติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 0.69 | 0.23 | -0.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 0.39 | 0.13 | -0.26 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 1.77 | 1.52 | -0.25 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 0.14 | 0.1 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 0.49 | 0.35 | -0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 0.04 | 0.04 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 0.17 | 0.04 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 0.18 | 0.05 | -0.13 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 1020000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 925000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 220000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 25+000-47+040 | 22.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวดตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 860000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 88.48 | 67.9 | -20.58 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 100 | 99.45 | -0.55 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 77.21 | 80.64 | 3.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 76.07 | 76.38 | 0.31 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 100 | 55.94 | -44.06 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 93.04 | -6.96 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 20.57 | 42.52 | 21.95 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 20.12 | 39.49 | 19.37 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 18.98 | 42.99 | 24.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 21.61 | 43.69 | 22.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350.00 - 54+575.000 31+400.000 - 32+800.000 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 17.17 | 15.94 | -1.23 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 65.25 | 50.43 | -14.82 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 43.1 | 48.46 | 5.36 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 26.36 | 33.53 | 7.17 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 46.09 | 46.92 | 0.83 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 28.11 | 27.01 | -1.1 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 29.33 | 29.86 | 0.53 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 18.08 | 43.37 | 25.29 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟฟ้าติดขัดแนวก่อสร้าง | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 0.22 | 1.48 | 1.26 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 0.14 | 0.08 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 0.55 | 0.08 | -0.47 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.2 | 0.36 | 0.16 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 0.53 | 1.11 | 0.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1100000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต |  | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 0.28 | 0.33 | 0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.03 | 0.03 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.31 | 0.24 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 0.73 | 0.1 | -0.63 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | 354+500 |  | 361+500 | [5 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | 361+500 |  | 367+750 | [5 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | 367+750 |  | 376+625 | [5 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 94.71 | -5.29 | ล่าช้าปานกลาง | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 39.56 | -60.44 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอใช้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 | 99.33 | 74 | -25.33 | ล่าช้าวิกฤต | แก้ไขแบบ | งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 100 | 92.01 | -7.99 | ล่าช้าปานกลาง |  | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 93.64 | 88.3 | -5.34 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 100 | 90.96 | -9.04 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขแบบเพิ่มเติม | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 93.48 | 98.62 | 5.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 68.74 | -31.26 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 83.17 | 81.8 | -1.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 49.89 | -50.11 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16 มี.ค.68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 43.43 | 40.93 | -2.5 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 20.11 | 18.1 | -2.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 20.54 | 27.51 | 6.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 89.28 | 54.11 | -35.17 | ล่าช้าวิกฤต | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 28.04 | 24.73 | -3.31 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0.18 | 0.04 | -0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0.18 | 0.05 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 1.4 | 0.16 | -1.24 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.45 | 0.07 | -0.38 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.15 | 0.02 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+000-8+600 | 8.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 0.22 | 0.16 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 21.29 | -78.71 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 85.05 | -14.95 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 23.98 | 23.92 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 54.27 | 42.94 | -11.33 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 50.36 | 51.09 | 0.73 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 559999361 |  | สท.2 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติจ้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 559998413 |  | สท.2 |  |  |  |  | 870 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติจ้าง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 93.21 | 89.31 | -3.9 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 65.07 | 39.59 | -25.48 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 84.71 | 65.04 | -19.67 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 → 14 เม.ย. 2568 | 2025-04-14 | 1677 | 92.06 | 81.49 | -10.57 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 27 ส.ค.66 - 14 มิ.ย.68
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 96.82 | 95.62 | -1.2 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 100 | 74.77 | -25.23 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 93.79 | 94.82 | 1.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 | 31.25 | 71.98 | 40.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 | 43.55 | 55.27 | 11.72 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 82.56 | 31.22 | -51.34 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 29.66 | 32.51 | 2.85 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 90.88 | 58.36 | -32.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 0.61 | 0.15 | -0.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 27.11 | 66.02 | 38.91 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 49.96 | 43.24 | -6.72 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 26.42 | 60.63 | 34.21 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 25.43 | 46.66 | 21.23 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 25.92 | 44.65 | 18.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 28.58 | 47.48 | 18.9 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1050 | 0.14 | 0.04 | -0.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 0.28 | 0.18 | -0.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 0.32 | 0.49 | 0.17 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 1.06 | 0.55 | -0.51 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 1.07 | 0.23 | -0.84 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 0.09 | 0.04 | -0.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 850000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 100 | 94.62 | -5.38 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 100 | 90.52 | -9.48 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 78.76 | 83.93 | 5.17 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 1.43 | 1.69 | 0.26 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 1.49 | 0.32 | -1.17 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 1.78 | 1.58 | -0.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 880000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409 | 3.01 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 97.42 | -2.58 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 95.48 | -4.52 | เป็นไปตามแผน |  | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 97.4 | -2.6 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 89.97 | 89.3 | -0.67 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 91.87 | -8.13 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 96.98 | -3.02 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 100 | 79.82 | -20.18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 | 100 | 93.13 | -6.87 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างานสนาม | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 85.27 | 82.15 | -3.12 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 73.28 | 68.59 | -4.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 | 2026-01-05 | 1277 | 81.86 | 76.43 | -5.43 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 98.74 | -1.26 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 73.01 | -26.99 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 → 11 พ.ย. 2566 | 2023-11-11 | 823 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 53.16 | -46.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 50.55 | -49.45 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 | 97.91 | 94.62 | -3.29 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 32.29 | 19.71 | -12.58 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 43.67 | 70.09 | 26.42 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 | 100 | 98.6 | -1.4 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 96.59 | 90.38 | -6.21 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 99.34 | 74.72 | -24.62 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค,ติดสิ่งปลูกสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 80.31 | 84.04 | 3.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 61.72 | 57.44 | -4.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 87.59 | 81.99 | -5.6 | ล่าช้าปานกลาง | อุทกภัยในพื้นที่
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 24.56 | 22.13 | -2.43 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 23.18 | 7.04 | -16.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 20.27 | 23.94 | 3.67 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 8.1 | 7.66 | -0.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 24.98 | 25.14 | 0.16 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 20.27 | 53.37 | 33.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 88.57 | 91.27 | 2.7 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 27.42 | 16.93 | -10.49 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 30.25 | 29.67 | -0.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือแก้ไข. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 824 | 41.64 | 43.69 | 2.05 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 32 | 38.94 | 6.94 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 78.03 | 65.47 | -12.56 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 78.95 | 76.58 | -2.37 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 80.52 | 70.9 | -9.62 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 | 2025-04-02 | 741 | 73.48 | 73.54 | 0.06 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 19.71 | 34.39 | 14.68 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 25.05 | 24.27 | -0.78 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 46.72 | 47.61 | 0.89 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 59.73 | 38.75 | -20.98 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 59.26 | 69.55 | 10.29 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 65.33 | 100 | 34.67 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 90.8 | 75.96 | -14.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 29.92 | 64.2 | 34.28 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 53.9 | 33.65 | -20.25 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.56 | 0.13 | -0.43 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 1.46 | 0.32 | -1.14 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | รอเงินจัดสรรปี 68
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.27 | 0.28 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างรอการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.26 | 0.26 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | รอเงินจัดสรรปี 68
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0.49 | 0.43 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 6.54 | 5.36 | -1.18 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา และต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 1.55 | 0.14 | -1.41 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 1.59 | 1.17 | -0.42 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 1.18 | 0.15 | -1.03 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 2.38 | 0.34 | -2.04 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 2.16 | 2.12 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 0.6 | 0.69 | 0.09 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 1.07 | 1.72 | 0.65 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 1.78 | 0.6 | -1.18 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 1.2 | 0.73 | -0.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 3.38 | 3.44 | 0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 6.44 | 1.47 | -4.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 0.25 | 0.03 | -0.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 1080 | 4.03 | 2.26 | -1.77 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 1080 | 0.54 | 0.09 | -0.45 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699973282 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอผล EIA)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699980975 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอผล EIA)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699974100 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอผล EIA)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 2.95 | 2.14 | -0.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดพื้นที่เกษตรติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 1.63 | 1.68 | 0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 0.66 | 1.27 | 0.61 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 2.63 | 2.71 | 0.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 0.97 | 0.73 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 1.37 | 0.82 | -0.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดขออนุญาตกรมชลประทาน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 1.06 | 0.06 | -1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 0.34 | 0.18 | -0.16 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 1020000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 925000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 220000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 25+000-47+040 | 22.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวดตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 860000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 100 | 72.09 | -27.91 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 81.41 | 85.75 | 4.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 80.27 | 79.58 | -0.69 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 81 | 57.98 | -23.02 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 93.84 | -6.16 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 22.16 | 45.87 | 23.71 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 20.94 | 45.05 | 24.11 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 21.82 | 41.42 | 19.6 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 23.73 | 47.1 | 23.37 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 18.71 | 17.49 | -1.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 72.72 | 59.64 | -13.08 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 44.27 | 49.05 | 4.78 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 28.71 | 36.78 | 8.07 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 51.49 | 49.06 | -2.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 30.05 | 30.99 | 0.94 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 31.09 | 31.15 | 0.06 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 19.65 | 48.68 | 29.03 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟฟ้าติดขัดแนวก่อสร้าง | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 1.26 | 1.84 | 0.58 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 0.55 | 0.76 | 0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 0.33 | 0.46 | 0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 2.46 | 0.81 | -1.65 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.43 | 0.76 | 0.33 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 1.24 | 2 | 0.76 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.28 | 2.34 | 2.06 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1100000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | (ขยายอายุสัญญา) | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | (ขยายอายุสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 0.78 | 0.57 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.06 | 0.06 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.63 | 0.49 | -0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 3.58 | 1.91 | -1.67 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 96.7 | -3.3 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 39.7 | -60.3 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอใช้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 | 100 | 96.92 | -3.08 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 96.3 | 93.12 | -3.18 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 100 | 92.06 | -7.94 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขแบบเพิ่มเติม | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 94.47 | 98.62 | 4.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบCOVID-19 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 70.59 | -29.41 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 84.93 | 81.9 | -3.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 51.08 | -48.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 51.83 | 44.54 | -7.29 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 22.56 | 21.56 | -1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 22.55 | 30.65 | 8.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 96.46 | 56.31 | -40.15 | ล่าช้าวิกฤต | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 30.68 | 28.48 | -2.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0.42 | 0.09 | -0.33 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0.37 | 0.09 | -0.28 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 2.52 | 0.3 | -2.22 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.87 | 0.13 | -0.74 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.19 | 0.05 | -0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+000-8+600 | 8.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 1.16 | 0.25 | -0.91 | เป็นไปตามแผน | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 22.51 | -77.49 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 86.69 | -13.31 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 | 100 | 99.79 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 26.16 | 29.92 | 3.76 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 60.33 | 46.49 | -13.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 56.55 | 54.55 | -2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 89.41 | -10.59 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 71.78 | 41.98 | -29.8 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 45.76 | 65.44 | 19.68 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 → 14 เม.ย. 2568 | 2025-04-14 | 1677 | 93.96 | 81.56 | -12.4 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. .66 - 14 เม.ย.68
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 97.82 | 96.64 | -1.18 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 100 | 77.38 | -22.62 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 | 98.51 | 97.18 | -1.33 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 | 34.65 | 80.12 | 45.47 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 | 48.88 | 65.13 | 16.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 95.84 | 36.27 | -59.57 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 34.54 | 35.84 | 1.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 96.47 | 64.19 | -32.28 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | รอขยายสัญญาและปรับแผนงาน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 1.69 | 0.24 | -1.45 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 29.95 | 70.84 | 40.89 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 55.85 | 49.61 | -6.24 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 28.64 | 65.59 | 36.95 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 27.62 | 52.67 | 25.05 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 31.18 | 49.91 | 18.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 32.18 | 53.7 | 21.52 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1050 | 0.39 | 0.33 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 0.55 | 0.32 | -0.23 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 0.77 | 0.99 | 0.22 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 2.8 | 0.97 | -1.83 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 1.98 | 0.81 | -1.17 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 0.13 | 0.1 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 850000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 100 | 94.75 | -5.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 100 | 91.98 | -8.02 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 85.05 | 87.36 | 2.31 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0.15 | 0.18 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 4.28 | 2.09 | -2.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 1.55 | 0.68 | -0.87 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 2.84 | 3.2 | 0.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 880000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409 | 3.01 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 97.71 | -2.29 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 96.74 | -3.26 | เป็นไปตามแผน |  | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 98.23 | -1.77 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1569 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 91.78 | 91.06 | -0.72 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 93.56 | -6.44 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 97.2 | -2.8 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดการเวนคืนที่ดิน ผู้รับจ้างรับมอบพื้นที่ก่อสร้างได้บางส่วน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 100 | 79.96 | -20.04 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 | 100 | 95.44 | -4.56 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างานสนาม | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 89.57 | 86.07 | -3.5 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 78.84 | 71.64 | -7.2 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 | 2026-01-05 | 1277 | 85.77 | 77.94 | -7.83 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 | 100 | 99.93 | -0.07 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 ม.ค. 67 - 19 ต.ค. 67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 73.82 | -26.18 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 → 11 พ.ย. 2566 | 2023-11-11 | 823 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 53.27 | -46.73 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 52.19 | -47.81 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 | 99.17 | 96.96 | -2.21 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 37.4 | 21.66 | -15.74 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 47.45 | 74.85 | 27.4 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 97.78 | 93.61 | -4.17 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 75.11 | -24.89 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค,ติดสิ่งปลูกสร้าง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 86.56 | 88.76 | 2.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 66.9 | 61.94 | -4.96 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 91.81 | 84.68 | -7.13 | ล่าช้าปานกลาง | อุทกภัยในพื้นที่
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 26.7 | 22.93 | -3.77 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 24.54 | 7.07 | -17.47 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 22.83 | 27.18 | 4.35 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 11 | 8.12 | -2.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 28.71 | 30.26 | 1.55 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 22.02 | 64.24 | 42.22 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 94.81 | 98.74 | 3.93 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 30.46 | 18.22 | -12.24 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 33.35 | 33.77 | 0.42 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 824 | 45.4 | 51.88 | 6.48 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 36.21 | 43.21 | 7 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 84.13 | 71.89 | -12.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 85.27 | 82.07 | -3.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 87.37 | 82.74 | -4.63 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 | 2025-04-02 | 741 | 79.35 | 78.25 | -1.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 21.52 | 37.12 | 15.6 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้าม, แนวท่อส่งก๊าซติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 31.11 | 26.7 | -4.41 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 53.49 | 54.59 | 1.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 64.84 | 41.7 | -23.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 66.33 | 74.35 | 8.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 94.92 | 81.37 | -13.55 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 32.74 | 67.52 | 34.78 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 60.68 | 35.46 | -25.22 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 1.84 | 0.57 | -1.27 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.37 | 0.33 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างรอการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.85 | 0.69 | -0.16 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 1.05 | 0.62 | -0.43 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 8.6 | 13.03 | 4.43 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา และต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 3.28 | 1.04 | -2.24 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 3.96 | 2.57 | -1.39 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 1.58 | 2.98 | 1.4 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 3.71 | 1.01 | -2.7 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 3.28 | 3.04 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 1.32 | 1.53 | 0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 1.92 | 2.63 | 0.71 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 3.35 | 1.46 | -1.89 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 2.63 | 1.42 | -1.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 5.21 | 7.54 | 2.33 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 9.13 | 1.86 | -7.27 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 1.3 | 0.05 | -1.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 1080 | 6.49 | 3.49 | -3 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 1080 | 0.84 | 0.47 | -0.37 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 0.14 | 0.01 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 0.01 | 0.01 | 0 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 0.01 | 0.01 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 5.46 | 2.3 | -3.16 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดพื้นที่เกษตรติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 2.97 | 2.89 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 2.09 | 2.59 | 0.5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 4.13 | 5.44 | 1.31 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 2.8 | 1.7 | -1.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 2.93 | 2.1 | -0.83 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 1.04 | 0.1 | -0.94 | เป็นไปตามแผน | ติดขออนุญาตกรมชลประทาน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 2.71 | 0.51 | -2.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 1.31 | 0.88 | -0.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 1020000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 925000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 220000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 25+000-47+040 | 22.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวดตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 860000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 100 | 75.21 | -24.79 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 85.61 | 89.95 | 4.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 84.47 | 87.2 | 2.73 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 84.86 | 59.63 | -25.23 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 97.17 | -2.83 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 23.81 | 49.53 | 25.72 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 23.53 | 44.1 | 20.57 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 22.93 | 48.07 | 25.14 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 25.85 | 49.39 | 23.54 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 20.39 | 19.62 | -0.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 79.32 | 67.38 | -11.94 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 49.06 | 51.95 | 2.89 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 31.8 | 40.35 | 8.55 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 57.03 | 50.77 | -6.26 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 32.04 | 34.15 | 2.11 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 32.85 | 33.09 | 0.24 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 21.57 | 53.29 | 31.72 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟฟ้าติดขัดแนวก่อสร้าง | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 2.39 | 2.47 | 0.08 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 1.04 | 1.53 | 0.49 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 0.59 | 1.15 | 0.56 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 4.43 | 1.71 | -2.72 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.63 | 1.11 | 0.48 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 2.06 | 3.39 | 1.33 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.92 | 4.1 | 3.18 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1100000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | (ขยายอายุสัญญา) | ปรับร้อยละ 0 ( 9 เม.ย. 65- 22 ธ.ค. 66)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | (ขยายอายุสัญญา) | งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17 พ.ค. 65- 21 ม.ค. 67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 1.1 | 0.85 | -0.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 1.14 | 0.09 | -1.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 0.95 | 0.74 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 6.43 | 2.77 | -3.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 96.82 | -3.18 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 41.25 | -58.75 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ขอใช้พื้นที่ รฟม. และแกไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 97.91 | 95.36 | -2.55 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 100 | 98.48 | -1.52 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบเพิ่มเติม | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 | 95.86 | 98.84 | 2.98 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 73.51 | -26.49 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อลดผลกระทบ (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 86.76 | 83.08 | -3.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 51.76 | -48.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 59.25 | 45.55 | -13.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 25.01 | 23.83 | -1.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 24.35 | 35.07 | 10.72 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 100 | 58.04 | -41.96 | ล่าช้าวิกฤต | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 32.92 | 31.52 | -1.4 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 1.08 | 0.86 | -0.22 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0.44 | 0.66 | 0.22 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 3.56 | 0.57 | -2.99 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 1.49 | 0.22 | -1.27 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 1.31 | 0.46 | -0.85 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+000-8+600 | 8.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 2.21 | 0.29 | -1.92 | เป็นไปตามแผน | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 23.61 | -76.39 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 90.06 | -9.94 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 29.91 | 33.38 | 3.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 66.09 | 57.17 | -8.92 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 62.73 | 57.73 | -5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 0.24 | 0.17 | -0.07 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 0.32 | 0.05 | -0.27 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 95.25 | 89.91 | -5.34 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 78.19 | 42.58 | -35.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 46.01 | 65.99 | 19.98 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 → 14 เม.ย. 2568 | 2025-04-14 | 1677 | 96.47 | 81.61 | -14.86 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. .66 - 14 เม.ย.68
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 100 | 98.64 | -1.36 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 100 | 77.61 | -22.39 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 | 38.03 | 90.02 | 51.99 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 | 55.09 | 78.48 | 23.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 | 2025-01-03 | 660 | 99.46 | 38.68 | -60.78 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 39.74 | 41.65 | 1.91 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 99.91 | 73.55 | -26.36 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | รอขยายสัญญาและปรับแผนงาน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 3.46 | 1.85 | -1.61 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 32.88 | 78.23 | 45.35 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 61.63 | 55.18 | -6.45 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 30.76 | 70.85 | 40.09 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 32.5 | 57.88 | 25.38 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 36.61 | 53.69 | 17.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 36.1 | 60.53 | 24.43 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1050 | 0.87 | 0.7 | -0.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 1.06 | 0.5 | -0.56 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 1.53 | 1.61 | 0.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 4.92 | 2.35 | -2.57 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 2.93 | 1.26 | -1.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสายสื่อสาร, ขออนุญาตกรมชลประทาน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 0.18 | 0.15 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 850000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 → 28 มี.ค. 2567 | 2024-03-28 | 1260 | 100 | 94.86 | -5.14 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 → 17 ต.ค. 2566 → 7 ธ.ค. 2566 | 2023-12-07 | 1196 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 100 | 94.06 | -5.94 | ล่าช้าปานกลาง |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 91.1 | 88.89 | -2.21 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 0.42 | 0.52 | 0.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 5.71 | 2.46 | -3.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 2.72 | 2.6 | -0.12 | เป็นไปตามแผน
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 4.45 | 5.6 | 1.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 880000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409 | 3.01 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 97.99 | -2.01 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 98.41 | -1.59 | เป็นไปตามแผน |  | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 98.43 | -1.57 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 93.07 | 93.83 | 0.76 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบบางส่วนให้สอดคล้องกับในสนาม | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 95 | -5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 97.77 | -2.23 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 77.58 | 80.1 | 2.52 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 | 100 | 95.95 | -4.05 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างานสนาม | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 94.85 | 89.66 | -5.19 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 83.68 | 76.57 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 | 2026-01-05 | 1277 | 89.64 | 79.46 | -10.18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 75.1 | -24.9 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 53.61 | -46.39 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 53.88 | -46.12 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 68
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 42.79 | 23.48 | -19.31 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 51.54 | 77.76 | 26.22 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 98.69 | 95.08 | -3.61 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 75.28 | -24.72 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค,ติดสิ่งปลูกสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 92.33 | 96.07 | 3.74 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 73.07 | 67.44 | -5.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 96 | 85.35 | -10.65 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 29.37 | 25.67 | -3.7 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 26.67 | 9.02 | -17.65 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 25.58 | 31.05 | 5.47 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 14.18 | 8.25 | -5.93 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 32.54 | 32.25 | -0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 23.93 | 69.92 | 45.99 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 99.6 | 99.84 | 0.24 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 35.11 | 18.81 | -16.3 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 36.79 | 38.05 | 1.26 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 824 | 50.35 | 55.43 | 5.08 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 40.36 | 47.4 | 7.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 89.89 | 77.63 | -12.26 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 91.79 | 86.82 | -4.97 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 93.77 | 87.07 | -6.7 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 | 2025-04-02 | 741 | 85.8 | 84 | -1.8 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 23.28 | 40.01 | 16.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 39.15 | 31.28 | -7.87 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 60.05 | 68.24 | 8.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 69.96 | 44.57 | -25.39 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 73 | 79.49 | 6.49 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 98.37 | 92.33 | -6.04 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 37.06 | 69.95 | 32.89 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 67.33 | 41.18 | -26.15 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 1 | 0.89 | -0.11 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 2.66 | 1.32 | -1.34 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 0.49 | 0.56 | 0.07 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างรอการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 1.71 | 1.21 | -0.5 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 2.24 | 0.78 | -1.46 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 10.73 | 15.63 | 4.9 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา และต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 6.64 | 2.28 | -4.36 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 7.01 | 3.37 | -3.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 3.39 | 5.35 | 1.96 | เป็นไปตามแผน | ติดสถานีควบคุมน้ำหนักขนาดย่อย
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 5.19 | 1.1 | -4.09 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 4.84 | 4.16 | -0.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 1.91 | 4.88 | 2.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 3.6 | 4.76 | 1.16 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 6.02 | 3.29 | -2.73 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 4.5 | 1.7 | -2.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 9.08 | 9.81 | 0.73 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 12.23 | 3.53 | -8.7 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 4.57 | 0.7 | -3.87 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 1080 | 9.16 | 4.63 | -4.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 1080 | 1.57 | 0.51 | -1.06 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและอุทกภัย
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 0.63 | 0.04 | -0.59 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 0.93 | 0.13 | -0.8 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 0.49 | 0.46 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 7.85 | 3.28 | -4.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดพื้นที่เกษตรติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 4.95 | 3.47 | -1.48 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 3.52 | 4.28 | 0.76 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 6.11 | 7.02 | 0.91 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 5.02 | 2.92 | -2.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 5.36 | 3.9 | -1.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 2.21 | 1.44 | -0.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 5.04 | 0.56 | -4.48 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 2.3 | 1.72 | -0.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 1020000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 925000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 220000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 25+000-47+040 | 22.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวดตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 860000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 100 | 77.89 | -22.11 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 89.81 | 93.15 | 3.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 88.67 | 92.36 | 3.69 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 88.88 | 60.34 | -28.54 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 99.05 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 26.31 | 52.41 | 26.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 25.25 | 48.5 | 23.25 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 25.25 | 49.96 | 24.71 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 28.85 | 53.47 | 24.62 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 22.64 | 23.06 | 0.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 85.16 | 74.82 | -10.34 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 54.38 | 57.34 | 2.96 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 35.75 | 44.37 | 8.62 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 63 | 56.99 | -6.01 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 34.77 | 35.98 | 1.21 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 35.07 | 35.45 | 0.38 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 23.68 | 58.21 | 34.53 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟฟ้าติดขัดแนวก่อสร้าง | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 3.52 | 3.18 | -0.34 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 1.68 | 5.75 | 4.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 1.42 | 3.01 | 1.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 6.61 | 3.19 | -3.42 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 1.63 | 1.59 | -0.04 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 3.37 | 4.62 | 1.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 1.62 | 4.32 | 2.7 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1100000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 1.98 | 0.88 | -1.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 1.98 | 0.86 | -1.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 1.17 | 0.9 | -0.27 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 10.16 | 4.82 | -5.34 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่าง TOR
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 96.82 | -3.18 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 42.55 | -57.45 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 98.8 | 96.82 | -1.98 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 | 100 | 98.49 | -1.51 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบเพิ่มเติม | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 79.15 | -20.85 | ล่าช้าวิกฤต |  | (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 89.13 | 83.41 | -5.72 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 52.37 | -47.63 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 66.18 | 51.21 | -14.97 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 27.97 | 25.08 | -2.89 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 26.96 | 37.96 | 11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 100 | 59.42 | -40.58 | ล่าช้าวิกฤต | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 35.49 | 34.7 | -0.79 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 2.14 | 0.86 | -1.28 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 1.42 | 0.76 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 4.59 | 0.67 | -3.92 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 2.86 | 0.25 | -2.61 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 2.3 | 1.61 | -0.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+000-8+600 | 8.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 3.23 | 0.37 | -2.86 | เป็นไปตามแผน | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 23.97 | -76.03 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 91.23 | -8.77 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 34.46 | 36.53 | 2.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 71.78 | 60.02 | -11.76 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 69.65 | 61.89 | -7.76 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสิ่งปลูกสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 0.44 | 0.3 | -0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 0.6 | 0.31 | -0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 90.44 | -9.56 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 84.52 | 43.35 | -41.17 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 46.51 | 68.3 | 21.79 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 → 14 เม.ย. 2568 | 2025-04-14 | 1677 | 99.19 | 82.57 | -16.62 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. .66 - 14 เม.ย.68
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 100 | 98.84 | -1.16 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภคและกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 100 | 77.78 | -22.22 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 | 41.75 | 95.41 | 53.66 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 | 61.76 | 87.83 | 26.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 | 2025-06-09 | 817 | 42.04 | 43.44 | 1.4 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 44.75 | 44.93 | 0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 100 | 78.24 | -21.76 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | รอขยายสัญญาและปรับแผนงาน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 5.4 | 2.08 | -3.32 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 35.93 | 82.32 | 46.39 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 67.41 | 59.36 | -8.05 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 34.6 | 74.87 | 40.27 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 36.28 | 60.82 | 24.54 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 42.36 | 57.2 | 14.84 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 39.99 | 67.27 | 27.28 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1050 | 1.42 | 1.12 | -0.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 2.16 | 0.89 | -1.27 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 2.72 | 4.03 | 1.31 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 6.95 | 11.78 | 4.83 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 4.05 | 2.46 | -1.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสายสื่อสาร, ขออนุญาตกรมชลประทาน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 1 | 0.59 | -0.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 850000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 | 2023-06-02 | 960 | 100 | 96.04 | -3.96 | เป็นไปตามแผน |  | ได้อนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 | 2023-05-15 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 100 | 96.88 | -3.12 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 98.43 | 91.62 | -6.81 | ล่าช้าปานกลาง |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 1.23 | 1.66 | 0.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 7.14 | 3.16 | -3.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 4.18 | 6.12 | 1.94 | เป็นไปตามแผน
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 6.14 | 7.58 | 1.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติฯ | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 880000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409 | 3.01 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมประกาศประกวดราคา
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 98.13 | -1.87 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 | 100 | 99.22 | -0.78 | เป็นไปตามแผน |  | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 98.73 | -1.27 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 94.43 | 97.5 | 3.07 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบบางส่วนให้สอดคล้องกับในสนาม | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 96.23 | -3.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 98.37 | -1.63 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 77.8 | 80.22 | 2.42 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 | 100 | 97.93 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างานสนาม | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 100 | 90.21 | -9.79 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 88.65 | 80.87 | -7.78 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 | 2026-01-05 | 1277 | 81.6 | 81.01 | -0.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 75.88 | -24.12 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 53.95 | -46.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 56.87 | -43.13 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 68
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 47.95 | 26.16 | -21.79 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 55.66 | 82.85 | 27.19 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 99.33 | 96.46 | -2.87 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 75.95 | -24.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค,ติดสิ่งปลูกสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 | 96.3 | 99.99 | 3.69 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 79.47 | 70.08 | -9.39 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 99.25 | 88.69 | -10.56 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 32.34 | 27.63 | -4.71 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 28.94 | 12.33 | -16.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 29.2 | 34.84 | 5.64 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 17.46 | 9.83 | -7.63 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 36.45 | 37.22 | 0.77 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้, เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 25.86 | 77.34 | 51.48 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 41.15 | 19.32 | -21.83 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 40.62 | 41.08 | 0.46 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 824 | 59.87 | 62.52 | 2.65 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 44.5 | 51.91 | 7.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 94.68 | 84.29 | -10.39 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 97.2 | 92.65 | -4.55 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 | 2025-04-16 | 750 | 98.34 | 91.23 | -7.11 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 | 2025-04-02 | 741 | 92.68 | 90.49 | -2.19 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 25.01 | 44.12 | 19.11 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 46.64 | 38.61 | -8.03 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 66.67 | 78.16 | 11.49 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 79.94 | 49.71 | -30.23 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 80.47 | 84 | 3.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 | 99.77 | 98.21 | -1.56 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 43.11 | 70.78 | 27.67 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 74.63 | 53.88 | -20.75 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 1.91 | 1.36 | -0.55 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 3.56 | 2.14 | -1.42 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 1.29 | 0.6 | -0.69 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างรอการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 2.89 | 1.23 | -1.66 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 4.02 | 1.75 | -2.27 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 12.86 | 27.86 | 15 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา และต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 10.02 | 4.25 | -5.77 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 10.13 | 5.79 | -4.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 5.3 | 6.96 | 1.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสถานีควบคุมน้ำหนักขนาดย่อย
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 8.1 | 1.41 | -6.69 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 6.77 | 8.94 | 2.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 2.44 | 6.82 | 4.38 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 6.06 | 10.86 | 4.8 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 8.73 | 5.18 | -3.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 7.2 | 2.98 | -4.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 22.58 | 22.64 | 0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 14.61 | 15.54 | 0.93 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 7.89 | 0.77 | -7.12 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 1080 | 11.36 | 5.77 | -5.59 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 1080 | 2.81 | 0.59 | -2.22 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและอุทกภัย
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 1.63 | 0.28 | -1.35 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 2.36 | 0.26 | -2.1 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 1.71 | 4.03 | 2.32 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 10.87 | 3.58 | -7.29 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดพื้นที่เกษตรติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 5.44 | 7.6 | 2.16 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 4.95 | 5.69 | 0.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 9.44 | 8.01 | -1.43 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 7.7 | 4.26 | -3.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 8.1 | 5.86 | -2.24 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 3.92 | 2.32 | -1.6 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 7.71 | 3.35 | -4.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 3.52 | 4.47 | 0.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 851206808 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 625106123 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 925000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 699985446 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 699818083 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 649954530 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 649992685 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 899969819 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 220000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 25+000-47+040 | 22.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวดตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 860000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 100 | 80.33 | -19.67 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 94.01 | 96.73 | 2.72 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 92.87 | 96.06 | 3.19 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 91.99 | 61.12 | -30.87 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำ | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 29.57 | 55.49 | 25.92 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 26.98 | 50.71 | 23.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 27.65 | 52.97 | 25.32 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 32.34 | 57.35 | 25.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 25.21 | 26.77 | 1.56 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด)(ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 90.61 | 82.58 | -8.03 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 59.37 | 68.14 | 8.77 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 45.25 | 46.72 | 1.47 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 68.33 | 63.38 | -4.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 39.77 | 38.48 | -1.29 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 37.3 | 36.99 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 25.83 | 61.01 | 35.18 | เป็นไปตามแผน | เสาไฟฟ้าติดขัดแนวก่อสร้าง | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 4.72 | 4.14 | -0.58 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 3.06 | 12.13 | 9.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 2.64 | 4.16 | 1.52 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 8.57 | 8.84 | 0.27 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 3.27 | 3.25 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 4.72 | 6.97 | 2.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 2.69 | 4.37 | 1.68 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1100000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศ TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 2.87 | 0.93 | -1.94 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 2.82 | 0.9 | -1.92 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 2.61 | 1.73 | -0.88 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 14.54 | 8.05 | -6.49 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างร่าง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649520370 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649668910 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 96.82 | -3.18 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 43.34 | -56.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 99.43 | 97.69 | -1.74 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 68 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 85.97 | -14.03 | ล่าช้าวิกฤต |  | (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 92 | 83.97 | -8.03 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 53.34 | -46.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 72.98 | 55.63 | -17.35 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 31.38 | 26.88 | -4.5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 27.86 | 42.24 | 14.38 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 100 | 60.74 | -39.26 | ล่าช้าวิกฤต | บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ทับซ้อน | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 38.05 | 37.69 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 4 | 0.93 | -3.07 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 2.57 | 0.81 | -1.76 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 5.62 | 0.77 | -4.85 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 4.32 | 0.27 | -4.05 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 3.61 | 2.52 | -1.09 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+000-8+600 | 8.6 | 649996507 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 4.45 | 0.39 | -4.06 | เป็นไปตามแผน | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 25.16 | -74.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 92.26 | -7.74 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 39.39 | 39.68 | 0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 77.33 | 64.79 | -12.54 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 76.42 | 65.5 | -10.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสิ่งปลูกสร้าง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 0.36 | 0.87 | 0.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 1.08 | 0.87 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 649993332 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 649997845 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 97.09 | 91.13 | -5.96 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 89.68 | 44.41 | -45.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 47.26 | 71.82 | 24.56 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 → 14 เม.ย. 2568 | 2025-04-14 | 1677 | 99.55 | 82.75 | -16.8 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. .66 - 14 เม.ย.68
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 100 | 99.04 | -0.96 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภคและกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 100 | 79.65 | -20.35 | ล่าช้าวิกฤต | ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ | ทำเรื่องขอเข้าดำเนินการ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 | 45.22 | 98.31 | 53.09 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 | 68.88 | 92.44 | 23.56 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 | 2025-06-09 | 817 | 46.19 | 46.87 | 0.68 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 49.75 | 48.94 | -0.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 100 | 84.4 | -15.6 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | รอขยายสัญญาและปรับแผนงาน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 7.66 | 3.38 | -4.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 749994128 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 679994392 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมลง TOR
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 39.17 | 85.91 | 46.74 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 73.19 | 65.91 | -7.28 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 38.44 | 79.28 | 40.84 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 40.68 | 63.6 | 22.92 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 48.26 | 64.47 | 16.21 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 44.86 | 75.22 | 30.36 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1050 | 2.31 | 2.21 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 3.33 | 1.16 | -2.17 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 4.75 | 7.7 | 2.95 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 10.14 | 17.67 | 7.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 5.25 | 4.39 | -0.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสายสื่อสาร, ขออนุญาตกรมชลประทาน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 1.62 | 1.23 | -0.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมออกประกาศประกวดราคา
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 850000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 949995414 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 | 2023-06-02 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ก.พ. 68
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 | 2023-05-15 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 100 | 97.38 | -2.62 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 100 | 92.98 | -7.02 | ล่าช้าปานกลาง |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 2.21 | 2.72 | 0.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 8.57 | 4.36 | -4.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 5.95 | 11.87 | 5.92 | เป็นไปตามแผน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 7.33 | 9.7 | 2.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติฯ | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 899999748 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 879996911 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 719998305 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อยู่ระหว่างคำนวนราคากลาง)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409 | 3.01 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 98.29 | -1.71 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68 | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 99.52 | -0.48 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 96.4 | 98.51 | 2.11 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบบางส่วนให้สอดคล้องกับในสนาม | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 | 100 | 96.99 | -3.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 98.4 | -1.6 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 78.01 | 81.99 | 3.98 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 | 100 | 98.38 | -1.62 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างานสนาม | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 100 | 92.09 | -7.91 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 93.66 | 85.97 | -7.69 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 | 2026-01-05 | 1277 | 84.73 | 82.61 | -2.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 77.74 | -22.26 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 54.18 | -45.82 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 61.61 | 59.29 | -2.32 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผน) | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 68
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 53.01 | 30.95 | -22.06 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 60.22 | 87.94 | 27.72 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 99.87 | 98.04 | -1.83 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 78.68 | -21.32 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค,ติดสิ่งปลูกสร้าง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 มี.ค. 2568 ส่งมอบงาน 19 มี.ค. 2568
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 86.13 | 72.48 | -13.65 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 100 | 91.4 | -8.6 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 36.14 | 29.23 | -6.91 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 32.19 | 14.14 | -18.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 32.8 | 40.33 | 7.53 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 21.03 | 10.73 | -10.3 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 40.55 | 41.36 | 0.81 | เป็นไปตามแผน | ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 29.62 | 83.5 | 53.88 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ. 68
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 47.19 | 19.67 | -27.52 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 45.74 | 44.59 | -1.15 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 824 | 70.02 | 68.29 | -1.73 | เป็นไปตามแผน | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 48.65 | 56.24 | 7.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 98.63 | 90.74 | -7.89 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 | 99.83 | 98.59 | -1.24 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 | 99.84 | 96.57 | -3.27 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 → 10 เม.ย. 2568 | 2025-04-10 | 749 | 98.88 | 98.13 | -0.75 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 27.45 | 46.5 | 19.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 54.44 | 44.76 | -9.68 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 73.8 | 83.34 | 9.54 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 89.19 | 55.04 | -34.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 87.48 | 86.75 | -0.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 → 17 เม.ย. 2568 | 2025-04-17 | 749 | 99.2 | 99.38 | 0.18 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 48.86 | 74.06 | 25.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 83 | 60.22 | -22.78 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 3.5 | 1.45 | -2.05 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 4.62 | 5.49 | 0.87 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 3.1 | 1.75 | -1.35 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 4.38 | 2.33 | -2.05 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 6.18 | 1.95 | -4.23 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 15.1 | 33.25 | 18.15 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา และต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 13.4 | 5.89 | -7.51 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 13.89 | 10.81 | -3.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 6.71 | 8.29 | 1.58 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 11.44 | 1.91 | -9.53 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 8.7 | 10.38 | 1.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 4.23 | 15.68 | 11.45 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 8.82 | 15.44 | 6.62 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 11.39 | 7.04 | -4.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 10.03 | 5.46 | -4.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 32.35 | 32.37 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 16.71 | 17.14 | 0.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 12.07 | 0.82 | -11.25 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 1080 | 13.66 | 6.81 | -6.85 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 4.29 | 1.33 | -2.96 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 2.76 | 0.68 | -2.08 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 3.71 | 0.72 | -2.99 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 3.79 | 7.77 | 3.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 13.66 | 6.88 | -6.78 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดพื้นที่เกษตรติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 10.62 | 7.76 | -2.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 6.9 | 7.51 | 0.61 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 10.52 | 10.58 | 0.06 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 10.42 | 6.05 | -4.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 11.08 | 7.48 | -3.6 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 6.08 | 4.52 | -1.56 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 10.48 | 4.25 | -6.23 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 5.12 | 5.47 | 0.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 851206808 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 625106123 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 925000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติรับราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 699985446 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 699818083 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 649954530 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 649992685 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 899969819 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 220000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 25+000-47+040 | 22.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวดตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 860000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 100 | 83.07 | -16.93 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน ก.พ. 68
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 96.41 | 97.26 | 0.85 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 95.94 | 96.87 | 0.93 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก | พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 | 2024-10-06 | 1080 | 94.79 | 63.95 | -30.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำ | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 34.09 | 57.53 | 23.44 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 28.48 | 55.61 | 27.13 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 30.5 | 54.84 | 24.34 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 35.9 | 60.96 | 25.06 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 28.63 | 30.43 | 1.8 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด)(ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 94.53 | 87.58 | -6.95 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 63.62 | 72.24 | 8.62 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 | 2026-04-24 | 1080 | 46.27 | 51.64 | 5.37 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 |  | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 73.57 | 71.74 | -1.83 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 44.56 | 41.54 | -3.02 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 39.86 | 39.68 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) |  | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 29.12 | 64.31 | 35.19 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 |  | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 5.95 | 5.45 | -0.5 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 |  | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 5.17 | 15.49 | 10.32 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 |  | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 4.58 | 4.95 | 0.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 |  | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 10.28 | 12.26 | 1.98 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 |  | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 5.69 | 4.76 | -0.93 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 6.98 | 9.12 | 2.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) |  | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 3.8 | 5.16 | 1.36 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1100000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 4.77 | 0.97 | -3.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 3.66 | 0.95 | -2.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 4.04 | 2.57 | -1.47 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 18.4 | 11.99 | -6.41 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649520370 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649668910 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 | 100 | 96.82 | -3.18 | เป็นไปตามแผน | การรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 100 | 49.28 | -50.72 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 99.78 | 98.27 | -1.51 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.พ. 68 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 97.57 | -2.43 | เป็นไปตามแผน |  | (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 94.88 | 84.67 | -10.21 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 54.53 | -45.47 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 77.66 | 58.05 | -19.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 34.73 | 29.65 | -5.08 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 30.06 | 44.48 | 14.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 | 2024-12-30 | 600 | 100 | 62.17 | -37.83 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 40.85 | 40.95 | 0.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 5.57 | 0.97 | -4.6 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 3.88 | 0.88 | -3 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 7.13 | 0.82 | -6.31 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 5.77 | 0.28 | -5.49 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 4.98 | 3.31 | -1.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+000-8+600 | 8.6 | 649996507 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 5.91 | 0.45 | -5.46 | ล่าช้าปานกลาง | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 27.48 | -72.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 93.51 | -6.49 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 44.33 | 43.45 | -0.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 68.51 | 70.16 | 1.65 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 83.68 | 70 | -13.68 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 1.88 | 1.26 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 1.98 | 1.29 | -0.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติรับราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 649993332 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 649997845 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 |  | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 91.38 | -8.62 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 | 2025-06-14 | 1375 | 94.63 | 46.79 | -47.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 48.26 | 74.71 | 26.45 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 99.85 | 85.06 | -14.79 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. .66 - 14 เม.ย.68
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 100 | 99.06 | -0.94 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภคและกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 100 | 80.28 | -19.72 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 | 50.12 | 98.71 | 48.59 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 | 76.78 | 97.22 | 20.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 | 2025-06-09 | 817 | 56.99 | 50.42 | -6.57 | ล่าช้าปานกลาง | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 55.17 | 50.26 | -4.91 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 100 | 92.19 | -7.81 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 10.03 | 4.95 | -5.08 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 749994128 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 679994392 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 42.42 | 91.54 | 49.12 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 79.35 | 72.73 | -6.62 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 42.35 | 80.53 | 38.18 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 | 2026-05-03 | 1020 | 45.08 | 67.55 | 22.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 53.84 | 71.9 | 18.06 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 49.86 | 81.93 | 32.07 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1050 | 4.24 | 3.78 | -0.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 4.36 | 1.86 | -2.5 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 7.27 | 11.93 | 4.66 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 13.06 | 25.78 | 12.72 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 6.37 | 5.33 | -1.04 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 2.3 | 1.73 | -0.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 850000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 949995414 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 | 2023-06-02 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ก.พ. 68
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 | 2023-05-15 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 100 | 99.24 | -0.76 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 95.31 | 95.83 | 0.52 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 3.23 | 4.41 | 1.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 10 | 7.1 | -2.9 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 7.75 | 16.4 | 8.65 | เป็นไปตามแผน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 8.51 | 11.79 | 3.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติฯ | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 899999748 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 879996911 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 719998305 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409 | 3.01 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 99.4 | -0.6 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68 | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | มีนาคม | 3 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 99.74 | -0.26 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 98.5 | 98.92 | 0.42 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17ต.ค.66-14มิ.ย.68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย 68 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66-17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 98.46 | -1.54 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 78.44 | 82.29 | 3.85 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 | 100 | 99.19 | -0.81 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน้างานสนาม | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 | 100 | 99.14 | -0.86 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 98.25 | 89.09 | -9.16 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 | 2026-01-05 | 1277 | 88 | 85.8 | -2.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 78.24 | -21.76 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค.67-14 ก.พ.68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 54.54 | -45.46 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 73.62 | 60.88 | -12.74 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค. 68
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 59.08 | 32.77 | -26.31 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 64.86 | 90.66 | 25.8 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 100 | 99.46 | -0.54 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15เม.ย.68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 78.73 | -21.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค,ติดสิ่งปลูกสร้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 มี.ค. 2568 ส่งมอบงาน 19 มี.ค. 2568
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 85.54 | 74.06 | -11.48 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 | 100 | 94.44 | -5.56 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 40.36 | 31.05 | -9.31 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 35.7 | 16.9 | -18.8 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 36.07 | 43.81 | 7.74 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 25.04 | 13.02 | -12.02 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 46.09 | 45.2 | -0.89 | เป็นไปตามแผน | ติดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 37.34 | 91.83 | 54.49 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 53.26 | 25.44 | -27.82 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 50.38 | 48.42 | -1.96 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 824 | 80.66 | 72.18 | -8.48 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 52.79 | 62.9 | 10.11 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 | 99.74 | 96.84 | -2.9 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 | 100 | 99.74 | -0.26 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 | 100 | 97.89 | -2.11 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 → 10 เม.ย. 2568 | 2025-04-10 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 29.99 | 50.02 | 20.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 62.01 | 48.67 | -13.34 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 80.91 | 87.04 | 6.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 92.99 | 58.37 | -34.62 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 93.02 | 94.1 | 1.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 → 17 เม.ย. 2568 | 2025-04-17 | 749 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 54.77 | 75.3 | 20.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 93.08 | 62.57 | -30.51 | ล่าช้าวิกฤต | เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 5.55 | 2.67 | -2.88 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 5.76 | 6.87 | 1.11 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 5.69 | 3.61 | -2.08 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 6.01 | 3.75 | -2.26 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 8.12 | 2.54 | -5.58 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 17.48 | 36.1 | 18.62 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา และต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 16.59 | 7.27 | -9.32 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 17.69 | 12.72 | -4.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 8.07 | 9.45 | 1.38 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 15.5 | 3.59 | -11.91 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 8.7 | 11.87 | 3.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 6.69 | 27.77 | 21.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 12.94 | 17.85 | 4.91 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 14.06 | 8.64 | -5.42 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 12.24 | 8.34 | -3.9 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 39.75 | 39.79 | 0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 21.47 | 25.57 | 4.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 16.98 | 0.95 | -16.03 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 1080 | 15.96 | 8.59 | -7.37 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 6.46 | 2.64 | -3.82 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 5.21 | 0.72 | -4.49 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 5.87 | 1.1 | -4.77 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 6.76 | 9.94 | 3.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 16.33 | 9.75 | -6.58 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดพื้นที่เกษตรติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 13.34 | 9.89 | -3.45 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 9 | 9.88 | 0.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 12.2 | 11.66 | -0.54 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 13.31 | 8.8 | -4.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 14.18 | 8.67 | -5.51 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 8.4 | 5.39 | -3.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 13.14 | 5.42 | -7.72 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 7.69 | 7.69 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 851206808 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 625106123 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 925000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 699985446 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 699818083 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 649954530 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 649992685 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 899969819 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 220000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 25+000-47+040 | 22.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวดตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 860000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 100 | 86.78 | -13.22 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | จัดการประชุมปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน ก.พ. 68
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 98.96 | 97.5 | -1.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 19 พ.ค. 68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 | 2025-07-06 | 1382 | 66.43 | 66.2 | -0.23 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำ | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 39.72 | 59.93 | 20.21 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 30.02 | 58.91 | 28.89 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 33.63 | 58.29 | 24.66 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 39.54 | 62.36 | 22.82 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 34.13 | 32.13 | -2 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด)(ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 97.37 | 94.59 | -2.78 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 67.85 | 74.92 | 7.07 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 47.55 | 53.24 | 5.69 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 77.91 | 75.86 | -2.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 52.87 | 45.17 | -7.7 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 42.43 | 42.91 | 0.48 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 32.64 | 66.74 | 34.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 7.18 | 11.08 | 3.9 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 7.49 | 15.9 | 8.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 6.63 | 7.03 | 0.4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 10.71 | 18.54 | 7.83 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 8.03 | 6.12 | -1.91 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 9.14 | 10.07 | 0.93 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 5.46 | 6.19 | 0.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1100000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17ก.ย.67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 7.76 | 1.02 | -6.74 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 5.86 | 1 | -4.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 6.03 | 3.6 | -2.43 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 22.33 | 15.94 | -6.39 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649520370 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649668910 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 52.65 | 50.04 | -2.61 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ย. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1663 | 100 | 98.49 | -1.51 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 68 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 | 100 | 99.52 | -0.48 | เป็นไปตามแผน |  | (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 97.2 | 85.37 | -11.83 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 55.2 | -44.8 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 82.72 | 59.79 | -22.93 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 38.47 | 31.52 | -6.95 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 32.46 | 47.19 | 14.73 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 → 23 เม.ย. 2568 | 2025-04-23 | 714 | 100 | 62.95 | -37.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 43.93 | 42 | -1.93 | เป็นไปตามแผน | ไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 9 | 1.06 | -7.94 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 5.84 | 0.91 | -4.93 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 8.64 | 0.87 | -7.77 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 6.86 | 0.33 | -6.53 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 6.52 | 5.97 | -0.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+000-8+600 | 8.6 | 649996507 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 8.01 | 0.5 | -7.51 | ล่าช้าปานกลาง | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 30.48 | -69.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย.66-12 ธ.ค.67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 94.39 | -5.61 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 49.2 | 46.33 | -2.87 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 73.22 | 74.79 | 1.57 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 | 2025-08-07 | 840 | 90.2 | 71.14 | -19.06 | ล่าช้าวิกฤต | รอขยายสัญญาจากการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 4.15 | 3.46 | -0.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 3.76 | 1.92 | -1.84 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 649993332 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 649997845 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 91.94 | -8.06 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 97.49 | 47.88 | -49.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 49.51 | 75.57 | 26.06 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 99.94 | 85.36 | -14.58 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. .66 - 14 เม.ย.68
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 | 100 | 99.26 | -0.74 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภคและกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 100 | 82.12 | -17.88 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 | 54.53 | 99.24 | 44.71 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 | 84.76 | 98.11 | 13.35 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 | 2025-06-09 | 817 | 77.92 | 52.85 | -25.07 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 60.65 | 55.42 | -5.23 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 | 100 | 95.4 | -4.6 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 12.2 | 5.92 | -6.28 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 749994128 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 679994392 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 45.71 | 93.65 | 47.94 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 780 | 85.48 | 78.07 | -7.41 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 46 | 81.88 | 35.88 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 48.96 | 69.77 | 20.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 59.57 | 75.54 | 15.97 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 55.18 | 83.85 | 28.67 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1050 | 6.8 | 4.56 | -2.24 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 6.16 | 2.14 | -4.02 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 10.17 | 15.04 | 4.87 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 16.32 | 33.84 | 17.52 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 7.69 | 12.05 | 4.36 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 3.05 | 1.82 | -1.23 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 850000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 949995414 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 | 2023-06-02 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ก.พ. 68
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 | 2023-05-15 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ |  | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 97.85 | 96.74 | -1.11 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 5.11 | 4.84 | -0.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 11.47 | 9.31 | -2.16 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 9.48 | 17.87 | 8.39 | เป็นไปตามแผน
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 9.65 | 13.53 | 3.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติฯ | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 899999748 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 879996911 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 719998305 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409 | 3.01 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | เมษายน | 4 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 99.5 | -0.5 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68 | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | เมษายน | 4 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 | 100 | 99.94 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 | 99.25 | 99.64 | 0.39 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (17 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย 68 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66 - 17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67, 15 พ.ย. 67 - 31 ม.ค 68, 1 ก.พ. 68-8 ก.พ.68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 98.59 | -1.41 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่าง จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ ถึง 7 ธ.ค. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 78.88 | 83.18 | 4.3 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 20 ส.ค. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 | 100 | 99.92 | -0.08 | เป็นไปตามแผน |  | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 1050 | 99.77 | 93.16 | -6.61 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 | 2026-01-05 | 1277 | 91.28 | 87.49 | -3.79 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 78.6 | -21.4 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 54.81 | -45.19 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 89.11 | 63.12 | -25.99 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 64.78 | 34.84 | -29.94 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 69.64 | 95.17 | 25.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 | 100 | 99.93 | -0.07 | เป็นไปตามแผน |  | ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย. 67 - 15 เม.ย. 68) งด/ลดค่าปรับ (16 เม.ย. 68 - 5 มิ.ย. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 80.08 | -19.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์,สาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 มี.ค. 2568 ส่งมอบงาน 19 มี.ค. 2568
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 | 2025-09-10 | 1080 | 88.66 | 76.53 | -12.13 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 46.58 | 32.14 | -14.44 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 41.28 | 18.04 | -23.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 39.75 | 47.47 | 7.72 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 27.89 | 14.94 | -12.95 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 51.66 | 47.1 | -4.56 | เป็นไปตามแผน | ติดเสาไฟฟ้า
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 45.98 | 93.08 | 47.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 59.34 | 26.34 | -33 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 56.25 | 51.41 | -4.84 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 824 | 90.23 | 76.13 | -14.1 | ล่าช้าวิกฤต | สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 57.39 | 67 | 9.61 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 → 10 เม.ย. 2568 | 2025-04-10 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 32.85 | 50.94 | 18.09 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 69.67 | 55.17 | -14.5 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 87.8 | 91.29 | 3.49 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 96.43 | 62.3 | -34.13 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 98.33 | 96.95 | -1.38 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 → 17 เม.ย. 2568 | 2025-04-17 | 749 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 60.74 | 79.53 | 18.79 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 98.51 | 69.89 | -28.62 | ล่าช้าวิกฤต | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 7.85 | 6.93 | -0.92 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 7.36 | 8.14 | 0.78 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 8.58 | 5.65 | -2.93 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 8.02 | 6.07 | -1.95 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 10.05 | 4.29 | -5.76 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 20.34 | 39.05 | 18.71 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 19.7 | 9.06 | -10.64 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม , ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 21.34 | 13.91 | -7.43 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 10.04 | 10.17 | 0.13 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 19.87 | 9.56 | -10.31 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 12.35 | 13.49 | 1.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 9.88 | 36.1 | 26.22 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 16.13 | 23.45 | 7.32 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 16.89 | 10.11 | -6.78 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 13.89 | 12.46 | -1.43 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 47.06 | 47.41 | 0.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 27.95 | 28.05 | 0.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 21.8 | 1.15 | -20.65 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 18.31 | 10.72 | -7.59 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 8.48 | 4.85 | -3.63 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 8.45 | 0.76 | -7.69 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 7.91 | 2.46 | -5.45 | ล่าช้าปานกลาง | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 10.02 | 10.99 | 0.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 18.76 | 10.68 | -8.08 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 15.6 | 12.08 | -3.52 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 10.88 | 11.65 | 0.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 13.61 | 15.75 | 2.14 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 15.69 | 12.28 | -3.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 17.32 | 11.15 | -6.17 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 10.6 | 9.16 | -1.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 15.87 | 6.69 | -9.18 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 10.16 | 8.51 | -1.65 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 851206808 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 625106123 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 925000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 699985446 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 699818083 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 649954530 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 649992685 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 899969819 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 220000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 25+000-47+040 | 22.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวดตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 860000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 100 | 91.7 | -8.3 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ดำเนินการแก้ไขแบบสะพานเพื่อให้สอดคล้องกับเขตทาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 | 99.48 | 99.82 | 0.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | จัดการประชุมสาธารณูปโภคกีดขวางงาน (งด/ลดค่าปรับถึง 1 ก.ค. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 | 2025-07-06 | 1382 | 69.52 | 69.29 | -0.23 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำ | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 46.11 | 62.55 | 16.44 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 31.6 | 61.18 | 29.58 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 36.91 | 60.2 | 23.29 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 40.3 | 63.7 | 23.4 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 40.75 | 36.58 | -4.17 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด)(ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 750 | 99.74 | 98.83 | -0.91 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 70.77 | 76.1 | 5.33 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 48.84 | 57.03 | 8.19 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 83.77 | 79.36 | -4.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 720 | 48.8 | 50.07 | 1.27 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 45.52 | 44.53 | -0.99 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 36.34 | 67.31 | 30.97 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 9.06 | 12.32 | 3.26 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 10 | 20.91 | 10.91 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 8.81 | 8.54 | -0.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 11.14 | 22.95 | 11.81 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 10.05 | 9.43 | -0.62 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 11.6 | 11.64 | 0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 7.52 | 6.7 | -0.82 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1100000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13 ม.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 10.45 | 2.06 | -8.39 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 8.58 | 1.04 | -7.54 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 8.29 | 4.77 | -3.52 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม และพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+800-161+600; 154+500-168+000 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 25.46 | 20.76 | -4.7 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649520370 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649668910 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 56.4 | 53.73 | -2.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 → 18 พ.ค. 2568 | 2025-05-18 | 1699 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 68 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68 | (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 98.87 | 86.15 | -12.72 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 56.03 | -43.97 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 438 | 89.38 | 60.86 | -28.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 42.24 | 33.64 | -8.6 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 35.4 | 50.44 | 15.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 → 1 เม.ย. 2568 → 23 เม.ย. 2568 | 2025-04-23 | 714 | 100 | 62.95 | -37.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 47.71 | 45.43 | -2.28 | เป็นไปตามแผน | ไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 12 | 1.1 | -10.9 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 8.09 | 0.95 | -7.14 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 10.14 | 1.46 | -8.68 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 8.4 | 0.37 | -8.03 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 8.08 | 5.74 | -2.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+000-8+600 | 8.6 | 649996507 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 10.25 | 0.54 | -9.71 | ล่าช้าปานกลาง | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | พิจารณาเห็นชอบราคาแล้ว
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 33.45 | -66.55 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 95.47 | -4.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 53.93 | 51.13 | -2.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 77.98 | 77.32 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 19 ม.ค. 2569 | 2026-01-19 | 1005 | 94.56 | 72.37 | -22.19 | ล่าช้าวิกฤต | รอขยายสัญญาจากการ ขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 6.9 | 6.09 | -0.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 7.1 | 4.27 | -2.83 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 649993332 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 649997845 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 93.11 | -6.89 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 53.11 | 50.4 | -2.71 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 51.01 | 77 | 25.99 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 99.97 | 85.69 | -14.28 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. .66 - 14 เม.ย.68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 100 | 85.41 | -14.59 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 | 92.61 | 98.44 | 5.83 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 69.39 | 54.73 | -14.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 65.52 | 56.91 | -8.61 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 14.51 | 7.92 | -6.59 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 749994128 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 679994392 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 59.22 | 97.04 | 37.82 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 → 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 809 | 91.59 | 84.24 | -7.35 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 49.57 | 87.1 | 37.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 70.27 | 70.99 | 0.72 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 65.46 | 79.46 | 14 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 60.33 | 90.21 | 29.88 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 10.02 | 5.34 | -4.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 8.06 | 2.52 | -5.54 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 12.49 | 20 | 7.51 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 19.46 | 36.56 | 17.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 9.04 | 14.97 | 5.93 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 4.07 | 2.5 | -1.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 850000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 949995414 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 | 2023-06-02 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ก.พ. 68 ส่งมอบงานวันที่ 14 พ.ค. 68
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 | 2023-05-15 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ค. 68 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 99.52 | 97.73 | -1.79 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 7.49 | 7.55 | 0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 12.94 | 11.72 | -1.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 11.27 | 19.8 | 8.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 11.02 | 15.16 | 4.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 899999748 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 879996911 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 719998305 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409 | 3.01 | 675000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 99.73 | -0.27 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68 | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | พฤษภาคม | 5 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (17 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย 68 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66 - 17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67, 15 พ.ย. 67 - 31 ม.ค 68, 1 ก.พ. 68-8 ก.พ.68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 98.68 | -1.32 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่าง จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ ถึง 7 ธ.ค. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 79.42 | 83.77 | 4.35 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 20 ส.ค. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 มิ.ย. 68 | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 → 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 1093 | 100 | 98.99 | -1.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 → 17 ก.พ. 69 |  | 1320 | 93.67 | 89.37 | -4.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 82.3 | 79.62 | -2.68 | เป็นไปตามแผน | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 61.64 | 55.07 | -6.57 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 66.63 | -33.37 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 70.64 | 37.75 | -32.89 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 | 74.73 | 98.13 | 23.4 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 80.48 | -19.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์,สาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 มี.ค. 68 ส่งมอบงาน 19 มี.ค. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1267 | 90.83 | 80.91 | -9.92 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 52.4 | 32.99 | -19.41 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 46.67 | 18.98 | -27.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 43.67 | 49.93 | 6.26 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 31.09 | 16.98 | -14.11 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 57.11 | 51.01 | -6.1 | ล่าช้าปานกลาง | ติดเสาไฟฟ้า
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 54.66 | 93.96 | 39.3 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 65.35 | 28.25 | -37.1 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 61.84 | 54.63 | -7.21 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 824 | 95.44 | 85.73 | -9.71 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 62.02 | 71.18 | 9.16 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 → 10 เม.ย. 2568 | 2025-04-10 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 35.62 | 53.89 | 18.27 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 77.23 | 64.13 | -13.1 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 94.45 | 94.7 | 0.25 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 97.39 | 66.99 | -30.4 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 100 | 98.42 | -1.58 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 → 17 เม.ย. 2568 | 2025-04-17 | 749 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 66 | 85.39 | 19.39 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 100 | 74.8 | -25.2 | ล่าช้าวิกฤต | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 10.27 | 8.93 | -1.34 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 9.1 | 11.67 | 2.57 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 11.36 | 6.81 | -4.55 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 10.13 | 10.41 | 0.28 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 11.86 | 6.43 | -5.43 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 23.58 | 44.21 | 20.63 | เป็นไปตามแผน | ติดแนวท่อประปา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 22.81 | 9.89 | -12.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม , ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 25.01 | 15.87 | -9.14 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 10.95 | 12.15 | 1.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 24.78 | 15.59 | -9.19 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 13.53 | 14.78 | 1.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 13.55 | 54.68 | 41.13 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 18.91 | 25.17 | 6.26 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 19.76 | 11.58 | -8.18 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 15.82 | 14.5 | -1.32 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 | 2025-10-19 | 450 | 54.27 | 54.63 | 0.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 39.26 | 40.65 | 1.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 26.99 | 3 | -23.99 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 20.7 | 12.71 | -7.99 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699962573 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 10.35 | 6.86 | -3.49 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 11.72 | 0.81 | -10.91 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 9.18 | 5.63 | -3.55 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 13.18 | 11.77 | -1.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 20.53 | 12.7 | -7.83 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 17.38 | 13.49 | -3.89 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 12.83 | 13.11 | 0.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 15.42 | 19.77 | 4.35 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 18.01 | 13.64 | -4.37 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 20.52 | 15.68 | -4.84 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 12.7 | 12.31 | -0.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 18.62 | 7.2 | -11.42 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 11.88 | 9.84 | -2.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 851206808 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 625106123 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 640000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอประกาศผู้ชนะประกวดราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 925000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 669485175 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.1 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 4 ต.ค. 2570 | 2027-10-04 | 840 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 649666000 | บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 มิ.ย. 2570 | 2027-06-08 | 720 | 0.01 | 0.01 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 649747716 | บริษัทเชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 ก.ค. 2570 | 2027-07-08 | 750 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 683605300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 18 ต.ค. 2570 | 2027-10-18 | 840 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 649839900 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 16 ม.ค. 2571 | 2028-01-16 | 930 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 649390000 | กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture) | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 699818083 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 641365000 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 638510000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 899969819 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 23 ต.ค. 2569 | 2026-10-23 | 480 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 24+237.544 - 46+277.544 | 22.04 | 649484373 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 16 ก.ค. 2570 | 2027-07-16 | 750 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 645545000 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 มิ.ย. 2568 | 2025-06-26 | 13 ก.ย. 2570 | 2027-09-13 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 859467660 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 28 มิ.ย. 2568 | 2025-06-28 | 11 มิ.ย. 2571 | 2028-06-11 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 100 | 98.12 | -1.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ดำเนินการแก้ไขแบบสะพานเพื่อให้สอดคล้องกับเขตทาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 มิ.ย. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 | 2025-07-06 | 1382 | 75.31 | 71.05 | -4.26 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำ | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 53.16 | 67.24 | 14.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 33.22 | 62.68 | 29.46 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 40.26 | 61.62 | 21.36 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 47.57 | 64.71 | 17.14 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 48.44 | 38.83 | -9.61 | ล่าช้าปานกลาง | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด)(ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 772 | 100 | 99.83 | -0.17 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 74.31 | 77.39 | 3.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 50.19 | 60.57 | 10.38 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 89.67 | 87.96 | -1.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 → 24 ส.ค. 2568 → 17 ธ.ค. 2568 | 2025-12-17 | 849 | 54.85 | 53.12 | -1.73 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 48.69 | 47.87 | -0.82 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 40.66 | 71.02 | 30.97 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 10.32 | 15.28 | 4.96 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 11.89 | 22.09 | 10.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 10.49 | 11.12 | 0.63 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 13.36 | 25.39 | 12.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 11.09 | 13.09 | 2 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 13.95 | 13.48 | -0.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 10.12 | 8.7 | -1.42 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1100000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ พิจารณาเห็นชอบราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13 ม.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 11.83 | 5.08 | -6.75 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 10.81 | 1.12 | -9.69 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 10.55 | 5.95 | -4.6 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม และพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+400-154+500; 161+800-167+800 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 28.65 | 24.62 | -4.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649200000 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 25 มิ.ย. 2568 | 2025-06-25 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 780 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649668910 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 60.47 | 54.39 | -6.08 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 → 18 พ.ค. 2568 | 2025-05-18 | 1699 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 68 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68 | (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 99.97 | 87.83 | -12.14 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 57.49 | -42.51 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 1248 | 94.58 | 61.78 | -32.8 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 46.99 | 36.02 | -10.97 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 38.57 | 52.82 | 14.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 → 1 เม.ย. 2568 → 23 เม.ย. 2568 | 2025-04-23 | 714 | 100 | 62.95 | -37.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 |  | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 52.85 | 51.75 | -1.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 15.78 | 1.13 | -14.65 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 10.35 | 0.99 | -9.36 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 11.9 | 2.17 | -9.73 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 10.04 | 0.53 | -9.51 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 10.05 | 7.71 | -2.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+945-9+545 | 8.6 | 646000000 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 11.09 | 0.58 | -10.51 | ล่าช้าวิกฤต | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 648445746 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 14 ก.ย. 2570 | 2027-09-14 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 38.82 | -61.18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 96.95 | -3.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 58.66 | 56.92 | -1.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 82.19 | 82.06 | -0.13 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 19 ม.ค. 2569 | 2026-01-19 | 1005 | 76.41 | 76.5 | 0.09 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 10.03 | 7.15 | -2.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 10.18 | 4.89 | -5.29 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 750000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 749748100 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 649993332 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 649997845 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 93.6 | -6.4 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 55.82 | 51.54 | -4.28 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 52.76 | 78.74 | 25.98 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 100 | 88.98 | -11.02 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. .66 - 14 เม.ย.68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 100 | 86.91 | -13.09 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ค. 68 ส่งมอบงาน 4 มิ.ย. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 95.18 | 56.03 | -39.15 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 69.19 | 59.92 | -9.27 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 16.88 | 10.16 | -6.72 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 648645776 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 12 มิ.ย. 2568 | 2025-06-12 | 27 ม.ค. 2571 | 2028-01-27 | 960 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 749994128 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 679994392 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 52.74 | 98.09 | 45.35 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 → 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 809 | 91.59 | 90.95 | -0.64 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 52.88 | 90.17 | 37.29 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 70.78 | 73.99 | 3.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 71.21 | 83.17 | 11.96 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 64.67 | 92.12 | 27.45 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 11.91 | 6.39 | -5.52 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 10.1 | 3.42 | -6.68 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 13.93 | 25.42 | 11.49 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 22.57 | 39.51 | 16.94 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 10.23 | 15.83 | 5.6 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 5.27 | 4.01 | -1.26 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 850000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 949995414 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 | 2023-06-02 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ก.พ. 68 ส่งมอบงานวันที่ 14 พ.ค. 68
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 | 2023-05-15 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ค. 68 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 99.82 | 99.51 | -0.31 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 10.12 | 10.79 | 0.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 14.67 | 15.52 | 0.85 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 13.72 | 22.08 | 8.36 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 12.77 | 21.46 | 8.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 899999748 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 879996911 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 719998305 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 674789000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 11 เม.ย. 2571 | 2028-04-11 | 1020 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409.512 | 3.01 | 674773000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 10 มิ.ย. 2571 | 2028-06-10 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คำนวณราคากลาง
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 99.82 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68 | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | มิถุนายน | 6 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (17 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย 68 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66 - 17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67, 15 พ.ย. 67 - 31 ม.ค 68, 1 ก.พ. 68-8 ก.พ.68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 98.7 | -1.3 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่าง จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ ถึง 7 ธ.ค. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 80.29 | 85.36 | 5.07 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 20 ส.ค. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 มิ.ย. 68 | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 → 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 1093 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 → 17 ก.พ. 69 |  | 1320 | 95.74 | 91.61 | -4.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 86.35 | 80.59 | -5.76 | ล่าช้าปานกลาง | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 67.3 | 55.27 | -12.03 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 74.16 | -25.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 76.27 | 40.81 | -35.46 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 81.04 | -18.96 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์,สาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 มี.ค. 68 ส่งมอบงาน 19 มี.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1267 | 93.2 | 84.08 | -9.12 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 59.37 | 34.32 | -25.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 52.74 | 21.8 | -30.94 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 47.7 | 53.7 | 6 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 35.13 | 18.7 | -16.43 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 62.57 | 55.58 | -6.99 | ล่าช้าปานกลาง | ติดเสาไฟฟ้า
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 62.12 | 96.16 | 34.04 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 71.05 | 32.32 | -38.73 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 67.23 | 60.47 | -6.76 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 → 17 ก.ค. 2568 → 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 846 | 100 | 95.5 | -4.5 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 67.1 | 75.9 | 8.8 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 → 10 เม.ย. 2568 | 2025-04-10 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 38.4 | 56.59 | 18.19 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 84.2 | 69.29 | -14.91 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 96.52 | 97.34 | 0.82 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 98.54 | 71.85 | -26.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 | 100 | 99.61 | -0.39 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 → 17 เม.ย. 2568 | 2025-04-17 | 749 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ | งานแล้วเสร็จ 24 มิ.ย. 68 ส่งมอบงาน7 ก.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 71.07 | 97.53 | 26.46 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 | 100 | 86.78 | -13.22 | ล่าช้าวิกฤต | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 13.12 | 10.1 | -3.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 10.86 | 14.71 | 3.85 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 13.42 | 10.54 | -2.88 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 11.82 | 15.66 | 3.84 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 13.68 | 9.34 | -4.34 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 26.82 | 46.6 | 19.78 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 26.21 | 11.01 | -15.2 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม , ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 28.91 | 23.36 | -5.55 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 11.71 | 13.21 | 1.5 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 29.6 | 19.69 | -9.91 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 14.58 | 16.07 | 1.49 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 19.85 | 84.1 | 64.25 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 21.7 | 33.4 | 11.7 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 22.72 | 13.16 | -9.56 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 17.95 | 17.49 | -0.46 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 → 3 พ.ย. 2568 | 2025-11-03 | 465 | 64.47 | 64.83 | 0.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 54.91 | 44.92 | -9.99 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 32.67 | 3.27 | -29.4 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 23.62 | 23.44 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699679900 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 12.2 | 9.92 | -2.28 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 14.22 | 1.91 | -12.31 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 10.31 | 10.01 | -0.3 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 15.68 | 12.01 | -3.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 22.27 | 15.13 | -7.14 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 19.05 | 14.73 | -4.32 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 14.76 | 17.34 | 2.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 17.3 | 23.05 | 5.75 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 20.48 | 16.05 | -4.43 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 24.61 | 17.86 | -6.75 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 14.38 | 14.38 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 21.52 | 8.31 | -13.21 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 13.85 | 11.14 | -2.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 844116000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 619550000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 625106123 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 639450000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 600350000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 924532674 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 14 ก.ค. 2571 | 2028-07-14 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 669485175 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.1 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 4 ต.ค. 2570 | 2027-10-04 | 840 | 0.18 | 0.06 | -0.12 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 790000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 798434834 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 900 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 425000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 765000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 950000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 649666000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 มิ.ย. 2570 | 2027-06-08 | 720 | 0.58 | 0.05 | -0.53 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 649747716 | บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 ก.ค. 2570 | 2027-07-08 | 750 | 0.19 | 0.08 | -0.11 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 649260000 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 17 ก.ย. 2570 | 2027-09-17 | 780 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 649775130 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 649539230 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 420000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 683605300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 18 ต.ค. 2570 | 2027-10-18 | 840 | 0.11 | 0.11 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 899277000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 18 ก.ค. 2568 | 2025-07-18 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 960 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 699783747 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 20 ก.ค. 2570 | 2027-07-20 | 720 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 889170411 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 10 เม.ย. 2571 | 2028-04-10 | 990 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 649839900 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 16 ม.ค. 2571 | 2028-01-16 | 930 | 0.28 | 0.29 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 649390000 | กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture) | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 329200000 | บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 6 เม.ย. 2570 | 2027-04-06 | 630 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 691985000 | บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 0.12 | 0.12 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 641365000 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 638510000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 0.53 | 0.06 | -0.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 250000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 883140000 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 23 ต.ค. 2569 | 2026-10-23 | 480 | 0.21 | 0.04 | -0.17 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 641238000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สส. | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 23 มิ.ย. 71 |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 444200000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.2 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 660 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 24+237.544 - 46+277.544 | 22.04 | 649484373 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 16 ก.ค. 2570 | 2027-07-16 | 750 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 645545000 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 มิ.ย. 2568 | 2025-06-26 | 13 ก.ย. 2570 | 2027-09-13 | 810 | 0.3 | 0.32 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 859467660 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 28 มิ.ย. 2568 | 2025-06-28 | 11 มิ.ย. 2571 | 2028-06-11 | 1080 | 0.12 | 0.05 | -0.07 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 895265000 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 | 100 | 98.66 | -1.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ดำเนินการแก้ไขแบบสะพานเพื่อให้สอดคล้องกับเขตทาง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 มิ.ย. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 | 2025-07-06 | 1382 | 100 | 73.19 | -26.81 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 | 100 | 99.99 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำ | ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (30 ต.ค.67 - 10 ก.ย.68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 59.91 | 68.46 | 8.55 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 34.91 | 64.45 | 29.54 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 43.39 | 63.51 | 20.12 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 51.83 | 68.18 | 16.35 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 41.05 | 41.57 | 0.52 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด)(ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 772 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 80.35 | 81.38 | 1.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 51.35 | 64.5 | 13.15 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 94.33 | 93.64 | -0.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 → 24 ส.ค. 2568 → 17 ธ.ค. 2568 | 2025-12-17 | 849 | 62.36 | 57.12 | -5.24 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 52.92 | 56.05 | 3.13 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 44.69 | 76.09 | 30.97 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 11.63 | 15.56 | 3.93 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 13.86 | 26.98 | 13.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 12.21 | 12.72 | 0.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 15.57 | 30.74 | 15.17 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 13.12 | 18.16 | 5.04 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 16.29 | 16.81 | 0.52 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 11.44 | 10.12 | -1.32 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1059000000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 8 ก.ค. 2568 | 2025-07-08 | 21 มิ.ย. 2571 | 2028-06-21 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 649200000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 25 ก.ค. 2568 | 2025-07-25 | 8 ก.ค. 2571 | 2028-07-08 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 649795800 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สส. | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 13 ก.ค. 2571 | 2028-07-13 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 643180999 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ส.ค. 2568 | 2025-08-01 | 15 ก.ค. 2571 | 2028-07-15 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมเสนอขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 886000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอลงนามสัญญา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13 ม.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 13.33 | 7.2 | -6.13 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 12.78 | 1.23 | -11.55 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 12.54 | 7.23 | -5.31 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม และพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+400-154+500; 161+800-167+800 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 31.2 | 26.66 | -4.54 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 649940377 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649200000 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 25 มิ.ย. 2568 | 2025-06-25 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 780 | 0.24 | 0 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่ป่าไม้
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649668910 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 65.47 | 55.35 | -10.12 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 → 18 พ.ค. 2568 | 2025-05-18 | 1699 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 68 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68 | (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 100 | 88.82 | -11.18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 58.19 | -41.81 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 1248 | 97.39 | 63.17 | -34.22 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 51.1 | 38.08 | -13.02 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 42.13 | 54.01 | 11.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 → 1 เม.ย. 2568 → 23 เม.ย. 2568 | 2025-04-23 | 714 | 100 | 83.29 | -16.71 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 | 0.68 | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 59.53 | 59.85 | 0.32 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 17.79 | 2.87 | -14.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 14.42 | 1.02 | -13.4 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 13.66 | 3.84 | -9.82 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 11.22 | 1.22 | -10 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 11.91 | 8.88 | -3.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 760000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 270000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+945-9+545 | 8.6 | 646000000 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 0.09 | 0 | -0.09 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 11.93 | 0.65 | -11.28 | ล่าช้าวิกฤต | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 648445746 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 14 ก.ย. 2570 | 2027-09-14 | 810 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 648176514 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 8 ม.ค. 2571 | 2028-01-08 | 900 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 41.88 | -58.12 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 99.34 | -0.66 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 63.35 | 63.6 | 0.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 85.95 | 85.24 | -0.71 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 19 ม.ค. 2569 | 2026-01-19 | 1005 | 80.58 | 80.76 | 0.18 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 12.03 | 8.28 | -3.75 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 11.69 | 6.51 | -5.18 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 732089000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 780 | 0.08 | 0.02 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 749748100 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 0.31 | 0.06 | -0.25 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 649993332 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 649997845 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมเสนอขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 93.95 | -6.05 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 58.52 | 53.08 | -5.44 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 54.76 | 81.98 | 27.22 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 100 | 89.41 | -10.59 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำแนวเขตทาง | ประสานการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติงดหรือลดค่าปรับเนื่องจาก โควิด-19 13 ต.ค. .66 - 14 เม.ย.68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 90.83 | 90.14 | -0.69 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกาศประกวดราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ค. 68 ส่งมอบงาน 4 มิ.ย. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 100 | 57.26 | -42.74 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 73.52 | 62.86 | -10.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 19.5 | 12.62 | -6.88 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 648645776 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 12 มิ.ย. 2568 | 2025-06-12 | 27 ม.ค. 2571 | 2028-01-27 | 960 | 0.11 | 0.06 | -0.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 745355000 | กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 4 ม.ค. 2571 | 2028-01-04 | 900 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 672000000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 679840000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 649590000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 15 มี.ค. 2571 | 2028-03-15 | 900 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 649641000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 14 เม.ย. 2571 | 2028-04-14 | 990 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 898986630 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 9 ก.ค. 2571 | 2028-07-09 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 57.69 | 99.04 | 41.35 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 → 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 809 | 96.24 | 96.12 | -0.12 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 56.37 | 94.44 | 38.07 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 71.21 | 76.48 | 5.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 76.87 | 90.3 | 13.43 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 68.77 | 99.3 | 30.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 13.3 | 8.35 | -4.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 11.56 | 4.08 | -7.48 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 15.38 | 30.16 | 14.78 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 25.37 | 43.56 | 18.19 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 11.43 | 34.93 | 23.5 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 7.51 | 8.17 | 0.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 799821000 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 ก.ค. 2571 | 2028-07-29 | 1080 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 849762000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.2 | 8 ก.ค. 2568 | 2025-07-08 | 21 มิ.ย. 2571 | 2028-06-21 | 1080 | 0.7 | 0 | -0.7 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 946039000 | กิจการร่วมค้า เคทีเอจี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 | 2023-06-02 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ก.พ. 68 ส่งมอบงานวันที่ 14 พ.ค. 68
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 | 2023-05-15 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ค. 68 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 | 99.94 | 99.92 | -0.02 | เป็นไปตามแผน |  | (ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (5 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68))
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 12.01 | 14.26 | 2.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 16.39 | 21.42 | 5.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 16.02 | 24.07 | 8.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 14.46 | 23.61 | 9.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ลงนามสัญญา 1 ส.ค. 2568 | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 891689500 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 0.08 | 0.08 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 871667600 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 719998305 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 674789000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 11 เม.ย. 2571 | 2028-04-11 | 1020 | 0.12 | 1.07 | 0.95 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409.512 | 3.01 | 674773000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 10 มิ.ย. 2571 | 2028-06-10 | 1080 | 0.11 | 1.11 | 1 | เป็นไปตามแผน
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 | 100 | 99.87 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68 | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | กรกฎาคม | 7 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (17 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย 68 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66 - 17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67, 15 พ.ย. 67 - 31 ม.ค 68, 1 ก.พ. 68-8 ก.พ.68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 | 2024-03-03 | 1256 | 100 | 99.22 | -0.78 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่าง จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ ถึง 7 ธ.ค. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 → 26 พ.ค. 2567 | 2024-05-26 | 1339 | 81.83 | 86.27 | 4.44 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 20 ส.ค. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 มิ.ย. 68 | ได้รับอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 → 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 1093 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 → 17 ก.พ. 69 |  | 1320 | 97.12 | 92.55 | -4.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 89.49 | 81.72 | -7.77 | ล่าช้าปานกลาง | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 73.37 | 58.18 | -15.19 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 77.21 | -22.79 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 80.85 | 50.29 | -30.56 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 83.2 | -16.8 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์,สาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 มี.ค. 68 ส่งมอบงาน 19 มี.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1267 | 95.56 | 87.14 | -8.42 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 65.16 | 36.94 | -28.22 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 57.88 | 25.28 | -32.6 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 51.77 | 58.19 | 6.42 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 40.21 | 20.52 | -19.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 68.92 | 57.74 | -11.18 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 68.42 | 98.25 | 29.83 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 76.43 | 34.66 | -41.77 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 73.13 | 64.04 | -9.09 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 → 17 ก.ค. 2568 → 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 846 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 ส.ค. 2568
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 73.08 | 80.27 | 7.19 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 → 10 เม.ย. 2568 | 2025-04-10 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 41.17 | 60.96 | 19.79 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 | 2026-01-27 | 944 | 74.51 | 72.91 | -1.6 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 97.7 | 98.88 | 1.18 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 | 2025-10-25 | 900 | 99.23 | 77.74 | -21.49 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 | 2025-07-12 | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 2568 ส่งมอบงาน 22 ส.ค. 2568
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 → 17 เม.ย. 2568 | 2025-04-17 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 มิ.ย. 68 ส่งมอบงาน7 ก.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 75.95 | 99.11 | 23.16 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 16.16 | 12.79 | -3.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 12.52 | 17.43 | 4.91 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 15.43 | 12.64 | -2.79 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 14.39 | 18.63 | 4.24 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 15.49 | 12.15 | -3.34 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 36.36 | 56.14 | 19.78 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 35.31 | 12.41 | -22.9 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม , ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 34.41 | 26.12 | -8.29 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388-51+325; 49+200-56+645 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 13.08 | 13.69 | 0.61 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805-25+350; 24+425-34+200 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 34.6 | 25.09 | -9.51 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 15.29 | 18.03 | 2.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 26 | 95.2 | 69.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 24.51 | 35.93 | 11.42 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 25.8 | 18.78 | -7.02 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-17+300; 15+000-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดิเวลลอปเมนท์ จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 20.1 | 20.11 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 → 3 พ.ย. 2568 | 2025-11-03 | 465 | 77.65 | 78.07 | 0.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 70.2 | 60.46 | -9.74 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 38.26 | 3.53 | -34.73 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 26.58 | 27.93 | 1.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148-31+331 | 7.18 | 699679900 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 14.05 | 11.21 | -2.84 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 16.73 | 2.28 | -14.45 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 11.2 | 13.16 | 1.96 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 18.33 | 14.2 | -4.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 24.58 | 20.19 | -4.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 20.47 | 16.4 | -4.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 16.77 | 21.48 | 4.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 20.01 | 28.46 | 8.45 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 22.93 | 19.78 | -3.15 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 28.59 | 21.54 | -7.05 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 16.05 | 16.34 | 0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 24.53 | 9.82 | -14.71 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 15.13 | 17.82 | 2.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟและกรมชลประทาน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 844116000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0.21 | 0.03 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 619550000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0.11 | 0 | -0.11 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 625106123 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0.29 | 0.06 | -0.23 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 639450000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0.77 | 0.49 | -0.28 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 600350000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0.1 | 0 | -0.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 924532674 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 14 ก.ค. 2571 | 2028-07-14 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 669485175 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.1 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 4 ต.ค. 2570 | 2027-10-04 | 840 | 0.37 | 0.12 | -0.25 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+990-53+900 | 10 | 789200000 | กิจการค้าร่วม TKC 2025 | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 650000000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 9 ส.ค. 2568 | 2025-08-09 | 26 ธ.ค. 2570 | 2027-12-26 | 870 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 870000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 798434834 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 900 | 1.17 | 0.03 | -1.14 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350-31+030; 31+300-35+636 | 6.02 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 424845074 | บริษัท ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 720 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 649469199 | กิจการร่วมค้า เอสบีพี | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 พ.ย. 2570 | 2027-11-03 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 62+443-75+693 | 13.25 | 764477700 | กิจการร่วมค้า บีพีซีที | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 17 พ.ย. 2570 | 2027-11-17 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 942725000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 4 พ.ค. 2571 | 2028-05-04 | 990 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 649666000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 มิ.ย. 2570 | 2027-06-08 | 720 | 1.35 | 0.09 | -1.26 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 649747716 | บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 ก.ค. 2570 | 2027-07-08 | 750 | 0.62 | 0.14 | -0.48 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 449789000 | บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 9 มิ.ย. 2570 | 2027-06-09 | 660 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416-137+525; 149+853-159+846 | 14.3 | 649260000 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 17 ก.ย. 2570 | 2027-09-17 | 780 | 0.25 | 0.03 | -0.22 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 649775130 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 0.71 | 0.06 | -0.65 | เป็นไปตามแผน | ติดป่าไม้
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 649539230 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 0.22 | 0.17 | -0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดป่าไม้
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 419400000 | บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จก. | สท.1 | 21 ส.ค. 2568 | 2025-08-21 | 9 ต.ค. 2570 | 2027-10-09 | 780 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 683605300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 18 ต.ค. 2570 | 2027-10-18 | 840 | 0.4 | 0.42 | 0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 645772000 | กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR) | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 6 พ.ย. 2570 | 2027-11-06 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+00-204+091 | 19.09 | 899277000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 18 ก.ค. 2568 | 2025-07-18 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 960 | 0.06 | 0.06 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 699783747 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 20 ก.ค. 2570 | 2027-07-20 | 720 | 0.08 | 0.02 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าดำเนินการ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 889170411 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 10 เม.ย. 2571 | 2028-04-10 | 990 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 649839900 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 16 ม.ค. 2571 | 2028-01-16 | 930 | 0.62 | 0.36 | -0.26 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 649390000 | กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture) | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 0.77 | 0.06 | -0.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 329200000 | บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 6 เม.ย. 2570 | 2027-04-06 | 630 | 2.18 | 2.35 | 0.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 23+485-26+300; 29+200-29+900; 34+000-53+700; 55+455-56+000 | 23.76 | 691985000 | บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 0.27 | 0.32 | 0.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+700-86+000 | 16.3 | 892576889 | บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 29 ก.ค. 2571 | 2028-07-29 | 1080 | 0.08 | 0.01 | -0.07 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 641365000 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 0.26 | 0.28 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 638510000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 1.16 | 0.11 | -1.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 647077400 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุ่นกี่พืชผลพาณิชย์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 510 | 0.13 | 0.13 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 883140000 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 0.19 | 0.04 | -0.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 649549000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 10 พ.ย. 2570 | 2027-11-10 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 649290000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 9 ม.ค. 2571 | 2028-01-09 | 870 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 23 ต.ค. 2569 | 2026-10-23 | 480 | 2.15 | 0.16 | -1.99 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+824-0+000 |  | 641238000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สส. | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 23 มิ.ย. 71 |  | 1080 | 0.72 | 0.21 | -0.51 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 444200000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.2 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 660 | 0.22 | 0.22 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 24+237.544 - 46+277.544 | 22.04 | 649484373 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 16 ก.ค. 2570 | 2027-07-16 | 750 | 0.05 | 0.05 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 645545000 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 มิ.ย. 2568 | 2025-06-26 | 13 ก.ย. 2570 | 2027-09-13 | 810 | 1.84 | 2.8 | 0.96 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 859467660 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 28 มิ.ย. 2568 | 2025-06-28 | 11 มิ.ย. 2571 | 2028-06-11 | 1080 | 0.57 | 0.13 | -0.44 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 649890200 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 7 ต.ค. 2570 | 2027-10-07 | 780 | 0.04 | 0.04 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 895265000 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 0.03 | 0.03 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 มิ.ย. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 | 2025-07-06 | 1382 | 100 | 73.19 | -26.81 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | แจ้งรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้รับงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 5 ส.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 66.03 | 70.6 | 4.57 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 36.63 | 65.15 | 28.52 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 46.57 | 65.6 | 19.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 148+000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 56.12 | 69.66 | 13.54 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 | 2026-08-27 | 1080 | 43.32 | 44.13 | 0.81 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด)(ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 772 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 86.63 | 86.64 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 52.53 | 67.98 | 15.45 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+838 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 750 | 97.02 | 97.89 | 0.87 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประชุมหาแนวทางแก้ไข
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+550 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 → 24 ส.ค. 2568 → 17 ธ.ค. 2568 | 2025-12-17 | 849 | 69.88 | 60.79 | -9.09 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 57.51 | 58.1 | 0.59 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 49.95 | 80.31 | 30.97 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 12.99 | 17.23 | 4.24 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 15.8 | 27.54 | 11.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 13.78 | 13.14 | -0.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประชุมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 17.78 | 33.42 | 15.64 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 15.02 | 25 | 9.98 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 18.63 | 19.09 | 0.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | แจ้งหน่วยงานรื้อย้าย
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 12.9 | 11.21 | -1.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+678-33+109 |  | 1059000000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 18+000 |  | 649791700 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+800 |  | 860000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 100500 |  | 900000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 3000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89600 |  | 649200000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 25 ก.ค. 2568 | 2025-07-25 | 8 ก.ค. 2571 | 2028-07-08 | 1080 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [7 empty] | 0 | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [7 empty] | 0 | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+700 |  | 650000000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 41+390-4+737 |  | 649795800 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สส. | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 13 ก.ค. 2571 | 2028-07-13 | 1080 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 0+000-2+000 |  | 920000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900-16+345 |  | 643180999 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ส.ค. 2568 | 2025-08-01 | 15 ก.ค. 2571 | 2028-07-15 | 1080 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 331+100 |  | 1050000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 886000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1600000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13 ม.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 14.84 | 9.78 | -5.06 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 13.4 | 1.46 | -11.94 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000-46+550; 46+100-49+770 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 14.53 | 11.26 | -3.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม และพื้นที่ทับซ้อนการรถไฟฯ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+400-154+500; 161+800-167+800 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 35.35 | 30.06 | -5.29 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 649940377 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ติด EIA
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649200000 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 25 มิ.ย. 2568 | 2025-06-25 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 780 | 1.3 | 0.09 | -1.21 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่ป่าไม้
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649100000 | กิจการร่มค้า KRR | สท.2 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 18 ก.ย. 2570 | 2027-09-18 | 750 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 660483236 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 0.19 | 0.01 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 670000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 660000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ เม.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 73.07 | 56.22 | -16.85 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 → 18 พ.ค. 2568 | 2025-05-18 | 1699 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 พ.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 68 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68 | (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 96.24 | 89.86 | -6.38 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 59.01 | -40.99 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 35+500-35+500 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 1248 | 100 | 64.72 | -35.28 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมแก้ไขในส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 55.18 | 41.49 | -13.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 74+650 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 46.03 | 55.44 | 9.41 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ ปรับแบบ | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 → 1 เม.ย. 2568 → 8 ก.ย. 2568 | 2025-09-08 | 714 | 100 | 96.26 | -3.74 | เป็นไปตามแผน | ติดขัดสาธารณูปโภค | ประชุมหารือระหว่างโครงการ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 | 0.68 | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 66.75 | 63.36 | -3.39 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุมัติเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 21.88 | 2.91 | -18.97 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 18.09 | 1.07 | -17.02 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 15.47 | 6.16 | -9.31 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 12.3 | 1.76 | -10.54 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 13.6 | 10.59 | -3.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 749760000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 749900000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 มิ.ย. 2571 | 2028-06-07 | 1020 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 749600000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 749670000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 759490000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 759750000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 256000000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 14 พ.ค. 2570 | 2027-05-14 | 630 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 10+000-14+000 | 4 | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอลงนาม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+945-9+545 | 8.6 | 646000000 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 0.21 | 0.12 | -0.09 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 648310000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 820000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอลงนาม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 24+930-31+000 |  | 879870000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 0.01 | 0.01 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 400000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 12.77 | 0.84 | -11.93 | ล่าช้าวิกฤต | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 648445746 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 14 ก.ย. 2570 | 2027-09-14 | 810 | 0.32 | 0.14 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 648176514 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 8 ม.ค. 2571 | 2028-01-08 | 900 | 0.1 | 0.04 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม,
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+153-31+335 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 44.48 | -55.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 68.19 | 71.05 | 2.86 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 88.92 | 87.77 | -1.15 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 19 ม.ค. 2569 | 2026-01-19 | 1005 | 84.71 | 83.91 | -0.8 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 8+000-21+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 13.95 | 9 | -4.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 21+500-35+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 13.34 | 7.72 | -5.62 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 732089000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 780 | 0.39 | 0.1 | -0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 749748100 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 1.64 | 0.15 | -1.49 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 639910000 | กิจการร่วมค้า สหพร้อม | สท.2 | 27 ส.ค. 2568 | 2025-08-27 | 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 640541851 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 96.89 | 96.08 | -0.81 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | ประชุมเร่งรัด, รื้อย้าย, ส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับถึง 14 มิ.ย. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 61.4 | 56.14 | -5.26 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+608-0+608 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 57.01 | 82.8 | 25.79 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ของการรถไฟ | อยู่ระหว่างรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 100 | 90.57 | -9.43 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 2 พ.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 | 96.68 | 94.98 | -1.7 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 196800 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 10685 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ค. 68 ส่งมอบงาน 4 มิ.ย. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 100 | 59.62 | -40.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | ขอปรับปรุงแบบ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 77.97 | 68.7 | -9.27 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ พ.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 22.25 | 16.42 | -5.83 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 648645776 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 12 มิ.ย. 2568 | 2025-06-12 | 27 ม.ค. 2571 | 2028-01-27 | 960 | 0.19 | 0.11 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 745355000 | กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 4 ม.ค. 2571 | 2028-01-04 | 900 | 0.13 | 0.05 | -0.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 672000000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 0.3 | 0.04 | -0.26 | เป็นไปตามแผน | ประเทศเป็นเขตประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 679840000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 0.19 | 0 | -0.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 649590000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 15 มี.ค. 2571 | 2028-03-15 | 900 | 0.09 | 0 | -0.09 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 649641000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 14 เม.ย. 2571 | 2028-04-14 | 990 | 0.1 | 0.05 | -0.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 898986630 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 9 ก.ค. 2571 | 2028-07-09 | 1080 | 0.11 | 0.04 | -0.07 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 63.07 | 99.59 | 36.52 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 → 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 809 | 100 | 97.21 | -2.79 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 59.96 | 96.87 | 36.91 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 71.61 | 80.16 | 8.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 82.98 | 95.72 | 12.74 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 72.98 | 99.47 | 26.49 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 8+000-23+500 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 15.23 | 10.03 | -5.2 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 23+500-38+700 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 13.1 | 5.43 | -7.67 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-21+860; 7+917-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 16.78 | 35.13 | 18.35 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 28.15 | 48.05 | 19.9 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 12.89 | 40.48 | 27.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 12.23 | 9.99 | -2.24 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 799821000 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 ก.ค. 2571 | 2028-07-29 | 1080 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 849762000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.2 | 8 ก.ค. 2568 | 2025-07-08 | 21 มิ.ย. 2571 | 2028-06-21 | 1080 | 1.4 | 0.49 | -0.91 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 946039000 | กิจการร่วมค้า เคทีเอจี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 | 2023-06-02 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ก.พ. 68 ส่งมอบงานวันที่ 14 พ.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 | 2023-05-15 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ค. 68 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 6 ส.ค. 68
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 13.8 | 15.61 | 1.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 18.11 | 23.92 | 5.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 18.35 | 25.15 | 6.8 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 16.39 | 26.8 | 10.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 891689500 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 0.19 | 0.19 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 871667600 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 0.2 | 0.06 | -0.14 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 712999000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 0.2 | 0 | -0.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 674789000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 11 เม.ย. 2571 | 2028-04-11 | 1020 | 0.36 | 1.34 | 0.98 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409.512 | 3.01 | 674773000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 10 มิ.ย. 2571 | 2028-06-10 | 1080 | 0.38 | 1.18 | 0.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 680000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 137+000 (ทล.3) |  | 391265000 | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2568 | 2025-08-28 | 15 พ.ย. 2570 | 2027-11-15 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 106000 |  | 880000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46540 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 58400 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 9+731-13+981 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 19 ส.ค. 68 | ปรับแนวก่อสร้าง ได้รับอนุมัติค่าปรับ 0 (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68 | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | สิงหาคม | 8 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563) | ศรีสะเกษ | 235+705-249+500 | 13.8 | 659128800 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 4 ก.ค. 2563 | 2020-07-04 | 18 มิ.ย. 2566 → 21 พ.ย. 2566 → 5 ม.ค. 2567 | 2024-01-05 | 1281 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 25 ต.ค. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563) | พิจิตร | 142+000-172+900 | 30.9 | 1413650000 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 9 ก.ย. 2566 → 16 ต.ค. 2566 | 2023-10-16 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 10 มิ.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (17 ต.ค. 66 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 18+000-41+000 | 23 | 1113164400 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ส.ค. 2563 | 2020-08-22 | 9 ธ.ค. 2565 → 15 ม.ค. 2566 | 2023-01-15 | 877 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 เม.ย 68 | ปรับร้อยละ 0 (16 ม.ค. 66 - 17 ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67, 15 พ.ย. 67 - 31 ม.ค 68, 1 ก.พ. 68-8 ก.พ.68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 1+121-9+239 | 8.12 | 798500000 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 11 มิ.ย. 2566 → 27 ม.ค. 2567 → 3 มี.ค. 2567 → 2 ก.พ. 2567 | 2024-02-02 | 1226 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 11 ก.ย. 68 ส่งมอบงาน 21 ก.ย. 68 | งด/ลดค่าปรับ ถึง 7 ธ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 | 2024-05-19 | 1332 | 82.56 | 86.94 | 4.38 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 20 ส.ค. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 / 225 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 0+000-1+100 | 1.1 | 949000000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 6 ก.ย. 2567 → 19 ต.ค. 2567 | 2024-10-19 | 1123 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 มิ.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564) | นครสวรรค์ | 11+200-15+267 | 4.07 | 968233000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2564 | 2021-09-28 | 11 ก.ย. 2567 → 4 ม.ค. 2568 → 16 มี.ค. 2568 | 2025-03-16 | 1266 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 20 พ.ค. 68 | ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) | กระบี่ | 970+108-977+625 | 7.52 | 599332699 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.1 | 3 ส.ค. 2565 | 2022-08-03 | 17 มิ.ย. 2568 → 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 1093 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 → 17 ก.พ. 69 |  | 1320 | 98.41 | 93.55 | -4.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564) | นครราชสีมา | 25+660-26+063; 26+900-27+660; 28+245-48+000 | 20.92 | 899300000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 5 มี.ค. 2567 | 2024-03-05 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68 ส่งมอบงาน 24 ม.ค. 68 | ได้รับอนุมัติงด/ลดค่าปรับ (6 มี.ค. 67 - 15 ม.ค. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 93.46 | 82.4 | -11.06 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 4+300-17+700 | 13.4 | 549415000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 11 ส.ค. 2564 | 2021-08-11 | 29 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 795 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 67 ส่งมอบงาน 15 ต.ค. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 79.8 | 59.17 | -20.64 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 79.34 | -20.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) | ลำพูน | 119+820-136+000 | 16.18 | 794279950 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 17 ธ.ค. 2564 | 2021-12-17 | 4 พ.ค. 2567 → 24 ธ.ค. 2567 → 21 ม.ค. 2568 | 2025-01-21 | 1132 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 84.25 | 53.55 | -30.7 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติคิดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 201 | บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564) | เลย | 269+000-272+100; 274+650-286+500; 289+400-295+005 | 20.56 | 898819629 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 6 มิ.ย. 2567 → 14 พ.ย. 2568 | 2025-11-14 | 1516 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 31 ก.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3481 | บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย (ปี 2564) | ปราจีนบุรี | 26+800-34+800 | 8 | 620661802 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 3 ก.ย. 2564 | 2021-09-03 | 21 พ.ย. 2566 → 24 มี.ค. 2567 | 2024-03-24 | 934 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 67 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1023 | แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564) | แพร่ | 23+000-33+500; 35+700-40+650; 43+000-53+447.067; 54+600-55+860; 57+425-59+500; 62+000-64+000; 65+000-77+267.933 | 43.5 | 947147000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2564 | 2021-09-14 | 29 มิ.ย. 2567 | 2024-06-29 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 มิ.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 100 | 83.73 | -16.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4055 | บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) | นราธิวาส | 24+700-30+500; 33+552-36+000 | 8.25 | 158947818 | บริษัท อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 29 ต.ค. 2565 → 13 พ.ย. 2565 | 2022-11-13 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2032 | บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) | นครพนม | 0+000-28+000 | 28 | 979437479 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 12 เม.ย. 2568 | 2025-04-12 | 1333 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 มี.ค. 68 ส่งมอบงาน 19 มี.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1267 | 96.72 | 89.04 | -7.69 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1091 | พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) | พะเยา | 58+800-72+000 | 13.2 | 197999000 | กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP | สท.1 | 16 ก.พ. 2566 | 2023-02-16 | 8 ส.ค. 2567 → 31 มี.ค. 2568 | 2025-03-31 | 775 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 13 พ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 70.67 | 40.73 | -29.94 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค , ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 63.34 | 26.67 | -36.67 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 55.7 | 61.23 | 5.53 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 46.03 | 22.69 | -23.34 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 76.34 | 63.49 | -12.85 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 74.71 | 99.19 | 24.48 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 (ปี2566) | ศรีสะเกษ | 22+000-35+000 | 13 | 519468136 | บริษัท กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 15 มี.ค. 2566 | 2023-03-15 | 3 มี.ค. 2568 | 2025-03-03 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 67 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+000-14+825 | 5.82 | 248000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา | สท.2 | 4 มี.ค. 2566 | 2023-03-04 | 24 ส.ค. 2567 → 7 ก.ย. 2567 → 16 พ.ย. 2567 → 23 พ.ย. 2567 | 2024-11-23 | 631 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 9 ธ.ค. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 81.73 | 38.93 | -42.8 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 79.74 | 69.05 | -10.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1048 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม (ปี2566) | สุโขทัย | 54+000-63+575; 65+550-71+300 | 15.32 | 699495000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 18 มิ.ย. 2568 → 2 ก.ค. 2568 → 17 ก.ค. 2568 → 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 846 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 ส.ค. 68 ส่งมอบงาน 9 ก.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 78.72 | 83.94 | 5.22 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 352 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (ปี2566) | ปทุมธานี | 16+700-22+200 | 5.5 | 269599010 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 9 พ.ค. 2568 | 2025-05-09 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 5 มิ.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 86+000-100+000 | 14 | 559148443 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 15 พ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 100+000-114+000 | 14 | 559153000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 29 มี.ค. 2566 | 2023-03-29 | 16 เม.ย. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2025-05-15 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 13 พ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (ปี2566) | ลำพูน | 60+600-74+500 | 13.9 | 647515000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 12 มี.ค. 2568 → 2 เม.ย. 2568 → 10 เม.ย. 2568 | 2025-04-10 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 10 เม.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500,; 31+500-44+500,; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 44.04 | 63.12 | 19.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 966 | 79.72 | 75.69 | -4.04 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566) | มหาสารคาม | 6+354-10+600; 13+370-18+900; 23+620-26+700; 30+000-33+040 | 15.9 | 819386711 | บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | สท.2 | 18 มี.ค. 2566 | 2023-03-18 | 31 ธ.ค. 2568 | 2025-12-31 | 1020 | 98.59 | 99.86 | 1.27 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 → 23 พ.ย. 2568 | 2025-11-23 | 929 | 99.74 | 82.96 | -16.78 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1074 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน (ปี2566) | กำแพงเพชร | 30+175-41+650 | 11.48 | 519519000 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอส | สท.2 | 25 เม.ย. 2566 | 2023-04-25 | 12 ก.ค. 2568 → 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 839 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 2568 ส่งมอบงาน 22 ส.ค. 2568
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 9+050-19+100; 20+200-25+157 | 15.01 | 628993200 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 | 2025-03-19 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 1 พ.ย. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3208 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566) | ราชบุรี | 25+656-40+656 | 15 | 629793640 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 31 มี.ค. 2566 | 2023-03-31 | 19 มี.ค. 2568 → 17 เม.ย. 2568 | 2025-04-17 | 749 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 24 มิ.ย. 68 ส่งมอบงาน 7 ก.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 80.63 | 99.44 | 18.81 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1124 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566) | แพร่ | 1+600-9+100; 11+450-27+500; 29+000-30+000; 49+500-41+280 | 26.33 | 549500000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 20 มิ.ย. 2566 | 2023-06-20 | 8 มิ.ย. 2568 | 2025-06-08 | 720 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 ส.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 21 ก.ย. 2570 | 2027-09-21 | 1080 | 19.29 | 15.44 | -3.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 14.91 | 19.95 | 5.04 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 17.52 | 16.29 | -1.23 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 16.99 | 21.86 | 4.87 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 17.3 | 15.23 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 46.33 | 61.56 | 15.22 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 44.62 | 14.41 | -30.21 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม , ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 42.34 | 28.13 | -14.21 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388.000 -; 49+200.000 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 15.3 | 14.42 | -0.89 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805.000 -; 24+425.000 ,; 25+350.000 -; 34+200.000 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 39.34 | 27.48 | -11.86 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 16.01 | 18.87 | 2.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 | 26 | 97.72 | 71.72 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 27.17 | 41.9 | 14.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 29.96 | 30.49 | 0.53 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-15+000,; 17+300-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะวงศ์กรุ๊ป จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 22.65 | 21.93 | -0.72 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 → 3 พ.ย. 2568 | 2025-11-03 | 465 | 91.91 | 91.98 | 0.07 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 80.98 | 66.12 | -14.86 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | กิจการค้าร่วม บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 44.47 | 4.01 | -40.47 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 31.8 | 32.85 | 1.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 699679900 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 15.89 | 13.05 | -2.84 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 19.02 | 2.32 | -16.69 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 13.8 | 16.68 | 2.88 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 21.23 | 17.27 | -3.96 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 29.37 | 25.08 | -4.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 21.88 | 19.39 | -2.49 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 18.76 | 25.9 | 7.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 23.4 | 32.05 | 8.65 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 25.01 | 24.06 | -0.95 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 32.54 | 24.81 | -7.72 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 17.7 | 16.83 | -0.87 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 27.85 | 13.32 | -14.53 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 16.57 | 19 | 2.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 844116000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 1.03 | 0.09 | -0.94 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 619550000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 1.55 | 0 | -1.55 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 616400000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0.56 | 0.18 | -0.38 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 639450000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 1.55 | 0.75 | -0.8 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 600350000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 0.28 | 0.03 | -0.25 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 924532674 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 14 ก.ค. 2571 | 2028-07-14 | 1080 | 1.04 | 0.12 | -0.93 | เป็นไปตามแผน | ติดขออนุญาตการรถไฟ และกรมชลประทาน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 669485175 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.1 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 4 ต.ค. 2570 | 2027-10-04 | 840 | 1.12 | 0.56 | -0.55 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 274495517 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 28 พ.ค. 2570 | 2027-05-28 | 630 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดป่าไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+400.000 -; 47+000.000 ,; 47+500.000 -; 53+900.000 | 10 | 789200000 | กิจการค้าร่วม TKC 2025 | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 0.24 | 0.03 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 649800000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 9 ส.ค. 2568 | 2025-08-09 | 26 ธ.ค. 2570 | 2027-12-26 | 870 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1089300000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 0.05 | 0.01 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 852000000 | กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 31 ธ.ค. 2570 | 2027-12-31 | 840 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 649798900 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 840 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 798434834 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 900 | 2.32 | 0.11 | -2.21 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350.000 -; 35+366.000 | 6.02 | 649803000 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 0.23 | 0.02 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 424845074 | บริษัท ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 720 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 649469199 | กิจการร่วมค้า เอสบีพี | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 พ.ย. 2570 | 2027-11-03 | 810 | 0.34 | 0.04 | -0.3 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 63+400.000 -; 76+650.000 | 13.25 | 764477700 | กิจการร่วมค้า บีพีซีที | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 17 พ.ย. 2570 | 2027-11-17 | 810 | 0.09 | 0.03 | -0.06 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 942725000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 4 พ.ค. 2571 | 2028-05-04 | 990 | 0.04 | 0.04 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 649666000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 มิ.ย. 2570 | 2027-06-08 | 720 | 2.89 | 0.13 | -2.75 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 649747716 | บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 ก.ค. 2570 | 2027-07-08 | 750 | 2.5 | 0.19 | -2.3 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้ , ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 449789000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 9 มิ.ย. 2570 | 2027-06-09 | 660 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416.000 -; 137+725.000,; 149+853.000 -; 159+846.000 | 14.3 | 649260000 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 17 ก.ย. 2570 | 2027-09-17 | 780 | 0.71 | 0.08 | -0.63 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 649775130 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 1.99 | 0.09 | -1.89 | เป็นไปตามแผน | ติดป่าไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 649539230 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 0.71 | 0.36 | -0.35 | เป็นไปตามแผน | ติดป่าไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 419400000 | บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จก. | สท.1 | 21 ส.ค. 2568 | 2025-08-21 | 9 ต.ค. 2570 | 2027-10-09 | 780 | 0.11 | 0.09 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 683605300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 18 ต.ค. 2570 | 2027-10-18 | 840 | 0.95 | 0.98 | 0.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 645772000 | กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR) | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 6 พ.ย. 2570 | 2027-11-06 | 810 | 0.18 | 0.05 | -0.13 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+000.000 -; 204+091.000 | 19.09 | 899277000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 18 ก.ค. 2568 | 2025-07-18 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 960 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 699783747 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 20 ก.ค. 2570 | 2027-07-20 | 720 | 0.18 | 0.13 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าดำเนินการสร้างสะพานในพื้นที่กรมชลประทาน , ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 889170411 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 10 เม.ย. 2571 | 2028-04-10 | 990 | 0.58 | 0.18 | -0.4 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 649839900 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 16 ม.ค. 2571 | 2028-01-16 | 930 | 1.1 | 0.51 | -0.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตนำไม้ออกจากเขตทาง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 649390000 | กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture) | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 1.95 | 0.09 | -1.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 329200000 | บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 6 เม.ย. 2570 | 2027-04-06 | 630 | 4.17 | 5.84 | 1.67 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 20+300-26+145; 34+185-38+300; 39+800-53+600 | 23.76 | 691985000 | บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 21 มิ.ย. 2570 | 2027-06-21 | 720 | 0.72 | 0.74 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+620.000 -; 85+920.000 | 16.3 | 892576889 | บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 29 ก.ค. 2571 | 2028-07-29 | 1080 | 0.62 | 0.12 | -0.5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 641365000 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 0.62 | 0.58 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 638510000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 2.36 | 0.62 | -1.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 647077400 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุ่นกี่พืชผลพาณิชย์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 510 | 1.54 | 0.61 | -0.93 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 883140000 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 0.3 | 0.3 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 649549000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 10 พ.ย. 2570 | 2027-11-10 | 810 | 0.83 | 0.84 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 649290000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 9 ม.ค. 2571 | 2028-01-09 | 870 | 0.52 | 0.06 | -0.46 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 23 ต.ค. 2569 | 2026-10-23 | 480 | 4.79 | 1.18 | -3.61 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+250.000 - 10+800.000 |  | 641238000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สส. | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 23 มิ.ย. 71 |  | 1080 | 1.45 | 0.27 | -1.18 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 444200000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.2 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 660 | 1.41 | 0.52 | -0.89 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 649480000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 28 ก.ค. 2571 | 2028-07-28 | 1050 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 649160000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 24+237.544 - 46+277.544 | 22.04 | 649484373 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 16 ก.ค. 2570 | 2027-07-16 | 750 | 0.12 | 0.19 | 0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 645545000 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 มิ.ย. 2568 | 2025-06-26 | 13 ก.ย. 2570 | 2027-09-13 | 810 | 3.67 | 3.32 | -0.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 859467660 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 28 มิ.ย. 2568 | 2025-06-28 | 11 มิ.ย. 2571 | 2028-06-11 | 1080 | 1.33 | 0.22 | -1.11 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 649890200 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 7 ต.ค. 2570 | 2027-10-07 | 780 | 0.1 | 0.1 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 895265000 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 35 | ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564) | สมุทรสาคร | 37+600-37+623; 0+000-0+656.25 | 1 | 595000000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน) | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 2 ส.ค. 2567 → 24 พ.ย. 2567 | 2024-11-24 | 1194 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 290 / 304 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564) | นครราชสีมา | 16+500-19+500; 117+000-120+000 | 1 | 1578014300 | กิจการร่วมค้า พี ซี | สส. | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ก.พ. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 69+700-72+300 | 1 | 145888000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 มิ.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 72+353.650-73+129.245 | 1 | 145280000 | กิจการร่วมค้า UEC-WGE | สส. | 27 ส.ค. 2564 | 2021-08-27 | 16 ส.ค. 2566 → 15 ก.ค. 2567 | 2024-07-15 | 1054 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 9 เม.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 | 2025-07-06 | 1382 | 100 | 78.16 | -21.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดขัดสาธารณูปโภค, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำเขตทาง | งดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) | เพชรบุรี | 168+920-169+314.931 | 1 | 99980000 | บริษัท เพชรพลัง จำกัด | สส. | 19 ส.ค. 2564 | 2021-08-19 | 8 ส.ค. 2566 → 29 ต.ค. 2567 | 2024-10-29 | 1168 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 5 ส.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | M6/นม.1120 | ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564) | พระนครศรีอยุธยา | 195+250-195+950; 3+000-4+000; 0+000-0+550 | 1 | 383700000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สส. | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 → 6 มี.ค. 2567 → 11 เม.ย. 2567 | 2024-04-11 | 939 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 68.35 | 73.12 | 4.76 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 38.34 | 67.73 | 29.39 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 49.75 | 69.21 | 19.46 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 147+371.690 -; 148+552.690; 0+000.000 -; 0+100.000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 60.44 | 72.17 | 11.73 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 → 25 ก.ย. 2569 | 2026-09-25 | 1109 | 45.63 | 44.82 | -0.81 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกห้วยตะแปด)(ปี2566) | เพชรบุรี | 9+700- 11+200 |  | 227240000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ | สส. | 13 มิ.ย. 2566 | 2023-06-13 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 772 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 29 ก.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 92.95 | 89.23 | -3.72 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 53.73 | 74.19 | 20.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+000.000 -; 17+600.000 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 → 5 ต.ค. 2568 → 12 ต.ค. 2568 | 2025-10-12 | 779 | 99.05 | 100 | 0.95 | แล้วเสร็จ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+552.00 -; 20+721.00 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 → 24 ส.ค. 2568 → 17 ธ.ค. 2568 → 1 ม.ค. 2569 | 2026-01-01 | 864 | 77.77 | 70.13 | -7.64 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 63.3 | 60.83 | -2.47 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 56.15 | 86.02 | 29.87 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 14.46 | 18.41 | 3.95 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรื้อย้าย
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 17.75 | 30.78 | 13.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 15.12 | 16.8 | 1.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 402 ตัด 4027 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (ปี2567) | ภูเก็ต | 34+680 |  | 2380000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกโครงการ ฯ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 19.99 | 38.6 | 18.6 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 16.62 | 27.82 | 11.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 20.96 | 21.11 | 0.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 14.64 | 14.78 | 0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+457.552 -; 33+109.987 |  | 1059000000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 620000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 17+000 -19+000; 0+000-0+354.627 |  | 649791700 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0.36 | 0.1 | -0.26 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+140 - 99+700 |  | 856897000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 99+700 - 103+350 |  | 892670000 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 1+250.000 -; 3+600.000 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89+200 - 90+500.000; 86+017 - 87+700.000 |  | 649200000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 25 ก.ค. 2568 | 2025-07-25 | 8 ก.ค. 2571 | 2028-07-08 | 1080 | 0.75 | 2.21 | 1.46 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+290.000 -; 332+850.000; 0+250.000-2848.000 |  | 649493000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 39+000 -43+000; 3+500 + 5+800 |  | 649795800 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สส. | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 13 ก.ค. 2571 | 2028-07-13 | 1080 | 0.09 | 0.1 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 10+000 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 52+068.580 -; 52+957.000; 0+000 - 0+875 |  | 919640800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตัคชั่น จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 0.08 | 0.04 | -0.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900.000 -; 16+345.662; 6+922.000-7+418.000 |  | 643180999 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ส.ค. 2568 | 2025-08-01 | 15 ก.ค. 2571 | 2028-07-15 | 1080 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 |  | 430000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 448999990 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 326+900 - 331+900; 8+825 -11+615 |  | 1034674400 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 0.03 | 0.03 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 309+107-312+000 |  | 886000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900-463+640 | 2.74 | 1567000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 0.21 | 0.01 | -0.2 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 31300 |  | 250000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 21+381-29+540 | 8.16 | 325993000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 10 มี.ค. 2565 → 8 เม.ย. 2565 | 2022-04-08 | 569 | 100 | 49.52 | -50.48 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 29+540-39+400 | 9.86 | 325992000 | บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | สท.1 | 17 ก.ย. 2563 | 2020-09-17 | 9 เม.ย. 2565 → 8 พ.ค. 2565 | 2022-05-08 | 599 | 100 | 38.59 | -61.41 | ล่าช้าวิกฤต | บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดการก่อสร้างทำให้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 415 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563) | สุราษฎร์ธานี | 47+300-48+161 | 0.86 | 363600000 | บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2563 | 2020-09-18 | 6 ธ.ค. 2565 → 12 ม.ค. 2566 | 2023-01-12 | 847 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (13 ม.ค. 66 - 17 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 16.08 | 13.29 | -2.79 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 14.02 | 1.91 | -12.11 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000.000 -; 46+255.000 ,; 46+585.000 -; 49+650.000 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 16.51 | 13.01 | -3.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+400-154+500; 161+800-167+800 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 39.91 | 33.82 | -6.09 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 649940377 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ติด EIA
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649200000 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 25 มิ.ย. 2568 | 2025-06-25 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 780 | 2.36 | 0.24 | -2.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649100000 | กิจการร่มค้า KRR | สท.2 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 18 ก.ย. 2570 | 2027-09-18 | 750 | 0.22 | 0.08 | -0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 660483236 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 0.7 | 0.13 | -0.56 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 667934838 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 25 ก.ย. 2570 | 2027-09-25 | 750 | 0.27 | 0.02 | -0.25 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 657250700 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 21 ก.ค. 2571 | 2028-07-21 | 1050 | 0.24 | 0.02 | -0.22 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.873 | 12.76 | 1265406463 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2562 | 2019-08-23 | 6 ส.ค. 2565 → 10 ก.ค. 2566 → 28 ส.ค. 2566 | 2023-08-28 | 1467 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค. 67 | ปรับร้อยละ 0 (29 ส.ค. 66 - 22 ต.ค. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3902 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562) | พระนครศรีอยุธยา | 73+800-86+559.87 | 12.76 | 1090220000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2562 | 2019-06-27 | 10 มิ.ย. 2565 → 28 ก.ค. 2565 | 2022-07-28 | 1128 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 11 เม.ย. 68 | ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67) งด/ลดค่าปรับ (23 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 57.16 | 57.35 | 0.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 5+500-10+700 | 1 | 748944557 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 10 เม.ย. 2565 | 2022-04-10 | 1006 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 10+700-28+030 | 1 | 597800192 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2562 | 2019-07-10 | 25 ธ.ค. 2564 → 4 มิ.ย. 2565 → 23 ก.ค. 2565 | 2022-07-23 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง (ปี 2563) | ปทุมธานี | 71+914-73+800 | 1 | 493734800 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 15 ก.ย. 2566 → 12 เม.ย. 2568 → 18 พ.ค. 2568 | 2025-05-18 | 1699 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 พ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563) | นครปฐม |  | 1 | 694500000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 13 พ.ย. 2563 | 2020-11-13 | 28 ต.ค. 2566 → 6 ก.ค. 2567 | 2024-07-06 | 1335 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.ย. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 9 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563) | กรุงเทพมหานคร | 15+217-21+803 | 6.59 | 513980000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2563 | 2020-10-01 | 20 ต.ค. 2565 | 2022-10-20 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 68 | งด/ลดค่าปรับ (21ต.ค.65-18ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ต.ค.65-19ก.ค.67)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 305 / 352 | ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563) | ปทุมธานี | 14+767-15+554; 0+000-3+540 | 1 | 847470000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 23 ก.ย. 2563 | 2020-09-23 | 7 ก.ย. 2566 → 14 ต.ค. 2566 | 2023-10-14 | 1117 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ธ.ค. 67 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (15 ต.ค. 66 - 15 มิ.ย. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563) | นครปฐม | 25+150.000; 28+670.000 | 1 | 363770000 | บริษัท ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด | สส. | 21 ส.ค. 2563 | 2020-08-21 | 7 พ.ค. 2566 → 16 ม.ค. 2567 → 6 ก.พ. 2567 → 27 พ.ค. 2567 → 3 มิ.ย. 2567 | 2024-06-03 | 1383 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68 | (งด/ลดค่าปรับถึง 2 ส.ค. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 99.97 | 91.62 | -8.35 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 63.19 | 59.77 | -3.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 34+765.000 -; 36+800.000 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 → 28 ก.ย. 2568 | 2025-09-28 | 1277 | 100 | 66.26 | -33.75 | ล่าช้าวิกฤต
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 59.33 | 43.55 | -15.78 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 73+800.000 -; 75+700.000 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 50.4 | 57.13 | 6.73 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ ปรับแบบ | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 55+075-56+305 |  | 202446395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 30 ธ.ค. 2567 → 1 เม.ย. 2568 → 8 ก.ย. 2568 | 2025-09-08 | 714 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 23 ก.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 | 0.68 | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 74.58 | 66.28 | -8.3 | ล่าช้าปานกลาง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 0+000-1+750 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 25.41 | 2.95 | -22.46 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 21.88 | 1.12 | -20.77 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 16.81 | 8.56 | -8.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 13.38 | 2 | -11.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 15.31 | 12.97 | -2.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 749760000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 1.29 | 0.05 | -1.24 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 749900000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 มิ.ย. 2571 | 2028-06-07 | 1020 | 0.74 | 0.05 | -0.69 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 749600000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 0.95 | 0.95 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 749670000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 3.04 | 1.31 | -1.73 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 759490000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 2.96 | 1.26 | -1.7 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 759750000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 256000000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 14 พ.ค. 2570 | 2027-05-14 | 630 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 9+200 -13+200 | 4 | 1185994000 | บริษัท กรุงธนเอ็นยิเนียร์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 0.03 | 0 | -0.03 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+945-9+545 | 8.6 | 646000000 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 0.33 | 0.24 | -0.09 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 648310000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0.08 | 0.94 | 0.85 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 806000000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 20 ก.ย. 2568 | 2025-09-20 | 3 ก.ย. 2571 | 2028-09-03 | 1080 | 0.01 | 0.01 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 28+800.000 -; 30+868.600 |  | 879870000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 399699000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 1 พ.ย. 2570 | 2027-11-01 | 780 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 13.57 | 0.97 | -12.6 | ล่าช้าวิกฤต | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 799931000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.1 | 26 ก.ย. 2568 | 2025-09-26 | 12 ก.พ. 2571 | 2028-02-12 | 870 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 648445746 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 14 ก.ย. 2570 | 2027-09-14 | 810 | 2.52 | 0.34 | -2.19 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 648176514 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 8 ม.ค. 2571 | 2028-01-08 | 900 | 0.18 | 0.08 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 45.79 | -54.21 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563) | บึงกาฬ | 9+400-12+083 | 2.68 | 883110000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สค. | 25 ก.ย. 2563 | 2020-09-25 | 13 มี.ค. 2566 → 26 เม.ย. 2566 → 9 ต.ค. 2566 | 2023-10-09 | 1110 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 11 พ.ย. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  | สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563) | บึงกาฬ | 12+082.930-13+032.930 | 1 | 786523850 | บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด | สค. | 24 พ.ย. 2563 | 2020-11-24 | 8 พ.ย. 2566 → 14 ธ.ค. 2566 → 31 พ.ค. 2567 | 2024-05-31 | 1285 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ก.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) | ร้อยเอ็ด,ยโสธร อำนาจเจริญ | 232+688-258+865 | 26.18 | 1108990000 | กิจการร่วมค้า บีทีซีพี | สท.2 | 23 ก.ย. 2564 | 2021-09-23 | 9 พ.ค. 2567 | 2024-05-09 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบงาน 24 พ.ย. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564) | อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 339+500-367+100 | 27.6 | 999000000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ก.ย. 2564 | 2021-09-08 | 22 ส.ค. 2567 → 12 ก.ย. 2567 | 2024-09-12 | 1101 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 17 ต.ค. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 75.51 | 76.08 | 0.57 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 91.63 | 91.31 | -0.31 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 19 ม.ค. 2569 | 2026-01-19 | 1005 | 88.68 | 89.26 | 0.57 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 7+000-20+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 16.06 | 10.06 | -6 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 20+500-34+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 15 | 7.84 | -7.16 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง | ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 732089000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 780 | 1.04 | 0.18 | -0.87 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 749748100 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 2.8 | 0.3 | -2.5 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 639910000 | กิจการร่วมค้า สหพร้อม | สท.2 | 27 ส.ค. 2568 | 2025-08-27 | 14 พ.ย. 2570 | 2027-11-14 | 810 | 0.88 | 0.05 | -0.83 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ไม้สงวนติดขัดงานก่อสร้าง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 644222000 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 643950000 | กิจการค้าร่วม บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 5 ต.ค. 2570 | 2027-10-05 | 750 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 98.53 | 96.17 | -2.36 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค. 67-27 ก.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 65.24 | 56.94 | -8.31 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+000.000 -; 1+218.713 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 59.91 | 83.12 | 23.21 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 100 | 95.19 | -4.81 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3188 | สายขอนหอม-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563) | สระบุรี | 8+159-9+400 | 1 | 517590000 | บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2563 | 2020-09-16 | 31 ส.ค. 2566 → 3 ต.ค. 2566 → 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 1445 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 พ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4114 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564) | สุราษฎร์ธานี | 3+720-5+300 | 1 | 198800000 | บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด | สส. | 10 ก.ย. 2564 | 2021-09-10 | 28 ธ.ค. 2566 → 12 ม.ค. 2567 | 2024-01-12 | 855 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 24 ก.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4049 | ห้วยทราย - ปากพะยูน (ปี 2564) | พัทลุง | 11+835-13+417 | 1 | 179600000 | กิจการร่วมค้า CC-WGE | สส. | 30 มิ.ย. 2564 | 2021-06-30 | 19 ก.ค. 2566 → 26 ก.ค. 2566 → 19 ก.ค. 2567 → 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 1205 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 30 ต.ค. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4248 | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565) | สุราษฎร์ธานี | 13+750-15+240 | 1 | 236319000 | กิจการร่วมค้า MAC | สส. | 10 มี.ค. 2565 | 2022-03-10 | 25 ส.ค. 2567 | 2024-08-25 | 900 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ธ.ค. 67
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 14+490 |  | 690000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 30+100 - 31+240; 29+250.000 -; 30+306.371 |  | 647777000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 30 ส.ค. 2571 | 2028-08-30 | 1080 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 23+605 - 25+165 |  | 320000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 1 (ปี2566) | นครราชสีมา | 39+500-45+500 | 6 | 579600000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 11 ก.ค. 2566 | 2023-07-11 | 25 พ.ค. 2569 → 22 พ.ค. 2569 | 2026-05-22 | 1047 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 8 พ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 (ปี2566) | นครราชสีมา | 45+500-51+350 | 5.85 | 559742000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 9 มิ.ย. 2566 | 2023-06-09 | 27 ก.ค. 2568 → 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 784 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 23 พ.ค. 68 ส่งมอบงาน 4 มิ.ย. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 100 | 61.61 | -38.4 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 82.81 | 76.99 | -5.82 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (ปี2566) | ลำปาง | 583+216-593+569 | 10.35 | 192216600 | กิจการร่วมค้า เอสเอสเค | สท.1 | 24 มี.ค. 2566 | 2023-03-24 | 11 ม.ค. 2568 | 2025-01-11 | 660 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 27 พ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 25.16 | 19.91 | -5.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 648645776 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 12 มิ.ย. 2568 | 2025-06-12 | 27 ม.ค. 2571 | 2028-01-27 | 960 | 1.52 | 0.26 | -1.26 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 719990000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 745355000 | กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 4 ม.ค. 2571 | 2028-01-04 | 900 | 0.51 | 0.59 | 0.08 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 672000000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 0.4 | 0.86 | 0.46 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 679840000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 0.41 | 0.17 | -0.24 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 649590000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 15 มี.ค. 2571 | 2028-03-15 | 960 | 0.55 | 0.15 | -0.4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 649641000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 14 เม.ย. 2571 | 2028-04-14 | 990 | 0.55 | 0.15 | -0.4 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 898986630 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 9 ก.ค. 2571 | 2028-07-09 | 1080 | 0.19 | 0.12 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 127+000-137+000 | 5 | 569541000 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 13 ส.ค.68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 137+000-157+000 | 14.2 | 549174000 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 25 พ.ค. 2566 | 2023-05-25 | 12 ก.ค. 2568 → 10 ส.ค. 2568 | 2025-08-10 | 809 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 8 ส.ค.68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 | 64.73 | 99.13 | 34.4 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 72.11 | 81.78 | 9.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 87.75 | 97.63 | 9.87 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566) | สระแก้ว | 142+500-147+600 | 5.1 | 899089400 | บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด | สท.1 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 77.55 | 99.76 | 22.22 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 9+600.000 -; 25+100.000 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 16.66 | 13.36 | -3.31 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 25+100.000 -; 40+300.000 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 14.63 | 7.54 | -7.09 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-7+944; 21+860-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 18.2 | 38.07 | 19.87 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 30.63 | 50.34 | 19.71 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 15.26 | 41.62 | 26.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 17.07 | 13.69 | -3.38 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 799821000 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 0.1 | 0.08 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 849762000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.2 | 8 ก.ค. 2568 | 2025-07-08 | 21 มิ.ย. 2571 | 2028-06-21 | 1080 | 3.09 | 0.99 | -2.1 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 946039000 | กิจการร่วมค้า เคทีเอจี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 0.22 | 0.23 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 | อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 (ปี 2563) | ระยอง | 192+150-204+100; 204+600-208+400 | 15.75 | 1124468000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สท.2 | 16 ต.ค. 2563 | 2020-10-16 | 2 มิ.ย. 2566 | 2023-06-02 | 960 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 พ.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 พ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563) | ฉะเชิงเทรา | 90+400-93+800 | 3.4 | 665273672 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.2 | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 15 พ.ค. 2566 | 2023-05-15 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 67 ส่งมอบงาน 4 พ.ย. 67 | ได้รับอนุมัติให้งด/ลดค่าปรับ
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 0+000-5+886 | 5.89 | 1149000000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2564 | 2021-08-24 | 7 ส.ค. 2567 | 2024-08-07 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ค. 68 | ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (8 ส.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 365 | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564) | ฉะเชิงเทรา | 4+625-4+625 | 1 | 978700000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ส.ค. 2564 | 2021-08-21 | 4 ส.ค. 2567 → 16 ก.พ. 2568 | 2025-02-16 | 1276 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 6 ส.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 15.58 | 20.32 | 4.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 19.83 | 25.76 | 5.93 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 20.85 | 26.48 | 5.63 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 18.33 | 29.02 | 10.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 713755500 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 891689500 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 0.86 | 3.75 | 2.89 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 871667600 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 0.59 | 0.14 | -0.45 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 712999000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 0.49 | 0.15 | -0.34 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 674789000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 11 เม.ย. 2571 | 2028-04-11 | 1020 | 0.76 | 1.53 | 0.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409.512 | 3.01 | 674773000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 10 มิ.ย. 2571 | 2028-06-10 | 1080 | 0.79 | 1.5 | 0.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 679490000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 19 ก.ย. 2568 | 2025-09-19 | 20 ก.ค. 2571 | 2028-07-20 | 1020 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 135+286 - 137+640; 0+000 - 1+113 |  | 391265000 | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2568 | 2025-08-28 | 15 พ.ย. 2570 | 2027-11-15 | 810 | 0.42 | 0.46 | 0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 105+700 -107+400 |  | 878797000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 0.07 | 0.07 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46+869.980; 0+000 -0+500; 75+600 -75.975.975 |  | 298600000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 900 | 0.1 | 0.05 | -0.05 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 57+550.000 -; 59+000.000 |  | 297699200 | บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด | สส. | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 12 ธ.ค. 2570 | 2027-12-12 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) | กรุงเทพมหานคร | 23+605 - 25+165 | 4.25 | 3994400000 | กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 1836 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 19 ส.ค. 68 | อนุมัติงดหรือลดค่าปรับ 2 ต.ค. 66 - 2 ธ.ค. 68
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 13+981-18+122 | 4.14 | 3991986000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 22 ก.ย. 2565 → 1 ต.ค. 2566 → 30 ต.ค. 2566 → 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 1865 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 13 ก.พ. 68 | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66 - 23 พ.ย. 67)
2568 | กันยายน | 9 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) |  | 35 | ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) | สมุทรสาคร | 18+122-20+500 | 2.38 | 2491000000 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | สส. | 28 ส.ค. 2562 | 2019-08-28 | 11 ส.ค. 2565 → 24 ก.ย. 2565 → 3 ต.ค. 2566 → 25 ต.ค. 2566 | 2023-10-25 | 1520 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 25 เม.ย. 68 | อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66 - 15 พ.ย. 67)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 | 2024-05-19 | 1332 | 83.3 | 87.52 | 4.22 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 → 17 ก.พ. 69 |  | 1320 | 99.22 | 94.95 | -4.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 95.97 | 83.23 | -12.74 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 85.73 | 59.89 | -25.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 83.67 | -16.33 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 88.06 | 57.39 | -30.67 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติคิดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 85.84 | 85.16 | -0.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1267 | 97.92 | 91.77 | -6.15 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 76.07 | 41.35 | -34.72 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค , ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 70.24 | 27.97 | -42.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 59.52 | 63.19 | 3.67 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 51.69 | 25.95 | -25.74 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 83.87 | 70.89 | -12.98 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 | 80.42 | 99.46 | 19.04 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 86.51 | 40.98 | -45.53 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 86.31 | 73.44 | -12.87 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 83.93 | 91.87 | 7.94 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500,; 31+500-44+500,; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 47.25 | 64.75 | 17.5 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 966 | 85.19 | 78.67 | -6.52 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 → 23 พ.ย. 2568 | 2025-11-23 | 929 | 98 | 92.52 | -5.48 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 | 84.99 | 99.51 | 14.52 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 21 ก.ย. 2570 | 2027-09-21 | 1080 | 22.51 | 17.33 | -5.18 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 17.39 | 23.5 | 6.11 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 19.82 | 20.42 | 0.6 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 19.62 | 23.33 | 3.71 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 19.21 | 19.2 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 56.62 | 65.94 | 9.32 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 53.93 | 18.17 | -35.76 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 50.75 | 33.38 | -17.37 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388.000 -; 49+200.000 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 17.24 | 14.48 | -2.76 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและตกลงราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805.000 -; 24+425.000 ,; 25+350.000 -; 34+200.000 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 43.91 | 29.97 | -13.94 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 16.81 | 19.97 | 3.16 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 29.63 | 43.81 | 14.18 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 35.83 | 36.42 | 0.59 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-15+000,; 17+300-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะวงศ์กรุ๊ป จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 25.4 | 25.98 | 0.58 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 → 3 พ.ย. 2568 | 2025-11-03 | 465 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 88.13 | 74.67 | -13.46 | ล่าช้าวิกฤต | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | กิจการค้าร่วม บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 50.13 | 4.89 | -45.24 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 36.89 | 37.39 | 0.5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 699679900 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 17.68 | 13.94 | -3.74 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 21.83 | 2.37 | -19.46 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 16.42 | 19.83 | 3.41 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 24.39 | 20.45 | -3.94 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 36.11 | 28.47 | -7.64 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 23.21 | 20.49 | -2.72 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 20.54 | 30.41 | 9.87 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 26.77 | 32.78 | 6.01 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 28.32 | 29.6 | 1.28 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมพื้นที่แหล่งวัสดุ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 38.08 | 29.49 | -8.59 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและน้ำท่วมพื้นที่แหล่งวัสดุ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 19.35 | 17.16 | -2.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 31.23 | 16.59 | -14.64 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 18.01 | 21.16 | 3.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 844116000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 1.57 | 0.48 | -1.09 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 619550000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 2.98 | 0 | -2.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 616400000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 2.51 | 0.26 | -2.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 639450000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 2.03 | 1.21 | -0.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 600350000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 1.82 | 0.04 | -1.78 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการทำไม้ออกจากเขตทาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 924532674 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 14 ก.ค. 2571 | 2028-07-14 | 1080 | 1.92 | 4.37 | 2.45 | เป็นไปตามแผน | ติดขออนุญาตการรถไฟ และกรมชลประทาน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 669485175 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.1 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 4 ต.ค. 2570 | 2027-10-04 | 840 | 3.3 | 0.81 | -2.49 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 274495517 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 28 พ.ค. 2570 | 2027-05-28 | 630 | 0.56 | 0.14 | -0.42 | เป็นไปตามแผน | ติดป่าไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+400.000 -; 47+000.000 ,; 47+500.000 -; 53+900.000 | 10 | 789200000 | กิจการค้าร่วม TKC 2025 | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 0.46 | 0.06 | -0.4 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 649800000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 9 ส.ค. 2568 | 2025-08-09 | 26 ธ.ค. 2570 | 2027-12-26 | 870 | 1.63 | 0.14 | -1.49 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1089300000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 0.17 | 0.09 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 852000000 | กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 31 ธ.ค. 2570 | 2027-12-31 | 840 | 0.52 | 0.05 | -0.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 649798900 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 840 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 798434834 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 900 | 3.55 | 0.63 | -2.92 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350.000 -; 35+366.000 | 6.02 | 649803000 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 0.54 | 0.05 | -0.49 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 424845074 | บริษัท ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 720 | 0.63 | 0.24 | -0.39 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 649469199 | กิจการร่วมค้า เอสบีพี | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 พ.ย. 2570 | 2027-11-03 | 810 | 1.78 | 0.11 | -1.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 63+400.000 -; 76+650.000 | 13.25 | 764477700 | กิจการร่วมค้า บีพีซีที | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 17 พ.ย. 2570 | 2027-11-17 | 810 | 0.23 | 0.1 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 942725000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 4 พ.ค. 2571 | 2028-05-04 | 990 | 0.64 | 0.06 | -0.58 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 649666000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 มิ.ย. 2570 | 2027-06-08 | 720 | 5.3 | 0.27 | -5.03 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 649747716 | บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 ก.ค. 2570 | 2027-07-08 | 750 | 4.34 | 0.42 | -3.92 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้ , ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 449789000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 9 มิ.ย. 2570 | 2027-06-09 | 660 | 0.51 | 0.72 | 0.21 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416.000 -; 137+725.000,; 149+853.000 -; 159+846.000 | 14.3 | 649260000 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 17 ก.ย. 2570 | 2027-09-17 | 780 | 2.19 | 0.22 | -1.97 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 649775130 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 3.55 | 0.16 | -3.39 | เป็นไปตามแผน | ติดป่าไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 649539230 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 2.96 | 0.58 | -2.38 | เป็นไปตามแผน | ติดป่าไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 419400000 | บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จก. | สท.1 | 21 ส.ค. 2568 | 2025-08-21 | 9 ต.ค. 2570 | 2027-10-09 | 780 | 0.29 | 0.16 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 683605300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 18 ต.ค. 2570 | 2027-10-18 | 840 | 3.21 | 3.25 | 0.04 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 645772000 | กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR) | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 6 พ.ย. 2570 | 2027-11-06 | 810 | 1.06 | 0.1 | -0.96 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+000.000 -; 204+091.000 | 19.09 | 899277000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 18 ก.ค. 2568 | 2025-07-18 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 960 | 0.42 | 0.22 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 699783747 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 20 ก.ค. 2570 | 2027-07-20 | 720 | 2.48 | 0.34 | -2.14 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าดำเนินการสร้างสะพานในพื้นที่กรมชลประทาน , ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 889170411 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 10 เม.ย. 2571 | 2028-04-10 | 990 | 2.45 | 0.52 | -1.93 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 649839900 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 16 ม.ค. 2571 | 2028-01-16 | 930 | 1.55 | 1.51 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตนำไม้ออกจากเขตทาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 649390000 | กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture) | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 3.44 | 0.36 | -3.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 329200000 | บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 6 เม.ย. 2570 | 2027-04-06 | 630 | 7.79 | 9.39 | 1.6 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 20+300-26+145; 34+185-38+300; 39+800-53+600 | 23.76 | 691985000 | บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 21 มิ.ย. 2570 | 2027-06-21 | 720 | 1.54 | 0.86 | -0.68 | เป็นไปตามแผน | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+620.000 -; 85+920.000 | 16.3 | 892576889 | บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 29 ก.ค. 2571 | 2028-07-29 | 1080 | 1.17 | 0.22 | -0.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 641365000 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 1.98 | 1.17 | -0.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ขออนุญาตกรมเจ้าท่าสะพานลำน้ำยัง ขอเพิ่มจุดกลับรถ ขออนุมัติแก้ไขแบบ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 638510000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 3.85 | 0.75 | -3.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 647077400 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 0.26 | 0.34 | 0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุ่นกี่พืชผลพาณิชย์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 510 | 5.05 | 1.24 | -3.81 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 883140000 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 0.64 | 0.58 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และ แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 649549000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 10 พ.ย. 2570 | 2027-11-10 | 810 | 2.8 | 2.28 | -0.52 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 649290000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 9 ม.ค. 2571 | 2028-01-09 | 870 | 1.61 | 0.18 | -1.43 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 23 ต.ค. 2569 | 2026-10-23 | 480 | 10.74 | 3.29 | -7.45 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+250.000 - 10+800.000 |  | 641238000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สส. | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 23 มิ.ย. 2571 | 2028-06-23 | 1080 | 2.67 | 0.31 | -2.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 696812000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 10 ต.ค. 2568 | 2025-10-10 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 444200000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.2 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 660 | 3.08 | 0.85 | -2.23 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 649480000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 28 ก.ค. 2571 | 2028-07-28 | 1050 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้, ติดป่าสงวน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 649160000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ทราบ)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 24+237.544 - 46+277.544 | 22.04 | 649484373 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 16 ก.ค. 2570 | 2027-07-16 | 750 | 2.69 | 0.25 | -2.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 645545000 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 มิ.ย. 2568 | 2025-06-26 | 13 ก.ย. 2570 | 2027-09-13 | 810 | 5.89 | 4.53 | -1.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 859467660 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 28 มิ.ย. 2568 | 2025-06-28 | 11 มิ.ย. 2571 | 2028-06-11 | 1080 | 2.31 | 0.25 | -2.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 649890200 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 7 ต.ค. 2570 | 2027-10-07 | 780 | 0.61 | 0.16 | -0.45 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 895265000 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 0.41 | 0.41 | 0 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.ปัว จ.น่าน (ปี 2569) | น่าน | 398+950 - 402+000; 403+900 - 408+200; 413+434 - 417+965; 419+105 - 423+500 | 16.28 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2044 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง ตอน ต.หนองดง - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 30+350 - 43+937 | 13.59 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย - อุบลราชธานี ตอน บ.ท่าไคร้ - บ.หนองเดิ่นทุ่งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569) | บึงกาฬ | 142+000 - 161+442 | 19.44 | 1160000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 7+500 - 25+835 | 18.34 | 1100000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 3+800 | 3.8 | 940000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 323 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 199+826 - 226+000 | 26.17 | 930000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก ตอน เขาทราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 131+798 - 142+000 | 10.2 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 131+514 - 145+475; 149+600 - 151+845 | 16.21 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2028 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 15+000- 19+300; 20+100 - 21+500; 26+600 - 31+350; 34+100 - 39+960 | 16.31 | 710000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 69+305 - 79+962 | 10.66 | 645000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 404+300 - 414+500 | 10.2 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+300 - 27+610 | 21.31 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตืน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569) | ลำพูน | 168+391 - 185+000 | 16.61 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3086 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 28+798 - 48+000 | 19.2 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 111 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 8+600 - 12+626 | 4.03 | 1170000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การุ้ง ตอน ทัพคล้าย - การุ้ง จ.อุทัยธานี (ปี 2569) | อุทัยธานี | 93+500 - 112+000 | 18.5 | 1200000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ตรัง (ปี 2569) | ตรัง | 14+500 - 20+852 | 6.35 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมฉบังกลาง - บ.ทุ่งกราด จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 127+250 - 130+800 | 3.55 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 227 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ตอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 138+000 - 146+850; 148+260 - 157+000 | 17.59 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2182 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี (ปี 2569) | อุบลราชธานี | 3+515 - 7+087; 7+527 - 19+900 | 15.94 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2322 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสกขุ่น - อ.ท่าคันโท ตอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569) | มหาสารคาม | 26+500 - 46+000 | 19.5 | 1050000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2073 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+100 - 13+385; 18+875 - 27+000 | 18.41 | 980000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สตึก ตอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 20+200 - 28+225 | 8.02 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.5 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 3.78 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 1.27 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.45 | 510000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเณร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569) | ชัยนาท | 120+000 - 124+500 | 4.5 | 295000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 362 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569) | สระบุรี | 0+400 - 4+000 | 3.6 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2484 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 1+000 - 4+217; 5+990 - 7+100; 7+600 - 10+000 | 7.73 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - หนองหาน จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 4+200 - 8+900 | 4.7 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 362+750 - 364+750; 366+000 - 368+300 | 4.3 | 420000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไชโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569) | สิงห์บุรี | 69+500 - 71+800 | 3.1 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 440+000 - 444+200 | 4.2 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1180 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 0+000 - 7+200 | 7.2 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2033 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน คำพอก - หนองญาติ จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 44+000 - 54+804 | 10.8 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 165+650 - 178+950 | 13.3 | 330000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 18+500 - 31+200 | 12.7 | 340000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569) | สุราษฎร์ธานี | 74+000 - 79+500 | 5.5 | 465000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 288 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+400 - 6+200 | 2.8 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4094 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ. เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 0+500 - 7+250 | 6.75 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2350 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ตอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 1+145 - 4+700; 6+200 - 8+070 | 5.42 | 280000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2043 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ตอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+000 - 11+500 | 5.5 | 340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2218 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.กุดบาก จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 19+700 - 22+125; 22+828 - 24+135; 27+350 - 37+380 | 13.76 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 323+000 - 329+300 | 6.3 | 1340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2133 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน บ้านโคก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 20+000 - 35+830 | 15.83 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 619+900 - 631+000 | 11.1 | 1450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 634+500 - 644+300 | 9.8 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 33+800 - 50+000 | 16.2 | 780000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - เบตง ช่วง บ.กาโสด - บ.ตังกาเด็ง จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 81+000 - 89+000 | 8 | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1084 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณฑี จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 79+960 - 93+000 | 13.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2166 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิงสาง - หนองผะองค์ ตอน ดอนแขวน - หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 16+700 - 30+549 | 13.85 | 380000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ตอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 116+550 - 120+200; 123+500 - 125+000 | 5.15 | 430000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2081 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย ตาฮะ - พุทไธสง ตอน ลำพังชู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 68+500 - 71+000 | 2.5 | 170000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3502 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 30+888 - 34+425 | 3.54 | 160000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2159 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - คอนสาร ตอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 77+511 - 104+928 | 27.42 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3373 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองลี่ จ.อ่างทอง (ปี 2569) | อ่างทอง | 2+468 - 6+200 | 3.73 | 180000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2434 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีคิ้ว - บ.หนองรี จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 6+007 | 6.01 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4066 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 1+000 - 7+579 | 6.58 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 | 2025-07-06 | 1382 | 100 | 80.75 | -19.26 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | งดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 70.71 | 75.25 | 4.54 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 40.25 | 70.17 | 29.92 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 53.04 | 71 | 17.96 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 147+371.690 -; 148+552.690; 0+000.000 -; 0+100.000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 65.58 | 77.65 | 12.06 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 → 25 ก.ย. 2569 | 2026-09-25 | 1109 | 48.06 | 48.13 | 0.08 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 95.38 | 90.22 | -5.16 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 54.84 | 76.28 | 21.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+000.000 -; 17+600.000 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 → 5 ต.ค. 2568 → 12 ต.ค. 2568 | 2025-10-12 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+552.00 -; 20+721.00 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 → 24 ส.ค. 2568 → 17 ธ.ค. 2568 → 1 ม.ค. 2569 | 2026-01-01 | 864 | 85.24 | 78.54 | -6.7 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแบบ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 69.12 | 70.14 | 1.02 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 13+500 (ทล.224) | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 62.58 | 90.82 | 28.25 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+900 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 15.93 | 18.55 | 2.62 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 2+500 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 19.26 | 33.83 | 14.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 112+000 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 16.84 | 21.66 | 4.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 4+932 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 22.03 | 41.61 | 19.58 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 13+154 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 17.83 | 31.49 | 13.67 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 104+430 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 23.86 | 24.09 | 0.23 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 138+820; (ทล.32) | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 16.46 | 15.03 | -1.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+457.552 -; 33+109.987 |  | 1059000000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 123150 |  | 619500000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0 | 0.02 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8500 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 17+000 -19+000; 0+000-0+354.627 |  | 649791700 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0.36 | 0.1 | -0.26 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+140 - 99+700 |  | 856897000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 0.27 | 0.01 | -0.26 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 99+700 - 103+350 |  | 892670000 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 0.12 | 0.02 | -0.1 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 1+250.000 -; 3+600.000 |  | 243556000 | บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 19 ธ.ค. 2570 | 2027-12-19 | 810 | 0.11 | 0.06 | -0.06 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89+200 - 90+500.000; 86+017 - 87+700.000 |  | 649200000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 25 ก.ค. 2568 | 2025-07-25 | 8 ก.ค. 2571 | 2028-07-08 | 1080 | 1.54 | 4.56 | 3.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 376000 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+290.000 -; 332+850.000; 0+250.000-2848.000 |  | 649493000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 1.02 | 1.1 | 0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 39+000 -43+000; 3+500 + 5+800 |  | 649795800 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สส. | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 13 ก.ค. 2571 | 2028-07-13 | 1080 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 9+600 - 11+700 ,; 548+275 - 549+100 |  | 699480800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 8+000-12+000 |  | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 52+068.580 -; 52+957.000; 0+000 - 0+875 |  | 919640800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตัคชั่น จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 0.18 | 0.2 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900.000 -; 16+345.662; 6+922.000-7+418.000 |  | 643180999 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ส.ค. 2568 | 2025-08-01 | 15 ก.ค. 2571 | 2028-07-15 | 1080 | 0.43 | 1.48 | 1.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 11+700 - 13+900 |  | 429525000 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+878 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ยกเลิกประกาศประกวดราคา เพื่อดำเนินการคำนวณราคากลางใหม่
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 448999990 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.17 | 0.1 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 326+900 - 331+900; 8+825 -11+615 |  | 1034674400 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 308+100 -311+300 |  | 886000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 2.33 | 0.26 | -2.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900.000 - 463+640.104; 000+000 - 000+550; 000+000 - 000+600; 000+000 - 000+265 | 4.16 | 1567000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 0.18 | 0.04 | -0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 30+9000 -34+200 |  | 235888000 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 20 ต.ค. 2570 | 2027-10-20 | 750 | 0.15 | 0.02 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | สำนักสำรวจและออกแบบมีหนังสือแจ้งข้อมูลการขยับจุดกลับรถใหม่ | ประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 347 ตัด 3263 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเชษฐ์) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 39+041 |  | 990000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ๊อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 26+300 |  | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสิริลักขณ์) ที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569) | ราชบุรี | 99+631 |  | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1367 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันคะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 23+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1074 | ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานขาณุวรลักษบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 9+500 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 35+600 - 37+300 |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 311+790 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 4373 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 317+470 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยกเกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569) | จันทบุรี | 333+700 - 337+500 |  | 1500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 3008 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 313+300; (ทล.1) |  | 990000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41ตัด4164ตัด4187 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569) | พัทลุง | 366+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 17.2 | 14.61 | -2.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 14.61 | 3.45 | -11.16 | ล่าช้าวิกฤต | แก้แขแบบก่อสร้าง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000.000 -; 46+255.000 ,; 46+585.000 -; 49+650.000 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 17.95 | 14.1 | -3.85 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+400-154+500; 161+800-167+800 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 45.62 | 38.5 | -7.12 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 649940377 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ติด EIA
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649200000 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 25 มิ.ย. 2568 | 2025-06-25 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 780 | 4.24 | 0.4 | -3.84 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649100000 | กิจการร่มค้า KRR | สท.2 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 18 ก.ย. 2570 | 2027-09-18 | 750 | 0.3 | 0.19 | -0.11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 660483236 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 1.4 | 0.19 | -1.21 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 667934838 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 25 ก.ย. 2570 | 2027-09-25 | 750 | 0.65 | 0.1 | -0.55 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 657250700 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 21 ก.ค. 2571 | 2028-07-21 | 1050 | 0.67 | 0.1 | -0.57 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 74+420 - 94+150 | 19.73 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 61.07 | 57.76 | -3.31 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 100 | 94.67 | -5.33 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 67.61 | 60.68 | -6.93 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 34+765.000 -; 36+800.000 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 → 28 ก.ย. 2568 → 28 ธ.ค. 68 |  | 1368 | 100 | 69.51 | -30.49 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 63.78 | 44.68 | -19.1 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 73+800.000 -; 75+700.000 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 55.1 | 58.64 | 3.53 | เป็นไปตามแผน | ปรับแบบ | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 | 0.68 | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 82.33 | 69.42 | -12.91 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 65+227.000 - 1+7570.000 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 28.94 | 3.42 | -25.52 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 26.33 | 1.53 | -24.8 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 18.15 | 10.83 | -7.32 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 14.68 | 2.72 | -11.96 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 17.13 | 13.92 | -3.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 749760000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 2.29 | 0.09 | -2.2 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 749900000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 มิ.ย. 2571 | 2028-06-07 | 1020 | 1.67 | 0.1 | -1.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 749600000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 1.76 | 1.23 | -0.53 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 749670000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 4.66 | 1.59 | -3.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 759490000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 4.55 | 1.52 | -3.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 759750000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 0.28 | 0.07 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 256000000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 14 พ.ค. 2570 | 2027-05-14 | 630 | 0.42 | 0 | -0.42 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาราคา
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 9+200 -13+200 | 4 | 1185994000 | บริษัท กรุงธนเอ็นยิเนียร์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 0.33 | 0 | -0.33 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+945-9+545 | 8.6 | 646000000 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 1.28 | 0.65 | -0.63 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 648310000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0.24 | 0.99 | 0.75 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 806000000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 20 ก.ย. 2568 | 2025-09-20 | 3 ก.ย. 2571 | 2028-09-03 | 1080 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 28+800.000 -; 30+868.600 |  | 879870000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 0.04 | 0.57 | 0.53 | เป็นไปตามแผน | ติดข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างชี้แจง)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 399699000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 1 พ.ย. 2570 | 2027-11-01 | 780 | 0.22 | 0.08 | -0.14 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569) | กรุงเทพมหานคร | 5+100 - 12+300 | 7.2 | 440000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 14.39 | 1.21 | -13.18 | ล่าช้าวิกฤต | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 799931000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.1 | 26 ก.ย. 2568 | 2025-09-26 | 12 ก.พ. 2571 | 2028-02-12 | 870 | 0.06 | 0.02 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 648445746 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 14 ก.ย. 2570 | 2027-09-14 | 810 | 4.97 | 0.44 | -4.53 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 648176514 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 8 ม.ค. 2571 | 2028-01-08 | 900 | 0.71 | 0.17 | -0.54 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4326 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์ จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 1+050 - 8+935 | 7.88 | 630000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 48.67 | -51.33 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 83.18 | 80.3 | -2.88 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขแบบ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 94.28 | 94.22 | -0.06 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 19 ม.ค. 2569 | 2026-01-19 | 1005 | 92.84 | 91.91 | -0.93 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 7+000-20+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 18.3 | 10.83 | -7.47 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 20+500-34+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 16.79 | 8.47 | -8.32 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 732089000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 780 | 2.58 | 0.37 | -2.21 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 749748100 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 4.46 | 0.42 | -4.04 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 639910000 | กิจการร่วมค้า สหพร้อม | สท.2 | 27 ส.ค. 2568 | 2025-08-27 | 14 พ.ย. 2570 | 2027-11-14 | 810 | 2.37 | 0.29 | -2.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 644222000 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 0.09 | 0 | -0.09 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 643950000 | กิจการค้าร่วม บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 5 ต.ค. 2570 | 2027-10-05 | 750 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 99.21 | 96.24 | -2.97 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค. 67-27 ก.ค. 68
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 71.34 | 58.29 | -13.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ | 130 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569) | ตาก | 0+000 - 11+000 | 11 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+000.000 -; 1+218.713 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 62.26 | 83.81 | 21.55 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 100 | 95.26 | -4.74 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 12+800.000 - 15+380.000 |  | 685183000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.19 | 0.1 | -0.09 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 30+100 - 31+240; 29+250.000 -; 30+306.371 |  | 647777000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 30 ส.ค. 2571 | 2028-08-30 | 1080 | 0.16 | 0.55 | 0.39 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , การเข้าพื้นที่การรถไฟ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 23+605 - 25+165 ,; 0+200 - 1+267.161 |  | 315363000 | กิจการร่วมค้า MAC. | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1020 | 0.23 | 0.09 | -0.14 | เป็นไปตามแผน | ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินดาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 55+400 |  | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 100 | 63.72 | -36.28 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 87.36 | 82.04 | -5.32 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 28.13 | 22.25 | -5.88 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 648645776 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 12 มิ.ย. 2568 | 2025-06-12 | 27 ม.ค. 2571 | 2028-01-27 | 960 | 3 | 0.31 | -2.69 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 719990000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 0.28 | 0.03 | -0.25 | เป็นไปตามแผน | ติดไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 745355000 | กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 4 ม.ค. 2571 | 2028-01-04 | 900 | 1.25 | 2.41 | 1.16 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 672000000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 2.89 | 2.6 | -0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ,ป่าสงวน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 679840000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 0.63 | 1.13 | 0.5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ,ป่าสงวน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 649590000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 15 มี.ค. 2571 | 2028-03-15 | 960 | 1.02 | 0.32 | -0.7 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 649641000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 14 เม.ย. 2571 | 2028-04-14 | 990 | 1 | 0.31 | -0.69 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 898986630 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 9 ก.ค. 2571 | 2028-07-09 | 1080 | 0.26 | 0.18 | -0.08 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 292+000 - 294+740 | 2.74 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 180+000 - 186+100 | 6.1 | 840000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 201+800 - 207+000 | 5.85 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 207+000 - 214+000 | 6.35 | 1300000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 68
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 72.63 | 83.29 | 10.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 92.1 | 99.07 | 6.97 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 9+600.000 -; 25+100.000 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 18.57 | 14.45 | -4.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 25+100.000 -; 40+300.000 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 16.54 | 10 | -6.54 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-7+944; 21+860-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 19.94 | 39.33 | 19.39 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 35.69 | 52.28 | 16.59 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 17.85 | 44.72 | 26.87 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 23.22 | 20.03 | -3.19 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 799821000 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 0.18 | 0.12 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 849762000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.2 | 8 ก.ค. 2568 | 2025-07-08 | 21 มิ.ย. 2571 | 2028-06-21 | 1080 | 3.48 | 1.04 | -2.44 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 946039000 | กิจการร่วมค้า เคทีเอจี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 2.28 | 0.27 | -2.01 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตทำไม้
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 1+000 - 4+200; 5+200 - 7+800 | 5.8 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 40+300 - 62+000 | 21.7 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 38+500 - 46+150 | 10.5 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 46+150 - 59+000 | 11 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 59+000 - 72+719 | 12.72 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 96+700 - 101+550 | 4.85 | 430000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 166+300 - 188+000 | 21.7 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสั้น - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 21+500- 37+925; 40+165 - 49+141 | 25.4 | 1350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 ตัด 24 ตัด 201 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | กม.102+150 (ทล.2)/กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201) |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 17.38 | 21.01 | 3.63 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 21.54 | 30.08 | 8.54 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 22.27 | 28.71 | 6.44 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 20.18 | 32.38 | 12.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 559632300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สค. | 6 ต.ค. 2568 | 2025-10-06 | 19 ก.ย. 2571 | 2028-09-19 | 1080 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 891689500 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 2.26 | 7.92 | 5.66 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 871667600 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 1.11 | 1.47 | 0.36 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 712999000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 1.39 | 0.69 | -0.7 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 674789000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 11 เม.ย. 2571 | 2028-04-11 | 1020 | 1.83 | 2.12 | 0.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409.512 | 3.01 | 674773000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 10 มิ.ย. 2571 | 2028-06-10 | 1080 | 1.78 | 1.79 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 679490000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 19 ก.ย. 2568 | 2025-09-19 | 20 ก.ค. 2571 | 2028-07-20 | 1020 | 0.7 | 0.04 | -0.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 135+286 - 137+640; 0+000 - 1+113 |  | 391265000 | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2568 | 2025-08-28 | 15 พ.ย. 2570 | 2027-11-15 | 810 | 0.64 | 0.73 | 0.09 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 105+700 -107+400 |  | 878797000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 0.17 | 0.25 | 0.08 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46+869.980; 0+000 -0+500; 75+600 -75.975.975 |  | 298600000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 900 | 0.44 | 0.4 | -0.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 57+550.000 -; 59+000.000 |  | 297699200 | บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด | สส. | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 12 ธ.ค. 2570 | 2027-12-12 | 810 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ต.ธาตุทอง - ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 9+545 - 17+000 | 7.46 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ตุลาคม | 10 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569) | ฉะเชิงเทรา | 50+500 |  | 2000000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 | 2024-05-19 | 1332 | 84.03 | 92.01 | 7.98 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 → 17 ก.พ. 69 |  | 1320 | 99.89 | 96.11 | -3.77 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 97.95 | 84.39 | -13.56 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 91.74 | 60.63 | -31.11 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 86.07 | -13.93 | ล่าช้าวิกฤต |  | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68 และ14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 92.5 | 60.51 | -31.99 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติคิดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 89.1 | 85.74 | -3.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1267 | 98.6 | 93.28 | -5.32 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 81.2 | 42.36 | -38.85 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค , ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 76.79 | 29.88 | -46.91 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 63.41 | 65.81 | 2.41 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 57.51 | 31.05 | -26.46 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 88.7 | 73.9 | -14.79 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 91.58 | 45.82 | -45.76 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 92.79 | 80.87 | -11.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 89.3 | 97.6 | 8.3 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500,; 31+500-44+500,; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 51.1 | 72.48 | 21.38 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 966 | 90.51 | 81.5 | -9.02 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 → 23 พ.ย. 2568 | 2025-11-23 | 929 | 100 | 94.77 | -5.23 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 21 ก.ย. 2570 | 2027-09-21 | 1080 | 25.81 | 20.8 | -5.01 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 20.07 | 25.31 | 5.24 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, น้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 22.48 | 23.59 | 1.11 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 21.83 | 24.9 | 3.07 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 20.77 | 23.49 | 2.73 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 67.02 | 77.22 | 10.2 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 63.36 | 21.98 | -41.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม, การขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 58.96 | 34.69 | -24.28 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากน้ำท่วม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388.000 -; 49+200.000 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 19.71 | 14.62 | -5.09 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและตกลงราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805.000 -; 24+425.000 ,; 25+350.000 -; 34+200.000 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 47.8 | 37.82 | -9.97 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 18.36 | 21.46 | 3.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 31.94 | 49.76 | 17.82 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 42 | 42.63 | 0.63 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-15+000,; 17+300-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะวงศ์กรุ๊ป จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 30.06 | 29.8 | -0.26 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 → 3 พ.ย. 2568 | 2025-11-03 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 540 | 93.49 | 80.35 | -13.14 | ล่าช้าวิกฤต | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | กิจการค้าร่วม บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 56.28 | 5.18 | -51.1 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 44.42 | 40.01 | -4.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 699679900 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 19.37 | 15.14 | -4.23 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 24.8 | 2.42 | -22.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 19.49 | 22.81 | 3.32 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ ,ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 27.95 | 23.25 | -4.7 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 44.4 | 34.55 | -9.85 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 24.69 | 22.56 | -2.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 22.31 | 38.67 | 16.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 30.11 | 36.38 | 6.27 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 32.57 | 38.93 | 6.36 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมพื้นที่แหล่งวัสดุ
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 44.16 | 32.62 | -11.55 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 21.01 | 17.28 | -3.73 | เป็นไปตามแผน | ติดขออนุญาตกรมชลประทาน , ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค , น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 34.96 | 21.69 | -13.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 19.67 | 26.35 | 6.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การเข้าพื้นที่การรถไฟ
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 844116000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 2.3 | 0.88 | -1.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 619550000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 4.09 | 0.25 | -3.84 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 616400000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 4.43 | 0.43 | -4 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 639450000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 3.59 | 1.3 | -2.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 600350000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 3.67 | 0.3 | -3.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และการทำไม้ออกจากเขตทาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 924532674 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 14 ก.ค. 2571 | 2028-07-14 | 1080 | 3.1 | 9.03 | 5.93 | เป็นไปตามแผน | ติดขออนุญาตการรถไฟ และกรมชลประทาน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 669485175 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.1 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 4 ต.ค. 2570 | 2027-10-04 | 840 | 5.68 | 1.45 | -4.23 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 274495517 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 28 พ.ค. 2570 | 2027-05-28 | 630 | 1.1 | 0.22 | -0.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+400.000 -; 47+000.000 ,; 47+500.000 -; 53+900.000 | 10 | 789200000 | กิจการค้าร่วม TKC 2025 | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 0.76 | 0.08 | -0.68 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้ และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 649800000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 9 ส.ค. 2568 | 2025-08-09 | 26 ธ.ค. 2570 | 2027-12-26 | 870 | 4.02 | 0.27 | -3.75 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1089300000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 0.53 | 0.22 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 852000000 | กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 31 ธ.ค. 2570 | 2027-12-31 | 840 | 2.08 | 0.15 | -1.93 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 649798900 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 840 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 798434834 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 900 | 5.18 | 2.27 | -2.91 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350.000 -; 35+366.000 | 6.02 | 649803000 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 1.41 | 0.11 | -1.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 424845074 | บริษัท ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 720 | 1.61 | 0.42 | -1.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 649469199 | กิจการร่วมค้า เอสบีพี | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 พ.ย. 2570 | 2027-11-03 | 810 | 3.45 | 0.34 | -3.11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 63+400.000 -; 76+650.000 | 13.25 | 764477700 | กิจการร่วมค้า บีพีซีที | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 17 พ.ย. 2570 | 2027-11-17 | 810 | 1.55 | 0.27 | -1.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 942725000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 4 พ.ค. 2571 | 2028-05-04 | 990 | 1.78 | 0.09 | -1.69 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 649666000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 มิ.ย. 2570 | 2027-06-08 | 720 | 7.77 | 1.54 | -6.23 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม, พื้นที่ป่าไม้
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 649747716 | บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 ก.ค. 2570 | 2027-07-08 | 750 | 6.65 | 1.9 | -4.75 | เป็นไปตามแผน | ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 449789000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 9 มิ.ย. 2570 | 2027-06-09 | 660 | 0.98 | 1.33 | 0.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416.000 -; 137+725.000,; 149+853.000 -; 159+846.000 | 14.3 | 649260000 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 17 ก.ย. 2570 | 2027-09-17 | 780 | 4.29 | 0.42 | -3.87 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 649775130 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 5.18 | 0.2 | -4.98 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่า , ไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 649539230 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 5.15 | 0.77 | -4.38 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่า
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 419400000 | บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จก. | สท.1 | 21 ส.ค. 2568 | 2025-08-21 | 9 ต.ค. 2570 | 2027-10-09 | 780 | 0.67 | 0.19 | -0.48 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 683605300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 18 ต.ค. 2570 | 2027-10-18 | 840 | 5.83 | 5.88 | 0.05 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 645772000 | กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR) | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 6 พ.ย. 2570 | 2027-11-06 | 810 | 2.02 | 0.47 | -1.56 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+000.000 -; 204+091.000 | 19.09 | 899277000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 18 ก.ค. 2568 | 2025-07-18 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 960 | 1.84 | 0.26 | -1.58 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 699783747 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 20 ก.ค. 2570 | 2027-07-20 | 720 | 4.85 | 0.42 | -4.43 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าดำเนินการสร้างสะพานในพื้นที่กรมชลประทาน , ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 889170411 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 10 เม.ย. 2571 | 2028-04-10 | 990 | 3.94 | 0.78 | -3.16 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 649839900 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 16 ม.ค. 2571 | 2028-01-16 | 930 | 2.74 | 3.43 | 0.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตนำไม้ออกจากเขตทาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 649390000 | กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture) | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 4.79 | 0.77 | -4.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 329200000 | บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 6 เม.ย. 2570 | 2027-04-06 | 630 | 11.46 | 11.58 | 0.12 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 20+300-26+145; 34+185-38+300; 39+800-53+600 | 23.76 | 691985000 | บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 21 มิ.ย. 2570 | 2027-06-21 | 720 | 5.07 | 2.32 | -2.75 | เป็นไปตามแผน | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+620.000 -; 85+920.000 | 16.3 | 892576889 | บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 29 ก.ค. 2571 | 2028-07-29 | 1080 | 1.76 | 0.85 | -0.91 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 641365000 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 5.55 | 1.92 | -3.63 | เป็นไปตามแผน | ขอแก้ไขสัญญา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 638510000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 5.77 | 0.98 | -4.79 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 647077400 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 0.7 | 0.89 | 0.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุ่นกี่พืชผลพาณิชย์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 510 | 8.6 | 1.32 | -7.28 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดพื้นที่การเกษตร
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 883140000 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 1.04 | 1.38 | 0.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค และ แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 649549000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 10 พ.ย. 2570 | 2027-11-10 | 810 | 5.19 | 2.55 | -2.64 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 649290000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 9 ม.ค. 2571 | 2028-01-09 | 870 | 3.29 | 0.54 | -2.75 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 23 ต.ค. 2569 | 2026-10-23 | 480 | 14.71 | 5.28 | -9.43 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+250.000 - 10+800.000 |  | 641238000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สส. | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 23 มิ.ย. 2571 | 2028-06-23 | 1080 | 3.78 | 0.4 | -3.38 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 696812000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 10 ต.ค. 2568 | 2025-10-10 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.14 | 0.65 | 0.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 444200000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.2 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 660 | 6.48 | 1.1 | -5.38 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 649480000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 28 ก.ค. 2571 | 2028-07-28 | 1050 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้, ติดป่าสงวน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 649160000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 0.17 | 0.17 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ทราบ)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 24+237.544 - 46+277.544 | 22.04 | 649484373 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 16 ก.ค. 2570 | 2027-07-16 | 750 | 5.75 | 0.31 | -5.44 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 645545000 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 มิ.ย. 2568 | 2025-06-26 | 13 ก.ย. 2570 | 2027-09-13 | 810 | 8.13 | 13.29 | 5.16 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 859467660 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 28 มิ.ย. 2568 | 2025-06-28 | 11 มิ.ย. 2571 | 2028-06-11 | 1080 | 3.63 | 0.28 | -3.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 649890200 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 7 ต.ค. 2570 | 2027-10-07 | 780 | 1.09 | 1.1 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 895265000 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 1.17 | 1.04 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.ปัว จ.น่าน (ปี 2569) | น่าน | 398+950 - 402+000; 403+900 - 408+200; 413+434 - 417+965; 419+105 - 423+500 | 16.28 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2044 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง ตอน ต.หนองดง - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 30+350 - 43+937 | 13.59 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย - อุบลราชธานี ตอน บ.ท่าไคร้ - บ.หนองเดิ่นทุ่งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569) | บึงกาฬ | 142+000 - 161+442 | 19.44 | 1160000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 7+500 - 25+835 | 18.34 | 1100000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 3+800 | 3.8 | 940000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 323 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 199+826 - 226+000 | 26.17 | 930000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก ตอน เขาทราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 131+798 - 142+000 | 10.2 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 131+514 - 145+475; 149+600 - 151+845 | 16.21 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2028 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 15+000- 19+300; 20+100 - 21+500; 26+600 - 31+350; 34+100 - 39+960 | 16.31 | 710000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 69+305 - 79+962 | 10.66 | 645000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 404+300 - 414+500 | 10.2 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+300 - 27+610 | 21.31 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตืน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569) | ลำพูน | 168+391 - 185+000 | 16.61 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3086 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 28+798 - 48+000 | 19.2 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 111 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 8+600 - 12+626 | 4.03 | 1170000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การุ้ง ตอน ทัพคล้าย - การุ้ง จ.อุทัยธานี (ปี 2569) | อุทัยธานี | 93+500 - 112+000 | 18.5 | 1200000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ตรัง (ปี 2569) | ตรัง | 14+500 - 20+852 | 6.35 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมฉบังกลาง - บ.ทุ่งกราด จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 127+250 - 130+800 | 3.55 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 227 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ตอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 138+000 - 146+850; 148+260 - 157+000 | 17.59 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2182 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี (ปี 2569) | อุบลราชธานี | 3+515 - 7+087; 7+527 - 19+900 | 15.94 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2322 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสกขุ่น - อ.ท่าคันโท ตอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569) | มหาสารคาม | 26+500 - 46+000 | 19.5 | 1050000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2073 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+100 - 13+385; 18+875 - 27+000 | 18.41 | 980000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สตึก ตอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 20+200 - 28+225 | 8.02 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.5 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 3.78 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 1.27 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.45 | 510000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเณร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569) | ชัยนาท | 120+000 - 124+500 | 4.5 | 295000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 362 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569) | สระบุรี | 0+400 - 4+000 | 3.6 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2484 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 1+000 - 4+217; 5+990 - 7+100; 7+600 - 10+000 | 7.73 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - หนองหาน จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 4+200 - 8+900 | 4.7 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 362+750 - 364+750; 366+000 - 368+300 | 4.3 | 420000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไชโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569) | สิงห์บุรี | 69+500 - 71+800 | 3.1 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 440+000 - 444+200 | 4.2 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1180 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 0+000 - 7+200 | 7.2 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2033 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน คำพอก - หนองญาติ จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 44+000 - 54+804 | 10.8 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 165+650 - 178+950 | 13.3 | 330000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 18+500 - 31+200 | 12.7 | 340000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569) | สุราษฎร์ธานี | 74+000 - 79+500 | 5.5 | 465000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 288 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+400 - 6+200 | 2.8 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4094 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ. เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 0+500 - 7+250 | 6.75 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2350 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ตอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 1+145 - 4+700; 6+200 - 8+070 | 5.42 | 280000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2043 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ตอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+000 - 11+500 | 5.5 | 340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2218 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.กุดบาก จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 19+700 - 22+125; 22+828 - 24+135; 27+350 - 37+380 | 13.76 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 323+000 - 329+300 | 6.3 | 1340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2133 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน บ้านโคก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 20+000 - 35+830 | 15.83 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 619+900 - 631+000 | 11.1 | 1450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 634+500 - 644+300 | 9.8 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 33+800 - 50+000 | 16.2 | 780000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - เบตง ช่วง บ.กาโสด - บ.ตังกาเด็ง จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 81+000 - 89+000 | 8 | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1084 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณฑี จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 79+960 - 93+000 | 13.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2166 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิงสาง - หนองผะองค์ ตอน ดอนแขวน - หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 16+700 - 30+549 | 13.85 | 380000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ตอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 116+550 - 120+200; 123+500 - 125+000 | 5.15 | 430000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2081 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย ตาฮะ - พุทไธสง ตอน ลำพังชู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 68+500 - 71+000 | 2.5 | 170000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3502 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 30+888 - 34+425 | 3.54 | 160000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2159 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - คอนสาร ตอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 77+511 - 104+928 | 27.42 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3373 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองลี่ จ.อ่างทอง (ปี 2569) | อ่างทอง | 2+468 - 6+200 | 3.73 | 180000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2434 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีคิ้ว - บ.หนองรี จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 6+007 | 6.01 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4066 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 1+000 - 7+579 | 6.58 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 → 4 ส.ค. 2568 | 2025-08-04 | 1411 | 100 | 85.73 | -14.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | งดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 72.6 | 80.28 | 7.68 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 41.77 | 70.18 | 28.41 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 56.89 | 77.67 | 20.78 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 147+371.690 -; 148+552.690; 0+000.000 -; 0+100.000 |  | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 71.45 | 81.72 | 10.27 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 → 25 ก.ย. 2569 | 2026-09-25 | 1109 | 50.99 | 51.08 | 0.09 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 98.98 | 94.8 | -4.18 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 ,; 2+430.000 - 4+266.000 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 55.98 | 79.85 | 23.87 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+000.000 -; 17+600.000 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 → 5 ต.ค. 2568 → 12 ต.ค. 2568 | 2025-10-12 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+552.00 -; 20+721.00 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 → 24 ส.ค. 2568 → 17 ธ.ค. 2568 → 1 ม.ค. 2569 | 2026-01-01 | 864 | 93.65 | 88.62 | -5.03 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | ขออนุมัติแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 74.99 | 72.19 | -2.8 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+437.000 -10+550.000,; 11+792.000 - 13+300.000 | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 69.15 | 97.88 | 28.73 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+629.5-15+199.51; 19+500.00-20+500.00 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 17.47 | 20.51 | 3.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 103+050.000-105+002.937; 2+470.000-2+800.000 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 20.95 | 41.94 | 20.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างลุกล้ำเขตทาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 111+000.000 - 113+500.000; 0+000.000 - 0+354.937; 0+000.000 - 0+517.698 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 17.87 | 27.69 | 9.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 2+476 - 5+800; 1+000 - 3+500 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 24.06 | 45.71 | 21.65 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 64+400.000 - 66+900.000; 11+300.000 - 13+215.323; 0+000.000 - 1+300.000 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 19.05 | 33.86 | 14.81 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 103+350.000-106+400.00; 0+000 - 0+365 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 26.94 | 27.61 | 0.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 137+750.000 - 140+000.000 | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 18.19 | 16.99 | -1.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+457.552 -; 33+109.987 |  | 1059000000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 0.61 | 0.62 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 122+420 - 123+900; 0+000 - 0+550 |  | 619500000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8+700-9+400 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 17+000 -19+000; 0+000-0+354.627 |  | 649791700 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 1.04 | 0.18 | -0.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+140 - 99+700; 46+200 - 14+216 |  | 856897000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 0.5 | 0.08 | -0.42 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 99+700 - 103+350 |  | 892670000 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 0.24 | 0.06 | -0.18 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 1+250.000 -; 3+600.000 |  | 243556000 | บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 19 ธ.ค. 2570 | 2027-12-19 | 810 | 0.84 | 0.45 | -0.39 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89+200 - 90+500.000; 86+017 - 87+700.000 |  | 649200000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 25 ก.ค. 2568 | 2025-07-25 | 8 ก.ค. 2571 | 2028-07-08 | 1080 | 2.94 | 11.39 | 8.45 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 375+500-377+000; 7+226.230-7+781.601 |  | 295800000 | บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 22 ต.ค. 2568 | 2025-10-22 | 6 ส.ค. 2571 | 2028-08-06 | 1020 | 0.45 | 1.47 | 1.02 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+290.000 -332+850.000; 0+250.000 - 2+848.000 |  | 649493000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 2.16 | 2.25 | 0.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 39+000 -43+000; 3+500 + 5+800 |  | 649795800 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สส. | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 13 ก.ค. 2571 | 2028-07-13 | 1080 | 1.25 | 1.27 | 0.02 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 9+600 - 11+700 ,; 548+275 - 549+100 |  | 699480800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 7+375-9+450 | 2.08 | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 52+068.580 -; 52+957.000; 0+000 - 0+875 | 3.36 | 919640800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตัคชั่น จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 0.35 | 0.55 | 0.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900.000 -; 16+345.662; 6+922.000-7+418.000 | 2.45 | 643180999 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ส.ค. 2568 | 2025-08-01 | 15 ก.ค. 2571 | 2028-07-15 | 1080 | 1.15 | 2.74 | 1.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 11+700 - 13+900 |  | 429525000 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 0.38 | 0.51 | 0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+700+878+900 | 2.1 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ คค. อนุมัติจ้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 448999990 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.35 | 0.27 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 326+900 - 331+900; 8+825 -11+615 |  | 1034674400 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 0.22 | 0.23 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 308+100 -311+300 |  | 886000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 3.63 | 0.4 | -3.23 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900.000 - 463+640.104; 000+000 - 000+550; 000+000 - 000+600; 000+000 - 000+265 | 4.16 | 1567000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 2.44 | 0.07 | -2.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 30+9000 -34+200 |  | 235888000 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 20 ต.ค. 2570 | 2027-10-20 | 750 | 0.42 | 0.11 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | สำนักสำรวจและออกแบบมีหนังสือแจ้งข้อมูลการขยับจุดกลับรถใหม่ | ประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 347 ตัด 3263 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเชษฐ์) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 39+041 |  | 990000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ๊อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 26+300 |  | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสิริลักขณ์) ที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569) | ราชบุรี | 99+631 |  | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1367 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันคะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 23+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1074 | ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานขาณุวรลักษบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 9+500 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 35+600 - 37+300 |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 311+790 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 4373 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 317+470 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยกเกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569) | จันทบุรี | 333+700 - 337+500 |  | 1500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 3008 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 313+300; (ทล.1) |  | 990000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41ตัด4164ตัด4187 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569) | พัทลุง | 366+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 1050 | 18.39 | 16.17 | -2.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 16.48 | 3.62 | -12.87 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000.000 -; 46+255.000 ,; 46+585.000 -; 49+650.000 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 19.39 | 14.91 | -4.48 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+400-154+500; 161+800-167+800 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 51.86 | 42.41 | -9.45 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 649940377 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ติด EIA
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649200000 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 25 มิ.ย. 2568 | 2025-06-25 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 780 | 6.98 | 0.8 | -6.18 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649100000 | กิจการร่มค้า KRR | สท.2 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 18 ก.ย. 2570 | 2027-09-18 | 750 | 0.37 | 0.31 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 660483236 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 2.8 | 0.27 | -2.53 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 667934838 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 25 ก.ย. 2570 | 2027-09-25 | 750 | 1.81 | 0.15 | -1.66 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 657250700 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 21 ก.ค. 2571 | 2028-07-21 | 1050 | 1.4 | 0.21 | -1.18 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 74+420 - 94+150 | 19.73 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 64.72 | 59.27 | -5.44 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 100 | 96.63 | -3.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 72.97 | 61.69 | -11.28 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 34+765.000 -; 36+800.000 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 → 28 ก.ย. 2568 → 28 ธ.ค. 68 |  | 1368 | 100 | 75.7 | -24.3 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 68.11 | 45.27 | -22.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 73+800.000 -; 75+700.000 |  | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 59.69 | 59.58 | -0.11 | เป็นไปตามแผน | ปรับแบบ | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 | 0.68 | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 89.88 | 75.2 | -14.68 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 65+227.000 - 1+7570.000 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 32.45 | 3.96 | -28.49 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 30.27 | 1.64 | -28.63 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 19.49 | 13.01 | -6.48 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 15.99 | 4.29 | -11.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 18.94 | 19.19 | 0.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 749760000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 3.61 | 0.16 | -3.45 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 749900000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 มิ.ย. 2571 | 2028-06-07 | 1020 | 3.07 | 0.17 | -2.9 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 749600000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 3.43 | 1.48 | -1.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 749670000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 6.29 | 1.62 | -4.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 759490000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 6.14 | 1.54 | -4.6 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 759750000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 0.56 | 0.12 | -0.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 256000000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 14 พ.ค. 2570 | 2027-05-14 | 630 | 0.59 | 0 | -0.59 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 9+200 -13+200 | 4 | 1185994000 | บริษัท กรุงธนเอ็นยิเนียร์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 1.62 | 0.05 | -1.57 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+945-9+545 | 8.6 | 646000000 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 4.89 | 2.97 | -1.92 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 648310000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0.45 | 1.06 | 0.61 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 806000000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 20 ก.ย. 2568 | 2025-09-20 | 3 ก.ย. 2571 | 2028-09-03 | 1080 | 0.24 | 0.12 | -0.13 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 28+800.000 -; 30+868.600 |  | 879870000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 1.07 | 0.62 | -0.45 | เป็นไปตามแผน | ติดข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างชี้แจง)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 399699000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 1 พ.ย. 2570 | 2027-11-01 | 780 | 2.65 | 0.31 | -2.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและ น้ำท่วมถนน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569) | กรุงเทพมหานคร | 5+100 - 12+300 | 7.2 | 440000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 50.17 | -49.83 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 90.57 | 84 | -6.57 | ล่าช้าปานกลาง | ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม | อยู่ระหว่างรออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 96.98 | 96.63 | -0.36 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 19 ม.ค. 2569 | 2026-01-19 | 1005 | 96.77 | 94.75 | -2.02 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 7+000-20+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 20.63 | 11.72 | -8.91 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 20+500-34+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 18.71 | 10.89 | -7.82 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 732089000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 780 | 5.2 | 0.85 | -4.34 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 749748100 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 6.88 | 0.48 | -6.4 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 639910000 | กิจการร่วมค้า สหพร้อม | สท.2 | 27 ส.ค. 2568 | 2025-08-27 | 14 พ.ย. 2570 | 2027-11-14 | 810 | 4.53 | 0.48 | -4.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 644222000 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 0.3 | 1.68 | 1.38 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 643950000 | กิจการค้าร่วม บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 5 ต.ค. 2570 | 2027-10-05 | 750 | 0.12 | 0.05 | -0.07 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 99.78 | 96.53 | -3.26 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค. 67-27 ก.ค. 68
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 59.95 | 60.71 | 0.76 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ | 130 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569) | ตาก | 0+000 - 11+000 | 11 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+000.000 -; 1+218.713 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 65.26 | 84.55 | 19.29 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 100 | 95.38 | -4.62 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 12+800.000 - 15+380.000 |  | 685183000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.39 | 0.21 | -0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 30+100 - 31+240,; 29+250.000 -; 30+306.371 |  | 647777000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 30 ส.ค. 2571 | 2028-08-30 | 1080 | 0.26 | 1.01 | 0.75 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , การเข้าพื้นที่การรถไฟ
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 23+605 - 25+165 ,; 0+200 - 1+267.161 |  | 315363000 | กิจการร่วมค้า MAC. | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1020 | 0.48 | 0.19 | -0.28 | เป็นไปตามแผน | ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินดาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 55+400 |  | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 100 | 69.16 | -30.84 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 91.73 | 89.13 | -2.6 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 32.55 | 25.57 | -6.98 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 648645776 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 12 มิ.ย. 2568 | 2025-06-12 | 27 ม.ค. 2571 | 2028-01-27 | 960 | 4.7 | 0.37 | -4.33 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 719990000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 1.08 | 0.08 | -1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 745355000 | กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 4 ม.ค. 2571 | 2028-01-04 | 900 | 2.53 | 2.96 | 0.43 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 672000000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 5.8 | 4.16 | -1.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ,ป่าสงวน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 679840000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 2.1 | 3.59 | 1.49 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 649590000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 15 มี.ค. 2571 | 2028-03-15 | 960 | 2.28 | 1.81 | -0.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 649641000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 14 เม.ย. 2571 | 2028-04-14 | 990 | 1.83 | 0.87 | -0.96 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 898986630 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 9 ก.ค. 2571 | 2028-07-09 | 1080 | 0.53 | 0.42 | -0.11 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน, ติดต้นไม้
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 292+000 - 294+740 | 2.74 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 180+000 - 186+100 | 6.1 | 840000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 201+800 - 207+000 | 5.85 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 207+000 - 214+000 | 6.35 | 1300000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 68
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 73.21 | 84.57 | 11.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 95.81 | 99.8 | 4 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 9+600.000 -; 25+100.000 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 20.06 | 16.85 | -3.21 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 25+100.000 -; 40+300.000 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 18.45 | 10.81 | -7.65 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-7+944; 21+860-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 21.7 | 41.4 | 19.7 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 41.95 | 53.92 | 11.97 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 20.73 | 46.82 | 26.09 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 28.9 | 26.03 | -2.87 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 799821000 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 0.47 | 0.16 | -0.31 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 849762000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.2 | 8 ก.ค. 2568 | 2025-07-08 | 21 มิ.ย. 2571 | 2028-06-21 | 1080 | 4.91 | 1.1 | -3.81 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 946039000 | กิจการร่วมค้า เคทีเอจี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 4.6 | 0.91 | -3.69 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 1+000 - 4+200; 5+200 - 7+800 | 5.8 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 40+300 - 62+000 | 21.7 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 38+500 - 46+150 | 10.5 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 46+150 - 59+000 | 11 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 59+000 - 72+719 | 12.72 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 96+700 - 101+550 | 4.85 | 430000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 166+300 - 188+000 | 21.7 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสั้น - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 21+500- 37+925; 40+165 - 49+141 | 25.4 | 1350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 ตัด 24 ตัด 201 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | กม.102+150 (ทล.2)/กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201) |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 18.98 | 22.88 | 3.9 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 23.78 | 33.72 | 9.94 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 23.43 | 30.21 | 6.78 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 21.87 | 37.99 | 16.12 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 559632300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สค. | 6 ต.ค. 2568 | 2025-10-06 | 19 ก.ย. 2571 | 2028-09-19 | 1080 | 0.06 | 0.06 | 0 | เป็นไปตามแผน |  | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 891689500 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 3.7 | 9.63 | 5.93 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 871667600 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 2.44 | 3.48 | 1.04 | เป็นไปตามแผน | รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 712999000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 2.46 | 3.52 | 1.06 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 674789000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 11 เม.ย. 2571 | 2028-04-11 | 1020 | 3.26 | 4.45 | 1.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409.512 | 3.01 | 674773000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 10 มิ.ย. 2571 | 2028-06-10 | 1080 | 2.91 | 1.85 | -1.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 679490000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 19 ก.ย. 2568 | 2025-09-19 | 20 ก.ค. 2571 | 2028-07-20 | 1020 | 1.1 | 0.09 | -1.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 135+286 - 137+640; 0+000 - 1+113 |  | 391265000 | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2568 | 2025-08-28 | 15 พ.ย. 2570 | 2027-11-15 | 810 | 0.86 | 0.93 | 0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 105+700 -107+400 |  | 878797000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 0.27 | 0.32 | 0.05 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46+869.980; 0+000 -0+500; 75+600 -75.975.975 |  | 298600000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 900 | 0.81 | 0.7 | -0.11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 57+550.000 -; 59+000.000; 0+000 -0+600 |  | 297699200 | บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด | สส. | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 12 ธ.ค. 2570 | 2027-12-12 | 810 | 1.57 | 0.22 | -1.36 | เป็นไปตามแผน
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ต.ธาตุทอง - ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 9+545 - 17+000 | 7.46 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR
2569 | พฤศจิกายน | 11 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569) | ฉะเชิงเทรา | 50+500 |  | 2000000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 | 2024-05-19 | 1332 | 84.87 | 92.73 | 7.86 | เป็นไปตามแผน |  | (งด/ลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 → 17 ก.พ. 69 |  | 1320 | 100 | 97.91 | -2.09 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 99.55 | 85.18 | -14.37 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 96.92 | 64.31 | -32.61 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 | 100 | 91.05 | -8.95 | ล่าช้าปานกลาง |  | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68 และ14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 95.37 | 63.28 | -32.09 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติคิดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 92.6 | 88.38 | -4.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1267 | 99.29 | 94.23 | -5.06 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 86.29 | 43.43 | -42.86 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค , ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 82.36 | 32.77 | -49.59 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 67.32 | 68.72 | 1.4 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 63.28 | 36.4 | -26.88 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 90.66 | 77.24 | -13.42 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 95.62 | 49.4 | -46.22 | ล่าช้าวิกฤต | พื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตทางหลวงและป่าสงวน | อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขออนุญาตและรอการอนุมัติ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 98.14 | 84.55 | -13.59 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 93.83 | 99.43 | 5.6 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500,; 31+500-44+500,; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 56.23 | 74.27 | 18.04 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 966 | 96.11 | 88.31 | -7.8 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 → 23 พ.ย. 2568 | 2025-11-23 | 929 | 100 | 97.7 | -2.3 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 21 ก.ย. 2570 | 2027-09-21 | 1080 | 29.12 | 24.12 | -5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 22.75 | 27.89 | 5.14 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, น้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 25.14 | 27.31 | 2.17 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 23.63 | 26.2 | 2.57 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 22.06 | 27.93 | 5.87 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 72.97 | 80.74 | 7.77 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 73.05 | 24.76 | -48.29 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 67.19 | 37.49 | -29.7 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่อง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388.000 -; 49+200.000 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 22.14 | 14.7 | -7.44 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและตกลงราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805.000 -; 24+425.000 ,; 25+350.000 -; 34+200.000 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 51.78 | 45.38 | -6.4 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 22.83 | 24.46 | 1.63 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 33.78 | 51.27 | 17.49 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 49.15 | 48.5 | -0.65 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-15+000,; 17+300-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะวงศ์กรุ๊ป จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 35.37 | 34.8 | -0.57 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 → 3 พ.ย. 2568 | 2025-11-03 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 → 5 มี.ค. 2569 | 2026-03-05 | 555 | 96.74 | 85.35 | -11.39 | ล่าช้าวิกฤต | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | กิจการค้าร่วม บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 62.7 | 5.53 | -57.17 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 52.52 | 47.64 | -4.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 699679900 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 21.13 | 15.18 | -5.95 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 28.92 | 2.46 | -26.46 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 22.75 | 24.98 | 2.23 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ ,ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 33.57 | 26.28 | -7.29 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 52.28 | 41.74 | -10.54 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 26.4 | 25.35 | -1.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 24.06 | 42.74 | 18.68 | เป็นไปตามแผน | จุดตัดทางรถไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 33.51 | 40.45 | 6.94 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 37.99 | 45 | 7.01 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 49.17 | 39.55 | -9.62 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 22.66 | 17.47 | -5.19 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขออนุญาตกรมชลประทาน , ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค , น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 39.85 | 25.19 | -14.66 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 21.48 | 28.85 | 7.37 | เป็นไปตามแผน | ขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 844116000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 3.88 | 1.05 | -2.83 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 619550000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 5.43 | 0.54 | -4.89 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 616400000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 6.34 | 1.3 | -5.04 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 639450000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 5.17 | 1.39 | -3.78 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 600350000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 5.57 | 0.61 | -4.96 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 924532674 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 14 ก.ค. 2571 | 2028-07-14 | 1080 | 4.43 | 11.7 | 7.27 | เป็นไปตามแผน | ติดขออนุญาตการรถไฟ และกรมชลประทาน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 669485175 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.1 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 4 ต.ค. 2570 | 2027-10-04 | 840 | 8.93 | 2.34 | -6.59 | ล่าช้าปานกลาง | ติดป่าสงวน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 274495517 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 28 พ.ค. 2570 | 2027-05-28 | 630 | 5.15 | 0.6 | -4.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+400.000 -; 47+000.000 ,; 47+500.000 -; 53+900.000 | 10 | 789200000 | กิจการค้าร่วม TKC 2025 | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 1.37 | 0.15 | -1.22 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้ และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 649800000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 9 ส.ค. 2568 | 2025-08-09 | 26 ธ.ค. 2570 | 2027-12-26 | 870 | 7.11 | 0.56 | -6.55 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1089300000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 1.07 | 0.7 | -0.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 852000000 | กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 31 ธ.ค. 2570 | 2027-12-31 | 840 | 4 | 0.33 | -3.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 649798900 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 840 | 0.24 | 0.42 | 0.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 798434834 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 900 | 6.85 | 4.54 | -2.31 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350.000 -; 35+366.000 | 6.02 | 649803000 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 2.46 | 0.96 | -1.5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 424845074 | บริษัท ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 720 | 3.34 | 1.07 | -2.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 649469199 | กิจการร่วมค้า เอสบีพี | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 พ.ย. 2570 | 2027-11-03 | 810 | 5.09 | 0.41 | -4.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 63+400.000 -; 76+650.000 | 13.25 | 764477700 | กิจการร่วมค้า บีพีซีที | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 17 พ.ย. 2570 | 2027-11-17 | 810 | 3.68 | 0.38 | -3.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 942725000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 4 พ.ค. 2571 | 2028-05-04 | 990 | 3.31 | 0.16 | -3.15 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 649666000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 มิ.ย. 2570 | 2027-06-08 | 720 | 10.04 | 2.73 | -7.31 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 649747716 | บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 ก.ค. 2570 | 2027-07-08 | 750 | 10.06 | 3.82 | -6.24 | ล่าช้าปานกลาง | ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 449789000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 9 มิ.ย. 2570 | 2027-06-09 | 660 | 5.71 | 3.1 | -2.61 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416.000 -; 137+725.000,; 149+853.000 -; 159+846.000 | 14.3 | 649260000 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 17 ก.ย. 2570 | 2027-09-17 | 780 | 6.54 | 1.1 | -5.44 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 649775130 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 7.67 | 0.26 | -7.41 | ล่าช้าปานกลาง | ติดพื้นที่ป่า , ไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 649539230 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 7.61 | 0.81 | -6.8 | ล่าช้าปานกลาง | ติดพื้นที่ป่า
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 419400000 | บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จก. | สท.1 | 21 ส.ค. 2568 | 2025-08-21 | 9 ต.ค. 2570 | 2027-10-09 | 780 | 1.71 | 0.3 | -1.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 683605300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 18 ต.ค. 2570 | 2027-10-18 | 840 | 8.48 | 8.52 | 0.04 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 645772000 | กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR) | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 6 พ.ย. 2570 | 2027-11-06 | 810 | 4.03 | 0.51 | -3.52 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+000.000 -; 204+091.000 | 19.09 | 899277000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 18 ก.ค. 2568 | 2025-07-18 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 960 | 3.55 | 0.3 | -3.25 | เป็นไปตามแผน | รอขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 699783747 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 20 ก.ค. 2570 | 2027-07-20 | 720 | 7.62 | 1.13 | -6.49 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างสะพานในพื้นที่กรมชลประทาน , ติดพื้นที่ป่า, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 889170411 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 10 เม.ย. 2571 | 2028-04-10 | 990 | 5.42 | 2.29 | -3.13 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 649839900 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 16 ม.ค. 2571 | 2028-01-16 | 930 | 4.7 | 5.92 | 1.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 649390000 | กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture) | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 6.38 | 1.77 | -4.61 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 329200000 | บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 6 เม.ย. 2570 | 2027-04-06 | 630 | 13.89 | 12.95 | -0.94 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 20+300-26+145; 34+185-38+300; 39+800-53+600 | 23.76 | 691985000 | บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 21 มิ.ย. 2570 | 2027-06-21 | 720 | 10.35 | 5.4 | -4.95 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+620.000 -; 85+920.000 | 16.3 | 892576889 | บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 29 ก.ค. 2571 | 2028-07-29 | 1080 | 2.47 | 3.75 | 1.28 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 641365000 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 10.15 | 4.63 | -5.52 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขแบบ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 638510000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 7.9 | 2.57 | -5.33 | ล่าช้าปานกลาง | ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 647077400 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 2.55 | 4.8 | 2.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุ่นกี่พืชผลพาณิชย์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 510 | 11.91 | 1.92 | -9.99 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 883140000 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 2.14 | 3.28 | 1.14 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 649549000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 10 พ.ย. 2570 | 2027-11-10 | 810 | 7.13 | 4.44 | -2.69 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 649290000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 9 ม.ค. 2571 | 2028-01-09 | 870 | 4.93 | 3.2 | -1.73 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 23 ต.ค. 2569 | 2026-10-23 | 480 | 18.49 | 10.13 | -8.36 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+250.000 - 10+800.000 |  | 641238000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สส. | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 23 มิ.ย. 2571 | 2028-06-23 | 1080 | 5.4 | 1.01 | -4.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 696812000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 10 ต.ค. 2568 | 2025-10-10 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.24 | 1.14 | 0.9 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 444200000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.2 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 660 | 9.03 | 4.39 | -4.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 649480000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 28 ก.ค. 2571 | 2028-07-28 | 1050 | 0.78 | 0.2 | -0.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้, ติดป่าสงวน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 649160000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 1.04 | 0.21 | -0.83 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ทราบ)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 24+237.544 - 46+277.544 | 22.04 | 649484373 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 16 ก.ค. 2570 | 2027-07-16 | 750 | 10.03 | 0.39 | -9.64 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 645545000 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 มิ.ย. 2568 | 2025-06-26 | 13 ก.ย. 2570 | 2027-09-13 | 810 | 10.22 | 20.75 | 10.53 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 859467660 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 28 มิ.ย. 2568 | 2025-06-28 | 11 มิ.ย. 2571 | 2028-06-11 | 1080 | 5.05 | 0.45 | -4.6 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 649890200 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 7 ต.ค. 2570 | 2027-10-07 | 780 | 4.45 | 2.08 | -2.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 895265000 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 3.02 | 3.16 | 0.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.ปัว จ.น่าน (ปี 2569) | น่าน | 398+950 - 402+000; 403+900 - 408+200; 413+434 - 417+965; 419+105 - 423+500 | 16.28 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2044 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง ตอน ต.หนองดง - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 30+350 - 43+937 | 13.59 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย - อุบลราชธานี ตอน บ.ท่าไคร้ - บ.หนองเดิ่นทุ่งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569) | บึงกาฬ | 142+000 - 161+442 | 19.44 | 1160000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 7+500 - 25+835 | 18.34 | 1100000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 3+800 | 3.8 | 940000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 323 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 199+826 - 226+000 | 26.17 | 930000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก ตอน เขาทราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 131+798 - 142+000 | 10.2 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 131+514 - 145+475; 149+600 - 151+845 | 16.21 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2028 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 15+000- 19+300; 20+100 - 21+500; 26+600 - 31+350; 34+100 - 39+960 | 16.31 | 710000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 69+305 - 79+962 | 10.66 | 645000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 404+300 - 414+500 | 10.2 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+300 - 27+610 | 21.31 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตืน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569) | ลำพูน | 168+391 - 185+000 | 16.61 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3086 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 28+798 - 48+000 | 19.2 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 111 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 8+600 - 12+626 | 4.03 | 1170000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การุ้ง ตอน ทัพคล้าย - การุ้ง จ.อุทัยธานี (ปี 2569) | อุทัยธานี | 93+500 - 112+000 | 18.5 | 1200000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ตรัง (ปี 2569) | ตรัง | 14+500 - 20+852 | 6.35 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมฉบังกลาง - บ.ทุ่งกราด จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 127+250 - 130+800 | 3.55 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 227 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ตอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 138+000 - 146+850; 148+260 - 157+000 | 17.59 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2182 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี (ปี 2569) | อุบลราชธานี | 3+515 - 7+087; 7+527 - 19+900 | 15.94 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2322 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสกขุ่น - อ.ท่าคันโท ตอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569) | มหาสารคาม | 26+500 - 46+000 | 19.5 | 1050000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2073 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+100 - 13+385; 18+875 - 27+000 | 18.41 | 980000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สตึก ตอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 20+200 - 28+225 | 8.02 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.5 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 3.78 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 1.27 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.45 | 510000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเณร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569) | ชัยนาท | 120+000 - 124+500 | 4.5 | 295000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 362 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569) | สระบุรี | 0+400 - 4+000 | 3.6 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2484 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 1+000 - 4+217; 5+990 - 7+100; 7+600 - 10+000 | 7.73 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - หนองหาน จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 4+200 - 8+900 | 4.7 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 362+750 - 364+750; 366+000 - 368+300 | 4.3 | 420000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไชโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569) | สิงห์บุรี | 69+500 - 71+800 | 3.1 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 440+000 - 444+200 | 4.2 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1180 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 0+000 - 7+200 | 7.2 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2033 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน คำพอก - หนองญาติ จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 44+000 - 54+804 | 10.8 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 165+650 - 178+950 | 13.3 | 330000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 18+500 - 31+200 | 12.7 | 340000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569) | สุราษฎร์ธานี | 74+000 - 79+500 | 5.5 | 465000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 288 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+400 - 6+200 | 2.8 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4094 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ. เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 0+500 - 7+250 | 6.75 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2350 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ตอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 1+145 - 4+700; 6+200 - 8+070 | 5.42 | 280000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2043 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ตอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+000 - 11+500 | 5.5 | 340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2218 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.กุดบาก จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 19+700 - 22+125; 22+828 - 24+135; 27+350 - 37+380 | 13.76 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 323+000 - 329+300 | 6.3 | 1340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2133 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน บ้านโคก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 20+000 - 35+830 | 15.83 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 619+900 - 631+000 | 11.1 | 1450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 634+500 - 644+300 | 9.8 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 33+800 - 50+000 | 16.2 | 780000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ TOR
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - เบตง ช่วง บ.กาโสด - บ.ตังกาเด็ง จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 81+000 - 89+000 | 8 | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1084 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณฑี จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 79+960 - 93+000 | 13.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2166 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิงสาง - หนองผะองค์ ตอน ดอนแขวน - หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 16+700 - 30+549 | 13.85 | 380000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ตอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 116+550 - 120+200; 123+500 - 125+000 | 5.15 | 430000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2081 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย ตาฮะ - พุทไธสง ตอน ลำพังชู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 68+500 - 71+000 | 2.5 | 170000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3502 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 30+888 - 34+425 | 3.54 | 160000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2159 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - คอนสาร ตอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 77+511 - 104+928 | 27.42 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3373 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองลี่ จ.อ่างทอง (ปี 2569) | อ่างทอง | 2+468 - 6+200 | 3.73 | 180000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2434 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีคิ้ว - บ.หนองรี จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 6+007 | 6.01 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4066 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 1+000 - 7+579 | 6.58 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 → 4 ส.ค. 2568 → 2 พ.ย. 2568 | 2025-11-02 | 1453 | 100 | 85.73 | -14.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | งดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 75.82 | 83.2 | 7.38 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 45 | 71.02 | 26.02 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 61.23 | 79.82 | 18.59 | เป็นไปตามแผน | น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 147+371.690 -; 148+552.690; 0+000.000 -; 0+100.000 | 1.18 | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 77.61 | 83.8 | 6.19 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 → 25 ก.ย. 2569 | 2026-09-25 | 1109 | 54.05 | 52.63 | -1.42 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 99.78 | 96.99 | -2.79 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 ,; 2+430.000 - 4+266.000 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 57.11 | 82.49 | 25.38 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+000.000 -; 17+600.000 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 → 5 ต.ค. 2568 → 12 ต.ค. 2568 | 2025-10-12 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+552.00 -; 20+721.00 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 → 24 ส.ค. 2568 → 17 ธ.ค. 2568 → 1 ม.ค. 2569 | 2026-01-01 | 864 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 81.23 | 78.27 | -2.96 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+437.000 -10+550.000,; 11+792.000 - 13+300.000 | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 | 75.92 | 99.06 | 23.14 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+629.5-15+199.51; 19+500.00-20+500.00 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 19.09 | 22.51 | 3.42 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 103+050.000-105+002.937; 2+470.000-2+800.000 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 22.59 | 42.39 | 19.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างลุกล้ำเขตทาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 111+000.000 - 113+500.000; 0+000.000 - 0+354.937; 0+000.000 - 0+517.698 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 18.9 | 33 | 14.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 2+476 - 5+800; 1+000 - 3+500 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 26.1 | 52.51 | 26.41 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 64+400.000 - 66+900.000; 11+300.000 - 13+215.323; 0+000.000 - 1+300.000 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 20.36 | 36.75 | 16.39 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 103+350.000-106+400.00; 0+000 - 0+365 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 30.01 | 32.5 | 2.49 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 137+750.000 - 140+000.000 | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 20.15 | 18.7 | -1.45 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+457.552 -; 33+109.987 |  | 1059000000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 1.51 | 1.71 | 0.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 122+420 - 123+900; 0+000 - 0+550 |  | 619500000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.2 | 0.14 | -0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8+700-9+400 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและพิจารณาราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 17+000 -19+000; 0+000-0+354.627 |  | 649791700 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 2.25 | 0.24 | -2.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+140 - 99+700; 46+200 - 14+216 |  | 856897000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 0.73 | 0.12 | -0.61 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลในสนาม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 99+700 - 103+350 |  | 892670000 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 3.71 | 0.61 | -3.1 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 1+250.000 -; 3+600.000 |  | 243556000 | บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 19 ธ.ค. 2570 | 2027-12-19 | 810 | 0.41 | 0.11 | -0.3 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89+200 - 90+500.000; 86+017 - 87+700.000 |  | 649200000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 25 ก.ค. 2568 | 2025-07-25 | 8 ก.ค. 2571 | 2028-07-08 | 1080 | 4.52 | 13.84 | 9.32 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและพิจารณาราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 375+500-377+000; 7+226.230-7+781.601 |  | 295800000 | บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 22 ต.ค. 2568 | 2025-10-22 | 6 ส.ค. 2571 | 2028-08-06 | 1020 | 0.45 | 1.83 | 1.38 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+290.000 -332+850.000; 0+250.000 - 2+848.000 |  | 649493000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 3.4 | 4.39 | 0.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 39+000 -43+000; 3+500 + 5+800 |  | 649795800 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สส. | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 13 ก.ค. 2571 | 2028-07-13 | 1080 | 2.9 | 2.1 | -0.8 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 9+600 - 11+700 ,; 548+275 - 549+100 |  | 699480800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.44 | 0.47 | 0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 7+375-9+450 | 2.08 | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและพิจารณาราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 52+068.580 -; 52+957.000; 0+000 - 0+875 | 3.36 | 919640800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตัคชั่น จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 0.99 | 1.26 | 0.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900.000 -; 16+345.662; 6+922.000-7+418.000 | 2.45 | 643180999 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ส.ค. 2568 | 2025-08-01 | 15 ก.ค. 2571 | 2028-07-15 | 1080 | 2.12 | 3.06 | 0.94 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 11+700 - 13+900 |  | 429525000 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 0.72 | 1.92 | 1.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+700+878+900 | 2.1 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. อนุมัติจ้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 448999990 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.85 | 0.39 | -0.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 326+900 - 331+900; 8+825 -11+615 |  | 1034674400 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 0.37 | 0.49 | 0.12 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 308+100 -311+300 |  | 886000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 4.93 | 0.45 | -4.48 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900.000 - 463+640.104; 000+000 - 000+550; 000+000 - 000+600; 000+000 - 000+265 | 4.16 | 1567000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 3.98 | 0.72 | -3.26 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 30+9000 -34+200 |  | 235888000 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 20 ต.ค. 2570 | 2027-10-20 | 750 | 0.7 | 0.21 | -0.49 | เป็นไปตามแผน | สำนักสำรวจและออกแบบมีหนังสือแจ้งข้อมูลการขยับจุดกลับรถใหม่ | ประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 347 ตัด 3263 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเชษฐ์) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 39+041 |  | 990000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ๊อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 26+300 |  | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสิริลักขณ์) ที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569) | ราชบุรี | 99+631 |  | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1367 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันคะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 23+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1074 | ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานขาณุวรลักษบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 9+500 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 35+600 - 37+300 |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 311+790 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 4373 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 317+470 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยกเกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569) | จันทบุรี | 333+700 - 337+500 |  | 1500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 3008 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 313+300; (ทล.1) |  | 990000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41ตัด4164ตัด4187 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569) | พัทลุง | 366+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 → 22 มี.ค. 2571 | 2028-03-22 | 1272 | 20.14 | 18.43 | -1.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 18.36 | 4.28 | -14.08 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000.000 -; 46+255.000 ,; 46+585.000 -; 49+650.000 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 20.82 | 15.94 | -4.88 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+400-154+500; 161+800-167+800 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 59.63 | 50.23 | -9.4 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 649940377 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ติด EIA
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649200000 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 25 มิ.ย. 2568 | 2025-06-25 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 780 | 10.58 | 2.34 | -8.24 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649100000 | กิจการร่มค้า KRR | สท.2 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 18 ก.ย. 2570 | 2027-09-18 | 750 | 3.22 | 0.5 | -2.72 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 660483236 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 4.87 | 0.31 | -4.56 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 667934838 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 25 ก.ย. 2570 | 2027-09-25 | 750 | 3.44 | 0.2 | -3.24 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 657250700 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 21 ก.ค. 2571 | 2028-07-21 | 1050 | 2.41 | 0.27 | -2.14 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 74+420 - 94+150 | 19.73 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 72.39 | 60.99 | -11.4 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 100 | 96.66 | -3.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 79.85 | 62.48 | -17.37 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 34+765.000 -; 36+800.000 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 → 28 ก.ย. 2568 → 28 ธ.ค. 2568 | 2025-12-28 | 1368 | 100 | 89.58 | -10.42 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 72.42 | 46.04 | -26.38 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 73+800.000 -; 75+700.000 | 1.9 | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 63.22 | 61.07 | -2.15 | เป็นไปตามแผน | ปรับแบบ | ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 | 0.68 | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 95.27 | 77.33 | -17.94 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 65+227.000 - 1+7570.000 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 4.98 | 7.44 | 2.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 1.18 | 2.94 | 1.76 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 21.15 | 15.1 | -6.05 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 17.21 | 6.21 | -11 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 20.57 | 20.42 | -0.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 870000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 749760000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 4.95 | 1.79 | -3.16 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 749900000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 มิ.ย. 2571 | 2028-06-07 | 1020 | 4.83 | 1.8 | -3.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 749600000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 3.94 | 3.84 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 749670000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 7.42 | 1.76 | -5.66 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 759490000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 7.24 | 1.59 | -5.65 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 36+000-39+200 | 3.2 | 759750000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 1.83 | 0.17 | -1.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 256000000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 14 พ.ค. 2570 | 2027-05-14 | 630 | 1.42 | 0 | -1.42 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ประกาศประกวดราคา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 9+200 -13+200 | 4 | 1185994000 | บริษัท กรุงธนเอ็นยิเนียร์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 2.77 | 0.06 | -2.71 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+945-9+545 | 8.6 | 646000000 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 9.06 | 4.4 | -4.66 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 648310000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 0.66 | 1.16 | 0.5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 806000000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 20 ก.ย. 2568 | 2025-09-20 | 3 ก.ย. 2571 | 2028-09-03 | 1080 | 0.46 | 0.19 | -0.27 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การลุกล้ำเขตทางหลวง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 28+800.000 -; 30+868.600 |  | 879870000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 1.89 | 0.9 | -0.99 | เป็นไปตามแผน | ติดข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างชี้แจง)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 399699000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 1 พ.ย. 2570 | 2027-11-01 | 780 | 5.03 | 0.39 | -4.64 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภคและ น้ำท่วมถนน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569) | กรุงเทพมหานคร | 5+100 - 12+300 | 7.2 | 440000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 18.61 | 1.86 | -16.75 | ล่าช้าวิกฤต | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 799931000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.1 | 26 ก.ย. 2568 | 2025-09-26 | 12 ก.พ. 2571 | 2028-02-12 | 870 | 1.06 | 0.17 | -0.89 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 648445746 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 14 ก.ย. 2570 | 2027-09-14 | 810 | 10.3 | 1.01 | -9.29 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 648176514 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 8 ม.ค. 2571 | 2028-01-08 | 900 | 4.52 | 0.46 | -4.06 | เป็นไปตามแผน | ติดไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4326 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์ จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 1+050 - 8+935 | 7.88 | 630000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 100 | 50.17 | -49.83 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 97.65 | 84.79 | -12.86 | ล่าช้าวิกฤต | ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม | อยู่ระหว่างรออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 99.08 | 99.64 | 0.56 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 13 ม.ค. 2569 → 13 ม.ค. 2569 | 2026-01-13 | 999 | 99.68 | 96.61 | -3.07 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 7+000-20+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 23.52 | 14.21 | -9.31 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 20+500-34+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 21.44 | 15.16 | -6.28 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 732089000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 780 | 8.37 | 1.27 | -7.1 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 749748100 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 9.39 | 1.36 | -8.03 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 639910000 | กิจการร่วมค้า สหพร้อม | สท.2 | 27 ส.ค. 2568 | 2025-08-27 | 14 พ.ย. 2570 | 2027-11-14 | 810 | 6.86 | 0.95 | -5.91 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 644222000 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 0.61 | 2.13 | 1.52 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 643950000 | กิจการค้าร่วม บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 5 ต.ค. 2570 | 2027-10-05 | 750 | 1.25 | 0.09 | -1.16 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 98.1 | -1.9 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค. 67-27 ก.ค. 68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 61.79 | 62.62 | 0.83 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ | 130 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569) | ตาก | 0+000 - 11+000 | 11 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+000.000 -; 1+218.713 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 68.51 | 84.84 | 16.33 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 100 | 95.42 | -4.58 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 12+800.000 - 15+380.000 |  | 685183000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.81 | 0.43 | -0.38 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 30+100 - 31+240,; 29+250.000 -; 30+306.371 |  | 647777000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 30 ส.ค. 2571 | 2028-08-30 | 1080 | 1.15 | 2.21 | 1.06 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , การเข้าพื้นที่การรถไฟ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 23+605 - 25+165 ,; 0+200 - 1+267.161 |  | 315363000 | กิจการร่วมค้า MAC. | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1020 | 1.52 | 1.57 | 0.05 | เป็นไปตามแผน | ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินดาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 55+400 |  | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 100 | 71.71 | -28.29 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 97.06 | 92.78 | -4.28 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 38.13 | 32.57 | -5.56 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 648645776 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 12 มิ.ย. 2568 | 2025-06-12 | 27 ม.ค. 2571 | 2028-01-27 | 960 | 7.09 | 1.76 | -5.33 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 719990000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 1.97 | 0.37 | -1.6 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 745355000 | กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 4 ม.ค. 2571 | 2028-01-04 | 900 | 4.39 | 4.57 | 0.18 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 672000000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 7.34 | 5.37 | -1.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ,ป่าสงวน โครงการฯ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 679840000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 4.56 | 4.97 | 0.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 649590000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 15 มี.ค. 2571 | 2028-03-15 | 960 | 3.05 | 3.02 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 649641000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 14 เม.ย. 2571 | 2028-04-14 | 990 | 3.04 | 2.51 | -0.53 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 898986630 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 9 ก.ค. 2571 | 2028-07-09 | 1080 | 0.84 | 0.49 | -0.35 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน, ติดต้นไม้
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 292+000 - 294+740 | 2.74 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 180+000 - 186+100 | 6.1 | 840000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 201+800 - 207+000 | 5.85 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 207+000 - 214+000 | 6.35 | 1300000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 73.77 | 85.57 | 11.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 68
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 9+600.000 -; 25+100.000 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 22.08 | 20.89 | -1.19 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 25+100.000 -; 40+300.000 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 20.37 | 12.48 | -7.89 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-7+944; 21+860-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 23.47 | 44.81 | 21.34 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 48.8 | 60.71 | 11.91 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 23.72 | 57.11 | 33.39 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 33.21 | 30.63 | -2.58 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 799821000 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 0.78 | 0.22 | -0.56 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 849762000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.2 | 8 ก.ค. 2568 | 2025-07-08 | 21 มิ.ย. 2571 | 2028-06-21 | 1080 | 6.35 | 1.14 | -5.21 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 946039000 | กิจการร่วมค้า เคทีเอจี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 7.54 | 1.93 | -5.61 | ล่าช้าปานกลาง | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 1+000 - 4+200; 5+200 - 7+800 | 5.8 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 40+300 - 62+000 | 21.7 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 38+500 - 46+150 | 10.5 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 46+150 - 59+000 | 11 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 59+000 - 72+719 | 12.72 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 96+700 - 101+550 | 4.85 | 430000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 166+300 - 188+000 | 21.7 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสั้น - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 21+500- 37+925; 40+165 - 49+141 | 25.4 | 1350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 ตัด 24 ตัด 201 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | กม.102+150 (ทล.2)/กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201) |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 20.61 | 26.99 | 6.38 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 25.97 | 38.01 | 12.04 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 24.83 | 31.44 | 6.61 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 23.68 | 40.02 | 16.34 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 559632300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สค. | 6 ต.ค. 2568 | 2025-10-06 | 19 ก.ย. 2571 | 2028-09-19 | 1080 | 0.62 | 0.64 | 0.02 | เป็นไปตามแผน |  | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 891689500 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 5.27 | 14.24 | 8.97 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 871667600 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 3.59 | 5.93 | 2.34 | เป็นไปตามแผน | รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 712999000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 3.4 | 10.34 | 6.94 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 674789000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 11 เม.ย. 2571 | 2028-04-11 | 1020 | 5.44 | 6.35 | 0.91 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409.512 | 3.01 | 674773000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 10 มิ.ย. 2571 | 2028-06-10 | 1080 | 4.45 | 2.9 | -1.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 679490000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 19 ก.ย. 2568 | 2025-09-19 | 20 ก.ค. 2571 | 2028-07-20 | 1020 | 1.98 | 0.21 | -1.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 135+286 - 137+640; 0+000 - 1+113 |  | 391265000 | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2568 | 2025-08-28 | 15 พ.ย. 2570 | 2027-11-15 | 810 | 1.52 | 1.57 | 0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 105+700 -107+400 |  | 878797000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 1.18 | 1.34 | 0.16 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46+869.980; 0+000 -0+500; 75+600 -75.975.975 |  | 298600000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 900 | 2.04 | 1.07 | -0.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 57+550.000 -; 59+000.000; 0+000 -0+600 |  | 297699200 | บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด | สส. | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 12 ธ.ค. 2570 | 2027-12-12 | 810 | 2.19 | 0.39 | -1.8 | เป็นไปตามแผน
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ต.ธาตุทอง - ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 9+545 - 17+000 | 7.46 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | ธันวาคม | 12 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569) | ฉะเชิงเทรา | 50+500 |  | 2000000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 | 2024-05-19 | 1332 | 85.95 | 93.46 | 7.51 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 → 17 ก.พ. 69 |  | 1320 | 100 | 99.85 | -0.15 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 86.97 | -13.03 | ล่าช้าวิกฤต | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 99.81 | 66.26 | -33.55 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68 และ14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 97.16 | 66.81 | -30.35 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติคิดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 95.55 | 88.83 | -6.72 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1267 | 99.66 | 96.49 | -3.17 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 89.76 | 44.72 | -45.04 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค , ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 87.28 | 35.25 | -52.03 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 71.46 | 70.17 | -1.29 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 68.65 | 40.75 | -27.9 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 92.2 | 79.88 | -12.32 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 99.06 | 52.84 | -46.22 | ล่าช้าวิกฤต | พื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตทางหลวงและป่าสงวน | อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขออนุญาตและรอการอนุมัติ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 | 99.05 | 89.5 | -9.55 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 | 97.79 | 99.93 | 2.14 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500,; 31+500-44+500,; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 61.74 | 83.57 | 21.83 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 966 | 99.03 | 95.58 | -3.45 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 → 23 พ.ย. 2568 | 2025-11-23 | 929 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 32.42 | 26.43 | -5.99 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 26.29 | 31.22 | 4.93 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าของ กฟผ.
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 28.36 | 30.85 | 2.49 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 25.34 | 28.05 | 2.71 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 23.36 | 31.13 | 7.77 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 79.7 | 84.44 | 4.74 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 81.65 | 26.88 | -54.77 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 75.76 | 45.12 | -30.64 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่อง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388.000 -; 49+200.000 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 24.84 | 18.97 | -5.87 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805.000 -; 24+425.000 ,; 25+350.000 -; 34+200.000 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 55.8 | 59.24 | 3.44 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 26.95 | 27 | 0.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 35.97 | 58.13 | 22.16 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 56.69 | 55.96 | -0.73 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-15+000,; 17+300-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะวงศ์กรุ๊ป จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 42.5 | 40.33 | -2.17 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 → 3 พ.ย. 2568 | 2025-11-03 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 → 5 มี.ค. 2569 | 2026-03-05 | 555 | 98.67 | 92.33 | -6.34 | ล่าช้าปานกลาง | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | กิจการค้าร่วม บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 68.68 | 6.68 | -62 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 61.25 | 56.45 | -4.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 699679900 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 23.63 | 15.23 | -8.4 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 35.36 | 2.51 | -32.85 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค บัญชีเขตทางไม่สอดคล้องกับรูปแบบ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 27.06 | 26.87 | -0.19 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ ,ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 40.02 | 30.02 | -10 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 59.74 | 47.52 | -12.22 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 29.47 | 28.67 | -0.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 25.97 | 46.68 | 20.71 | เป็นไปตามแผน | จุดตัดทางรถไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 37.24 | 41.7 | 4.46 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 44.55 | 54.94 | 10.39 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 54.59 | 44.28 | -10.31 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 24.88 | 18.4 | -6.48 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขออนุญาตกรมชลประทาน , ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค , น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 45.39 | 30.52 | -14.87 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 23.29 | 32.62 | 9.33 | เป็นไปตามแผน | ขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 844116000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 5.47 | 1.12 | -4.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 619550000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 6.91 | 1.69 | -5.22 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 616400000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 8.23 | 1.63 | -6.6 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 639450000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 6.86 | 2.5 | -4.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 600350000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 7.84 | 1.84 | -6 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 924532674 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 14 ก.ค. 2571 | 2028-07-14 | 1080 | 5.78 | 16.63 | 10.85 | เป็นไปตามแผน | ติดขออนุญาตการรถไฟ และกรมชลประทาน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 669485175 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.1 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 4 ต.ค. 2570 | 2027-10-04 | 840 | 12.09 | 3.48 | -8.61 | ล่าช้าปานกลาง | ติดป่าสงวน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 274495517 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 28 พ.ค. 2570 | 2027-05-28 | 630 | 9.99 | 1.08 | -8.91 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+400.000 -; 47+000.000 ,; 47+500.000 -; 53+900.000 | 10 | 789200000 | กิจการค้าร่วม TKC 2025 | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 2.34 | 0.2 | -2.14 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้ และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 649800000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 9 ส.ค. 2568 | 2025-08-09 | 26 ธ.ค. 2570 | 2027-12-26 | 870 | 10.53 | 1.06 | -9.47 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1089300000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 2.53 | 1.1 | -1.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 852000000 | กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 31 ธ.ค. 2570 | 2027-12-31 | 840 | 5.76 | 0.82 | -4.94 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 649798900 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 840 | 0.45 | 0.62 | 0.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 798434834 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 900 | 10.56 | 6.88 | -3.68 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350.000 -; 35+366.000 | 6.02 | 649803000 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 3.56 | 1.45 | -2.11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ขออนุญาตสร้างสะพาน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 424845074 | บริษัท ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 720 | 7.3 | 1.45 | -5.85 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 649469199 | กิจการร่วมค้า เอสบีพี | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 พ.ย. 2570 | 2027-11-03 | 810 | 6.95 | 0.6 | -6.35 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 63+400.000 -; 76+650.000 | 13.25 | 764477700 | กิจการร่วมค้า บีพีซีที | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 17 พ.ย. 2570 | 2027-11-17 | 810 | 6.01 | 0.74 | -5.27 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 942725000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 4 พ.ค. 2571 | 2028-05-04 | 990 | 5.01 | 0.2 | -4.81 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 649666000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 มิ.ย. 2570 | 2027-06-08 | 720 | 12.33 | 4.25 | -8.08 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 649747716 | บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 ก.ค. 2570 | 2027-07-08 | 750 | 11.94 | 4.98 | -6.96 | ล่าช้าปานกลาง | ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 449789000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 9 มิ.ย. 2570 | 2027-06-09 | 660 | 10.43 | 5.14 | -5.29 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416.000 -; 137+725.000,; 149+853.000 -; 159+846.000 | 14.3 | 649260000 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 17 ก.ย. 2570 | 2027-09-17 | 780 | 8.68 | 2.95 | -5.73 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 649775130 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 10.33 | 0.32 | -10.01 | ล่าช้าวิกฤต | ติดพื้นที่ป่า , ไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 649539230 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 10.13 | 0.85 | -9.28 | ล่าช้าปานกลาง | ติดพื้นที่ป่า
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 419400000 | บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จก. | สท.1 | 21 ส.ค. 2568 | 2025-08-21 | 9 ต.ค. 2570 | 2027-10-09 | 780 | 5.46 | 0.38 | -5.08 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 683605300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 18 ต.ค. 2570 | 2027-10-18 | 840 | 11.57 | 11.62 | 0.05 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 645772000 | กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR) | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 6 พ.ย. 2570 | 2027-11-06 | 810 | 6.96 | 0.57 | -6.39 | ล่าช้าปานกลาง | ติดพื้นที่ป่าไม้
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+000.000 -; 204+091.000 | 19.09 | 899277000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 18 ก.ค. 2568 | 2025-07-18 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 960 | 6.06 | 0.34 | -5.72 | ล่าช้าปานกลาง | รอขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 699783747 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 20 ก.ค. 2570 | 2027-07-20 | 720 | 10.5 | 2.9 | -7.6 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างสะพานในพื้นที่กรมชลประทาน , ติดพื้นที่ป่า, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 889170411 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 10 เม.ย. 2571 | 2028-04-10 | 990 | 6.9 | 3.73 | -3.17 | เป็นไปตามแผน | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 649839900 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 16 ม.ค. 2571 | 2028-01-16 | 930 | 8.48 | 9.37 | 0.89 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 649390000 | กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture) | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 9.7 | 3.8 | -5.9 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 329200000 | บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 6 เม.ย. 2570 | 2027-04-06 | 630 | 16.31 | 13.76 | -2.55 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 20+300-26+145; 34+185-38+300; 39+800-53+600 | 23.76 | 691985000 | บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 21 มิ.ย. 2570 | 2027-06-21 | 720 | 13.21 | 6.46 | -6.75 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภค, ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+620.000 -; 85+920.000 | 16.3 | 892576889 | บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 29 ก.ค. 2571 | 2028-07-29 | 1080 | 3.95 | 6.02 | 2.07 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 641365000 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 13.48 | 5.98 | -7.5 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 638510000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 10.01 | 3.77 | -6.24 | ล่าช้าปานกลาง | ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 647077400 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 5.9 | 9.74 | 3.84 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุ่นกี่พืชผลพาณิชย์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 510 | 15.21 | 4.26 | -10.95 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 883140000 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 3.64 | 5.41 | 1.77 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 649549000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 10 พ.ย. 2570 | 2027-11-10 | 810 | 9.1 | 5.48 | -3.62 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 649290000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 9 ม.ค. 2571 | 2028-01-09 | 870 | 6.56 | 5.38 | -1.18 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 23 ต.ค. 2569 | 2026-10-23 | 480 | 22.53 | 15.41 | -7.12 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+250.000 - 10+800.000 |  | 641238000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สส. | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 23 มิ.ย. 2571 | 2028-06-23 | 1080 | 7.02 | 2.06 | -4.96 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 696812000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 10 ต.ค. 2568 | 2025-10-10 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.95 | 1.73 | 0.78 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 444200000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.2 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 660 | 11.95 | 6.53 | -5.42 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 649480000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 28 ก.ค. 2571 | 2028-07-28 | 1050 | 1.55 | 0.25 | -1.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้, ติดป่าสงวน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 649160000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 2.07 | 0.25 | -1.82 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 24+237.544 - 46+277.544 | 22.04 | 649484373 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 16 ก.ค. 2570 | 2027-07-16 | 750 | 13.51 | 0.7 | -12.81 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 645545000 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 มิ.ย. 2568 | 2025-06-26 | 13 ก.ย. 2570 | 2027-09-13 | 810 | 12.09 | 31.89 | 19.8 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 859467660 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 28 มิ.ย. 2568 | 2025-06-28 | 11 มิ.ย. 2571 | 2028-06-11 | 1080 | 6.46 | 0.61 | -5.85 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 649890200 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 7 ต.ค. 2570 | 2027-10-07 | 780 | 8.21 | 5.29 | -2.92 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 895265000 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 5.05 | 5.51 | 0.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.ปัว จ.น่าน (ปี 2569) | น่าน | 398+950 - 402+000; 403+900 - 408+200; 413+434 - 417+965; 419+105 - 423+500 | 16.28 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2044 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง ตอน ต.หนองดง - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 30+350 - 43+937 | 13.59 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย - อุบลราชธานี ตอน บ.ท่าไคร้ - บ.หนองเดิ่นทุ่งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569) | บึงกาฬ | 142+000 - 161+442 | 19.44 | 1160000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 7+500 - 25+835 | 18.34 | 1100000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 3+800 | 3.8 | 940000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 323 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 199+826 - 226+000 | 26.17 | 930000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก ตอน เขาทราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 131+798 - 142+000 | 10.2 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 131+514 - 145+475; 149+600 - 151+845 | 16.21 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2028 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 15+000- 19+300; 20+100 - 21+500; 26+600 - 31+350; 34+100 - 39+960 | 16.31 | 710000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 69+305 - 79+962 | 10.66 | 645000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 404+300 - 414+500 | 10.2 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+300 - 27+610 | 21.31 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตืน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569) | ลำพูน | 168+391 - 185+000 | 16.61 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3086 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 28+798 - 48+000 | 19.2 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 111 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 8+600 - 12+626 | 4.03 | 1170000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การุ้ง ตอน ทัพคล้าย - การุ้ง จ.อุทัยธานี (ปี 2569) | อุทัยธานี | 93+500 - 112+000 | 18.5 | 1200000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ตรัง (ปี 2569) | ตรัง | 14+500 - 20+852 | 6.35 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมฉบังกลาง - บ.ทุ่งกราด จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 127+250 - 130+800 | 3.55 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 227 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ตอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 138+000 - 146+850; 148+260 - 157+000 | 17.59 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2182 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี (ปี 2569) | อุบลราชธานี | 3+515 - 7+087; 7+527 - 19+900 | 15.94 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2322 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสกขุ่น - อ.ท่าคันโท ตอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569) | มหาสารคาม | 26+500 - 46+000 | 19.5 | 1050000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2073 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+100 - 13+385; 18+875 - 27+000 | 18.41 | 980000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สตึก ตอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 20+200 - 28+225 | 8.02 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.5 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 3.78 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 1.27 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.45 | 510000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเณร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569) | ชัยนาท | 120+000 - 124+500 | 4.5 | 295000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 362 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569) | สระบุรี | 0+400 - 4+000 | 3.6 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2484 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 1+000 - 4+217; 5+990 - 7+100; 7+600 - 10+000 | 7.73 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - หนองหาน จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 4+200 - 8+900 | 4.7 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 362+750 - 364+750; 366+000 - 368+300 | 4.3 | 420000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไชโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569) | สิงห์บุรี | 69+500 - 71+800 | 3.1 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 440+000 - 444+200 | 4.2 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1180 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 0+000 - 7+200 | 7.2 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2033 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน คำพอก - หนองญาติ จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 44+000 - 54+804 | 10.8 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 165+650 - 178+950 | 13.3 | 330000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 18+500 - 31+200 | 12.7 | 340000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569) | สุราษฎร์ธานี | 74+000 - 79+500 | 5.5 | 465000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 288 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+400 - 6+200 | 2.8 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4094 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ. เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 0+500 - 7+250 | 6.75 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2350 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ตอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 1+145 - 4+700; 6+200 - 8+070 | 5.42 | 280000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2043 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ตอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+000 - 11+500 | 5.5 | 340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2218 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.กุดบาก จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 19+700 - 22+125; 22+828 - 24+135; 27+350 - 37+380 | 13.76 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 323+000 - 329+300 | 6.3 | 1340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2133 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน บ้านโคก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 20+000 - 35+830 | 15.83 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 619+900 - 631+000 | 11.1 | 1450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 634+500 - 644+300 | 9.8 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 33+800 - 50+000 | 16.2 | 780000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - เบตง ช่วง บ.กาโสด - บ.ตังกาเด็ง จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 81+000 - 89+000 | 8 | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1084 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณฑี จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 79+960 - 93+000 | 13.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2166 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิงสาง - หนองผะองค์ ตอน ดอนแขวน - หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 16+700 - 30+549 | 13.85 | 380000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ตอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 116+550 - 120+200; 123+500 - 125+000 | 5.15 | 430000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2081 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย ตาฮะ - พุทไธสง ตอน ลำพังชู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 68+500 - 71+000 | 2.5 | 170000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3502 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 30+888 - 34+425 | 3.54 | 160000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2159 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - คอนสาร ตอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 77+511 - 104+928 | 27.42 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3373 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองลี่ จ.อ่างทอง (ปี 2569) | อ่างทอง | 2+468 - 6+200 | 3.73 | 180000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2434 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีคิ้ว - บ.หนองรี จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 6+007 | 6.01 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4066 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 1+000 - 7+579 | 6.58 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 → 4 ส.ค. 2568 → 2 พ.ย. 2568 | 2025-11-02 | 1453 | 100 | 85.73 | -14.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | งดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 79.06 | 85.6 | 6.54 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 51.4 | 71.87 | 20.47 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 66.26 | 82 | 15.74 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 147+371.690 -; 148+552.690; 0+000.000 -; 0+100.000 | 1.18 | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 84.21 | 85.69 | 1.48 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 → 25 ก.ย. 2569 | 2026-09-25 | 1109 | 57.33 | 55.08 | -2.25 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 | 100 | 99 | -1 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 ,; 2+430.000 - 4+266.000 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 58.59 | 84.38 | 25.79 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+000.000 -; 17+600.000 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 → 5 ต.ค. 2568 → 12 ต.ค. 2568 | 2025-10-12 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+552.00 -; 20+721.00 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 → 24 ส.ค. 2568 → 17 ธ.ค. 2568 → 1 ม.ค. 2569 | 2026-01-01 | 864 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 86.95 | 80.45 | -6.5 | ล่าช้าปานกลาง | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+437.000 -10+550.000,; 11+792.000 - 13+300.000 | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ม.ค. 69
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+629.5-15+199.51; 19+500.00-20+500.00 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 20.72 | 22.84 | 2.12 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 103+050.000-105+002.937; 2+470.000-2+800.000 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 24.38 | 42.81 | 18.43 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างลุกล้ำเขตทาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 111+000.000 - 113+500.000; 0+000.000 - 0+354.937; 0+000.000 - 0+517.698 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 20.04 | 36.73 | 16.69 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 2+476 - 5+800; 1+000 - 3+500 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 28.13 | 55.45 | 27.32 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 64+400.000 - 66+900.000; 11+300.000 - 13+215.323; 0+000.000 - 1+300.000 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 22.21 | 40.05 | 17.84 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 103+350.000-106+400.00; 0+000 - 0+365 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 34.23 | 35.73 | 1.5 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 137+750.000 - 140+000.000 | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 22.12 | 21.1 | -1.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+457.552 -; 33+109.987 |  | 1059000000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 3.69 | 1.73 | -1.96 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 122+420 - 123+900; 0+000 - 0+550 |  | 619500000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 1.18 | 1.66 | 0.48 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8+700-9+400 |  | 400000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 17+000 -19+000; 0+000-0+354.627 |  | 649791700 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 3.59 | 0.61 | -2.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+140 - 99+700; 46+200 - 14+216 |  | 856897000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 2.11 | 0.18 | -1.93 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลในสนาม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 99+700 - 103+350 |  | 892670000 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 1.91 | 0.17 | -1.74 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลในสนาม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 1+250.000 -; 3+600.000 |  | 243556000 | บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 19 ธ.ค. 2570 | 2027-12-19 | 810 | 4.67 | 0.8 | -3.87 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89+200 - 90+500.000; 86+017 - 87+700.000 |  | 649200000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 25 ก.ค. 2568 | 2025-07-25 | 8 ก.ค. 2571 | 2028-07-08 | 1080 | 6.34 | 15.01 | 8.67 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 375+500-377+000; 7+226.230-7+781.601 |  | 295800000 | บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 22 ต.ค. 2568 | 2025-10-22 | 6 ส.ค. 2571 | 2028-08-06 | 1020 | 2.37 | 2.39 | 0.02 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+290.000 -332+850.000; 0+250.000 - 2+848.000 |  | 649493000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 4.65 | 4.8 | 0.15 | เป็นไปตามแผน | ติดการเข้าพื้นที่ของการรถไฟฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 39+000 -43+000; 3+500 + 5+800 |  | 649795800 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สส. | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 13 ก.ค. 2571 | 2028-07-13 | 1080 | 4.77 | 2.29 | -2.48 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 9+600 - 11+700 ,; 548+275 - 549+100 |  | 699480800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 0.66 | 0.67 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การขออนุญาตทำไม้
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 7+375-9+450 | 2.08 | 445000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 52+068.580 -; 52+957.000; 0+000 - 0+875 | 3.36 | 919640800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตัคชั่น จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 3.48 | 3.55 | 0.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900.000 -; 16+345.662; 6+922.000-7+418.000 | 2.45 | 643180999 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ส.ค. 2568 | 2025-08-01 | 15 ก.ค. 2571 | 2028-07-15 | 1080 | 3.49 | 3.49 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 11+700 - 13+900 |  | 429525000 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 1.22 | 2.51 | 1.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+700+878+900 | 2.1 | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 448999990 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 2.32 | 0.54 | -1.78 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การรุกล้ำเขตทาง, ติดไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 326+900 - 331+900; 8+825 -11+615 |  | 1034674400 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 2.12 | 0.97 | -1.15 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 308+100 -311+300 |  | 886000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 6.37 | 0.47 | -5.9 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900.000 - 463+640.104; 000+000 - 000+550; 000+000 - 000+600; 000+000 - 000+265 | 4.16 | 1567000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 5.39 | 0.73 | -4.66 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 30+9000 -34+200 |  | 235888000 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 20 ต.ค. 2570 | 2027-10-20 | 750 | 4 | 0.31 | -3.69 | เป็นไปตามแผน | สำนักสำรวจและออกแบบมีหนังสือแจ้งข้อมูลการขยับจุดกลับรถใหม่
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 347 ตัด 3263 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเชษฐ์) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 39+041 |  | 990000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ๊อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 26+300 |  | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสิริลักขณ์) ที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569) | ราชบุรี | 99+631 |  | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1367 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันคะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 23+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1074 | ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานขาณุวรลักษบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 9+500 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 35+600 - 37+300 |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 311+790 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 4373 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 317+470 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยกเกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569) | จันทบุรี | 333+700 - 337+500 |  | 1500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 3008 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 313+300; (ทล.1) |  | 990000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41ตัด4164ตัด4187 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569) | พัทลุง | 366+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 → 22 มี.ค. 2571 | 2028-03-22 | 1272 | 22.6 | 20.49 | -2.11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 20.44 | 4.82 | -15.62 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000.000 -; 46+255.000 ,; 46+585.000 -; 49+650.000 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 22.26 | 17.82 | -4.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+400-154+500; 161+800-167+800 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 69.07 | 57.65 | -11.42 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+500-17+400; 19+595-23+000 | 8.3 | 649940377 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ติด EIA
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649200000 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 25 มิ.ย. 2568 | 2025-06-25 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 780 | 13.24 | 4.89 | -8.35 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649100000 | กิจการร่มค้า KRR | สท.2 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 18 ก.ย. 2570 | 2027-09-18 | 750 | 6 | 1.08 | -4.92 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 660483236 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 7.4 | 0.35 | -7.05 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 667934838 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 25 ก.ย. 2570 | 2027-09-25 | 750 | 6.56 | 0.26 | -6.3 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 657250700 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 21 ก.ค. 2571 | 2028-07-21 | 1050 | 3.71 | 0.33 | -3.38 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 74+420 - 94+150 | 19.73 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 75.95 | 62.48 | -13.47 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 100 | 96.69 | -3.31 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 63.13 | -36.87 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 34+765.000 -; 36+800.000 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 → 28 ก.ย. 2568 → 28 ธ.ค. 2568 | 2025-12-28 | 1368 | 100 | 92.3 | -7.7 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 | 1 | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 76.88 | 48.02 | -28.86 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี | 73+800.000 -; 75+700.000 | 1.9 | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 67.71 | 62.68 | -5.03 | ล่าช้าปานกลาง | ปรับแบบ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 | 0.68 | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 99.58 | 79.27 | -20.31 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำพื้นที่เขตทาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 65+227.000 - 1+7570.000 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 6.04 | 9.57 | 3.53 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 1.71 | 5 | 3.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 22.84 | 17.64 | -5.2 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 18.52 | 8.52 | -10 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 22.12 | 22.2 | 0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 550000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 740000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 830000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 869552000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 17 ม.ค. 2569 | 2026-01-17 |  |  | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 840000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 660000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+229-17+000 | 2.71 | 749760000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 6.45 | 5.88 | -0.57 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 749900000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 มิ.ย. 2571 | 2028-06-07 | 1020 | 6.31 | 2.56 | -3.75 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 749600000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 4.84 | 4.16 | -0.68 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 749670000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 7.51 | 2.74 | -4.77 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 759490000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 7.27 | 1.94 | -5.33 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา | 36+000-39+200 | 3.2 | 759750000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 3.27 | 0.24 | -3.03 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 256000000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 14 พ.ค. 2570 | 2027-05-14 | 630 | 2.97 | 0.54 | -2.43 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 410000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 9+200 -13+200 | 4 | 1185994000 | บริษัท กรุงธนเอ็นยิเนียร์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 4.2 | 0.14 | -4.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+945-9+545 | 8.6 | 646000000 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 13.22 | 8.67 | -4.55 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 648310000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 1.55 | 1.7 | 0.15 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 806000000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 20 ก.ย. 2568 | 2025-09-20 | 3 ก.ย. 2571 | 2028-09-03 | 1080 | 0.86 | 0.29 | -0.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การลุกล้ำเขตทางหลวง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 28+800.000 -; 30+868.600 |  | 879870000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 3.63 | 2.02 | -1.61 | เป็นไปตามแผน | ติดข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างชี้แจง)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 399699000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 1 พ.ย. 2570 | 2027-11-01 | 780 | 7.92 | 0.53 | -7.39 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและ น้ำท่วมถนน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569) | กรุงเทพมหานคร | 5+100 - 12+300 | 7.2 | 440000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 21.8 | 2.15 | -19.65 | ล่าช้าวิกฤต | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 799931000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.1 | 26 ก.ย. 2568 | 2025-09-26 | 12 ก.พ. 2571 | 2028-02-12 | 870 | 2.6 | 0.21 | -2.39 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 648445746 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 14 ก.ย. 2570 | 2027-09-14 | 810 | 11.75 | 1.84 | -9.91 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 648176514 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 8 ม.ค. 2571 | 2028-01-08 | 900 | 7.3 | 0.69 | -6.61 | ล่าช้าปานกลาง | ติดไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4326 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์ จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 1+050 - 8+935 | 7.88 | 630000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 58.83 | 50.17 | -8.66 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและประสบอุทกภัย | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 899436000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 960 | 99.81 | 86.22 | -13.59 | ล่าช้าวิกฤต | ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม | อยู่ระหว่างรออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1057 | 99.7 | 99.71 | 0.01 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 13 ม.ค. 2569 → 13 ม.ค. 2569 | 2026-01-13 | 999 | 100 | 99.36 | -0.64 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 7+000-20+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 26.88 | 16.75 | -10.13 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 20+500-34+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 24.89 | 16.85 | -8.04 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 732089000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 780 | 11.32 | 3.99 | -7.33 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 749748100 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 11.79 | 1.98 | -9.81 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 639910000 | กิจการร่วมค้า สหพร้อม | สท.2 | 27 ส.ค. 2568 | 2025-08-27 | 14 พ.ย. 2570 | 2027-11-14 | 810 | 9.6 | 2.42 | -7.18 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 644222000 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 2.03 | 3.37 | 1.34 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 643950000 | กิจการค้าร่วม บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 5 ต.ค. 2570 | 2027-10-05 | 750 | 3.48 | 0.14 | -3.34 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 98.43 | -1.57 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค | งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค. 67-27 ก.ค. 68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 64.27 | 65.4 | 1.13 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ | 130 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569) | ตาก | 0+000 - 11+000 | 11 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+000.000 -; 1+218.713 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2003 | 72.01 | 85.39 | 13.38 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 100 | 95.42 | -4.58 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 12+800.000 - 15+380.000 |  | 685183000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 2.14 | 1.13 | -1.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 30+100 - 31+240,; 29+250.000 -; 30+306.371 |  | 647777000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 30 ส.ค. 2571 | 2028-08-30 | 1080 | 2.25 | 3.4 | 1.15 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , การเข้าพื้นที่การรถไฟ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 23+605 - 25+165 ,; 0+200 - 1+267.161 |  | 315363000 | กิจการร่วมค้า MAC. | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1020 | 1.25 | 0.63 | -0.62 | เป็นไปตามแผน | ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินดาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 55+400 |  | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 100 | 75.21 | -24.79 | ล่าช้าวิกฤต | ติดแนวสายเคเบิล และประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 | 2026-02-08 | 1020 | 99.32 | 96.62 | -2.7 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 44.06 | 36.22 | -7.84 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 648645776 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 12 มิ.ย. 2568 | 2025-06-12 | 27 ม.ค. 2571 | 2028-01-27 | 960 | 9.63 | 2.9 | -6.73 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 719990000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 3.79 | 0.85 | -2.94 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 745355000 | กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 4 ม.ค. 2571 | 2028-01-04 | 900 | 7.01 | 7.64 | 0.63 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 672000000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 9.18 | 6.72 | -2.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค ,ป่าสงวน โครงการฯ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 679840000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 8.43 | 8.98 | 0.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 649590000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 15 มี.ค. 2571 | 2028-03-15 | 960 | 4.9 | 5.12 | 0.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค , รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานในสนาม และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 649641000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 14 เม.ย. 2571 | 2028-04-14 | 990 | 4.98 | 4.17 | -0.81 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 898986630 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 9 ก.ค. 2571 | 2028-07-09 | 1080 | 1.9 | 0.59 | -1.31 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน, ติดต้นไม้
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 292+000 - 294+740 | 2.74 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 180+000 - 186+100 | 6.1 | 840000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 201+800 - 207+000 | 5.85 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 207+000 - 214+000 | 6.35 | 1300000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ต.ค. 68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 74.34 | 86.79 | 12.45 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 68
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 9+600.000 -; 25+100.000 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 23.64 | 23.66 | 0.02 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 25+100.000 -; 40+300.000 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 22.24 | 14.41 | -7.83 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-7+944; 21+860-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 25.37 | 46.95 | 21.58 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 56.1 | 63.29 | 7.19 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 26 | 58.79 | 32.79 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 36.73 | 33.65 | -3.08 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 799821000 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 1.47 | 0.27 | -1.2 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 849762000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.2 | 8 ก.ค. 2568 | 2025-07-08 | 21 มิ.ย. 2571 | 2028-06-21 | 1080 | 7.82 | 2.44 | -5.38 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 946039000 | กิจการร่วมค้า เคทีเอจี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 8.83 | 2.21 | -6.62 | ล่าช้าปานกลาง | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 1+000 - 4+200; 5+200 - 7+800 | 5.8 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 40+300 - 62+000 | 21.7 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 38+500 - 46+150 | 10.5 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 46+150 - 59+000 | 11 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 59+000 - 72+719 | 12.72 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 96+700 - 101+550 | 4.85 | 430000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 166+300 - 188+000 | 21.7 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสั้น - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 21+500- 37+925; 40+165 - 49+141 | 25.4 | 1350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 ตัด 24 ตัด 201 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | กม.102+150 (ทล.2)/กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201) |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 22.33 | 41.77 | 19.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 28.16 | 40.45 | 12.29 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 26.23 | 32.61 | 6.38 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 25.82 | 41.72 | 15.9 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 559632300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สค. | 6 ต.ค. 2568 | 2025-10-06 | 19 ก.ย. 2571 | 2028-09-19 | 1080 | 1.53 | 1.54 | 0.01 | เป็นไปตามแผน |  | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 891689500 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 7.61 | 16.6 | 8.99 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 871667600 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 5.89 | 6.56 | 0.67 | เป็นไปตามแผน | รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 712999000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 4.32 | 11.39 | 7.07 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 674789000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 11 เม.ย. 2571 | 2028-04-11 | 1020 | 7.65 | 9.71 | 2.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409.512 | 3.01 | 674773000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 10 มิ.ย. 2571 | 2028-06-10 | 1080 | 6.22 | 4.63 | -1.59 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 679490000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 19 ก.ย. 2568 | 2025-09-19 | 20 ก.ค. 2571 | 2028-07-20 | 1020 | 2.85 | 0.28 | -2.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 135+286 - 137+640; 0+000 - 1+113 |  | 391265000 | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2568 | 2025-08-28 | 15 พ.ย. 2570 | 2027-11-15 | 810 | 4.77 | 2.61 | -2.16 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 105+700 -107+400 |  | 878797000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 2.07 | 1.87 | -0.2 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46+869.980; 0+000 -0+500; 75+600 -75.975.975 |  | 298600000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 900 | 3.56 | 1.39 | -2.17 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 57+550.000 -; 59+000.000; 0+000 -0+600 |  | 297699200 | บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด | สส. | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 12 ธ.ค. 2570 | 2027-12-12 | 810 | 5.15 | 1.23 | -3.92 | เป็นไปตามแผน
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ต.ธาตุทอง - ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 9+545 - 17+000 | 7.46 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | มกราคม | 1 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569) | ฉะเชิงเทรา | 50+500 |  | 2000000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 290 | ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563) | นครราชสีมา | 9+239-13+300 | 4.06 | 898297900 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 26 ก.ย. 2563 | 2020-09-26 | 10 ก.ย. 2566 → 13 เม.ย. 2567 → 19 พ.ค. 2567 | 2024-05-19 | 1332 | 87.03 | 96.62 | 9.59 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) | กระบี่ | 977+625-984+544 | 6.92 | 698919000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 9 ก.ค. 2565 | 2022-07-09 | 22 มิ.ย. 2568 → 5 ม.ค. 2569 → 17 ก.พ. 69 → 24 ก.พ. 69 |  | 1327 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.พ.69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง (ปี 2564) | สงขลา | 15+000-25+720 | 10.72 | 599100789 | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ซี | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 2 พ.ค. 2567 | 2024-05-02 | 960 | 100 | 90.42 | -9.58 | ล่าช้าปานกลาง | ความปลอดภัยในพื้นที่ | ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69) (28 ม.ค.69 - 26 มี.ค.69)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) | พังงา | 743+000-753+500 | 10.5 | 698960000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 3 ม.ค. 2567 | 2024-01-03 | 840 | 100 | 66.58 | -33.42 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ต.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (18 ต.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) | พังงา | 753+500-762+000 | 8.5 | 648800000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 9 ธ.ค. 2566 | 2023-12-09 | 810 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69 | ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) งด/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68 และ14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3210 | บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564) | จันทบุรี | 0+000-14+520 | 14.52 | 569179064 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 17 ส.ค. 2564 | 2021-08-17 | 31 ก.ค. 2567 → 9 เม.ย. 2569 | 2026-04-09 | 1697 | 98.98 | 70.33 | -28.65 | ล่าช้าวิกฤต |  | ได้รับอนุมัติคิดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1202 | พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564) | พะเยา | 8+500-37+782 | 29.28 | 1096700000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 6 ส.ค. 2564 | 2021-08-06 | 20 ก.ค. 2567 → 1 ม.ค. 2568 | 2025-01-01 | 1245 | 97.8 | 93.5 | -4.3 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3702 | บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565) | ฉะเชิงเทรา | 47+000.000; 49+000.000 | 2 | 349500000 | กิจการค้าร่วม VG | สส. | 27 ก.ย. 2565 | 2022-09-27 | 10 ก.ย. 2568 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1267 | 100 | 98.42 | -1.58 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี2566) | กระบี่ | 0+000-13+000 | 13 | 985000000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 92.96 | 46.69 | -46.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค , ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี2566) | กระบี่ | 13+000-26+042 | 13.04 | 885000000 | กิจการค้าร่วม บจก.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา | สท.1 | 26 ก.ค. 2566 | 2023-07-26 | 9 ก.ค. 2569 | 2026-07-09 | 1080 | 92.08 | 38.09 | -53.99 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566) | เชียงราย | 141+000-146+500 | 5.5 | 598991280 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 เม.ย. 2569 → 19 ก.ย. 2569 | 2026-09-19 | 1159 | 75.58 | 75.56 | -0.03 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566) | เชียงราย | 146+500-154+000 | 7.5 | 798477603 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 4 ส.ค. 2566 | 2023-08-04 | 18 ก.ค. 2569 → 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 1232 | 73.83 | 45.49 | -28.34 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566) | เชียงราย | 154+000-158+472 | 4.47 | 799000000 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 17 ส.ค. 2566 | 2023-08-17 | 31 ก.ค. 2569 | 2026-07-31 | 1080 | 94.2 | 84.13 | -10.07 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 224 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสงวน (ปี2566) | นครราชสีมา | 66+331-80+000; 92+555-102+000 | 23.11 | 778877890 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 5 ก.ย. 2566 | 2023-09-05 | 19 ส.ค. 2569 | 2026-08-19 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566) | ราชบุรี, เพชรบุรี | 15+300-22+023; 0+000-3+700 | 10.42 | 648495000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.2 | 25 ก.ค. 2566 | 2023-07-25 | 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 960 | 99.86 | 56.71 | -43.15 | ล่าช้าวิกฤต | พื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตทางหลวงและป่าสงวน | อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขออนุญาตและรอการอนุมัติ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3206 และ 3510 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566) | เพชรบุรี | 3+700-15+125 | 11.42 | 649382000 | กิจการร่วมค้า พีอีจี- พีเอสที | สท.2 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 → 10 มี.ค. 2569 | 2026-03-10 | 966 | 100 | 92.78 | -7.22 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 215 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566) | ร้อยเอ็ด | 33+000-39+500; 42+500-46+050; 66+300-72+200; 78+500-85+110 | 22.56 | 1129031900 | บริษัท ช.ทวี ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 1 เม.ย. 2566 | 2023-04-01 | 15 มี.ค. 2569 | 2026-03-15 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 26 ม.ค. 69 ส่งมอบงาน 5 ก.พ. 69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3087 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มอ้น (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 15+525-22+500,; 31+500-44+500,; 47+240-54+940 | 27.68 | 771000000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.2 | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 → 12 ม.ค. 2570 | 2027-01-12 | 1231 | 67.57 | 84.6 | 17.03 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2275 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566) | เพชรบูรณ์ | 79+000.000-; 90+280.000 | 11.28 | 546700000 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | สท.1 | 29 มิ.ย. 2566 | 2023-06-29 | 17 มิ.ย. 2568 → 27 ม.ค. 2569 → 18 ก.พ. 2569 → 25 ก.พ. 2569 | 2026-02-25 | 973 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.พ.69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4140 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566) | นครศรีธรรมราช | 4+125-21+650 | 17.52 | 799000000 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | สท.1 | 10 พ.ค. 2566 | 2023-05-10 | 25 ต.ค. 2568 → 23 พ.ย. 2568 | 2025-11-23 | 929 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ม.ค. 69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2378 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566) | บุรีรัมย์ | 22+500-43+425 | 20.92 | 869750000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 27 เม.ย. 2566 | 2023-04-27 | 10 เม.ย. 2569 | 2026-04-10 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567) | อ่างทอง | 0+000-1+200 | 1.2 | 817460000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 35.11 | 29.65 | -5.46 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคออกจากแนวเขตก่อสร้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567) | อ่างทอง | 1+200-2+150 | 0.95 | 794199000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 20 ส.ค. 2570 | 2027-08-20 | 1080 | 29.98 | 35.26 | 5.28 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าของ กฟผ. | อยู่ระหว่างกรมทางหลวงแจ้งยืนยันรับภาระค่าใช้จ่ายยกระดับสายส่งไฟฟ้าไปที่ กฟผ.
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567) | อ่างทอง | 2+150-3+300 | 1.15 | 788100000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 31.75 | 37.85 | 6.1 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างรอเงินจัดสรรประจำปี 69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567) | อ่างทอง | 3+300-5+150 | 1.85 | 1661920000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 27.17 | 29.57 | 2.4 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567) | อ่างทอง | 5+150-5+700 | 0.55 | 806900000 | บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 25.09 | 33.54 | 8.45 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเณร (ปี2567) | ชัยนาท | 114+000-120+000 | 6 | 170986981 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา | สท.1 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 16 มิ.ย. 2569 | 2026-06-16 | 690 | 86.75 | 89.62 | 2.87 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (ปี2567) | ระนอง | 631+000-634+500 | 3.5 | 262272264 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 19 ก.ย. 2567 | 2024-09-19 | 10 มิ.ย. 2569 | 2026-06-10 | 630 | 89.22 | 34.8 | -54.42 | ล่าช้าวิกฤต | อยู่ระหว่างขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ (ปี2567) | สงขลา | 9+000-15+000 | 6 | 399558000 | บริษัท หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 20 มิ.ย. 2569 | 2026-06-20 | 660 | 84.01 | 50.09 | -33.91 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่อง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1065 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (ปี2567) | พิษณุโลก | 38+388.000 -; 49+200.000 | 16.13 | 648399000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 28.49 | 29.54 | 1.05 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1112 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (ปี2567) | กำแพงเพชร | 5+805.000 -; 24+425.000 ,; 25+350.000 -; 34+200.000 | 27.47 | 359781000 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 11 ก.ย. 2569 | 2026-09-11 | 750 | 60.73 | 61.95 | 1.22 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากคาด - ต.หอคำ (ปี2567) | บึงกาฬ | 93+440-107+560 | 14.12 | 799690000 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 11 ก.ค. 2570 | 2027-07-11 | 1080 | 32.02 | 32.02 | 0 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567) | สุรินทร์ | 188+800-200+910 | 12.11 | 629681000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2567 | 2024-08-16 | 4 ก.ย. 2569 | 2026-09-04 | 750 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2040 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พยัคฆภูมิพิสัย (ปี2567) | มหาสารคาม | 47+200-79+462 | 32.26 | 659651000 | กิจการร่วมค้า วีพีเอส | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 10 มี.ค. 2570 | 2027-03-10 | 930 | 38.23 | 63.33 | 25.1 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 4+700-14+000 | 9.3 | 424267500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. | สท.2 | 11 ก.ย. 2567 | 2024-09-11 | 30 ก.ย. 2569 | 2026-09-30 | 750 | 64.32 | 60.7 | -3.62 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567) | ชัยภูมิ | 14+000-15+000,; 17+300-25+660 | 9.36 | 450000000 | บริษัท ธนะวงศ์กรุ๊ป จำกัด | สท.2 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 6 ธ.ค. 2569 | 2026-12-06 | 810 | 50.19 | 45.52 | -4.67 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่าแร่ (ปี2567) | สกลนคร | 150+000-153+500 | 3.5 | 150062000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินก่อสร้าง | สท.2 | 27 ก.ค. 2567 | 2024-07-27 | 19 ต.ค. 2568 → 3 พ.ย. 2568 | 2025-11-03 | 465 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3070 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 7+000-11+500 | 4.5 | 209895955 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | สท.2 | 28 ส.ค. 2567 | 2024-08-28 | 18 ก.พ. 2569 → 5 มี.ค. 2569 | 2026-03-05 | 555 | 100 | 97.84 | -2.16 | เป็นไปตามแผน | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4027 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567) | ภูเก็ต | 14+300-18+850 | 4.55 | 646500000 | กิจการค้าร่วม บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 660 | 74.75 | 7.64 | -67.11 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค และพื้นที่ป่าไม้
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 221 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูเงิน (ปี2567) | ศรีสะเกษ | 21+870-35+000 | 13.13 | 679488000 | บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 29 ส.ค. 2569 | 2026-08-29 | 750 | 68.7 | 60.18 | -8.52 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 425 | ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 699679900 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 25.91 | 16.58 | -9.33 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (ปี2567) | เชียงราย | 91+000-101+000 | 10 | 699788888 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 750 | 41.99 | 2.55 | -39.44 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค บัญชีเขตทางไม่สอดคล้องกับรูปแบบ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (ปี2567) | เชียงราย | 101+000-109+000 | 8 | 699799000 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 7 ธ.ค. 2570 | 2027-12-07 | 840 | 31.38 | 30.78 | -0.6 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ ,ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (ปี2567) | เชียงราย | 109+000-118+000 | 9 | 699651000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 ธ.ค. 2567 | 2024-12-19 | 8 ธ.ค. 2569 | 2026-12-08 | 720 | 46.57 | 33.31 | -13.26 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 18+500-28+900 | 10.4 | 649850365 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สท.2 | 10 ส.ค. 2567 | 2024-08-10 | 28 ก.ย. 2569 | 2026-09-28 | 780 | 67.73 | 55.51 | -12.22 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 231 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567) | อุบลราชธานี | 28+900-36+600 | 7.7 | 899720986 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 33.07 | 30.85 | -2.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567) | ขอนแก่น | 0+500-14+000 | 13.5 | 698330600 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 28.67 | 51.43 | 22.76 | เป็นไปตามแผน | จุดตัดทางรถไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2039 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567) | ขอนแก่น | 14+000-29+495 | 15.5 | 799488000 | บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 20 ก.ค. 2567 | 2024-07-20 | 4 ก.ค. 2570 | 2027-07-04 | 1080 | 40.9 | 48.94 | 8.04 | เป็นไปตามแผน | ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (ปี2567) | อุทัยธานี | 114+478-128+950 | 14.47 | 624545000 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 1 ธ.ค. 2569 | 2026-12-01 | 810 | 52.42 | 59.59 | 7.17 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (ปี2567) | อุทัยธานี | 128+950-143+425 | 14.48 | 624551700 | บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2567 | 2024-08-30 | 17 ธ.ค. 2569 | 2026-12-17 | 840 | 59.19 | 46.84 | -12.35 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3260 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 12+400-31+856 | 19.46 | 799514470 | บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด | สท.1 | 14 ก.ย. 2567 | 2024-09-14 | 30 มิ.ย. 2570 | 2027-06-30 | 1020 | 28.25 | 19.22 | -9.03 | ล่าช้าปานกลาง | ติดขออนุญาตกรมชลประทาน , ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค , น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4037 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567) | กระบี่ | 4+319-21+307 | 16.99 | 899082000 | กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี | สท.1 | 5 ก.ย. 2567 | 2024-09-05 | 23 ธ.ค. 2569 | 2026-12-23 | 840 | 50.91 | 35.99 | -14.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (ปี2567) | ตรัง | 8+572-14+500 | 5.93 | 699577000 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 25.1 | 38.63 | 13.54 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568) | ระยอง | 225+380-228+925 | 3.54 | 844116000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 7.22 | 1.36 | -5.86 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568) | ระยอง | 228+925-230+650 | 1.72 | 619550000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 8.45 | 14.03 | 5.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568) | ระยอง | 230+650-233+125 | 2.48 | 616400000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 10.87 | 1.73 | -9.14 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568) | ระยอง | 233+125-236+200 | 3.08 | 639450000 | บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 8.39 | 3.95 | -4.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568) | ระยอง | 236+200-239+250 | 3.05 | 600350000 | กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี | สท.2 | 24 ก.ค. 2568 | 2025-07-24 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1080 | 10.17 | 5.87 | -4.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 24+450-32+560 | 8.11 | 924532674 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 14 ก.ค. 2571 | 2028-07-14 | 1080 | 7.22 | 19.87 | 12.65 | เป็นไปตามแผน | ติดขออนุญาตการรถไฟ และกรมชลประทาน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี- อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (ปี 2568) | ยะลา | 69+214-74+706; 76+014-81+000 | 10.48 | 669485175 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สท.1 | 17 มิ.ย. 2568 | 2025-06-17 | 4 ต.ค. 2570 | 2027-10-04 | 840 | 13.77 | 7.52 | -6.25 | ล่าช้าปานกลาง | ติดป่าสงวน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (ปี 2568) | ระนอง | 644+300-648+000 | 3.7 | 274495517 | บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 28 พ.ค. 2570 | 2027-05-28 | 630 | 13.35 | 3.76 | -9.59 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4006 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (ปี 2568) | ชุมพร | 43+400.000 -; 47+000.000 ,; 47+500.000 -; 53+900.000 | 10 | 789200000 | กิจการค้าร่วม TKC 2025 | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 3.74 | 0.25 | -3.49 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้ และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคู (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 79+500-89+000 | 9.5 | 649800000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.1 | 9 ส.ค. 2568 | 2025-08-09 | 26 ธ.ค. 2570 | 2027-12-26 | 870 | 15.05 | 4.43 | -10.62 | ล่าช้าวิกฤต | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 51+000-62+500 | 11.5 | 1089300000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 4.17 | 4.82 | 0.65 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 42 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568) | สงขลา, ปัตตานี | 62+500-76+100 | 13.6 | 852000000 | กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 31 ธ.ค. 2570 | 2027-12-31 | 840 | 7.8 | 1.9 | -5.9 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 401 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568) | สุราษฎร์ธานี | 129+300-137+430 | 8.13 | 649798900 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 840 | 2.17 | 2.68 | 0.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568) | นครปฐม | 0+000-12+574 | 12.57 | 798434834 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 11 ม.ค. 2571 | 2028-01-11 | 900 | 14.68 | 10.37 | -4.31 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 29+350.000 -; 35+366.000 | 6.02 | 649803000 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 20 ส.ค. 2571 | 2028-08-20 | 1080 | 4.95 | 2.49 | -2.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ขออนุญาตสร้างสะพาน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4016 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 33+659-40+789 | 7.13 | 424845074 | บริษัท ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 720 | 10.85 | 5.86 | -4.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4014 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 0+200-10+500 | 10.3 | 649469199 | กิจการร่วมค้า เอสบีพี | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 พ.ย. 2570 | 2027-11-03 | 810 | 10.29 | 1.3 | -8.99 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4151 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (ปี 2568) | นครศรีธรรมราช | 63+400.000 -; 76+650.000 | 13.25 | 764477700 | กิจการร่วมค้า บีพีซีที | สท.1 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 17 พ.ย. 2570 | 2027-11-17 | 810 | 8.93 | 1.38 | -7.55 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นายทุย (ปี 2568) | พังงา | 707+600-721+000 | 13.4 | 942725000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 4 พ.ค. 2571 | 2028-05-04 | 990 | 6.89 | 0.24 | -6.65 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 7+420-18+600 | 11.18 | 649666000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 มิ.ย. 2570 | 2027-06-08 | 720 | 14.63 | 6.51 | -8.12 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1020 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 18+600-30+000 | 11.4 | 649747716 | บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | สท.1 | 19 มิ.ย. 2568 | 2025-06-19 | 8 ก.ค. 2570 | 2027-07-08 | 750 | 13.82 | 7.89 | -5.93 | ล่าช้าปานกลาง | ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 115 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568) | กำแพงเพชร, พิจิตร | 47+000-56+215 | 9.22 | 449789000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 9 มิ.ย. 2570 | 2027-06-09 | 660 | 13.59 | 8.15 | -5.44 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 133+416.000 -; 137+725.000,; 149+853.000 -; 159+846.000 | 14.3 | 649260000 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สท.1 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 17 ก.ย. 2570 | 2027-09-17 | 780 | 10.35 | 3.71 | -6.64 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568) | พะเยา | 12+000-22+500 | 10.5 | 649775130 | บริษัท คริสเตียนีและ นีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน) | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 12.3 | 0.38 | -11.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดพื้นที่ป่า , ไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1021 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568) | พะเยา | 22+500-33+300 | 10.8 | 649539230 | บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 14 ส.ค. 2570 | 2027-08-14 | 750 | 12.51 | 0.9 | -11.62 | ล่าช้าวิกฤต | ติดพื้นที่ป่า
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (ปี 2568) | น่าน | 387+00-395+000 | 8 | 419400000 | บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จก. | สท.1 | 21 ส.ค. 2568 | 2025-08-21 | 9 ต.ค. 2570 | 2027-10-09 | 780 | 9.6 | 0.47 | -9.13 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 228 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.ห้วยสายหนัง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568) | ขอนแก่น, หนองบัวลำภู | 37+900-43+000; 45+500-51+200 | 10.8 | 683605300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 18 ต.ค. 2570 | 2027-10-18 | 840 | 14.66 | 14.74 | 0.08 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2013 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (ปี 2568) | พิษณุโลก | 8+000-22+275 | 14.28 | 645772000 | กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR) | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 6 พ.ย. 2570 | 2027-11-06 | 810 | 10.28 | 0.63 | -9.65 | ล่าช้าปานกลาง | ติดพื้นที่ป่าไม้
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (ปี 2568) | ลำพูน | 185+000.000 -; 204+091.000 | 19.09 | 899277000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 18 ก.ค. 2568 | 2025-07-18 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 960 | 8.97 | 0.39 | -8.58 | ล่าช้าปานกลาง | รอขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 16+000-30+000 | 14 | 699783747 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 20 ก.ค. 2570 | 2027-07-20 | 720 | 12.79 | 5.19 | -7.6 | ล่าช้าปานกลาง | อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างสะพานในพื้นที่กรมชลประทาน , ติดพื้นที่ป่า, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568) | กำแพงเพชร | 438+500-451+000 | 12.5 | 889170411 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 10 เม.ย. 2571 | 2028-04-10 | 990 | 8.37 | 6.36 | -2.01 | เป็นไปตามแผน | สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 223 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568) | นครพนม | 53+164-64+575 | 11.41 | 649839900 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 16 ม.ค. 2571 | 2028-01-16 | 930 | 11.5 | 13.68 | 2.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2109 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568) | ขอนแก่น | 0+100-9+800 | 9.7 | 649390000 | กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture) | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 12.02 | 5.43 | -6.59 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ท่อส่งแก๊ซติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางแก้ไข
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 348 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หูทำนบ (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 106+500-113+000 | 6.5 | 329200000 | บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 6 เม.ย. 2570 | 2027-04-06 | 630 | 18.76 | 19.02 | 0.26 | เป็นไปตามแผน | การขนย้ายวัสดุออกจากแหล่งวัสดุ | ประสานเจ้าของพื้นที่ดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2022 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568) | อุดรธานี | 20+300-26+145; 34+185-38+300; 39+800-53+600 | 23.76 | 691985000 | บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 2 ก.ค. 2568 | 2025-07-02 | 21 มิ.ย. 2570 | 2027-06-21 | 720 | 15.89 | 7.79 | -8.1 | ล่าช้าปานกลาง | สาธารณูปโภค, ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3395 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568) | สระแก้ว | 69+620.000 -; 85+920.000 | 16.3 | 892576889 | บริษัท เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 15 ส.ค. 2568 | 2025-08-15 | 29 ก.ค. 2571 | 2028-07-29 | 1080 | 6.03 | 8.25 | 2.22 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (กุฉินารายณ์) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ | 36+500-39+500; 41+300-42+375; 43+300-52+150 | 12.92 | 641365000 | บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 690 | 16.78 | 10.22 | -6.56 | ล่าช้าปานกลาง | แก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ดงบัง (ปี 2568) | บึงกาฬ | 197+446-209+032 | 11.59 | 638510000 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 12 ม.ค. 2571 | 2028-01-12 | 930 | 11.9 | 5.29 | -6.61 | ล่าช้าปานกลาง | ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3079 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย (ปี 2568) | ปราจีนบุรี | 33+310-44+640 | 11.33 | 647077400 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 9.19 | 14.37 | 5.18 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 220 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.ขุขันธ์ - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแต) (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 51+800-56+294 | 4.49 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุ่นกี่พืชผลพาณิชย์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 7 ม.ค. 2570 | 2027-01-07 | 510 | 19.12 | 8.13 | -10.99 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 204 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ปี 2568) | นครราชสีมา | 3+546-18+839 | 15.29 | 883140000 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 5.93 | 10.17 | 4.24 | เป็นไปตามแผน | แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางแก้ไข
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 45+695-56+300 | 10.6 | 649549000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 10 พ.ย. 2570 | 2027-11-10 | 810 | 11.34 | 7.05 | -4.29 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2134 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.ตระการพืชผล - ต.ดอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 56+300-67+500 | 11.2 | 649290000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 9 ม.ค. 2571 | 2028-01-09 | 870 | 8.65 | 7.86 | -0.79 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2116 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.ร่องคำ - อ.โพนทอง (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 47+338-51+600 | 4.26 | 150000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง | สท.2 | 1 ก.ค. 2568 | 2025-07-01 | 23 ต.ค. 2569 | 2026-10-23 | 480 | 26.77 | 25.02 | -1.75 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 216 ตัด 2423 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568) | อุดรธานี | 9+250.000 - 10+800.000 |  | 641238000 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | สส. | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 23 มิ.ย. 2571 | 2028-06-23 | 1080 | 8.81 | 3.13 | -5.68 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 23 ตัด 232 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 106+924-0+000 |  | 696812000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 10 ต.ค. 2568 | 2025-10-10 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 2.11 | 2.22 | 0.11 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 214 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568) | ร้อยเอ็ด | 79+200-88+200 | 9 | 444200000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.2 | 31 ก.ค. 2568 | 2025-07-31 | 21 พ.ค. 2570 | 2027-05-21 | 660 | 15.03 | 8.92 | -6.11 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 413+800-420+066 | 6.27 | 649480000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 28 ก.ค. 2571 | 2028-07-28 | 1050 | 2.96 | 0.31 | -2.65 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้, ติดป่าสงวน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (ปี 2568) | แพร่, ลำปาง | 420+066-426+908 | 6.84 | 649160000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 3.78 | 0.32 | -3.46 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568) | ภูเก็ต | 18+850-20+800 | 1.95 | 1299500000 | กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก. | สท.1 | 21 ก.พ. 2569 | 2026-02-21 | 4 ก.พ. 2572 | 2029-02-04 | 1080 | 0.01 | 0 | -0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (ปี 2568) | ตรัง | 24+237.544 - 46+277.544 | 22.04 | 649484373 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 16 ก.ค. 2570 | 2027-07-16 | 750 | 15.48 | 1.37 | -14.11 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2445 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน (ปี 2568) | บุรีรัมย์ | 10+750-17+400; 19+385-24+000 | 11.26 | 645545000 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สท.2 | 26 มิ.ย. 2568 | 2025-06-26 | 13 ก.ย. 2570 | 2027-09-13 | 810 | 14.05 | 36.42 | 22.37 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2083 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ตอน บ.บัวหุ่ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 10+505-20+089 | 9.58 | 859467660 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 28 มิ.ย. 2568 | 2025-06-28 | 11 มิ.ย. 2571 | 2028-06-11 | 1080 | 8.03 | 1.16 | -6.87 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3093 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (ปี 2568) | ราชบุรี, สมุทรสงคราม | 3+200-13+500 | 10.3 | 649890200 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.1 | 19 ส.ค. 2568 | 2025-08-19 | 7 ต.ค. 2570 | 2027-10-07 | 780 | 11.95 | 9.46 | -2.49 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 205 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บำเหน็จณรงค์ - อ.จัตุรัส ตอน บ.คำปิง - หนองบัวโคก (ปี 2568) | ชัยภูมิ, นครราชสีมา | 149+630-165+000; 167+860-170+578 | 18.09 | 895265000 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 7.3 | 8.16 | 0.86 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.ปัว จ.น่าน (ปี 2569) | น่าน | 398+950 - 402+000; 403+900 - 408+200; 413+434 - 417+965; 419+105 - 423+500 | 16.28 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2044 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง ตอน ต.หนองดง - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 30+350 - 43+937 | 13.59 | 950000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 212 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หนองคาย - อุบลราชธานี ตอน บ.ท่าไคร้ - บ.หนองเดิ่นทุ่งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569) | บึงกาฬ | 142+500 - 161+942 | 19.44 | 1160000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 7+500 - 25+835 | 18.34 | 1100000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | - | ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 3+800 | 3.8 | 940000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 323 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 199+826 - 226+000 | 26.17 | 930000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก ตอน เขาทราย - ทับคล้อ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 131+800 - 142+000 | 10.2 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 131+514 - 145+475; 149+600 - 151+845 | 16.21 | 800000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2028 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 15+000- 19+300; 20+100 - 21+500; 26+600 - 31+350; 34+100 - 39+960 | 16.31 | 710000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 107 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 69+305 - 79+962 | 10.66 | 645000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 404+300 - 414+500 | 10.2 | 700000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.กุฉินารายณ์ ตอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+300 - 27+610 | 21.31 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 106 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตืน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569) | ลำพูน | 168+391 - 185+000 | 16.61 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3086 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569) | กาญจนบุรี | 28+798 - 48+000 | 19.2 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 111 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 8+600 - 12+626 | 4.03 | 1170000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การุ้ง ตอน ทัพคล้าย - การุ้ง จ.อุทัยธานี (ปี 2569) | อุทัยธานี | 93+500 - 112+000 | 18.5 | 1200000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 419 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ตรัง (ปี 2569) | ตรัง | 14+500 - 20+852 | 6.35 | 900000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมฉบังกลาง - บ.ทุ่งกราด จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 127+250 - 130+800 | 3.55 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 227 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ตอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 138+000 - 146+850; 148+260 - 157+000 | 17.59 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2182 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี (ปี 2569) | อุบลราชธานี | 3+515 - 7+087; 7+527 - 19+900 | 15.94 | 900000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2322 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสกขุ่น - อ.ท่าคันโท ตอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (ปี 2569) | มหาสารคาม | 26+500 - 46+000 | 19.5 | 1050000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2073 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+100 - 13+385; 18+875 - 27+000 | 18.41 | 980000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สตึก ตอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 20+200 - 28+225 | 8.02 | 650000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.5 | 690000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 3.78 | 760000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 1.27 | 740000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569) | นครปฐม, ราชบุรี |  | 2.45 | 510000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเณร - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569) | ชัยนาท | 120+000 - 124+500 | 4.5 | 295000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 362 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569) | สระบุรี | 0+400 - 4+000 | 3.6 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2484 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 สาย ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 0+000 - 4+217; 5+990 - 7+100; 7+600 - 10+000 | 7.73 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 22 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุดรธานี - หนองหาน จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 4+200 - 8+900 | 4.7 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 362+750 - 364+750; 366+000 - 368+300 | 4.3 | 420000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 32 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไชโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569) | สิงห์บุรี | 69+500 - 71+800 | 3.1 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุดรธานี จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 440+000 - 444+200 | 4.2 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1180 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรคโลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569) | สุโขทัย | 0+000 - 7+200 | 7.2 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2033 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน คำพอก - หนองญาติ จ.นครพนม (ปี 2569) | นครพนม | 44+000 - 54+804 | 10.8 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 165+650 - 178+950 | 13.3 | 330000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1296 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พิษณุโลก (ปี 2569) | พิษณุโลก | 18+500 - 31+200 | 12.7 | 340000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4009 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569) | สุราษฎร์ธานี | 74+000 - 79+500 | 5.5 | 465000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 288 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 3+400 - 6+200 | 2.8 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4094 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ. เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 0+500 - 7+250 | 6.75 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2350 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ตอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569) | อุดรธานี | 1+145 - 4+700; 6+200 - 8+070 | 5.42 | 280000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2043 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ตอน ร้อยเอ็ด - หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569) | ร้อยเอ็ด | 6+000 - 11+500 | 5.5 | 340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2218 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาริชภูมิ - อ.กุดบาก จ.สกลนคร (ปี 2569) | สกลนคร | 19+700 - 22+125; 22+828 - 24+135; 27+350 - 37+380 | 13.76 | 400000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 323+000 - 329+300 | 6.3 | 1340000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2133 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน บ้านโคก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569) | ขอนแก่น | 20+000 - 35+830 | 15.83 | 450000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 619+900 - 631+000 | 11.1 | 1450000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569) | ระนอง | 634+500 - 644+300 | 9.8 | 850000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 333 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 33+800 - 50+000 | 16.2 | 780000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 410 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - เบตง ช่วง บ.กาโสด - บ.ตังกาเด็ง จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 81+000 - 89+000 | 8 | 550000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 1084 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณฑี จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 79+960 - 93+000 | 13.04 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2166 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เสิงสาง - หนองผะองค์ ตอน ดอนแขวน - หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 16+700 - 30+549 | 13.85 | 380000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 226 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ตอน กระสัง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 116+550 - 120+200; 123+500 - 125+000 | 5.15 | 430000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2081 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย ตาฮะ - พุทไธสง ตอน ลำพังชู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569) | บุรีรัมย์ | 68+500 - 71+000 | 2.5 | 170000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3502 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569) | สุพรรณบุรี | 30+888 - 34+425 | 3.54 | 160000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2159 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - คอนสาร ตอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569) | ชัยภูมิ | 77+511 - 104+928 | 27.42 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 3373 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองลี่ จ.อ่างทอง (ปี 2569) | อ่างทอง | 2+468 - 6+200 | 3.73 | 180000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 2434 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีคิ้ว - บ.หนองรี จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 0+000 - 6+007 | 6.01 | 700000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | 4066 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบอเกาะ จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 1+000 - 7+579 | 6.58 | 350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4/406 | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564) | สงขลา | 1228+900-1228+900 | 1 | 949770000 | กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม | สส. | 24 ก.ย. 2564 | 2021-09-24 | 7 ก.ย. 2567 → 6 ต.ค. 2567 → 6 ก.ค. 2568 → 4 ส.ค. 2568 → 2 พ.ย. 2568 | 2025-11-02 | 1453 | 100 | 85.73 | -14.27 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรื้อย้าย งดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (8 ก.ย.67 - 14 มิ.ย.68)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถ.ช้างเผือกตัดถ.สิริราชธานี | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566) | นครราชสีมา | 149+432.415 - 151+182.415 |  | 849000000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สส. | 27 ก.ค. 2566 | 2023-07-27 | 10 ก.ค. 2569 | 2026-07-10 | 1080 | 82.54 | 89.14 | 6.6 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 0+000.000 - 8+000.000 | 8 | 1174350000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 5 ส.ค. 2569 | 2026-08-05 | 1080 | 61.59 | 73.29 | 11.7 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 117 ตัด 122 ตัด 225 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566) | นครสวรรค์ | 8+000.000 - 15+267.077 | 7.27 | 1171945000 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 8 ส.ค. 2566 | 2023-08-08 | 22 ก.ค. 2569 | 2026-07-22 | 1080 | 72.08 | 85.13 | 13.05 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2ตัด224 | ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566) | นครราชสีมา | 147+371.690 -; 148+552.690; 0+000.000 -; 0+100.000 | 1.18 | 373251000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2566 | 2023-08-30 | 15 เม.ย. 2569 | 2026-04-15 | 960 | 90.84 | 87.24 | -3.6 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 24 ตัด 224 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566) | นครราชสีมา | 51+350 - 54+575 31+400 - 32+800 | 4.62 | 736981600 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สส. | 13 ก.ย. 2566 | 2023-09-13 | 27 ส.ค. 2569 → 25 ก.ย. 2569 | 2026-09-25 | 1109 | 60.92 | 56.51 | -4.41 | เป็นไปตามแผน | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2083 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566) | ยโสธร | 43+750-43+861.25 |  | 153888000 | บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด | สส. | 28 เม.ย. 2566 | 2023-04-28 | 11 ม.ค. 2569 | 2026-01-11 | 990 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 ก.พ. 69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566) | เชียงใหม่ | 12+200-13+900 ,; 2+430.000 - 4+266.000 | 3.54 | 995210789 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 11 พ.ค. 2566 | 2023-05-11 | 24 เม.ย. 2569 → 9 พ.ค. 2570 | 2027-05-09 | 1460 | 59.83 | 88.08 | 28.25 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | รอรื้อย้ายสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด พบ. 1010 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกช้างแทงกระจาด) (ปี2566) | เพชรบุรี | 16+000.000 -; 17+600.000 | 1.6 | 278953500 | กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์ | สส. | 26 ส.ค. 2566 | 2023-08-26 | 13 ก.ย. 2568 → 5 ต.ค. 2568 → 12 ต.ค. 2568 | 2025-10-12 | 779 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 309 | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรง) (ปี2566) | พระนครศรีอยุธยา | 20+552.00 -; 20+721.00 |  | 110899000 | บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด | สส. | 22 ส.ค. 2566 | 2023-08-22 | 10 ส.ค. 2568 → 24 ส.ค. 2568 → 17 ธ.ค. 2568 → 1 ม.ค. 2569 | 2026-01-01 | 864 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566) | ชลบุรี | 110+975.000 - 115+150.000 | 4.18 | 529580000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 21 ก.ค. 2566 | 2023-07-21 | 4 ก.ค. 2569 | 2026-07-04 | 1080 | 91.79 | 86.34 | -5.45 | ล่าช้าปานกลาง | ท่อประปากีดขวางงานระบบระบายน้ำ | ประสานงานการประปาชลบุรีหาทางแก้ไข
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 224 ตัด 290 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566) | นครราชสีมา | 9+437.000 -10+550.000,; 11+792.000 - 13+300.000 | 2.62 | 558723200 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ | สส. | 31 ส.ค. 2566 | 2023-08-31 | 14 ส.ค. 2569 | 2026-08-14 | 1080 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ม.ค. 69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567) | นครสวรรค์ | 14+629.5-15+199.51; 19+500.00-20+500.00 | 2 | 618762000 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | สส. | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 22.91 | 25.19 | 2.28 | เป็นไปตามแผน | พื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในเขตกรมชลประทาน | ทำหนังสือแจ้งกรมชลประทานขอเข้าพื้นที่ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 410 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) (ปี2567) | ปัตตานี | 103+050.000-105+002.937; 2+470.000-2+800.000 | 1.95 | 899600000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 16 ต.ค. 2567 | 2024-10-16 | 30 ก.ย. 2570 | 2027-09-30 | 1080 | 26.34 | 46.35 | 20.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างลุกล้ำเขตทาง | ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รื้อย้ายสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3337 ตัด 3339 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) (ปี2567) | ราชบุรี | 111+000.000 - 113+500.000; 0+000.000 - 0+354.937; 0+000.000 - 0+517.698 | 3.37 | 969550000 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 270 |  | 1080 | 22.1 | 41.09 | 18.99 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 324 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารภี) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 2+476 - 5+800; 1+000 - 3+500 | 4.5 | 648503700 | บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | สส. | 8 ต.ค. 2567 | 2024-10-08 | 26 มี.ค. 2570 | 2027-03-26 | 900 | 30.91 | 58.39 | 27.48 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 367 ตัด 323 ตัด 3199 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567) | กาญจนบุรี | 64+400.000 - 66+900.000; 11+300.000 - 13+215.323; 0+000.000 - 1+300.000 | 1.92 | 899700000 | บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | สส. | 21 ก.ย. 2567 | 2024-09-21 | 5 ก.ย. 2570 | 2027-09-05 | 1080 | 25.06 | 43.26 | 18.2 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีคิ้ว | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ปี2567) | นครราชสีมา | 103+350.000-106+400.00; 0+000 - 0+365 | 3.42 | 648293400 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 19 ส.ค. 2570 | 2027-08-19 | 1080 | 38.45 | 40.07 | 1.62 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 32 ตัด 3212 | ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกหางน้ำสาคร) (ปี2567) | ชัยนาท | 137+750.000 - 140+000.000 | 2.25 | 686900000 | กิจการร่วมค้า ทีซี | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 24.25 | 23.03 | -1.22 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 311 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568) | สิงห์บุรี | 31+457.552 -; 33+109.987 |  | 1059000000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 5.87 | 1.82 | -4.05 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 21 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกพุแค) (ปี 2568) | สระบุรี | 122+420 - 123+900; 0+000 - 0+550 |  | 619500000 | บริษัท อสิตากิจ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 2.16 | 1.72 | -0.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุบเลา (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 8+700-9+400 |  | 395756167 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 34 ตัด สป.2001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวารีน้อย) (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 17+000 -19+000; 0+000-0+354.627 |  | 649791700 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 5 | 0.7 | -4.3 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกห้วยกะปิ) (ปี 2568) | ชลบุรี | 97+140 - 99+700; 46+200 - 14+216 |  | 856897000 | บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 3.86 | 0.23 | -3.63 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 ตัด 3134 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568) | ชลบุรี | 99+700 - 103+350 |  | 892670000 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สส. | 17 ก.ย. 2568 | 2025-09-17 | 31 ส.ค. 2571 | 2028-08-31 | 1080 | 3.66 | 0.22 | -3.44 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเพรียว (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 1+250.000 -; 3+600.000 |  | 243556000 | บริษัท โรจนากรพาณิช (1981) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 19 ธ.ค. 2570 | 2027-12-19 | 810 | 8.62 | 1.27 | -7.35 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 42 ตัด 43 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568) | ปัตตานี | 89+200 - 90+500.000; 86+017 - 87+700.000 |  | 649200000 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 25 ก.ค. 2568 | 2025-07-25 | 8 ก.ค. 2571 | 2028-07-08 | 1080 | 8.2 | 20.13 | 11.93 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 37 ตัด ปข.2030 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.2030 (แยกหนองไผ่) (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 39173 |  | 299985601 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41 ตัด 4048 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปีบ) (ปี 2568) | พัทลุง | 375+500-377+000; 7+226.230-7+781.601 |  | 295800000 | บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด | สส. | 22 ต.ค. 2568 | 2025-10-22 | 6 ส.ค. 2571 | 2028-08-06 | 1020 | 3.71 | 3.76 | 0.05 | เป็นไปตามแผน | ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 ตัด 230 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568) | ขอนแก่น | 331+290.000 -332+850.000; 0+250.000 - 2+848.000 |  | 649493000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 6.01 | 5.8 | -0.21 | เป็นไปตามแผน | ไม่สามารถเข้าก่อสร้างในพื้นที่ รฟท. ได้ | ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ รฟท. แล้ว อยู่ระหว่างประชุมตรวจสอบแก้ไขแบบ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 231 ตัด 2050 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหงษ์ทอง) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 39+000 -43+000; 3+500 + 5+800 |  | 649795800 | บริษัท ซอยล์ ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | สส. | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 13 ก.ค. 2571 | 2028-07-13 | 1080 | 6.68 | 2.98 | -3.7 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/11 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกซุปเปอร์ไฮเวย์) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 9+600 - 11+700 ,; 548+275 - 549+100 |  | 699480800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 1.16 | 1.17 | 0.01 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การขออนุญาตทำไม้ | สำรวจทำแผนผังและบัญชีต้นไม้ เพื่อขอใบอนุญาตทำไม้
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/106 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 7+375-9+450 | 2.08 | 444289935 | กิจการร่วมค้า ดีดี 789 | สส. | 28 ก.พ. 2569 | 2026-02-28 | 11 ก.พ. 2572 | 2029-02-11 | 1080 | 0 | 0 | 0 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121/108 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 52+068.580 -; 52+957.000; 0+000 - 0+875 | 3.36 | 919640800 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตัคชั่น จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 6.24 | 6.3 | 0.06 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดขัดพื้นที่ทับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย และขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121ตัด1006 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นเปาพัฒนา) (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 13+900.000 -; 16+345.662; 6+922.000-7+418.000 | 2.45 | 643180999 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ส.ค. 2568 | 2025-08-01 | 15 ก.ค. 2571 | 2028-07-15 | 1080 | 5.42 | 4.28 | -1.14 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ประชาชนร้องเรียนร้องเรียนรูปแบบก่อสร้างโครงการฯ | ขอเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจพื้นที่ในโครงการตามรูปแบบก่อสร้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1317 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568) | เชียงใหม่ | 11+700 - 13+900 |  | 429525000 | บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) (ปี 2568) | เชียงราย | 938+700+878+900 | 2.1 | 649500000 | บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด | สส. | 7 ก.พ. 2569 | 2026-02-07 | 21 ม.ค. 2572 | 2029-01-21 | 1080 | 0.23 | 0.31 | 0.08 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2568) | พะเยา | 822500 |  | 448999990 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 4.12 | 0.65 | -3.47 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การรุกล้ำเขตทาง, ติดไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 226 ตัด 231 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกคำน้ำแซบ) (ปี 2568) | อุบลราชธานี | 326+900 - 331+900; 8+825 -11+615 |  | 1034674400 | บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด | สส. | 5 ก.ย. 2568 | 2025-09-05 | 19 ส.ค. 2571 | 2028-08-19 | 1080 | 3.99 | 1.55 | -2.44 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 326 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568) | ประจวบคีรีขันธ์ | 308+100 -311+300 |  | 886000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ส.ค. 2568 | 2025-08-02 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1080 | 7.94 | 0.56 | -7.38 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) (ปี 2568) | ชุมพร | 460+900.000 - 463+640.104; 000+000 - 000+550; 000+000 - 000+600; 000+000 - 000+265 | 4.16 | 1567000000 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนีย์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 5.67 | 1.05 | -4.62 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568) | สระบุรี | 30+9000 -34+200 |  | 235888000 | บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 20 ต.ค. 2570 | 2027-10-20 | 750 | 7.08 | 0.58 | -6.5 | ล่าช้าปานกลาง | สำนักสำรวจและออกแบบมีหนังสือแจ้งข้อมูลการขยับจุดกลับรถใหม่, มีต้นไม้ในพื้นที่เกาะกลางที่ต้องรื้อถอน และแนวภูเขาหินที่ต้องสกัดออก | ประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 347 ตัด 3263 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเชษฐ์) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 39+041 |  | 989637048 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1001 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ๊อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 26+300 |  | 800000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสิริลักขณ์) ที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569) | ราชบุรี | 99+631 |  | 1300000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 121 ตัด 1367 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทางหลวงหมายเลข 1367 (แยกสันคะยอม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569) | เชียงใหม่ | 23+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1074 | ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปิง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานขาณุวรลักษบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569) | กำแพงเพชร | 9+500 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 2 | ก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 35+600 - 37+300 |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 311+790 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 4 ตัด 4373 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569) | ประจวบคีรีขันธ์ | 317+470 |  | 700000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 3 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยกเกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569) | จันทบุรี | 333+700 - 337+500 |  | 1500000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 1 ตัด 3008 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 313+300; (ทล.1) |  | 990000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ | 41ตัด4164ตัด4187 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569) | พัทลุง | 366+000 |  | 650000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567) | แพร่ | 30+000-36+500 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด | สท.1 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 13 ส.ค. 2570 → 22 มี.ค. 2571 | 2028-03-22 | 1272 | 25.26 | 25.16 | -0.1 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567) | แพร่ | 36+500-43+000 | 6.5 | 450000000 | บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 → 15 พ.ค. 2571 | 2028-05-15 | 1323 | 5.37 | 5.17 | -0.2 | เป็นไปตามแผน | อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 103 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567) | ลำปาง | 43+000.000 -; 46+255.000 ,; 46+585.000 -; 49+650.000 | 6.32 | 450000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | สท.1 | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 23.7 | 18 | -5.7 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, พื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 33 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567) | ปราจีนบุรี | 148+400 - 154+500; 161+800 - 167+800 | 12.1 | 649468970 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง | สท.2 | 3 ส.ค. 2567 | 2024-08-03 | 23 ก.ค. 2569 | 2026-07-23 | 720 | 77.77 | 66.45 | -11.32 | ล่าช้าวิกฤต
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 229 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568) | ขอนแก่น | 12+395 - 17+400; 19+700 - 23+000 | 8.3 | 649940377 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | ติด EIA
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 185+500-196+500 | 11 | 649200000 | บริษัท ทิพากร จำกัด | สท.2 | 25 มิ.ย. 2568 | 2025-06-25 | 13 ส.ค. 2570 | 2027-08-13 | 780 | 15.85 | 7.99 | -7.86 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, หมู่บ้านติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 2 (ปี 2568) | ชัยภูมิ | 196+500-207+000 | 10.5 | 649100000 | กิจการร่มค้า KRR | สท.2 | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 18 ก.ย. 2570 | 2027-09-18 | 750 | 8.95 | 1.95 | -7 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 1 (ปี 2568) | เลย | 354+500-361+500 | 7 | 660483236 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 3 ธ.ค. 2570 | 2027-12-03 | 840 | 10.18 | 0.39 | -9.79 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 2 (ปี 2568) | เลย | 361+500-367+750 | 6.25 | 667934838 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 25 ก.ย. 2570 | 2027-09-25 | 750 | 10.06 | 0.32 | -9.74 | ล่าช้าปานกลาง | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก- ต.สานตม ตอน 3 (ปี 2568) | เลย | 367+750-376+625 | 8.88 | 657250700 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | สท.1 | 6 ก.ย. 2568 | 2025-09-06 | 21 ก.ค. 2571 | 2028-07-21 | 1050 | 5.36 | 0.4 | -4.96 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 225 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569) | นครสวรรค์ | 74+420 - 94+150 | 19.73 | 1100000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 304, 306 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562) | นนทบุรี,กรุงเทพฯ | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.41 | 1293366000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 1 ต.ค. 2562 | 2019-10-01 | 16 ก.ค. 2565 → 2 ธ.ค. 2565 → 20 ม.ค. 2566 | 2023-01-20 | 1208 | 78.6 | 63.66 | -14.94 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 340 | แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) | นนทบุรี | 0+000-6+800 | 6.8 | 919645000 | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค | สท.1 | 21 ก.ย. 2564 | 2021-09-21 | 4 ก.ย. 2567 → 17 ต.ค. 2567 | 2024-10-17 | 1123 | 100 | 96.69 | -3.31 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) | สมุทรปราการ | 40+510-47+450 | 6.94 | 699000000 | บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2564 | 2021-09-16 | 1 มิ.ย. 2567 | 2024-06-01 | 990 | 100 | 64.18 | -35.82 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ปรับร้อยละ 0 (2 มิ.ย. 67-16 มี.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69 และ 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย.69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565) | สมุทรปราการ | 34+765.000 -; 36+800.000 | 1 | 279916395 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง | สส. | 1 เม.ย. 2565 | 2022-04-01 | 18 มิ.ย. 2567 → 30 ส.ค. 2568 → 28 ก.ย. 2568 → 28 ธ.ค. 2568 | 2025-12-28 | 1368 | 100 | 92.3 | -7.7 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญางานก่อสร้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 31 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) | กรุงเทพมหานคร | 8+700-25+500 |  | 948533800 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 28 ก.ค. 2566 | 2023-07-28 | 11 ก.ค. 2569 | 2026-07-11 | 1080 | 81.37 | 50.45 | -30.92 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 และ 3902 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี2566) | ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา | 73+800.000 -; 75+700.000 | 1.9 | 1148900000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 8 ก.ย. 2566 | 2023-09-08 | 22 ส.ค. 2569 | 2026-08-22 | 1080 | 67.03 | 64.74 | -2.29 | เป็นไปตามแผน | การปรับรูปแบบและปรับตำแหน่งก่อสร้าง | ประชุมร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ แขวงทางหลวงปทุมธานี และผู้เชี่ยวชาญ ในการปรับแบบ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3 ตัด 3256 | ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตำหรุ) (ปี2566) | สมุทรปราการ | 40+161.500 - 40+843.500 | 0.68 | 196585300 | กิจการร่วมค้า GG | สส. | 12 ก.ย. 2566 | 2023-09-12 | 27 ก.พ. 2569 | 2026-02-27 | 900 | 100 | 80.14 | -19.86 | ล่าช้าวิกฤต | การรุกล้ำพื้นที่เขตทาง | ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 1 (ปี2567) | ปทุมธานี | 65+227.000 - 1+7570.000 | 1.75 | 799295580 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 → 20 ก.ย. 2570 | 2027-09-20 | 1088 | 8.49 | 13.85 | 5.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | วางแผนก่อสร้างในส่วนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 2 (ปี2567) | ปทุมธานี | 1+750-3+450 | 1.7 | 749040000 | กิจการร่วมค้า วีเค | สส. | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 3.77 | 6.18 | 2.41 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | วางแผนก่อสร้างในส่วนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 3 (ปี2567) | ปทุมธานี | 3+450-4+750 | 1.3 | 899351480 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สส. | 25 ก.ย. 2567 | 2024-09-25 | 9 ก.ย. 2570 | 2027-09-09 | 1080 | 25.06 | 20.41 | -4.65 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | วางแผนก่อสร้างในส่วนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 4 (ปี2567) | ปทุมธานี | 4+750-8+500 | 3.75 | 2488372000 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 21.02 | 10.54 | -10.48 | ล่าช้าวิกฤต | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | วางแผนก่อสร้างในส่วนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ตอน 5 (ปี2567) | ปทุมธานี | 8+500-9+360 | 0.86 | 1496586900 | บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2567 | 2024-10-01 | 15 ก.ย. 2570 | 2027-09-15 | 1080 | 23.89 | 25.85 | 1.96 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 11+270-12+780 | 1.51 | 450000000 | บริษัท รัชดินทร์ จำกัด | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร |  |  | 739430000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 12+780-13+660 | 0.88 | 829525000 | กิจการร่วมค้า วีแอนด์ เค | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 13+660-14+590 | 0.93 | 869552000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 14+590-15+480 | 0.89 | 839000000 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 338 | ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568) | กรุงเทพมหานคร | 15+480-15+900 | 0.42 | 659430000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | รอ NTP เพื่อเริ่มต้นสัญญา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 14+290-17+000 | 2.71 | 749760000 | บริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 ก.ค. 2571 | 2028-07-07 | 1050 | 7.8 | 7.57 | -0.23 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 19+000-22+000 | 3 | 749900000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 7 มิ.ย. 2571 | 2028-06-07 | 1020 | 7.82 | 2.66 | -5.16 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 25+000-27+500 | 2.5 | 749600000 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 5.69 | 5.33 | -0.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ท่อก๊าซ ปตท. ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 27+550-30+000 | 2.5 | 749670000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 พ.ค. 2571 | 2028-05-08 | 990 | 7.79 | 7.34 | -0.45 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ตู้จ่ายไฟของทางการพิเศษแห่งประเทศไทยติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 32+000-34+000 | 2 | 759490000 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 8.01 | 5.66 | -2.35 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, แนวท่อก๊าซ ปตท. ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโฉลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 36+000-39+200 | 3.2 | 759750000 | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 8 เม.ย. 2571 | 2028-04-08 | 960 | 5.58 | 2.01 | -3.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ท่อก๊าซ ปตท. ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568) | สมุทรปราการ | 33+000-35+000 | 2 | 256000000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สท.1 | 23 ส.ค. 2568 | 2025-08-23 | 14 พ.ค. 2570 | 2027-05-14 | 630 | 5.6 | 2.53 | -3.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การรุกล้ำในเขตทาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 1 | ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 74+550 |  | 406639963 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568) | ชลบุรี | 9+200 -13+200 | 4 | 1185994000 | บริษัท กรุงธนเอ็นยิเนียร์ จำกัด | สส. | 2 ก.ย. 2568 | 2025-09-02 | 16 ส.ค. 2571 | 2028-08-16 | 1080 | 5.74 | 0.16 | -5.58 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค,ไม่สามารถเข้าก่อสร้างในพื้นที่ รฟท. ได้ | ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ รฟท. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการอนุญาตเข้าพื้นที่
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568) | ชลบุรี | 0+945-9+545 | 8.6 | 646000000 | บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 15.85 | 10.88 | -4.97 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 46+600-51+000 | 4.4 | 648310000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 30 ส.ค. 2568 | 2025-08-30 | 13 ส.ค. 2571 | 2028-08-13 | 1080 | 3.76 | 2.43 | -1.33 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 34 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโฉลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี | 51+000-57+550 | 6.5 | 806000000 | บริษัท สุวลี จำกัด | สส. | 20 ก.ย. 2568 | 2025-09-20 | 3 ก.ย. 2571 | 2028-09-03 | 1080 | 1.88 | 0.81 | -1.07 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, การลุกล้ำเขตทางหลวง | ประสานแขวงทางหลวงเพื่อขอคืนพื้นที่
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 4 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568) | นครปฐม | 28+800.000 -; 30+868.600 |  | 879870000 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 5.38 | 6.52 | 1.14 | เป็นไปตามแผน | ติดข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างชี้แจง) | จัดประชุมชี้แจงการก่อสร้างโครงการฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 35 | ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568) | สมุทรสาคร | 39+000-40+050 | 1.05 | 399699000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ | สท.1 | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 1 พ.ย. 2570 | 2027-11-01 | 780 | 10.85 | 1.26 | -9.59 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 3901 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569) | กรุงเทพมหานคร | 5+100 - 12+300 | 7.2 | 440000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู (ปี2567) | จันทบุรี | 82+000-91+000 | 9 | 949496000 | บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด | สท.2 | 10 ก.ย. 2567 | 2024-09-10 | 25 ส.ค. 2570 | 2027-08-25 | 1080 | 25.74 | 2.66 | -23.08 | ล่าช้าวิกฤต | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 113 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (ปี 2568) | พิจิตร | 54+000-56+453; 57+153-59+350; 63+552-67+353; 68+753-77+614 | 17.31 | 799931000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.1 | 26 ก.ย. 2568 | 2025-09-26 | 12 ก.พ. 2571 | 2028-02-12 | 870 | 5 | 0.26 | -4.74 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (ปี 2568) | ตรัง | 8+750-19+250 | 10.5 | 648445746 | บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 14 ก.ย. 2570 | 2027-09-14 | 810 | 13.43 | 4.45 | -8.98 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4046 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (ปี 2568) | ตรัง | 19+250-30+029 | 10.78 | 648176514 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | สท.1 | 23 ก.ค. 2568 | 2025-07-23 | 8 ม.ค. 2571 | 2028-01-08 | 900 | 10.25 | 0.96 | -9.29 | ล่าช้าปานกลาง | ติดไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | 4326 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์ จ.ยะลา (ปี 2569) | ยะลา | 1+050 - 8+935 | 7.88 | 630000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 425 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563) | สงขลา | 24+148.450 -; 31+331.426 | 7.18 | 569018100 | บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด | สท.1 | 22 ต.ค. 2563 | 2020-10-22 | 9 เม.ย. 2566 | 2023-04-09 | 900 | 53.15 | 53.79 | 0.64 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งด/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 202 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566) | อุบลราชธานี | 367+100-387+325 | 20.23 | 942920200 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 28 ก.พ. 2569 → 18 มิ.ย. 2569 | 2026-06-18 | 1107 | 86.22 | 84.27 | -1.95 | เป็นไปตามแผน | ได้รับอนุมัติปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา ทำให้มีการเพิ่มระยะเวลาทำการ 147 วัน (24 ม.ค. 69 - 18 มิ.ย. 69)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566) | น่าน | 471+955-490+200 | 18.24 | 797560100 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 30 มี.ค. 2566 | 2023-03-30 | 15 ส.ค. 2568 → 18 ก.พ. 2569 → 19 มี.ค. 2569 → 26 มี.ค. 2569 | 2026-03-26 | 1093 | 100 | 99.98 | -0.02 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 101 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566) | น่าน | 490+200-505+853 | 15.65 | 747749000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | สท.1 | 21 เม.ย. 2566 | 2023-04-21 | 7 ส.ค. 2568 → 13 ม.ค. 2569 → 11 ก.พ. 2569 → 18 ก.พ. 2569 | 2026-02-18 | 1035 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ ก.พ.69
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 1 (ปี2567) | ยโสธร | 7+000-20+500 | 13.5 | 397600000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 16 มี.ค. 2570 | 2027-03-16 | 840 | 30.38 | 21.68 | -8.7 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 2169 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร - อ.กุดชุม ตอน 2 (ปี2567) | ยโสธร | 20+500-34+800 | 14.3 | 404000000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ | สท.2 | 27 พ.ย. 2567 | 2024-11-27 | 15 เม.ย. 2570 | 2027-04-15 | 870 | 27.68 | 21.72 | -5.96 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568) | เชียงราย | 118+00-130+000 | 12 | 732089000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.1 | 10 ก.ค. 2568 | 2025-07-10 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 780 | 13.66 | 4.56 | -9.1 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 118 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568) | เชียงราย | 130+00-141+000 | 11 | 749748100 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 15 ส.ค. 2570 | 2027-08-15 | 780 | 14.37 | 3.32 | -11.05 | ล่าช้าวิกฤต | ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568) | สกลนคร | 31+500-41+150 | 9.65 | 639910000 | กิจการร่วมค้า สหพร้อม | สท.2 | 27 ส.ค. 2568 | 2025-08-27 | 14 พ.ย. 2570 | 2027-11-14 | 810 | 12.35 | 6.24 | -6.11 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 222 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568) | สกลนคร | 41+900-54+117 | 12.22 | 644222000 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 3.61 | 6.73 | 3.12 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | - | ก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก (ปี 2568) | นราธิวาส |  |  | 160000000 |  | สค. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (ปี 2568) | อุตรดิตถ์ | 320+330-343+544 | 23.21 | 643950000 | กิจการค้าร่วม บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 5 ต.ค. 2570 | 2027-10-05 | 750 | 7.08 | 0.24 | -6.84 | ล่าช้าปานกลาง | ติดต้นไม้หวงห้าม
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563) | หนองคาย | 0+000-1+525; 502+000 - 507+750 | 7.25 | 1544634300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สส. | 29 ส.ค. 2563 | 2020-08-29 | 13 ส.ค. 2566 → 31 ธ.ค. 2566 | 2023-12-31 | 1192 | 100 | 99.37 | -0.63 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ลดค่าปรับ เนื่องจาก โควิด-19
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ |  | ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564) | เชียงราย | 0+000-9+103.567 | 9.1 | 1044937000 | บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด | สท.1 | 9 ก.ย. 2564 | 2021-09-09 | 23 ส.ค. 2567 → 14 มิ.ย. 2568 → 20 ม.ค. 2569 | 2026-01-20 | 1595 | 67.92 | 66.56 | -1.36 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค | ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ | 130 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569) | ตาก | 0+000 - 11+000 | 11 | 650000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3233 | อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560) | นครปฐม | 0+000.000 -; 1+218.713 | 1 | 185860670 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | สส. | 22 ก.พ. 2560 | 2017-02-22 | 11 มิ.ย. 2562 → 9 ส.ค. 2567 → 4 ธ.ค. 2567 | 2024-12-04 | 2843 | 75.76 | 85.87 | 10.11 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ค่าปรับอัตราร้อยละ 0 (5 ธ.ค.67 - 11 มี.ค. 70)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3090 | สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563) | ราชบุรี | 0+550.000-1+928.949 | 1 | 508161000 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สส. | 11 ก.ย. 2563 | 2020-09-11 | 26 ส.ค. 2566 → 12 ต.ค. 2566 | 2023-10-12 | 1127 | 100 | 95.42 | -4.58 | เป็นไปตามแผน |  | งด/ค่าปรับ เนื่องจาก โควิด-19 (13 ต.ค. 66 - 14 เม.ย. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 มิ.ย. 68 - 6 ก.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (14 ก.ค. 68 - 29 ส.ค. 68)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 3470 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชี - ท่าเรือ (ปี 2568) | พระนครศรีอยุธยา | 12+800.000 - 15+380.000 |  | 685183000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 14 ก.ย. 2571 | 2028-09-14 | 1080 | 3.98 | 2.41 | -1.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 408 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568) | สงขลา | 30+100 - 31+240,; 29+250.000 -; 30+306.371 |  | 647777000 | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 30 ส.ค. 2571 | 2028-08-30 | 1080 | 3.5 | 5.54 | 2.04 | เป็นไปตามแผน | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , การเข้าพื้นที่การรถไฟ | ทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ของการรถไฟฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 4187 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568) | พัทลุง | 23+605 - 25+165 ,; 0+200 - 1+267.161 |  | 315363000 | กิจการร่วมค้า MAC. | สส. | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 16 ก.ค. 2571 | 2028-07-16 | 1020 | 3.33 | 0.74 | -2.59 | เป็นไปตามแผน | ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ | ทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ของการรถไฟฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ | 226 | ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินดาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 55+400 |  | 350000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063-407+463 | 21.4 | 185750000 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | สท.1 | 16 มี.ค. 2566 | 2023-03-16 | 3 ม.ค. 2568 → 9 มิ.ย. 2568 → 15 ก.ค. 2568 | 2025-07-15 | 853 | 100 | 81.29 | -18.71 | ล่าช้าวิกฤต | ประชาชนคัดค้านก่อสร้าง | งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (ปี2566) | ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313-381+863 | 44.55 | 608832300 | บริษัท เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | สท.1 | 26 เม.ย. 2566 | 2023-04-26 | 8 ก.พ. 2569 → 16 มี.ค. 2569 | 2026-03-16 | 1056 | 100 | 99.06 | -0.94 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 1 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (ปี2567) | ลำปาง | 593+569-619+500 | 25.93 | 859469000 | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | สท.1 | 4 ก.ย. 2567 | 2024-09-04 | 21 ม.ค. 2570 | 2027-01-21 | 870 | 50.16 | 41.11 | -9.05 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (ปี 2568) | พิษณุโลก | 101+550-113+300 | 11.75 | 648645776 | บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด | สท.1 | 12 มิ.ย. 2568 | 2025-06-12 | 27 ม.ค. 2571 | 2028-01-27 | 960 | 12.36 | 3.64 | -8.72 | ล่าช้าปานกลาง | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 192+000-200+230 | 8.23 | 719990000 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.2 | 1 ต.ค. 2568 | 2025-10-01 | 18 มี.ค. 2571 | 2028-03-18 | 900 | 5.72 | 3.36 | -2.36 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ติดไม้หวงห้าม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 200+230-209+550 | 9.32 | 745355000 | กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 4 ม.ค. 2571 | 2028-01-04 | 900 | 10.31 | 11.92 | 1.61 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 209+550-215+300 | 5.75 | 672000000 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 11.23 | 8.34 | -2.89 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, ป่าสงวนติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568) | สุรินทร์ | 215+300-221+300 | 6 | 679840000 | บริษัท สินเจริญสนม จำกัด | สท.2 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 1 ม.ค. 2571 | 2028-01-01 | 900 | 12.47 | 13.98 | 1.51 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 305+000-316+500 | 11.5 | 649590000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 15 มี.ค. 2571 | 2028-03-15 | 960 | 7.14 | 7.71 | 0.57 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, รูปแบบการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานในสนาม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 24 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ขุขันธ์ - อ.เดชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 2 (ปี 2568) | ศรีสะเกษ | 333+000-343+000; 345+500-348+500 | 13 | 649641000 | บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด | สท.2 | 30 ก.ค. 2568 | 2025-07-30 | 14 เม.ย. 2571 | 2028-04-14 | 990 | 7.46 | 6.1 | -1.36 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 4 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568) | ชุมพร | 440+813-460+900 | 20.09 | 898986630 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | สท.1 | 26 ก.ค. 2568 | 2025-07-26 | 9 ก.ค. 2571 | 2028-07-09 | 1080 | 4.15 | 0.98 | -3.17 | เป็นไปตามแผน | ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน, ติดต้นไม้
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569) | นครศรีธรรมราช | 292+000 - 294+740 | 2.74 | 460000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 180+000 - 186+100 | 6.1 | 840000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 201+800 - 207+650 | 5.85 | 720000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 2 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | 207+650 - 214+000 | 6.35 | 1300000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 41 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566) | สุราษฎร์ธานี | 157+000-195+000 | 22.3 | 739247600 | บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด | สท.1 | 15 ก.ค. 2566 | 2023-07-15 | 29 เม.ย. 2569 | 2026-04-29 | 1020 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566) | ปทุมธานี | 11+500-24+000 | 12.5 | 899011900 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 3 พ.ค. 2569 → 30 เม.ย. 2570 | 2027-04-30 | 1382 | 74.94 | 87.77 | 12.83 | เป็นไปตามแผน | ท่อส่งแก๊ส ปตท. ใกล้พื้นที่ก่อสร้างสะพาน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 317 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566) | สระแก้ว | 130+100-142+500 | 12.4 | 899092300 | บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | สท.1 | 19 ก.ค. 2566 | 2023-07-19 | 2 ก.พ. 2569 | 2026-02-02 | 930 |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.68
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 9+600.000 -; 25+100.000 | 15.5 | 759161123 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 29 ก.ค. 2570 | 2027-07-29 | 1050 | 26.3 | 26.63 | 0.33 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (ปี2567) | นครสวรรค์ | 25+100.000 -; 40+300.000 | 15.2 | 739146658 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 3 ส.ค. 2570 | 2027-08-03 | 1050 | 24.11 | 16.4 | -7.71 | ล่าช้าปานกลาง | ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 201 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สีคิ้ว - หินหล่อง (ปี2567) | นครราชสีมา | 0+000-7+944; 21+860-29+000 | 15.08 | 899449280 | บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด | สท.2 | 23 ส.ค. 2567 | 2024-08-23 | 7 ส.ค. 2570 | 2027-08-07 | 1080 | 28.8 | 50.2 | 21.4 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2135 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) (ปี2567) | อุบลราชธานี | 0+000-37+491 | 37.49 | 899009000 | บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | สท.2 | 8 ส.ค. 2567 | 2024-08-08 | 26 ต.ค. 2569 | 2026-10-26 | 810 | 64.33 | 65.09 | 0.76 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 48+841-57+250 | 8.41 | 686761000 | บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด | สท.1 | 13 ก.ย. 2567 | 2024-09-13 | 28 ส.ค. 2570 | 2027-08-28 | 1080 | 28.83 | 60.39 | 31.56 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567) | สุพรรณบุรี | 57+250-65+600 | 8.35 | 689596000 | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี | สท.1 | 18 ก.ย. 2567 | 2024-09-18 | 2 ก.ย. 2570 | 2027-09-02 | 1080 | 40.54 | 40.29 | -0.25 | เป็นไปตามแผน | ติดต้นไม้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 11 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568) | ลำปาง | 427+000-457+000 | 20 | 799821000 | บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด | สท.1 | 16 ก.ค. 2568 | 2025-07-16 | 29 มิ.ย. 2571 | 2028-06-29 | 1080 | 4.92 | 0.96 | -3.96 | เป็นไปตามแผน | ติดพื้นที่ป่าไม้
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 1 (ปี 2568) | พิจิตร | 62+000-79+000 | 17 | 849762000 | บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด | สท.2 | 8 ก.ค. 2568 | 2025-07-08 | 21 มิ.ย. 2571 | 2028-06-21 | 1080 | 9.29 | 2.76 | -6.53 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วชิรบารมี ตอน 2 (ปี 2568) | พิจิตร | 79+000-96+700 | 17.7 | 946039000 | กิจการร่วมค้า เคทีเอจี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 10.32 | 3.37 | -6.95 | ล่าช้าปานกลาง | ค่าระดับก่อสร้าง แบบก่อสร้างขาดบางรายการ, ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 361 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 1+000 - 4+200; 5+200 - 7+800 | 5.8 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 40+300 - 62+000 | 21.7 | 1300000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | คณะกรรมการพิจารณาราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 38+500 - 49+000 | 10.5 | 630000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 49+000 - 60+000 | 11 | 970000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 359 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาหินซ้อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 60+000 - 72+719 | 12.72 | 750000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 117 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569) | พิจิตร | 96+700 - 101+550 | 4.85 | 430000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | เตรียมประกาศ TOR
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569) | ปราจีนบุรี | 166+300 - 188+000 | 21.7 | 1200000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 347 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสั้น - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569) | พระนครศรีอยุธยา | 21+500- 37+925; 40+165 - 49+141 | 25.4 | 1350000000 |  | สท.1 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก | 2 ตัด 24 ตัด 201 | ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว) จ.นครราชสีมา (ปี 2569) | นครราชสีมา | กม.102+150 (ทล.2)/กม.0+000 (ทล.24) กม.0+000 (ทล.201) |  | 630000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 1 (ปี2567) | ระยอง | 0+000-2+300 | 2.3 | 442767888 | บริษัท น้องเล็กสภาปัตย์ จำกัด | สท.2 | 28 ก.ย. 2567 | 2024-09-28 | 12 ก.ย. 2570 | 2027-09-12 | 1080 | 24.03 | 46.01 | 21.98 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, แนวที่ดินประชาชนติดขัดการก่อสร้าง | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหา
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 2 (ปี2567) | ระยอง | 2+300-5+950 | 3.65 | 789485100 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 30.45 | 42.07 | 11.62 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 3 (ปี2567) | ระยอง | 5+950-9+400 | 3.45 | 789270000 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | สท.2 | 24 ส.ค. 2567 | 2024-08-24 | 8 ส.ค. 2570 | 2027-08-08 | 1080 | 27.8 | 33.85 | 6.05 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3648 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองแกลง ตอน 4 (ปี2567) | ระยอง | 9+400-11+533 | 2.13 | 834929690 | บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สท.2 | 21 ส.ค. 2567 | 2024-08-21 | 5 ส.ค. 2570 | 2027-08-05 | 1080 | 27.98 | 43.14 | 15.16 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 7 | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา (ปี2567) | ระยอง | 0+000-1+920 | 1.92 | 559632300 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | สค. | 6 ต.ค. 2568 | 2025-10-06 | 19 ก.ย. 2571 | 2028-09-19 | 1080 | 2.71 | 2.38 | -0.33 | เป็นไปตามแผน |  | (ค่างานก่อสร้างเฉพาะเงินงบประมาณ)
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 93+800-96+900 | 3.1 | 891689500 | กิจการร่วมค้า พีซีอี | สท.2 | 4 ก.ค. 2568 | 2025-07-04 | 17 มิ.ย. 2571 | 2028-06-17 | 1080 | 10.24 | 21.52 | 11.28 | เป็นไปตามแผน | รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 96+900-99+900 | 3 | 871667600 | บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | สท.2 | 19 ก.ค. 2568 | 2025-07-19 | 2 ก.ค. 2571 | 2028-07-02 | 1080 | 8.38 | 11.93 | 3.55 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค, รูปแบบการก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 99+900-102+500 | 2.6 | 712999000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สท.2 | 16 ส.ค. 2568 | 2025-08-16 | 30 ก.ค. 2571 | 2028-07-30 | 1080 | 5.72 | 13.53 | 7.81 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 8+775-15+400 | 6.62 | 674789000 | บริษัท บัญชากิจ จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 11 เม.ย. 2571 | 2028-04-11 | 1020 | 9.88 | 15.46 | 5.58 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3200 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 15+400-18+409.512 | 3.01 | 674773000 | บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | สท.2 | 27 มิ.ย. 2568 | 2025-06-27 | 10 มิ.ย. 2571 | 2028-06-10 | 1080 | 8.53 | 5.61 | -2.92 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3471 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568) | ระยอง | 0+000-4+000 | 4 | 679490000 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | สท.2 | 19 ก.ย. 2568 | 2025-09-19 | 4 ก.ค. 2571 | 2028-07-04 | 1020 | 3.74 | 2.26 | -1.48 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 36 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568) | ชลบุรี | 135+286 - 137+640; 0+000 - 1+113 |  | 391265000 | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | สส. | 28 ส.ค. 2568 | 2025-08-28 | 15 พ.ย. 2570 | 2027-11-15 | 810 | 9.06 | 5.09 | -3.97 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 304 ตัด 3076 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 105+700 -107+400 |  | 878797000 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ | สส. | 13 ก.ย. 2568 | 2025-09-13 | 27 ส.ค. 2571 | 2028-08-27 | 1080 | 4.03 | 2.4 | -1.63 | เป็นไปตามแผน
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 ตัด 314 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอ้อม) (ปี 2568) | ฉะเชิงเทรา | 46+869.980; 0+000 -0+500; 75+600 -75.975.975 |  | 298600000 | บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด | สส. | 16 ก.ย. 2568 | 2025-09-16 | 3 มี.ค. 2571 | 2028-03-03 | 900 | 5.53 | 1.6 | -3.93 | เป็นไปตามแผน | ติดสาธารณูปโภค | เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อย้าย
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3 ตัด 34 ตัด 361 | ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568) | ชลบุรี | 57+550.000 -; 59+000.000; 0+000 -0+600 |  | 297699200 | บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด | สส. | 24 ก.ย. 2568 | 2025-09-24 | 12 ธ.ค. 2570 | 2027-12-12 | 810 | 10.06 | 3.45 | -6.61 | ล่าช้าปานกลาง
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 3340 | ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ต.ธาตุทอง - ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ปี 2569) | ชลบุรี | 9+545 - 17+000 | 7.46 | 620000000 |  | สท.2 | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
2569 | กุมภาพันธ์ | 2 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  | 34 | ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569) | ฉะเชิงเทรา | 50+500 |  | 2000000000 |  | สส. | [8 empty] | ไม่มีข้อมูล | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง